2019年明仁苏木辣椒铺嘎查驻村工作队

半年扶贫工作汇报

上半年带领兴隆村、辣椒铺嘎查驻村工作队紧紧围绕重点解决“两不愁三保障”，完成“六清零四达标”专项任务及开展扫黑除恶专项斗争开展精准脱贫工作。 现将工作开展情况汇报如下。

一、驻兴隆村帮扶工作情况

2019年1月至4月带领兴隆村驻村工作队和村两委积极开张脱贫攻坚工作。

1. 总结了2018年脱贫攻坚工作完成情况，查找不足，剖析原因，总结经验，同时制定了2019年脱贫攻坚共计划。
2. 召开驻村工作队和两委会4次，带领大家学习习近平总书记五年六次关于脱贫工作重要讲话精神，安排部署脱贫攻坚工作及当前重点工作。
3. 召开建档立卡贫困户集中培训学习2次，以环境卫生整治、庭院经济发展、产业发展监管、新的扶贫政策宣传等方面入手加强陪训教育，坚持开展扶志活动4次。
4. 完成了对兴隆村建档立卡贫困户自查、自验排查工作。
5. 完成了兴隆村扫黑除恶专项斗争入户宣传、手册传单发放、线索摸排工作。
6. 完成了建档立卡贫困户大数据平台数据完善和2019年录入工作。
7. 完成了中央脱贫攻坚巡视组对奈曼旗巡视留下的任务清单，结合兴隆村脱贫实际对号查找，进行整改建账。
8. 完成驻村第一书记第一季度遍访贫困户工作，发现4户环境卫生不合格，现场督办立改。

二、驻辣椒铺嘎查帮扶工作情况

1、在苏木党委领导下完成了“两不愁三保障”“清零达标”解刨麻雀集中培训及试点帮扶工作。

2、从住房安全、饮水安全、教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、金融扶贫、生态扶贫、就业扶贫、综合性保障、社会扶贫、精神扶贫等11个方面完成了辣椒铺嘎查36户正常脱贫户“两不愁三保障”“清零达标”质量评估。从摸排、查找问题列出问题清单开始，逐一制定整改措施、整改时限、整改结果三个方面入手建台账、逐一销号清零。共排查出18条存在问题，现已完成14个问题，剩余4个问题正在推进解决。

3、对36户正常脱贫户进行遍访。尤其针对杨正海、代文义两户环境卫生极差，分别进行深度谈话，从其思想上提高认识，制定了相应措施逐一帮教。

4、6月份对符合低保条件的贫困户李永奎、宝全财做到应保尽保，完成保障兜底扶贫 。

5、对36户正常脱贫户进行集中培训1次，宣传、宣讲扶贫政策，尤其是19年健康扶贫新政策，重温熟知从精准扶贫到至今每户所享受的各项扶贫落地政策。结合自身产业发展，从每户环境卫生整治开始与“扶志与扶智”相结合开展精神扶贫。

6、结合环境卫生整治，动员村民开展房前屋后种植油葵、花草、蔬菜、大豆等美化环境卫生活动。先后60多户种植油葵。

7、结合“庆七一建党98周年”之际，积极组织全体党员开展“不忘初心、牢记使命” 活动，组织全体党员学习习总书记“五年六次”扶贫讲话精神，重温入党誓词，健全党的各项制度上墙，恢复坚持每月10日开展党日活动。

三、办实事

1.协调资金1000元为辣椒铺嘎查购置扶贫和党建卷柜各一个。

2.协调资金1000元制作了党支部建设的各项制度，规范了嘎查两委组织机构建设。

3、协调资金1000元为村民购买油葵种子40袋。

4、为村部会议室落实了空调1台。

 四、存在不足

1.村”两委”班子能力要尽一步提升，扶贫工作主体责任体现不突出。

2.贫困户缺乏文化知识和技能，村里缺少扶贫明白人和产业带头能人。

 五、下半年工作计划

1、始终把带领驻村工作队和村两委、党员学习放在第一位，坚持学习习总书记扶贫系列讲话讲话精神，本着提高思想认识、提高政治站位、提高脱贫工作能力出发，按规定时间坚持学习，坚持开会前先学习、平时自学，保持经常性。

2、继续抓住“两不愁三保障”重点开展脱贫工作，紧紧围绕 “清零达标” 进一步自查自验，做好迎接国家第三方验收脱贫攻坚工作的各项准备。

3、带领工作队、嘎查两委做好正常脱贫变稳定脱贫的全面工作。

4、结合制定的村规民约，开好三个会。即开好党员、工作队、两委会，集中讨论新制定的村规民约，继续完善；开好村民代表会继续讨论，逐一入户征求意见进行完善；开好村民大会，最后集中确定符合本嘎查的村规民约，从提升村民思想意识开始，从整合村民环境卫生入手，全村动员、全民参与拉开践行村规民约的开端，为乡村振兴实施打下基础。

5、积极做好贫困户的各项监管工作。从产业发展上、各项扶贫政策上要做到脱贫不策；脱贫不脱帮扶；脱贫不脱监管、。始终把脱贫工作作为第一位。

6、积极带领工作队、嘎查两委完成苏木党委交办的其他各项工作和嘎查的经常性事务工作。

辣椒铺嘎查驻村工作队

2019年6月3 0日