**奈曼旗新镇铁匠沟村**

**2018年-2020年脱贫攻坚发展规划**

**一、基本情况**

铁匠沟村位于新镇以南，全村总土地面积2.2万亩，其中耕地8800亩，林地4500亩。铁匠沟村主要收入来源为种植业，种植业以玉米、谷子为主，玉米种植面积7600亩，谷子种植面积1000亩，养殖业以羊、牛、驴为主。全村共223户1033人，其中建档立卡贫困户22户61人，低保户46户82人，五保户2户2人。

**二、贫困原因**

**（一）因灾致贫**。铁匠沟村属于半山区，半沙区土地贫瘠，基础设施建设滞后，耕地无水浇条件。加之干旱，无法进行种植产业结构调整。

**（二）缺技术致贫。**村民整体文化程度较低，思想比较保守，接受新事物、新技术的能力较低，自身发展动力不足。

**三、指导思想及规划原则**

**（一）指导思想。**围绕“生产发展、生活富裕、村容整洁、乡风文明、管理民主”的总体目标，立足实际，深入挖掘本村自然资源潜力，进一步加快产业结构调整，着力培育优势特色产业，提高产业化水平，切实转变农业增长方式，促进农民持续增收，实现“富裕乡村、美丽乡村”的建设目标。

**（二）规划原则。**1、因地制宜，分类指导的原则。按本村实际情况，实现产业富村、科教兴村。2、发挥优势，突出特色的原则。按照高产、高效、生态、产业的发展要求，大力发展具有市场竞争优势和地方特色的产品。3、统筹安排，优化资源配置。适度整合项目资金，向重点产业和特色产业发展，努力实现投资与资源效益的最大化。

**四、脱贫目标和主要任务**

2018 -2020年，把以谷子、小麦为主的特色种植和以育肥肉牛养殖为主的产业结构作为促进农民增收致富的主渠道。农民人均纯收入达到10000元以上，村集体收入达到5万元以上，实现与全镇其他村同步达小康。

**五、建设内容**

**(一)发展壮大主导产业**

在主导产业发展上，大力搞好养殖业、种植业、走绿色循环经济之路，走可持续发展之路。

**1、养殖业:**（1）育肥牛。铁匠沟村现有基础母牛210头只,养殖户23户,力争到2020年之前养殖户达到50户，走“一村一品”分户散养，集中销售、电商销售等多元化渠道的路子，走绿色健康发展主题之路。到2020年,全村基础母牛达到800头，年出栏500头以上。（2）组织各户按实际生活水平，搞发展快投资小的溜达鸡、养大鹅产业，帮助提供养殖技术、协调市场营销，形成产业发展，提高农民收入，确保户均增收4000元以上。

**2、种植业：**特色种植业扩大绿色谷子等特色作物的种植面积，力争谷子种植面积达到2000亩以上。

**3、生态经济:**大力推进退耕还林、林地补植等工作，发展大扁杏沙果树等经济林建设，在政策允许下发展林下经济，种植牧草药材等作物增加农民收入。

**4、劳务输出产业:**积极协调对接当地企业和高速公路建设工地，为村民就近务工提供便利。积极协调对接包联企业，为毕业大学生就业提供平台。该村有年轻力壮劳动力250人左右,如果每年有80人外出打工,一个人打工纯收入3万元,全村就会増加240万元的纯收入。

**(二)改善人居环境**

1、建设活动广场，增加体育建设身器材，广范开展全民建身等活动。

2、统一修建标准化院墙、大门、改善农户生产、生活条件。

3、积极争取项目资金，实施村屯亮化。

**(三)发展公益事业**

1、改善村部办公条件,实现办公现代化、网络化。

2、建设电商服务网点，让群众生产的绿色农副产品实现网上销售，让好东西卖出高价钱。

3、鼓励村民参加新型农民证书培训，掌握舍饲养牛、养羊、种草等实用技术，提高村民科学文化素质。

4、组织全体党员做好“两学一做”，学习乡村振兴战略部署，去兄弟旗县优秀党支部学习致富经验，让全体党员有信心、有方向、有能力带领全村村民致富。

**六、保障措施**

加强组织领导，围绕扶贫重点工作，实行任务到人，责任到人，以包片领导、驻村第一书记、村党支部书记、村主任等人，组成一支精干的队伍，负责政策引导、创造环境、规划安排，明确各成员职责,加强协调,齐抓共管，确保推动我村全面完成脱贫攻坚工作任务。