新镇常凤皋村全面建成小康社会发展规划

（2018—2020）

新镇党委政府为全面建成小康社会对各村做出全面部署，常凤皋村依据本村自然资源和人文地理环境条件，特制定三年内全面建成小康社会的发展规划。

- 基本情况说明

- 常凤皋村总土地面积21802亩，其中耕地面积12034亩，林地面积4327亩，水面621亩，大小机电井130眼，草原面积1640亩，农业人口810人，235户，劳动力360人，小拖拉机150台，农用三轮车170台，现有牛350头，羊5000只。2018年现有精准扶贫户20户，61人，低保户24户，41人，即是低保户又是精准扶贫户5户，10人。

- 常凤皋村多年来始终是以种植业为主，以养殖业为辅的典型村，多少年来有发展，但存在问题较多，农业基础设施薄弱，农业机械化程度较低，村集体经济没有，贫困人口较多，外债（银行贷款和借个人贷款）800万元。农牧民科学文化素质不高，法律意识淡薄，土地纠纷较多，地下水资源丰富，地势平坦，水浇地面积较大，发展前景看好。

- 指导思想及总体目标

- 以立足本地寻求自身发展思路，不断壮大村集体经济，打赢扶贫攻坚战，2020年全面建成小康社会为目标，培育出一大批新型农民，种养结合全面发展，以水利建设为中心，逐年扩大水浇地面积，优化美化居住环境，到2020年每户最少有1眼机电井，人均有羊10只，有牛1头，全村有机电井240眼，实现养羊8000只，养牛800头，街道硬化，村容整洁，实现人均纯收入6500元，村集体经济达到20万元，全面建成小康标准新农村。

- 分年度规划，实现总体目标

- （一）2018年规划：

- 种植业：稳玉米10000亩，青贮玉米800亩，树空地种草300亩，实现人均纯收入3500元。

- 养殖业：依据本村实际，大力发展养羊，现有羊5000只，牛300头。

- 农机具：现有小型拖拉机150台，农用三轮车170台，靠小型农机具很难发展。2018年外出参观，解放思想。探索把土地集中连片搞规模种植业。

- 劳动力输出：现有劳动力360人，2018年劳务输出20人。

- 5、村集体经济发展：南队在水库下游种植水稻，东队有个干枯的小水库100亩，发展养牛羊和鸡鸭鹅，也可以搞光伏发电项目。

- （二）2019年规划：

- 种植业：发展膜下滴灌和浅埋滴灌5000亩，发展高效经济作物，稳定增加单位面积收入，实现人均纯收入5000元。

- 养殖业：发展养羊7000只，养牛600头。

- 农机具及规模种植：引进大中型农机具10台，搞集中连片示范种植1000亩。

- 村集体经济发展：养殖业和光伏发电等收入10万元。

- 低保兜底脱贫3户，4人，发展生产脱贫2户，7人，义务教育脱贫1户，4人，医疗保障脱贫2户4人。

- 削除外债300万元。

- （三）2020年规划：

- 种植业：发展膜下滴灌和浅埋滴灌10000亩，实现人均纯收入6500元。

- 养殖业：逐渐扩大养殖规模，实现养羊8000只，养牛800头。

- 农机具及规模种植：引进大中型农机具15台，继续示范2000亩，继续推广玉米一次性施肥，节约成本，增加收入，初具规模。

- 劳动力输出：根据本村实际安排一部分劳动力，搞农产品深加工包装、注册。

- 5、村集体经济发展：养牛、羊、鸭鹅鸡和光伏发电收入达到20万元。

- 6、低保兜底脱贫8户10人，发展生产脱贫1户3人，医疗保障脱贫2户4人。

- 7、消除外债：500万元。

- 组织领导机构：以村党支部为核心，村委会组织实施，所有程序召开村民代表或村民大会讨论表决通过，充分调动全体村民积极性，人心所向，众志成诚，实现总体目标完全依靠本村村民，集思广义谋发展，到2020年把常凤皋村建成小康标准的新农村。