## Sheet1
“两不愁三保障”“清零达标”质量评估问题整改清单
苏木乡镇场：大沁他拉镇 嘎查村：鄂布根包冷村
序号 | 评估 指标 | 存在主要问题 | 涉及贫困 人口姓名 | 整改措施 | 责任单位 | 责任人 | 完成 情况
1 | 饮水安全 | 1.2019年水质检验报告缺失。 | 39户： 张文清、张树良、张文富、李永军 李玉凤、刘生、梁淑奎、刘俊风 王子龙、姚庆江、张永祥、高玉明 敖桂英、王海飞、吴万山、王怀义、 程琴、刘凤荣、邢印富、季云河、 王悦霞、由国生、张树祥、杜才、 杜淑霞、康振军、刘荣久、刘俊国、 王建军、王国成、王常全、王井彪、 王井彬、阿森桑、张伟孝、李卓哲、 左海林、何占彬、崔月英 | 联系旗水务局出具水质检验报告。 | 镇水利服务站 嘎查村 | 张特格喜 张聪 | 待解决
|  | 2.使用自家井水贫困户，缺少2019年水质检测报告。 | 2户：方书东、张爱民 | 反馈给镇水利服务站，联系旗疾病预防控制中心进行水质检测，并出具检测报告。 | 镇水利服务站 嘎查村 | 张特格喜 张聪 | 待解决
2 | 住房安全 | 1.缺少2019年房屋安全等级评定表。 | 1户：张文富（租房户） | 协调镇危房改造办公室，出具2019年房屋安全等级评定表。 | 镇危改办 | 张国江 | 待解决
|  | 2.部分危房改造户缺少危房改造协议和危房改造竣工验收表。 | 3户：左海林、何占彬、康振军、 | 反馈镇危房改造办公室进行查找复印或补办。 | 镇危改办 | 张国江 | 待解决
3 | 教育扶贫 | 1.李静怡，2018年教育补贴未享受。 | 1人：李静怡 | 李静怡有两个户口，另一户口叫李梦薇（是其学籍姓名）。不注销户口，自愿放弃。 | 驻村工作队 嘎查村 | 宋晶石 张聪 | 已解决
4 | 健康扶贫 | 1.缺少诊断书、住院费用清单和结算单。 | 3人： 张爱民（赤峰住院缺结算清单）、谭学凤 梁淑奎（结算单）、 | 反馈镇合管办，查找住院费用清单复印存档。 | 镇合管办 | 李文军 | 待解决
|  | 2.全部贫困人口2018年城乡居民基本医疗保险无缴费凭证。 | 41户： 张文清、张树良、张文富、李永军 李玉凤、刘生、梁淑奎、刘俊风 王子龙、姚庆江、张永祥、高玉明 敖桂英、王海飞、吴万山、王怀义、 程琴、刘凤荣、邢印富、季云河、 王悦霞、由国生、张树祥、杜才、 杜淑霞、康振军、刘荣久、刘俊国、 王建军、王国成、王常全、王井彪、 王井彬、阿森桑、张伟孝、李卓哲、 左海林、何占彬、崔月英、方书东 张爱民 | 由报账员提供2018年缴费凭证。 | 嘎查村 | 袁喜芹 | 已整改
|  | 3.部分贫困人口2018年城乡居民基本医疗保险未减免50元。 | 12人： 康振军、齐翠英、刘荣久、肖桂芝、 刘俊国、岳桂梅、刘建宇、何占彬、 张伟孝、刘玉芹、张红艳、姚庆江。 | 将未享受减免人员名单反馈镇合管办核实后进行补贴。 | 镇合管办 嘎查村 | 李文军 袁喜芹 | 待解决
|  | 4.部分贫困户2019年度住院，未二次报销 | 9人：方秀枝、张树祥、张新华、 崔月英（沈阳住院）、董秀丽、 刘荣久、王淑珍、张树良、李玉凤。 | 先由贫困户提供相应住院报销手续后，将该情况反馈给旗医保局一站式窗口，查看是否属实，是否应享受健康扶贫政策。 | 镇合管办 嘎查村 | 李文军 袁喜芹 | 待解决
|  | 5.王海飞骨髓增生异常综合征，住院费用还有49.5万元为报销。 | 1户： 王海飞 | 联系奈曼旗医保局一站式服务窗口，进行咨询。 | 驻村工作队 嘎查村 | 宋晶石 张聪 | 待解决
|  | 6.部分贫困人员住院未结账 | 2人：刘玉芹、王淑琴 | 与贫困户沟通，及时去医院结算。 | 驻村工作队 嘎查村 | 宋晶石 张聪 | 待解决
|  | 7.王晓飞赤峰住院，报销比例于报销清单不符 | 1人：王晓飞 | 与镇合管办及时联系，确认核销比例是否正确。 | 镇合管办 | 李文军 张聪 | 待解决
|  | 8.张铁柱2018、2019年在通辽市精神病医院住院未享受扶贫核销政策。 | 1人：张铁柱 | 联系合管办和医保局，咨询是否应享受健康扶贫政策。 | 镇合管办 | 李文军 张聪 | 待解决
|  | 9.部分贫困户未享受按期慢病送药服务。 | 14人：崔月英 、崔树勤、姜桂林、 张丽萍、方秀枝、高玉明、刘凤荣、 王国成、张秀珍、梁淑奎、夏淑荣、 王怀义、王淑珍、程琴 | 由包户干部入户宣传慢病送药程序，并到医保局备案，选择送药医疗机构。 | 驻村工作队 嘎查村 | 宋晶石 刘俊玲 | 待解决
5 | 金 融 扶 贫 | 1.张文富在2016年（识别前）在先锋信用社贷款5万元，至今未偿还且无贷款凭证。 | 1户： 张文富 | 督促贫困户尽快将逾期贷款还清。 | 驻村工作队 嘎查村 | 宋晶石 张聪 | 待解决
6 | 就 业 扶 贫 | 1.外出务工人员未享受2019年就业扶贫奖励补助政策。 | 2人：王常武、王双 | 联系镇社保所及时审批就业人员扶贫补贴资金申请表，并复印归档。 | 镇社保所 | 董春艳 | 待解决
|  | 2.旗内企业和稳定经营实体就业的人员已将就业扶贫相关材料上报镇社保所，就业扶贫补贴资金申请表未审批。 | 20人： 王洪磊、王常全、杜淑霞、辛颖、 辛宝有、张岭、魏广丽、刘俊国、 王明旭、许丹、张新华、李永军、 杜晓磊、敖桂英、窦红敏、崔树勤、 王井彪、阿森桑、梅花、梁小柱。 | 联系镇社保所及时审批就业人员扶贫补贴资金申请表，并复印归档。 | 镇社保所 | 董春艳 | 待解决
|  | 3.部分贫困户存在在旗内企业和稳定经营实体从事季节性、临时性就近就地零散工作，就业扶贫补贴资金申请表未审批。 | 4人：刘翠平、张淑荣、姚双双、杜淑红 | 联系镇社保所及时审批就业人员扶贫补贴资金申请表，并复印归档。 | 包户干部 镇社保所 | 董春艳 | 待解决
|  | 4.外出务工人员自愿放弃2019年就业扶贫奖励补助政策。 | 3人：方书东、康振军、刘建宇 | 待大镇统一制定自动放弃就业补助协议书后，入户签订存档。 | 镇扶贫办 | 张继承 | 待解决
7 | 综合社会保障 | 1.部分贫困户城乡居民基本养老保险断保。 | 1人：王井彬 | 由包户干部入户宣传城乡居民养老保险政策，督促未缴人员及时缴纳。 | 驻村工作队 嘎查村 | 宋晶石 张聪 | 待解决
|  | 2.部分贫困户应享受养老保险但未开始享受的人员。 | 1人：董秀丽 | 及时联系社保所，查明问题原因，及时解决。 | 镇社保所 嘎查村 | 董春艳 袁喜芹 | 待解决
|  | 3.部分贫困人员原享受养老保险，自从换成社保卡后，未在发放 | 1人：左海林 | 及时联系社保所，查明问题原因，及时解决。 | 镇社保所 嘎查村 | 董春艳 袁喜芹 | 待解决
|  | 4.部分贫困人员应缴未缴纳养老保险 | 1人：张铁柱 | 由包户干部入户宣传城乡居民养老保险政策，督促未缴人员及时缴纳。 | 驻村工作队 嘎查村 | 宋晶石 袁喜芹 | 待解决
8 | 其他 | 1.部分贫困户财政一卡通明细表不全。 | 2人：王国成（王子学）、刘俊国 | 由村报账员到镇财政所打印存档。 | 嘎查村 | 袁喜芹 | 待解决
|  | 2.建档立卡户，人员增加 | 1户：李玉凤（增加人口王梓棋） | 已上报扶贫办 | 驻村工作队 | 宋晶石 | 已整改
|  | 3.建档立卡户，人员减少 | 2户：王海飞（已故） 王井彬（王莹已出嫁） | 已上报扶贫办 | 驻村工作队 | 宋晶石 | 已整改