**吉格斯台嘎查成效考核工作总结**

1. **基本情况**

吉格斯台嘎查位于大沁他拉镇西北部30公里处，2014年列为贫困村。全嘎查共有256户846口人、三个自然村其中大吉格斯台组89户305人、小吉格斯台组71户246人、舍金组96户318人、其中建档立卡贫困户65户、194人。主要致贫原因、因病、因残致贫19户、28人、因学致贫8户、28人、缺劳动力致贫13户、28人、其他原因致贫25户、95人。特困供养人员4户4人、残疾人23户24人、低保户22户49人。全嘎查总土地面积12.8万亩。其中：耕地7740亩、林地26450亩、荒地90810亩、村屯占地3000亩。

**二、****脱贫情况**

自2014年以来，我们着力在精准扶贫户的识别、脱贫计划、扶贫项目实施、贫困户帮扶四个方面务实工作，具体内容如下：

**（一）识别及退出情况：**2014年我嘎查实施“三到村三到户”项目以后，依据当时政策，以倒排序方式确定贫困户177户648口人。2014年底脱贫25户89人，2015年脱贫60户201人，2016年脱贫22户65人2016年底经重新识别后全嘎查确定建档立卡贫困户65户194人，2017年脱贫34户100人，年底因病返贫1户3口人，2018年脱贫1户3人，未脱贫贫困户4户18人年底因病返贫1户2人，现未脱贫户5户19人（死亡1人）。

**（二）脱贫计划及项目实施：**吉格斯台嘎查自2014年以来共投入扶贫资金200万元，覆盖215户贫困户，分年度实施，具体情况如下：

1、2014年“三到村三到户”项目资金45万元，由旗扶贫办统一采购购买基础母羊450只，分给43户贫困户，按每口人2.8只羊分配，分完448只羊，剩下2只分给无劳动能力贫困户王乌云其木格。

2、2015年“三到村三到户”项目资金45万元由旗扶贫办统一采购喷灌设备110台套（水泵、抽水管、水带、喷头等）、每套价值4090.90元，分给110户贫困户。

3、2016年项目资金共50万元，其中：

（1）25户购买基础母牛，每户2头，补贴8000元，合计20万元。采购前由村党支部书记和村主任带领贫困户代表每组一人提前到开鲁县牲畜交易市场调查摸底基础母牛价格，然后由孟和嘎查经纪人侯斯琴格日乐统一购回，贫困户认可购回的基础母牛质量后，由贫困户自己商议决定，以抓阄形式确定购牛顺序，挑选完后付给经纪人购牛款；

（2）建设或改造养殖棚舍8户，建成后由村两委、驻村工作队、包村干部进行验收，每户建设面积达到80平米以上，补贴8000元，直接打入“一卡通”，共计6.4万元；劳务输出补助1户，共计4000元，直接打入“一卡通”；危房补助户1户，共计1.5万元，直接打入本人信用社账户（因一卡通信用社冻结）；

（3）分配到户后结余资金21.7万元购买大型拖拉机东方红1204一台（镇里统一招标），入股本村农机合作社，每年收取固定分红1万元，分配给2016年正常脱贫户22户，2017年每户分红455元，2018年每户分红455元。

4、2017年34户贫困户每户1.5万元，项目资金共51万元，其中16户自行购买基础母牛2头，经验收合格后，每户补贴8000元，直接打入“一卡通”；共计12.8万元；每户剩余7000元入股昂乃养殖公司，16户共计11.2万元。2017年每户分红420元,2018年每户分红560元；其余18户无能力自主发展产业贫困户将1.5万元入股昂乃养殖公司分红，共计27万元。2017年每户分红900元（按当时合同约定按6%分红），2018年每户分红1200元（公司增加2个点、按8%分红）。

5、2018年返贫户5户，每户补贴1.5万元，共计7.5万元。由贫困户自行采购基础母牛2头，经验收合格后，直接打入“一卡通”。

6、2019年返贫户1户，补贴1.5万元，由贫困户自行采购基础母牛2头，经验收合格后，直接打入贫困户“一卡通”。

三、下一步扶贫工作计划

吉格斯台嘎查对照认领6个方面，12项，14个具体问题。

**（一）攻坚责任落实不到位**

**1.乡村两级抓具体责任方面。**（1）部分干部对脱贫攻坚政策掌握不深不透。

整改措施：按照镇级培训计划，在每次开会前，围绕习近平总书记五年六次脱贫攻坚座谈会讲话内容，及相关扶贫政策知识进行学习，使村两委和驻村干部掌握脱贫攻坚政策。

完成情况：已完成，长期坚持。（2）驻村结对帮扶责任方面严格落实驻贫困嘎查村干部管理办法，驻村干部一律食宿在驻地保证每年驻村时间200天以上，长期坚持。

**（二）扶贫标准把握不精准**

**2.识别退出和建档立卡方面**

（3）明白卡填写不规范，有的贫困户拿着明白卡“不明白”。

整改措施：开展贫困户“两不愁三保障”“清零达标”质量评估工作，全面摸清贫困户实际情况，在做到“四清”（即贫困户主要致贫原因清、应享受针对性政策清、已落实到位的措施清、实际效果清）基础上，对贫困户进行宣讲。包联帮扶干部嘎查村两委重新填写明白卡，要让贫困户知晓认可。

完成情况：已完成。

1. 一是驻村工作队和嘎查村两委负责信息采集工作，第一时间将信息变更情况报送镇扶贫办公室，每月根据扶贫办疑点数据进行清洗，及时进行改正。6月份组织12名镇干部逐户核实信息。完成情况：已完成。

二是5月底前，乡镇工作队及嘎查村两委进行解剖麻雀，点对点查找问题，7月上旬完成“解剖麻雀”工作。

**（三）“三保障”工作不够扎实**

**3.教育扶贫方面。**(4)教育扶贫政策落实有待提升。

整改措施：对2016到2018教育政策落实情况进行一次梳理。

完成情况：已完成。

**4.饮水安全方面。**（5）饮水安全鉴定不准，个别户水质监测报告缺失。

整改措施：一是联系旗水务局对全嘎查170户开展“回头看”，出具安全饮水评定表、疾控中心对每个小组都要出具水质化验报告以进行化验。完成情况：水质监测报告已完成。

**5.健康扶贫方面。**（6）自治区健康扶贫政策调整后，对健康扶贫政策的宣传、培训不到位；对核实核准的贫困慢病患者“配药”落实政策不够到位。

整改措施：一是6月底前，通过印发宣传单、微信圈和面对面宣讲等方式开展进村入户政策宣传。二是根据旗慢病送药政策，建立慢病送医、送药台账，确保符合政策要求的贫困户都能享受到慢病送医送药政策。

完成情况：已完成。

**6.农村牧区危房改造方面。**（7）住房安全等级鉴定不规范。

整改措施：结合“清零达标”专项行动，严格执行《脱贫攻坚农村牧区危房改造管理规范》。对“四类人群”房屋安全进行重新鉴定，再次核查四类人群住危房情况，已鉴定出四类人群危房户2户，已列入2019年危房改造计划并进行了改造。

完成情况：6月底已完成。

**（四）政策措施落实有偏差**

**7.产业扶贫方面**

（8)产业扶贫因户施策不精准。

整改措施：一是安排生态护林员、保洁员等公益岗位，增加贫困户收入。二是无劳动能力未安排产业的要结合光伏扶贫、土地流转综合性兜底保障等形式帮扶。三是发挥产业发展指导员作用。四是乡村两级梳理分类扶持清单、因户施策。

完成情况：已完成。

（9）财政资金、对口帮扶资金、社会捐赠资金投入后形成的资产产权不清晰，存在扶贫资产流失的风险。

整改措施：6月底前对与龙头企业、合作社合作的项目和资金资产，要完善担保抵押手续。

完成情况：正在推进。

（10）对村庄环境卫生的负面影响逐渐显现。一是启动村庄清洁行动，充分发挥村规民约和村级保洁员作用，大力清理畜禽养殖粪污等农牧业生产废弃物。规范村庄畜禽散养粪便乱堆乱放行为，减少养殖粪污影响村庄环境。二是引导和鼓励有条件的养殖户实行人畜分离

就业扶贫方面

1. 技能培训不能满足建档立卡农户实际需求。一是6月底前协调就业局完成建档立卡贫困劳动力技能培训需求摸底调查，农牧业局完成建档立卡贫困劳动力农牧业种植、养殖技术培训需求摸底调查，并分别建立实名制台账，就业部门落实新的职业技能培训补贴目录政策。二是按照《2019年奈曼旗就业扶贫行动计划》，协调就业局、农牧局组织开展培训。

(12)困难残疾人生活补助落实情况进行梳理。一是结合2019年脱贫攻坚“清零达标”专项行动，对贫困户残疾人补贴发放情况进行全面摸排，6月底前对存在未按时发放残疾人“两项补贴”问题立行立改，确保资金按时发放到位。二是切实提高政策知晓率。继续利用电视、微信公众号、网站等多种媒介形式，广泛宣传残疾人“两项补贴”政策规定，让广大残疾人了解政策，享受政策，并监督政策的落实。

**（五）形式主义官僚主义时有发生**

**8.问题整改不扎实方面。**（13）问题整改不彻底，对反馈问题整改不彻底，“举一反三”力度不够，未建立问题清单、整改台账。

整改措施：进行解剖麻雀，点对点查找问题，7月上旬完成“解剖麻雀”工作。

完成情况：已完成。

1. **扶贫资金使用管理不规范**
2. **脱贫攻坚项目库建设方面**

（14）一是结合本村实际情况制定项目库，不能再实施的进行系统更新，对仍然由条件可实施的项目调整到2012020年项目库。二是按照《关于编制产业扶贫项目规划的通知》《关于完善旗县区脱贫攻坚项目库建设的实施意见》文件精神培训产业指导员，围绕“两不愁三保障”脱贫目标、年度脱贫计划、资金需求，对完善项目要素，提升项目质量，对2020年项目库进行完善更新。