关于呈报住建局2019年10月份工作总结

及11月份工作计划的函

旗委办：

根据旗委办《关于按月上报工作计划和总结的通知》要求，呈报住建局2019年10月份工作总结及11月份工作计划。

一、10月份工作总结

（一）市政基础工程建设

1、市政道路，投资约1200万元

辽河大街西延道路，完成路基平整，铺装石灰砂砾24000平米，铺装水泥稳定碎石23500平米，铺装沥青混凝土油面23000平米，安装路缘石4000米，正在进行人行道铺装，完成投资1200万元。

2、广场公园及绿化工程，投资约1150万元

露天体育场改造工程，主席台及13间商业用房内部装修及屋面防水完成，正在进行场内塑胶跑道铺装，完成投资500万元。新增城区绿化面积39300万平米，其中：完成人民广场扩建工程绿化面积1万平；完成西湖大街道路绿化面积1.6万平；完成老哈河大街与黄花塔拉路交叉口绿化面积3000平米；完成福东路行道树栽植绿化面积2000平米；完成迎宾大街绿化面积3300平米；完成土城子路北段绿化面积5000平米。投资约650万元。

3、奈曼旗工业园区水资源综合利用工程续建，投资约1600万元

工业园区水资源综合利用工程，1#、2#、3#、4#室内装修及院内附属工程施工完成，设备安装基本完成，正在进行自控设备安装调试，1#、2#、4#泵站已开始试运行，完成投资1600万元。

4、大镇城区公共卫生间建设，投资约60万元

共新建公共水冲式公厕8座、改建和维护旱厕3座，目前水冲卫生间主体封顶3座、基础施工5座，旱厕进行基础施工，完成投资60万元。

5、给排水工程

（1）建设奈曼旗第三水厂，采用国内最先进的净水工艺流程和自动化设备，配备目前最先进、最快速的净水滤池，配备完善化验室，全力保障居民用水安全，水质达到国家居民生活饮用水标准，日供水能力到1万吨，解决了大镇城区及周边供水不足问题，供水质量也得到了很大的改善和提高。

（2）污水工程及管网系统的维修维护。完成奈曼旗生态公园后维修管道、城区各街路的污水检查井清掏、及新开小区等多处的排污水工程；每周最少对污水管线巡查一次，更换井盖60余个。

（3）污水及中水处理设施设备的运行养护。在污水处理方面，转厂运行后，现日处理水量约1.38万吨，迄今为止处理污水约233余万吨，处理污泥43余万吨，完成了既定的减排任务；在中水处理方面，现已对奈曼镍合金、宏基水泥以及中联水泥进行生产供水，其余全部用于景观用水及绿化，提高了水资源的利用率。

（二）安居工程

1、危房改造项目

（1）按照上级危房改造要求，经过几轮的排查、鉴定、统计，我旗改造四类重点对象危房（无房）1270户（其中上级下达任务1261户，后新增旗本级解决9户），改造稳定脱贫户危房99户，改造一般农牧户危房487户。

（2）我旗四类重点对象、稳定脱贫和一般农牧户共需补助资金5326.15万元，现旗财政已拨付补助资金3316.3272万元，未拨付补助资金2009.8228万元。

（3）我局对33个未出列贫困嘎查村住房安全情况进行了验收，应改造户已全部进行改造。对140个已出列贫困村目前正在进行回头看工作，现未发现住房安全问题。此外三项整改任务已全部完成。

2、棚户区改造项目

（1）棚户区房屋征收签约工作

华典新城二期棚户区改造项目：涉及被征收户44户，已签约15户，剩余29户未达成协议，采用货币补偿安置方式，已完成支付14户，剩余1户未支付，合计支付719.78万元。

华典新城一期棚户区改造项目（旗风房地产开发有限公司）：涉及被征收户55户，已签约13户，合计支付596.69万元，其中1户正在申请支付。

（2）调查摸底工作

富民北区棚户区改造项目，涉及外涝区被征收户32户；大沁他拉路北延、诺恩吉雅大街西延、迎宾大街西延项目，涉及被征收户34户。对被征收户地上附着物进行摸底调查，开展入户测量，登记造册，概算拆迁补偿款。

（3）支付购房补助工作

支付购房补助款393，054.00万元。

3、房地产开发项目

2019年批准预售项目11个，发放商品房预售许可证24个，总建筑面积45.43万平方米；其中住宅38.28万平方米，完成投资额7.5亿元。商品房销售面积24.83万平方米，销售金额8.9亿元；其中住宅20.48万平方米，销售金额6.8亿元。

（三）人防工程

一是严格按照人防宣传教育“六进”工作要求，积极推动人防政策法规深入人心、家喻户晓。加大对大沁他拉街道东星、希望、阳光3个社区的宣传力度，在5.12全国防灾减灾日前夕，5月10日与旗蒙古族实验小学联合开展了人防知识进校园活动，组织学校师生观看人防宣传教育片《永远的蓝天》，在9.18当日，完成了9·18防空警报试鸣活动，达到试鸣率100%，同时在旗八仙筒蒙古族学校组织了疏散掩蔽演练。二是积极配合旗委第一巡察组开展的专项整治和巡查工作。积极进行自查自纠，建立整改台账，对巡察组调取资料给与积极的配合，提出的问题都及时的给与答复。

二、11月份工作计划

- （一）市政基础设施建设工程，计划完成投资约500万

- 1、辽河大街西延道路竣工并投入使用；

- 2、工业园区水资源综合利用工程竣工并投入使用；

- 3、露天体育场改造工程，竣工并投入使用；

- 4、大镇城区公共卫生间主体工程全部施工完成。

- 5、给水工程，三水厂共有水源井11眼，第四季度从水源井，扬水管，电缆，水泵，液位计，流量即将进行全面安全检修，确保冬季安全供水。对加药间设备进行维护，检查第一、三水厂安全生产配电设备运行情况。

- 6、排水工程

- 对污水管网与污水检查井进行定期的巡查与养护，确保污水管网系统畅通无阻。加快完成销号的验收工作，严格落实制定整改措施。加强硬件建设，完善设施设备，强化运行管理，规范合理排放，健全污水管网的建设，在稳定运行的基础上做到进一步优化处理工艺，保持各项指标持续达标，实现生活污水有效收集和达标排放。

- 7、供热工作

- 对全镇供热质量进行监管，我们将对集中供热所辖的各换热站区域分片进行走访监测，基本了解和掌握每个小区，每栋住宅楼室温是否达标情况。

- （二）安居工程，计划总投资4.57亿元

- 1、棚户区改造工作

- （1）房屋征收签约工作：2017年公益事业项目（王府街东延、解放街东延、东明街东延）剩余22户被征收户；2020年公益事业项目（大沁他拉路北延、诺恩吉雅大街西延、迎宾大街西延）34户被征收户；华典新城剩余29户被征收户；富民北区32户被征收户，实施房屋征收。

- （2）做好购房补助统计和支付工作。

- 2、住房保障工作

- 继续做好住房保障工作，一是加强宣传，扩大影响。向社会宣传廉租住房保障政策，使居民能够自己界定享受的范围和标准。二是开展回访，动态管理。进一步完善廉租住房进退制度，对不再符合廉租住房保障条件的家庭，应退出廉租住房制度，停发租金补贴或退出实物配租的住房，保证政府的钱用在真正的特困家庭（人员）的身上。三是积极组织参加全区住房保障网络工作人员开展业务知识的学习和培训，及时掌握党和政府对住房保障工作的新要求、新动向，不断提升业务工作水平。四是根据上级政策准备将主城区拥有唯一住房存在安全隐患不能居住的危房家庭纳入公租房保障范围。

- （三）人防工作

- 一是以人防系统腐败问题专项整治和旗委第一巡察组巡察工作为契机，对欠缴人防易地建设费单位和个人进行追缴；对“未批先建”项目加大执法力度，逐户催缴。二是按着军区和上级人防部门的要求，加强人防备战值班制度，和上级部门保持电台、三网合一系统通讯畅通。三是加强军地沟通，健全旗级人民防空指挥机构，规范指挥编组，明确职责任务。四是抓好人防通信和防空警报建设，认真做好统控系统检测维护工作，保证良好状态。按照国家人防办要求，积极争取将第二代机动指挥平台建设经费列入财政预算。五是扎实开展人防实战化训练演练，组织参加好全市人防实战化分片轮转训练。

- （四）继续完成旗委政府领导交办的其他工作。