福兴村全面建成小康社会发展规划

（2013－2017）

为加快社会主义新农村建设步伐，进一步巩固和维护好福兴村社会和谐稳定局面，推动全村政治、经济、社会、文化、生态和各项事业健康发展，促进农民稳步增收。力争到2017年全面建成小康社会，结合本村经济社会发展实际，特制定2013—2017五年发展规划。

一、本村基本情况

福兴村位于明仁苏木西北，南面是明仁的丰胜村，东面是明仁苏木的清河村，北面与开鲁县隔河相邻，西面是公益村。距明仁苏木政府所在地清河4公里。总土地面积是1.28万亩，耕地以黑土为主，土质肥沃。人均5.5。人口947，户数246、党员18名（其中女性党员2名）。2012年人均收入5167元、住房砖瓦率90%以上。本村种植业以玉米为主导产业，万寿菊、红干椒和大豆为辅助，2012年粮食总产量达1500万斤。家畜存栏2252头只，其中牛存栏386头、羊存栏745只、马53匹、骡子18头、猪1050口。

二、指导思想

以“三个代表”思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，把稳定作为第一要务，紧紧围绕发展这一主线，按着全面建成小康社会这一发展要求，协调推进斯布呼勒敖包嘎查政治、经济、文化、社会、生态和谐发展。

三、建设目标

- 全力把我村建设成生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村，到2017年，，粮食总产量达3000万斤，家畜存栏发展到6206头只，其中牛存栏1500头，羊存栏2800只，猪存栏1500头。农牧民人均纯收入达15000元。社会事业协调并进。村小学学180平米教室宽敞明亮，村民精神文化生活不断丰富，科技培训不断增强，村医疗卫生服务水平进一步提高，电力正常运行，人畜用水安全可靠，社会救助和社会保障更加完善，新型农村合作医疗参合率达100%，人均纯收入达到15000元以上。

四、建设内容

（一）各项规章制度建设。完善一套科学民主的决策机制。一个是严格执行“532”民主决策监督机制。明确嘎查村“两委”工作职责，理顺“两委”关系，规范工作程序，充分发扬民主，进一步增强民主决策、科学决策的能力，推行党务村务公开，对群众点题公开的内容随时公开，每季度公开一次。二是完善干部监督运行机制。建立并发挥嘎查村民理财小组的作用，在嘎查村集体资金，资产、资源处理上全部实施阳光操作。把加强干部的日常监督，作为保护干部稳定队伍的重要措施，切实做好嘎查村财务定期审计和干部离任审计工作。

（二）加强党员队伍建设，提高两委班子战斗力。培育一批能够发挥示范带头作用的党员。重视产业带头人、乡土带头人才中发展党员，组织科技人员学习科学种植技术，优化党员结构，提升党员队伍整体素质，学习名誉村主任管理理念、经营方式。到2017年，在符合条件的优秀青年中发展3名党员。认真实施党员“双带”工程，扎实开展岗位定责、服务承诺、结对帮扶、代办代理等为载体活动，充分发挥党员先锋模范作用。积极落实党内激励关怀帮扶机制，加大政策资金帮扶力度，以党员的先进性、示范性，带动农村经济社会发展。建设一支坚强有力的嘎查村领导班子。健全兵青妇等群团组织，保证其正常的开展工作，发挥应有的作用。加强村级后备干部培养，年内重点培养35周岁以下年青干部1—2名，力争2015年班子工作实力得到彻底加强。

（三）民生工程和农田基本建设。按着优先发展民族教育，统筹协调推进卫生事业，逐步完善社会保障体系的思路，全面推进民生和社会各项事业和谐发展，通过低保、五保、大病医疗救助、贫困家庭大学生救助等有效途径，加大对贫困群众家庭救助力度，对符合要求的全部纳入扶贫救助范围，2014年全部脱贫。为了突出加快种植业发展，以推进结构调整为主线，以完善基础设施为保障，注重科技支撑，努力提升种植业增产增收。按着“提高单产、发展特色、实现共赢”的发展思路。打井上电，积极完善农业基础设施建设，以国家项目为支撑，以村集体投工投劳为补充，全面提升土地单产。

（四）村屯规划和整治。按着村屯现有面貌，组织农民对各家生活区域进行清理，把所有的柴草、粪堆都清理到自家院墙内。街道清洁，使百姓出行方便。按着村屯整体规划，有计划批准房基地，使街成形，路成行。

（五）农村精神文明建设。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的新型农民，按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”社会主义新农村要求，不断推进农村精神文明建设。要紧贴时代要求，扎实推进社会主义核心价值体系建设；紧贴农村实际，深化拓展群众性精神文明创建活动；紧贴农民需求，大力繁荣发展农村文化；紧贴民生改善，着力整治村容村貌。具体目标是：在村部改建村民议事大厅和科技培训活动场所。

五、2013年至2017年阶段性完成任务（针对以上七点）

2013年：（一）村人均耕地5.5亩以上，水利建设是关键，村民历年以柴油机水袋浇地，效力低下，严重制约产量的提高，群众种地负担重，争取国家打井上电项目，确保群众浇地。（二）危房改造3户，按质按量争取今年年内完工，让住户住处进新居。（三）在秋收前，大搞村屯整治，主要以道路整治为重点，在原有的基础上，让村屯道路更加畅通，彻底解决脏、乱、差的村屯面貌。（四）村部是本嘎查村民政治文化活动加心，所以两委班子为了适应村民的需求，把村民主要活动集中到村部，使村部成为村民之家，成为村民活动、学习、议事、娱乐的多项功能场所，为培育新型农民创造理想环境。

2014年：（一）充分利用桔杆多的优势，大力发展养殖业，让全村百姓从传统落后的经营模式中走出来，结合农业发展畜牧业，每户基础母牛从5-10头起步，科学饲养，积极争取信贷部门的支持，争取各级扶贫单位的帮扶和指导。（二）在现有的耕地的基础上争取打井上电项目，让群众增产增收，力争人均增收500元。

2015年：（一）在巩固前两年建设成果的基础上，培养新型农牧民骨干，让村民人人讲科学、用科技知识实现致富。（二）逐步实现农村土地流转，建设农民自已的合作社。在农户自愿的基础上实现土地有序流转，在农村建设中勇于探索，让村民在2017年全面过上小康生活。

2016年：（一）在旗乡两级党委政府的领导和指导下，三年基本改变本嘎查精神面貌，两委班子领导能力和工作能力得到煅炼和提升，嘎查村民致富愿望更加迫切，本村的种、养殖规模基本形成，为实现小康社会打下良好的基础。（二）在嘎查村支部第一书记和名誉村主任的大力帮助和培育下，嘎查村后备干部以培育完成，市场经济掌控能力得到进一步加强。（三）新型农民培育初见成效，社会经济实力明显加强。（四）有计划的把农牧民送出去学习先进地区成功经验，请进一些种养殖方面的能手专家入村现场讲学。

2017年：（一）重点发展养殖业，有目标有计划的发展几家养殖大户，（牛100头以上，羊500只以上）大力扶持发展，以带动全嘎查经济社会全面发展。（二）农牧民专业合作社各项功能基本完成，抵御风险的能力全面提升。（三）农牧民土地流转全部完成，剩余劳动力全部转移安置。（四）养殖业成农民最主要的经济来源，土地流转和劳动力转移是农牧民经济增收的有效补充。（五）人均纯收入达15000元以上。

明仁苏木福兴村

2013年7月29日