## 2020重点工作
1 土城子乡束龙沟村2020年重点工作台帐
序号 | 类别 | 目标及主要内容 | 进展情况
一 | 种植业 | 1.种植优质高粱2500亩，人均3亩，种植谷子1500亩， | 村民自发种植，市场起调解作用
|  | 2.辣椒种植100亩 | 塞外红果树地下，部分农户。
|  | 3.种植青贮玉米500亩 | 已经落实到户
二 | 养殖业 | 1.发放农行养殖贷款210万元,羊存栏存栏2500只，年出栏育肥羊100只达40户 | 贷款已经投放32户,210万元
|  | 2.青贮饲料2500立方米，实现为养而种，2户全种清储 | 落实青贮玉米500亩，为养而种潘秀军、王永
|  | 3.牛存栏达30头 | 一组2户、二组2户
三 | 林业类 | 实施新一轮退耕50亩，荒山造林400亩，完成塞外红果树地补苗,发展庭院经济免费发放每户5棵塞外红果树苗 | 已报政府林业站，地块已确定，苗木、施工方未定。果树地补苗由村两委组织党员活动日完成。
四 | 劳务输出 | 1.长期外出务工100人以上,季节性打工250人次 | 长期外出已基本复工，季节性打工现在已陆续在做。
|  | 2.乡内零工人数达到500人次 | 乡内零工未开始
五 | 重点项目 | 1.建设200平方米村文化活动室，预算20万元。赵家沟塘坝低水高调项目（利用扶贫资金）公示100万。 | 已经和包片领导提出申请目前正在运作， 低水高调已立项公示
|  | 2、改建村民办事大厅，所需资金5万元 | 已经向包片领导申请，目前正在运作。
六 | 人居环境整治 | 1.实施街道绿化 | 主要先实施束龙沟村主街道，所需花籽向林业站申请，
|  | 2.进一步落实门前三包 | 网格化管理落实到户
|  | 3.充分利用公益性岗位人员 | 依托每人8元卫生费全部用在清理卫生上
七 | 壮大集体经济 | 村集体经济突破5万 | 土地地发包4.5万元，果树地林下0.5万元
八 | 基层党组织建设 | 1.发展党员1名，巩固每月2号村民说事制度。重大事项走532工作法。 | 两委班子在每月2号，无特殊事都要坐班并做好记录
|  | 2.发展入党积极份子2名 | 现有考察对象7人
|  | 3.“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，坚持三会一课，利用好学习 强国平台和北疆先锋 | 每月组织以学习教育为主的主题党日，学习党章、基层党组织工作条例、开展谈心。检查学习强国得分情况。

## 扶贫
苇莲苏乡五十家子嘎查2020年扶贫工作台帐
序号 | 内容 | 工作重点 | 进展情况
1 | 理论学习 | 两委、驻村工作队学习习近平总书记五年六次讲话、三年行动指导意见、习近平扶贫工作系列讲话和相关扶贫政策 | 2月16日开始，依托旗级空中课堂进行了系统学习
2 | 聚焦“两不愁三保障” | 时刻紧盯“两不愁三保障”，发现问题及时解决 | 进行系统梳理，两不愁全部解决，无反弹
3 | 住房 | 对两户人均不足13平住房进行扩建 | 正在筹划垫地基，4月初开工建设
4 | 饮水 | 对自来水两处漏点进行维修 | 已经完成
5 | 饮水 | 各户安装自来水计量设备 | 已经与水务部门对接
6 | 饮水 | 对四户冬季冻点进行维修 | 已经上报旗水务部门
7 | 教育 | 对建档立卡户义务教育阶段31名学生进行监测，保学控辍 | 现阶段无义务教育阶段辍学学生
8 | 教育 | 对有高中5名、大学7名学生家庭进行监测，防因学返贫 | 各项补贴落实到位，暂无返贫风险
9 | 医疗 | 确保建档立卡贫困人口城乡居民医陪保险参保率100% | 已经于1月底全部上缴，达到100%
10 | 医疗 | 对邓玉财、刘信两户大病户进行随访，就医支出及报销情况进行监测，防因病返贫 | 病情稳定，核销部份已经到帐
11 | 健康 | 向建档立卡户大力宣传先诊疗后付费、一站式结算、送医配药等优惠政策 | 通过广播、微信群和入户等方式不间段宣传
12 | 产业 | 建档立卡贫困户种植优质水稻180亩，衣老哈河按高于市场价2毛钱回收。 | 等待老哈河公司种苗供应及收购合同
12 | 产业 | 对精准到户58户产业进行监测，防产业灭失或不稳定 | 产业全部发展，势头良好，19户建档立卡户产业牛在子女和亲戚处托养
13 | 产业 | 落实好产业指导员政策，将以养殖为主的扶贫产业持续稳定 | 陈佰全和李福山按月入户指导
14 | 产业 | 落实好建档立卡户粮改饲、特色种植、棚舍建造相关补助 | 旗里出台的《关于巩固提升脱贫攻坚成效、夯实农企利益连接机制、带动贫困群众持续增收实施方案》正在泛宣传，各户了解年度计划
15 | 产业 | 推进“基础母牛繁育基地”建设项目，养殖大户与建档立卡户对接，形成利益连结机制 | 正在落实用地、环评和项目申报等相关工作
16 | 产业 | 引导无劳动能力10户建档立卡户将养殖的牛集中托养，保证产业持久受益 | 初步与托养人和被托养人达到一致
17 | 就业 | 摸清建档立卡人口就业需求，劳务输出29人，落实优惠政策 | 已经外出19人
18 | 就业 | 安排建档立卡贫困人口公益性岗位4人，年工资4000元 | 人员已经上报旗就业局
19 | 就业 | 安置建档立卡人口3人到苇莲苏老哈河水稻加工厂季节性务工 | 已经征求个人意见，待加工厂试车生产
20 | 金融扶贫 | 确保建档立卡户产业发展金融小额贷款应贷27户尽贷 | 24户已经发放完毕，每户5万元。
21 | 金融扶贫 | 做好建档立卡户贷款用途监督 | 已经贷款户资金用于种子、化肥、饲草料和基础母牛购置
22 | 金融扶贫 | 对2分利以上高利贷每月进行排查，发现及时上报 | 2月底摸排没有
23 | 防返贫 | 边缘户排查 | 2月底完成，无边缘户
24 | 防返贫 | 不稳定脱贫户排查 | 2月底完成，无不稳定脱贫户
25 | 防返贫 | 脱贫监测户排查 | 2月底完成，无脱贫监测户
26 | 社会保障 | 做好建档立卡16户31口人的农村最低生活保障监测，同时以建档立卡户实行月监测，做到应保尽保
27 | 整改落实 | 抓好中央巡视、成效考核和纪委实地踏查等问题整改落实