明仁苏木福兴村农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案

根据《明仁苏木农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》的要求，结合我村实际，特制定《明仁苏木福兴村农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》，现召开本村村民代表会议表决此方案。

- 我村基本情况

我村现有农户264户，人口974口。二轮延包时有农村土地承包户208户，人口890口，二轮延包承包面积为2892.5亩，人均3.25亩。已签定二轮延包合同的耕地面积，另外在96年按二轮分地人口平均分配到890口人，每口人0.9亩共801亩。在2007年给新生小孩130人，以每人4亩共补地516亩，应按确权面积4209.5亩，其余32.4亩以其他方式发包。

二、工作目标任务及步骤

- 我村利用广播、宣传标语等形式进行广泛宣传，力争做到家喻户晓，着力将政策宣传到位，重点解决当前承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全的问题，实现承包地面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”，承包地块、四至边界、承包合同、承包经营权证书“四到户”。

我村自2014年9月5日开始进行农村土地承包经营权确权登记颁证工作，截止2014年10月15日对农户摸底调表填写工作已完成。测绘公司对我村地籍测绘工作已完成。自2015年9月1日开始测绘公司人员进驻我村进行承包户指界认定工作，至2015年9月11日完成此项工作。

- 确定我村土地确权登记办法

- 我村共有一片地、二片地、吴家地、大长垅、刘举地、西大片、老麦地、一队饲料地、二队饲料地、一队老营子、二队老营子、南沟子、大壕南共13块，地块为家庭二轮承包地块。

- 我村共有果树园、东北地、老园底、大斜翅子、打瓜茬、六片地、园田、青年田、一队园田、一队二分地共11块地为二轮分地人口人均0.9亩地承包地块。

- 我村共有田间路6条：大长垅、吴家地、中间路宽8米，长590米；刘举地中间路宽8米，长500米；去一片地东西路宽8米，长1300米；堤北东北地中间路宽14米，长300米；果树园中间路宽14米，长400米；去老园子底路宽8米，长450米。

- 我村经村民代表会议讨论通过这次土地确权的方式采取以二轮土地延包合同为基础、和二轮延包后新增加耕地按家庭承包平分到户的面积为最终人均确权亩数，每人4.15亩，小孩补地每人4亩，对于整户消亡的户不确权，不是整户消亡的确权在家庭成员户中。

（1）如果实测面积小于合同面积的就按实测面积确权登记。  （2）如果实测面积大于合同面积的就按合同面积确权登记。

对于多出面积就按其他承包方式进行确权登记。

- 针对回牛地的地块的确权登记我村不存地此种情况。

- 对分地时树遮地的地块的确权登记，我村不存地在此种情况。

- 对在耕地内已迁出的坟地的确权登记，我村不存在此种情况。

- 对“以地定产，以产折地”等地块的确权登记，我村不存在此种情况。

- 我村农户流转后的地块确权登方法

对农户互换到底的土地在征得互换双方同意后，（要有书面意见书）可按现耕种者进行确权登记，如互换双方不同意，要按二轮延包分地的实际情况进行确权登记；

- 对各户地块实测面积与合同面积不符的情况的确权登记

- 实测面积少于合同面积，就按实测面积确权登记，同时要标明减少面积的原因。

- 实测面积大于合同面积，且在全村各户人均面积相差不大情况下，按合同面积进行确权登记，多出面积可按其他承包方式承包给耕地户。

- 对全村各户在同等条件下，人均土地面积不相符的情况下的确权登记，可按实测面积确权登记（标准相差几分的）。

一是要找出各户不均面积不一样的原因，在分地时是否有大包、盐碱坑、地薄补地原因并进行详细的说明，这些说明要有说服力，让人提不出不同意见，可按实测面积进行确权登记。

二是开荒、拱地头、多地的全村确定一个最低标准面积，对有些农户多出的面积不进行确权登记，可按其它承包方式确权登记。

（11）对承包经营权代表人的规定

原承包经营权代表人死亡或者丧失民事行为能力的，由该户成员共同推选现承包经营权代表人，要有书面形式。分户的要有原户主与分出的户主登记分户协议材料证明才可以进行确权登记。没有分户的不能按分户确权。对于出嫁到外村或举家搬迁户，还确定在原户主名下，有纠纷的等待纠纷解决后再确权。
（12）对于分户确权的要以当地派出所核发户口本为分户证明资料，对于土地没有分开耕种的户不予单独确权。
（13）对于五保户具体姓名，共几亩地不予确权登记。由于考虑亲属对于五保户平时住院医疗和善养关系经嘎查村两委研究而定由其亲属继续耕种。
（14）对于农户整户消亡的确权登记
在本次农村土地确权过程中，对于整户消亡的可根据具体情况不予确权登记。由集体再收回做为机动地承包，承包年限最多不超过两年。

- 组织确保

成立村级土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组。

组长：闫海青

副组长：王景飞

成员：杨利忠 冯素青 朱洪海