乌兰艾勒嘎查2014年扶贫工作总结

- 嘎查基本情况

乌兰艾勒嘎查位于政府南5公里处，2003年生态移民搬迁嘎查，东清线油路从嘎查穿过。全嘎查共152户，总人口600人，现有党员27名。嘎查有蒙古小学1所，在校生30名。住户砖瓦化率达到99%。总土地面积为28000亩，其中耕地 17500亩，林地7850亩（其中退耕还林2731亩），人均退耕还林面积4.83亩。2013年大小畜存栏数4952头只，其中牛存栏792头，羊存栏4160只，生猪存栏300口。2013年人均纯收入达2399元。

二、“三到村、三到户”项目实施过程

我嘎查在苏木党委政府及上级有关部门帮扶与努力下争取到了“三到村、三到户”项目，每年财政投资45万元。共帮扶四年（2014年至2017年），项目争取到后我嘎查多次召集“两委班子”、党员、村民代表开会，研究，最后讨论通过将2014年项目资金买450只70斤以上小尾寒羊，分给570人。方案制定后在扶贫办以及苏木政府有关部门的监督下我嘎查统一购进了450只小尾寒羊，嘎查“两委班子”召集群众先是450只羊喷漆打码，然后村民抓阄，谁抓到哪个号分得相应号码的羊，在党员、代表共同努力下450只羊准确无误的分给了570人。

- 项目取得成果

项目实施首先解决了部分贫困户农牧业结合的难题，真正做到“以农带牧，以牧促农”，项目的实施后我嘎查羊存栏增加了450只，570人每人年收入增长了350元左右，达到了我们预期的扶贫目标。

2014年项目成功实施后我们更有信心实施后三年项目，“两委班子”召集党员、村民代表制定了2015、2016、2017年“三到村、三到户”项目实施方案，望有关部门及负责人给予大力支持，将贫困户早日脱贫致富。

明仁苏木乌兰艾勒嘎查党支部、村委会