乌兰艾勒嘎查2015年精准扶贫工作计划

一、基本情况

乌兰艾勒嘎查位于政府南3公里处，2003年生态移民搬迁嘎查，东清线油路从嘎查穿过。全嘎查共152户，总人口600人，现有党员27名。嘎查有蒙古小学1所，在校生30名。住户砖瓦化率达到99%。总土地面积为28000亩，其中耕地 17500亩，林地7850亩（其中退耕还林2731亩），人均退耕还林面积4.83亩。2015年上半年大小畜存栏数5676头只，其中牛存栏792头，羊存栏4614只，生猪存栏270口。2014年人均纯收入达4800元。

二、2015年精准扶贫计划

1、扶贫户情况

我嘎查现有贫困户91户，340人

2、工作计划

经嘎查两委班子、党员、村民代表开会研究我嘎查2015年“三到村、三到户”扶贫资金用于国家级贫困91户的棚舍或窖池，每户建棚舍不少于3间63平米，建设窖池不得少于80立方米，建设完后以户为单位补助4945元，其余建设资金个人自筹、自筹资金不得少于建设资金的30%。入户调查统计91户缺少棚舍241间、窖池3450立方米。241间棚舍总投资39.7万元，3450立方米窖池总投资16万元，91户棚舍、窖池总投资55.7万元，其中精准扶贫资金45万元，村民自筹资金10.7万元。

3、时间截点

在10月1日之前建设完成，10月20日之前验收完成，上报苏木政府，拨付补贴资金。

明仁苏木乌兰艾勒嘎查村委会