## Sheet1
奈曼旗山咀村集体产权制度改革工作流程
编号 | 工 作 流 程 |  | 档 案 材 料
1 | 成立机构制定方案 （6月20日前完成） | 召开嘎查村两委会议成立产权制度改革领导小组和工作小组 | 两委会议记录、成立产权制度改革领导小组、清产核资工作小组、成员身份认定小组
2 |  | 宣传动员 | 发布公告、微信群、悬挂条幅照片
3 |  | 制定《山咀村产权制度改革实施方案》及《山咀村集体资产清产核资实施方案》 | 《山咀村产权制度改革实施方案》及《山咀村集体资产清产核资实施方案》
4 |  | 山咀村产权制度改革方案、领导小组成员名单公示 | 公示照片、方案、成员名单
5 |  | 召开嘎查村民代表会议通过以上方案及人员名单 | 嘎查村民代表会议记录、表决结果、照片
6 | 清产核资 （6月30日前完成） | 全面清查资产、负债、所有者权益及帐外资产资源，往来款项对方签字确认 | 逐一填写登记表，清查登记明细表
7 |  | 未入账资产、无原始凭证资产，由村民代表会决定评估价值 | 会议记录及照片
8 |  | 资产、资源界定 | 界定相关资料
9 |  | 清产核资结果进行公示，公示不少于7天 | 公示公告，公示照片
10 |  | 公示无争议，召开嘎查村民代表会议通过清产核资结果 | 会议记录、照片
11 |  | 对损毁报废、有账无物的不实资产、需要核销的债权债务，填写核销申报表，经公示无异议后，进行账务处理 | 核销申报表
12 |  | 经过确认的资产，资源。按照资产类别及资源分类登记造册，建立台账 | 按经营性和非经营性资产建立资产台账及资源性台账
13 |  | 审核逐级汇总上报（以乡镇镇府名义将清产核资工作总结报告及汇总报表上报旗经管中心） | 汇总表：资产负债表（组织类企业类、合并表）、资源性资产、经营性资产、待界定资产。总结报告
14 |  | 录入农业农村部清产核资系统 | 录入结果
15 |  | 清产核资结果报苏木乡镇领导小组审核备案、苏木乡镇领导小组对清产核资结果批复 | 清产核资结果报告及批复
16 | 成员身份认定 （7月31日前完成） | 领导小组召开工作会议制定成员身份认定工作方案 | 成员身份认定会议记录及成员身份认定方案
17 |  | 成员身份认定工作方案公示 不少于7天 | 公示照片、人口排查公告
18 |  | 召开嘎查村民代表会议通过成员身份认定方案 | 会议记录、照片
19 |  | 成员身份人口摸排（人口摸排表） | 以户为单位，一户一张摸排表，户主签字
20 |  | 成员人口摸排汇总（公示不少于7天） | 摸排汇总表（一式2份，公示1份存档1份）
21 |  | 根据摸排公示结果修改第一次漏错结果，再次公示不少7天 | 第二次公示表、排查结果公告
22 |  | 公示无异议，以户为单位制定成员身份确认表进行签字确认（户主签字、领导小组组长签字）和确认会议记录 | 各户主签字确认的成员身份确认表和成员身份确认会议记录
23 |  | 根据签字确认成员身份表建立集体经济组织成员台账 | 集体经济组织成员台账
24 |  | 对身份认定方案及成员名单报苏木乡镇领导小组审核备案、苏木乡镇领导小组对成员身份认定结果批复 | 相关备案、批复资料
25 | 资产量化 （8月10日前完成） | 召开领导小组会议制定资产量化方案 | 会议记录及资产量化方案
26 |  | 资产量化方案公示 (公示不少于7天) | 公示照片
27 |  | 召开嘎查村民代表会议通过资产量化方案 | 会议记录、照片
28 |  | 根据会议通过的资产量化方案填制资产量化明细表 | 资产量化明细表
29 |  | 资产量化方案及明细表报苏木乡镇领导小组审核备案、苏木乡镇领导小组对资产量化结果批复 | 备案材料、批复
30 | 股权设置 （8月20日前完成） | 召开领导小组会议，制定股权设置方案 | 会议记录、照片，股权设置方案
31 |  | 股权设置方案及股东明细表公示 （公示不少于7天） | 公示照片股东明细表
32 |  | 召开嘎查村民代表会议通过股权设置方案 | 会议记录、照片
33 |  | 股权配置登记明细表股东签字确认 | 股权配置登记明细表
34 |  | 股权设置方案及明细表报苏木乡镇领导小组审核备案、苏木乡镇领导小组对股权设置结果批复 | 备案材料、批复
35 | 制定章程 （8月30日前完成） | 召开股东会议，选举股东代表。 | 会议记录、照片
36 |  | 领导小组召开股东代表工作会议，股东代表制定合作社章程（草案），股东代表、理事会、监事会成员及理事长、监事长提名名单 | 会议记录、合作社章程（草案）
37 |  | 合作社章程（草案）及股东代表、理事会、监事会成员及理事长、监事长提名名单公示（公示不少于7天） | 公示照片
38 |  | 召开股东代表会议通过章程（草案），收益分配指导意见、股东代表、理事会、监事会成员及理事长、监事长提名名单 | 会议记录、照片
39 | 成立合作社（9月20日前完成） | 召开合作社第一届股东代表会议宣告成立合作社，通过合作社章程,理事会、监事会成员及理事长、监事长名单；成立财务管理机构，确定财务管理人员，制定财务管理制度及收益分配制度 | 有关制度文件、会议记录、照片
40 |  | 合作社第一届股东代表会议内容公示 | 会议记录、公示照片
41 |  | 合作社章程,理事会、监事会成员及理事长、监事长名单报苏木乡镇领导小组批复 | 嘎查村申请报告及镇领导小组批复
42 | 注册登记（10月20日前完成） | 注册登记，申领组织登记证 | 注册登记资料
43 |  | 刻制印章 | 印章
44 |  | 开立银行帐户 | 开户资料
45 |  | 发放股权证 | 股权证发放签字