**明仁苏木落增筒嘎查**

**深入推进“十个全覆盖”工程实施方案**

明仁苏木落增筒嘎查位于辽河南岸平清公路线上，距离明仁苏木政府25公里。常住户248户，953人。嘎查两委班子由5人组成，全嘎查有党员25名，村民代表16人。土地总面积近31000亩，其中，耕地15000亩，林地3000多亩。 2014年农民人均收入8000元。按照上级要求，结合我嘎查实际情况，现对“十个全覆盖”工程实施方案制定如下：

**（一）农村危房改造工程**

我嘎查现有危土房6户，今年计划改造6户。农村危房改造特困户面积原则上不超过80平米。解决农村危土房安全居住问题，改善农村贫困家庭住房条件。

**（二）农村饮水安全工程**

我嘎查安全饮水工程已于2014年施工建设，争取2015年7月1日前家家供水，吃安全水。

**（三）村村通道路建设和街巷硬化工程**

我嘎查现有街巷10条，总长度5430延长米。

主街巷采用柏油路，水泥混凝土, 共5430延长米，其中柏油路2公里水泥路3.43公里。

**（四）村村通电工程**

我嘎查常住人口已经全部通电。

**（五）村村通广播电视通讯工程**

我嘎查248户已于2012年安装有线电视，实现全覆盖。今年实施“村村响”工程。

**（六）嘎查村文化活动室、村民之家、文体广场以及村部整修改建工程**

我嘎查村部座落于村东南，于2014年村民之家开始动工争取2015年10月1日前投入使用，总面积887平方米。计划建7000平米文化广场并投入使用。

**（七）校舍建设及安全改造工程**

我嘎查小学座落于村南，有教学班5个，教师7人，学生72名，校舍不属于危房。

**（八）嘎查村标准化卫生室建设工程**

2014年，我嘎查胥洪彬卫生室达到了卫生局要求的诊室、处置室、观察室、药房（室）“四室”分离的要求。

**（九）农村便民连锁超市工程**

鸿福便民连锁超市于2008年建成，座落于村中部，营业面积160平方米，能够满足群众就近购买需求。

**（十）农村常住人口养老社会保障工程**

现在社保覆盖率70%。新农合95%，低保31户44人，80岁以上老人9人，享受高龄老人津贴。争取在2015年底社保覆盖率达到95%以上。

**（十一）院墙砌筑工程**

按照新农村建设要求，按照群众自筹和上级补助相结合的原则，在主街路两侧砌筑院墙3000延长米。改造抹灰11000延长米，粉刷涂料14000平米。

（十二）主导产业

我嘎查以农牧业生产为主导产业，果树经济林为辅。年均粮食产量2160万斤左右，牛羊存栏4800头只，果树经济林500亩。

明仁苏木落增筒嘎查委员会

2015年5月13日

落增筒嘎查“十个全覆盖”工作领导小组

组 长：张玉财

副组长：包福文

成 员：梁一屯加布

杨利臣

张雪青