**白音他拉苏木重特大地震应急响应任务清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 主要任务 | 主要内容 | 措施办法 | | 时间要求 | 对应旗应急局职能部门 | 对应应急部  职能部门 |
| 措施办法 | 落实责任单位（部门） |
| 1 | 初报、正式报告 | 地震基本信息 | 制定制度、责任到人 | 白音他拉苏木人民政府，杨继斌 | 分别为地震自动速报、正式速报完成后5分钟左右。 | 应急局、指挥调度中心 | 地震局、地震台网中心 |
| 2 | 灾情研判分析 | 1.地震灾害快速评估初报、专报 | 建立评估组织，完善评估机制 | 苏木社会事务办，张忠峰 | 分别 为地震正式速报完成后30分钟、1小时左右 | 应急局 | 地震局、地震局、台网中心搜救中心、减灾中心 |
| 2.震后趋势研判意见、续报 | 苏木政府，贾学宏 | 分别 为地震正式速报完成后30分钟、1小时左右 | 应急局 | 地震局、地震台网中心 |
| 3.调动地方地震管理部门了解灾情 | 建立信息员制度 | 苏木政府，李丽娜 | 即时 | 应急局 | 地震局 |
| 4.调动应急管理部门、消防队伍了解灾情 | 建立应急机制 | 苏木办公室，钟时伟 | 即时 | 指挥调度中心 | 指挥中心 |
| 5.派出前突小组赴震中侦察灾情 | 建立应急机制 | 苏木派出所，赵永久 | 即时 | 消防救援大队、公安特警大队 | 消防救援局 |
| 6.联系防震减灾助理员、初核灾情信息 | 建立应急机制 | 苏木社会事务办，张忠峰 | 即时 | 指挥调度中心 | 救灾司、减灾司 |
| 7.综合分析研判 | 建立会商机制 | 苏木政府,李灵君 | 即时 | 应急局、指挥调度中心 | 地震地质局 |
| 3 | 应急响应建议 | 提出应急响应级别建议 | 建立会商、评估报告机制 | 苏木政府,李灵君 | 30分钟 | 应急局、指挥调度中心 | 地震地质司 |
| 4 | 向党中央、国务院、自治区报告 | 1.速报震情、灾情、初步研判等值班信息 | 专人负责 | 苏木社会事务办,张忠峰 | 30分钟 | 办公室、指挥调度中心 | 指挥中心 |
| 2.起草向国家、自治区的报告，包括震情、灾情、应急出动、工作措施及响应建议等 | 制定会商审批制度 | 苏木人大办，李紫臣 | 30分钟 | 办公室、指挥调度中心 | 办公厅 |
| 5 | 中央、自治区领导赴现场方案 | 研究提出中央、自治区、通辽市领导赴现场建议方案 | 建立会商机制 | 苏木人大，李紫臣 | 30分钟 | 应急局、指挥调度中心 | 办公厅 |
| 6 | 先期工作组人员名单 | 研究提出先期工作组人员组成建议名单 | 根据预案规定执行 | 苏木政府，李灵君 | 30分钟 | 指挥中心、灾害防抗物资股 | 指挥中心、救援协调局、地震地质局 |
| 7 | 现场指挥部组建方案 | 提出现场指挥部建立建议方案 | 根据预案规定执行 | 苏木政府，李灵君 | 适时 | 应急指挥调度中心 | 救援协调局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 根据总体方案拟定  救援力量  投入方案 | 1.提出国家、自治区层面总体力量投入建议方案 | 制定应急预案，建立应急机制 | 苏木政府，李灵君 | 适时 | 旗政府办、应急局 | 救援协调局 |
| 2.拟定消防救援队伍调动、投送、转运和保障方案 | 苏木派出所，赵永久 | 适时 | 消防救援大队、交通运输局 | 消防救援局 |
| 3. 拟定森林救援队伍调动、投送、转运和保障方案 | 苏木派出所，赵永久 | 适时 | 火灾防治管理股、交通运输局 | 森林消防局 |
| 4. 拟定地震灾害紧急救援队伍调动、投送、转运保障方案 | 苏木派出所，赵永久 | 适时 | 消防救援大队、应急指挥中心、公安局、交通运输局 | 救援协调局、搜救中心 |
| 5. 拟定安全生产救援队伍调动、投送、转运和保障方案 | 苏木派出所，李亮，经济办，吕利 | 适时 | 指挥调度中心、安全生产基础股、消防救援大队、公安局 | 应急救援中心 |
| 6. 协调军队、武警部队力量投入抗震救灾 | 苏木政府办公室，钟时伟 | 适时 | 旗政府办、人武部 | 救援协调局 |
| 7. 掌握社会救援力量情况，视情况动员参与抗震救灾 | 苏木武装部，杨继斌 | 适时 | 人武部、应急局 | 救援协调局 |
| 9 | 通信保障方案 | 1.拟定通信保障建议方案 | 执行预案 | 苏木派出所，赵永久 | 即时 | 旗政府办、工信局 | 科信司、消防救援局 |
| 2.联系军分区、武警等通信资源 | 执行预案 | 苏木武装部，杨继斌 | 即时 | 旗政府办、人武部 | 科信司 |
| 10 | 救灾资金、物资支持方案 | 拟定救灾物资预拨、物资调拨支持的建议方案 | 执行预案 | 苏木财政所，陈立源 | 1小时 | 应急局、灾害物资科 | 部资金安排小组，救灾司 |
| 11 | 发布救灾捐赠公告 | 发布救灾捐赠公告 | 执行预案 | 社会事务办，张忠峰 | 适时 | 办公室、灾害物资科 | 救灾司 |
| 12 | 新闻方案 | 起草报批新闻稿件，组织召开新闻发布会，做好记者现场服务管理、建国舆情监测和引导工作 | 根据预案制定新闻发布制度 | 苏木宣传办，刘亚新 | 1小时 | 旗委宣传部、应急局、  指挥调度中心、综合股 | 新闻司 |
| 13 | 辅助指挥决策“一张图” | 快速显示震情及震中周边基本情况，持续显示灾情、救援力量调派、集结和部署情况 | 以消防支队平台为主，其他救援力量为辅 | 苏木武装部，杨继斌 | 即时 | 应急指挥调度中心、信息化推进中心、公安局指挥中心 | 科信司 |
| 14 | 现场信息采集 | 1.与事发地地方政府、应急管理部门保持联系 | 以消防支队平台为主，其他为辅 | 苏木武装部，杨继斌 | 待续行动 | 办公室、应急指挥调度中心 | 指挥中心 |
| 2.持续跟踪灾情，保持与灾情信息员联系 | 建立信息员制度 | 苏木武装部，杨继斌 | 待续行动 | 指挥调度中心、灾害物资科 | 救灾司、减灾中心 |
| 3.地震现场视频信息 | 以消防支队平台为主， | 苏木武装部，杨继斌 | 待续行动 | 应急局、消防大队、公安局 | 消防救援局 |
| 4.现场指挥部声音视频信息 | 以消防支队平台为主，其他为辅 | 苏木武装部，杨继斌 | 适时 | 旗委宣传部、应急局、工信局 | 科信司、消防救援司 |