## 排查台账
大沁他拉镇鄂布根包冷村关于中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见排查整改台账
类型 | 分项 | 整改问题 | 排查结果 | 整改措施 | 责任人 | 完成时限 | 进展情况 | 完成情况
一、落实巡视整改主体责任存在不足 | （一）学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述的政治自觉仍需进一步提高，学用结合还不够紧密。 | （1）学懂弄通做实还不够。 | 村两委学习次数不够，对习近平总书记关于扶贫工作重要论述的政治自觉仍需进一步提高，学用结合还不够紧密。 | 1.组织学习习近平总书记关于扶贫工作重要论述进行深入学习领会。 2.学习层面村两委班子、驻村工作队、党员、村民代表每月组织集中学习1次。 | 张广成 | 立行立改，长期坚持 | 1.制定2020年学习计划 2.坚持每月组织集中学习一次，其余时间进行自学，现已组织学习3次 | 长期坚持
二、解决专项巡视反馈的“两不愁三保障”突出问题不够到位 | （二）稳定脱贫长效机制不够健全。 | （3)“四不摘”要求落实不够到位。 | 工作队员、包联干部宫桂有为包联户王子龙解决住院核销报销比例不够问题，到医保局帮助协调，未核销部分现已核销。工作队员、包联干部刘广荣为贫困户张永祥的孙女张宇琦联系就业问题，安置到二小教学；包联干部雷勇给方秀枝办理残疾证；包联干部祝国清为贫困户何占彬找社会爱心人员捐被褥、衣物。 |  |  |  |  | 长期坚持
|  | (4)产业发展指导员选派不够精准。 | 原产业指导员为支部书记张广成，有一定的种植专业知识，但缺乏养殖业技术。 | 3月份新增加一名产业指导员为防疫员张永山，具备一定的养殖技术，主要负责养殖技术指导；支部书记张广成负责种植技术指导，加强对贫困户入户指导产业相关知识并走访建立台账。 | 张广成 张永山 | 4月15日前取得阶段性成效，长期坚持 | 3月份新增加一名产业指导员为防疫员张永山 | 长期坚持