## 排查清单
大沁他拉镇鄂布根包冷村2019年脱贫攻坚成效考核反馈问题排查整改清单
序号 | 类型 | 分项 | 整改问题 | 排查结果 | 整改措施 | 责任人 | 完成时限 | 进展情况 | 完成情况
一 | 三保障和饮水安全仍有短板弱项 | （一）住房安全保障 | 1.危房改造拆旧工作不彻底 | 我村共574户，2014年以来危房改造户112户，经相关部门鉴定，均为B级并发放房屋鉴定报告，旧房都已拆除，新房全部入住 |  |  | 6月底前完成 |  | 已完成
2.存在危改未入住现象
|  | （二）健康扶贫 | 3.慢病服务管理不到位 | 我村41户贫困户，118人，全部享受家庭医生签约服务。慢病63人，符合条件备案54人，9人未备案（其中患精神疾病3人，外出1人，无近期诊断书3人，现有高血压症状观察2人，已完成备案）。 | 未备案人员由包户干部、驻村工作队负责宣传政策，责成村医协助办理。 | 刘俊玲 | 4月15日前取得阶段性成效，长期坚持 | 未备案9人中，张淑荣、田振英在旗人民医院已完成备案，现未备案人员7人。 | 未完成
二 | 责任压力传导不到位 | （三）驻村结对帮扶责任 | 4.驻村干部履行职责不到位 | 工作队员、包联干部宫桂有为包联户王子龙解决住院核销报销比例不够问题，到医保局帮助协调，未核销部分现已核销。工作队员、包联干部刘广荣为贫困户张永祥的孙女张宇琦联系就业问题，安置到二小教学；包联干部雷勇给方秀枝办理残疾证；包联干部祝国清为贫困户何占彬找社会爱心人员捐被褥、衣物。 |  |  | 立行立改 长期坚持 |  | 长期坚持
|  |  | 5.部分帮扶责任人存在松懈倾向 |  |  |  | 立行立改 长期坚持
6.部分干部帮扶存在形式主义.在实际入户帮扶中，对群众困难并未深入了解，更没有扎实解决。
三 | 工作落实不扎实 | （四）建档立卡识别退出 | 7.信息数据质量有差距 | 实际信息、扶贫手册、明白卡、信息系统填写有误、不一致，明白卡帮扶措施不具体 | 以片为单位成立自查、自巡工作组，进一步完善贫困户“明白卡”和到户政策一览表。与贫困户共同确定收支明细等基本信息。根据全旗统筹安排，对所有贫困户明白卡及到户政策一览表全部更换。对所有贫困户41户进行入户排查，对排查出的问题，重新梳理，逐一销号。 | 宋晶石 张广成 | 立行立改 | 已完成41户贫困户收入明白卡测算，到户政策一览表到户核实比对，做到“机账实”一致，让贫困户清楚明白。 | 已完成
|  | （五）防返贫监测 | 8.脱贫户监测工作落实不够到位 | 我村现有脱贫监测户何占彬、李卓哲2户6口人，对脱贫监测户已建立监测档案。2户都已完成产业帮扶政策，何占彬利用社会扶贫资金自购自养基础母羊5只，李卓哲利用社会扶贫资金由镇政府统一购买基础母羊5只托养。 |  |  | 6月底前完成 |  | 已完成
四 | 政策落实不到位不精准 | （六）就业扶贫 | 9.就业补助发放不到位 | 贫困户零散务工人员张淑荣、姚双双、杜淑红、梁小柱、魏广丽、王洪磊、敖桂英，旗内重点企业务工人员阿森桑、李永军、杜晓磊，共10人未获得就业扶贫奖励。 | 联系社保所尽快解决奖励政策 | 宋晶石 张聪 | 6月底前完成 | 已将务工人员张淑荣、姚双双等10人所有就业扶贫材料上报社保所，申请旗就业局及时发放。 | 未完成
|  | （七）生态扶贫 | 10.生态保护奖补资金未发放到位 | 2019年护林员工资未全额发放到位 | 联系林业工作站尽快解决工资发放问题 | 宋晶石 张聪 | 6月底前完成 | 2020年4月已向林业工作站提出申请。 | 未完成
五 | 资金使用管理不规范 | （八）项目库建设 | 11.项目库建设不完善 |  |  |  | 立行立改 长期坚持