## 排查台账
大沁他拉镇鄂布根包冷村脱贫退出第三方评估发现问题排查整改台账
反馈问题 | 排查结果 | 整改措施 | 责任人 | 整改时限 | 完成情况
1.农户饮水存在水质问题，需加强关注 | 我村共574户，573户集中供水，经相关部门对出水端及末梢端进行抽检，饮水达标，并给全村发放了监测报告。1户张爱民分散供水，现已打深水井并安装了净水设备，经相关部门鉴定饮水达标并发放检测报告。 |  |  |  | 已完成
2.基本医疗保障政策落实有待完善 | 我村41户贫困户，118人，全部享受家庭医生签约服务。慢病63人，符合条件备案38人，25人因缺少病例未能备案。 | 对未备案贫困户进行入户政策宣传，按程序进行慢病备案。 | 宋晶石 张聪 刘俊玲 | 5月底前完成 | 2020年4月10日由村医组织，对高血压、糖尿病患者到大镇医院集中备案。现已完成备案人员54人，9人未备案（其中患精神疾病3人，外出1人，无近期诊断书3人，现有高血压症状观察2人，已完成备案），现未完成备案人员7人。
3.扶贫小额信贷政策落实方面有待完善 | 我村经排查贫困户刘俊国、邢印富等户未享受2018年金融货款贴息。 | 联系扶贫办尽快解决，给予贴息。 | 张聪 | 4月底前 完成 | 将贴息相关材料已上报扶贫办。
4.占比2.27%的脱贫监测户和2.41%的边缘户需重点关注 | 我村现有脱贫监测户何占彬、李卓哲2户6口人。 | 对脱贫监测户已建立监测档案。2户都已完成产业帮扶政策，何占彬利用社会扶贫资金自购自养基础母羊5只，慈善总会赠助3000元/人，共9000元，购买5只基础母羊，社会爱心人士为何志欣每年捐款500元。李卓哲利用社会扶贫资金由镇政府统一购买基础母羊5只托养，社会爱心人士为李梦微每年捐款3600元。 | 宋晶石 张聪 | 4月底前 完成 | 已完成