## 排查台账
鄂布根包冷村对照中纪委关于对中央脱贫攻坚专项巡视整改情况开展实地踏查调研的反馈意见排查整改问题清单
整改问题 |  | 细化问题 | 排查结果 | 整改措施 | 责任单位 | 责任人 | 工作要求及材料 | 整改时限 | 进展情况 | 完成情况
一、履行脱贫攻坚主体责任不够扎实 | (一)督促旗县党委传达学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和中央脱贫攻坚方针政策不及时、不到位 | 1.存在乡镇嘎查村传达学习习近平总书记在第六个国家扶贫日做出的重要指示批示精神不及时、不到位,对总书记在内蒙古考察期间,关于脱贫攻坚重要指示精神的学习不到位,学习贯彻中央自治区关于脱贫攻坚工作重要决策部署结合实际制定贯彻落实意见不够,基层党组织政治理论学习有的只停留在2019年4月份 | 村两委学习次数不够，对习近平总书记在第六个国家扶贫日做出的重要指示批示精神、总书记在内蒙古考察期间,关于脱贫攻坚重要指示精神学系不够深入，理解不透彻。 | 1.组织对习近平总书记在第六个国家扶贫日做出的重要指示批示等有关脱贫攻坚工作论述、指示精神和自治区扎实推进脱贫攻坚重要指示进行深入学习领会 2.学习层面村两委班子、驻村工作队、党员、村民代表。每月组织学习1次。 | 支部书记 | 张广成 | 1.2020年学习计划 2.学习笔记 | 4月底前取得积极成效,长期坚持 | 1.制定2020年学习计划。 2.坚持每月组织集中学习一次，其余时间进行自学，现已集中学习3次。 | 长期坚持
2.存在学用结合不够等问题,未能结合当地实际，提出有效管用的贯彻落实意见
|  | 3.对脱贫攻坚与乡村振兴有效结合衔接谋划不够,措施办法不多 | 1.我村41户贫困户，产业扶贫资金61.5万元，其中58.5万入股到三星建筑安装有限公司；3万元入股到辰辰商品店，每户每年分红1800元。 2.存在问题： 1、环境卫生较差，需加强管理。 2、发展集体经济思路单一。 | 1.加强环境卫生整治，两委人员分片包联。 2.给保洁员划区划片，责任到人。 3.发展产业壮大集体经济收入。 4.党员、贫困户示范引领。 | 支部书记 | 张广成 | 1.入股协议、分红花名册 2.两委分区分片名单 3.保洁员分区分片名单 | 4月底前完成 | 1.已进行分片分区，责任到人。 2.玉盛泉组集中流转土地已完成。 3.预计2020年在村部成立就业中介公司，在贫困户中聘用有能力的人才，给贫困户解决就业问题，已去工商部门咨询准备注册。 | 长期坚持
| (二)“省负总责、市县抓落实”责任压得不实 | 4.包联干部和书记遍访在推动解决脱贫攻坚工作难题方面存在差距,解决实际问题不够多。 | 1、王晓飞住院核销比例不够。 2、张宇琦就业问题需待解决。 3、支部书记遍访贫困户较少，为贫困户解决的实际问题不多。 | 1.工作队、包户干部长期坚持走访贫困户，做好走访日记、书记坚持不定期走访贫困户，做好遍访台账，为贫困户解决实际问题。 | 工作队 支部书记 | 宋晶石 张广成 | 1.嘎查村书记遍访记录(记录内容必须有解决实际问题) 2.存档《内蒙古自治区五级书记抓脱贫攻坚工作职责》 | 5月底前取得积极成效,长期坚持 | 1.包联干部宫桂有为包联户王子龙解决住院核销报销比例不够问题，到医保局帮助协调，未核销部分现已核销。 2.包联干部刘广荣为贫困户张永祥的孙女张宇琦联系就业问题，安置到二小教学。 3，书记已遍访贫困户15户。
|  | 5.有的村两委班子工作不实不细,贫困户档案信息管理不规范,有的贫困户花名册存入档案,有的则存入电脑中未打印，部分镇干部、驻村干部政策把握不准,对达到脱贫条件而未脱贫的户没有按规定走政策流程。个别苏木乡镇干部不按规范程序验收贫困户,存在代签现象有的贫困户收支账核算不准 | 1.我村共有贫困户41户，118口人，其中2018年10月正常脱贫24户，2019年11月正常脱贫17户，现已全部脱贫，脱贫户都是严格按照退出程序履行。2.全村建档立卡户和一般户均建立了一户一档案及农牧户花名册。2.贫困户收支账都是到户核实，与实际相符。
|  | 6.部分乡村公路重建设轻管护,损坏严重,重新变为砂石路 | 我村共有110条道路，20.2公里，水泥路、砖路共18.9公里，砂石路1.3公里，不存在严重损坏路段。三名保洁员担任道路管护员。 |  |  |  | 1.长效管护机制 2.管护员名单
一、履行脱贫攻坚主体责任不够扎实 | (三)形式主义、官僚主义等“四风”问题未得到有效解决 | 7.有的嘎查村“三务”公开流于形式,将“三务”公开栏设置于村委会办公室,长期“铁将军”把门,群众无法查看 | 1“三务公开”栏设置在村部走廊内，各类公开内容都按要求公开。2.通过大数据平台公开内容。3.我村严格执行7天轮流坐班制，村内每天都有人上班工作，群众可以随时到村部查看“三务公开”内容。 |  |  |  | 1.村内三务公开栏 2.值班表
|  | 8.有的驻村工作队将大量的精力用在填表格、写材料、应付检查,带动嘎查村“两委”班子“扛大梁”,谋划村集体经济发展、引导群众改变生产生活方式不够,作用发挥不充分 | 驻村工作队第一书记宋晶石为我村协调农用灌溉变压器一台，现已安装完毕；为村部建铁艺围栏、电动伸缩大门。预计2020年在村部成立就业中介公司，在贫困户中聘用有能力的人才，给贫困户解决就业问题。驻村工作队、村两委共同研究制定脱贫巩固提升方案，壮大集体经济方案。
|  | 9.有的苏木乡镇、嘎查村整齐划一制定了中央巡视反馈意见整改台账,查摆的问题上下一般粗,不切实际,搞形式,走过场 | 结合此项整改工作，我村对所有贫困户再次排查，具体到人到事，根据村实际认真认领问题，压实责任、落实到人。 | 以片为单位成立自查工作组，对现有贫困户41户进行一次大排查，认真梳理排查出的问题，对存在的问题逐一销号。 | 驻村工作队村两委 | 宋晶石 张广成 | 1.会议记录、认领问题清单 2.排查汇总表 | 6月底前完成 | 3月27日，以片为单位成立自查、自巡工作组对所有贫困户41户进行入户排查，对排查出的问题正在逐项整改中。
| (四)抓党建促脱贫攻坚不够扎实 | 10.有的班子没配齐,有的村干部不值班到岗 | 村两委每天都正常上班，节假日实行轮流倒班制，保障每天都有人员在村部。
|  | 11.嘎查村集体经济薄弱,主要靠资金入股、土地流转等方式获取收益,“造血”功能不强 | 1.商品房出租，每年租金23.8万元。 2.村集体果园出租，每年租金3000元。 3.预计2020年在村部成立就业中介公司，在贫困户中聘用有能力的人才，给贫困户解决就业问题。 我村不存在集体薄弱 |  |  |  | 集体经济收入凭证
|  | 12.部分贫困户“明白卡”记载的致贫原因、家庭收入等信息不准确 | 根据全旗统筹安排，对所有贫困户明白卡及到户一览表全部更换。 | 进一步完善贫困户“明白卡”和到户一览表。与贫困户共同确定收支明细等基本信息。 | 村主任 | 张聪 | 到户明白卡 | 4月底前 | 入户逐户核实比对，做到“机账实”一致。 | 已完成
二、解决“两不愁三保障”突出问题不够彻底 | (五)产业扶贫方面 | 13.对扶贫产业谋划指导不够,贫困地区缺乏农牧业新型经营主体扶贫产业散小弱、组织化程度低,带动能力弱,利益联结机制不完善,对贫困群众稳定增收支撑不足,抵御风险能力弱有的尚未形成优势特色主导产业,产业结构单一,产业链条不长,缺少精深加工,贫困户在生产环节参与较多,在仓储、加工、包装、销售、物流等环节参与不够,受益较少,有的“一羊独大”,有的“一牛独大” | 我村41户贫困户，产业扶贫资金61.5万元，其中58.5万入股到三星建筑安装有限公司；3万元入股到辰辰商品店，每户每年分红1800元。 2018年有意愿贷款贫困户12户，共贷58万元，用于发展种植养殖产业。2019年有意愿贷款贫困户10户，共贷42万元，用于发展种植养殖产业。2020年有意愿贷款贫困户1户，共贷5万元，用于发展养殖产业。
14.产业项目实施效果不明显对项目谋划指导不够,措施单一、方法简单,不同程度存在“一股了之”(简单将扶贫资金入股返利)、“一分了之”(简单将扶贫资金分给贫困户)、“一贷了之”(帮助贫困户贷款后跟踪服务不到位)等现象
|  | 15.产业指导和科技帮扶不深入贫困嘎查村产业指导员多由驻村工作队长或第一书记兼任,有的缺少农牧业专业特长和技术,专业指导不够到位,贫困户反应没有技术专家组去指导产业项目实施,产业指导员和专家组作用发挥不明显 | 原产业指导员为支部书记张广成，有一定的种植专业知识，但缺乏养殖业技术。 | 需增加具有养殖技术的产业指导员，加强对贫困户入户指导产业相关知识并走访建立台账。 | 产业指导员 | 张广成 张永山 | 产业指导员工作台账 | 6月底前完成 | 3月份新增加一名产业指导员为防疫员张永山，具备一定的养殖技术，主要负责养殖技术指导；支部书记张广成负责种植技术指导 | 已完成
二、解决“两不愁三保障”突出问题不够彻底 | (六)易地扶贫搬迁方面 | 16.危房改造不同程度存在建新不入住、建新不拆旧等现象 | 我村共574户，2014年以来危房改造户112户，截至2019年全部改造完成，不存在建新未入住、建新不拆旧户。 |  |  |  | 1.危改协议 2.危房改造花名册
| (七)饮水安全方面 | 17.对贫困户安全饮水教育引导不够,有的将净水设备存放于凉房,或安装后闲置不用个别嘎查村按时段供水,人畜用水无法得到有效保障；个别自然村虽已打井但尚未配套入户,旱季供水不足等问题依然存在 | 我村共574户，573户集中供水，经相关部门对出水端及末梢端进行抽检，饮水达标，并给全村发放了监测报告。1户张爱民分散供水，现已打深水井并安装了净水设备，经相关部门鉴定饮水达标并发放检测报告。 |  |  |  | 水质监测报告
| (八)住房安全方面 | 18.对贫困户住房安全性等级鉴定不精准、不认真有的住房墙体开裂、屋顶漏水、疑似危房,行业监管部门1个月内出具的2份鉴定报告,结论不同,均未将其列为危房予以维修加固有的一些嘎查村新建住房没有验收报告 | 我村共574户，2014年以来危房改造户112户，经相关部门鉴定，均为B级并发放房屋鉴定报告。 |  |  |  | 房屋鉴定报告
| (九)健康扶贫方面 | 19.监管不力,家庭医生签约服务不到位,家庭医生送药服务不经常、不及时,覆盖率不高 | 我村41户贫困，118人，全部享受家庭医生签约服务。慢病63人，符合条件备案38人，按2019年政策25人因缺少病例等相关佐证材料未能备案。 | 1、2019年未备案人员将按2020年新政策让其提供诊断书等相关材料准予备案。 2、未备案人员由包户干部、驻村工作队负责宣传政策，责成村医协助办理。 | 妇联主席 | 刘俊玲 | 1.家庭签约协议 2.慢病花名册 3.符合条件2019备案人员名单 4.2020年备案人员名单 | 5月底前完成 | 截止4月20日对高血压、糖尿病患者到大镇医院集中备案。现已完成备案人员54人，9人未备案（其中患精神疾病3人，外出1人，无近期诊断书3人，现有高血压症状观察2人已完成备案）。 | 未完成
三、其他问题 | (十)关于农牧牧区债务问题 | 20.不少农户因灾、因病、因婚、超前消费等向个人甚至黑恶势力借贷(利息一般在24%-36%之间,高的甚至达到40%),沉重的债务利息如同滚雪球一般,越滚越大,有的黑恶势力上门暴力或者软暴力催债,连一毛钱都要拿走一些农牧民无力还债、生活无望、妻离子散,甚至为躲债背井离乡,不仅吞噬脱贫攻坚成果,而且构成潜在的社会不稳定因素有的农户缺少流动资金而借高利贷,村两委班子对这种现象掌握不清、不细 | 经排查全村无高利贷户
| (十一)关于农村牧区土地承包经营权转让问题 | 21.一些农户将自己承包经营的土地,在苏木乡镇简单办理手续后,即可将土地经营权一次性转让给他人,致使土地过于集中在少数人手中,贫富差距不断拉大 | 我村经排查没有将自己承包经营的土地经营权一次性转让给他人,致使土地过于集中在少数人手中的农户。
|  | 22.一些贫困户在子女分户另过时,将土地全部转到子女名下,“把债务留给自己,把自己留给国家” | 我村不存在将土地转到子女名下，“把债务留给自己,把自己留给国家”的现象。