**2018中国·奈曼旗第一届中俄蒙商品展销会**

**实施方案**

**一、指导思想**

为深度融入国家“一带一路”和“振兴东北”发展战略，贯彻落实习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神，主动融入“丝绸之路经济带”，大力宣传推介奈曼，有效推进奈曼旗与俄蒙经贸、人文合作交流，提高区域合作及全方位对外开放水平，挖掘合作潜力，实现互利共赢。

**二、展会主题**

**互联互通·合作共赢**

**三、展会目的**

为中俄蒙三国优势产业和特色产品提供展览展示平台，进一步促进奈曼旗商贸流通业和多领域合作，创造购销商机，积极打造中蒙俄经济走廊新的经贸活动品牌和民族特色品牌，实现各地互利多赢；利用民间友好交流，汇聚民族优势企业，进一步吸引旗内外企业、商家、消费者，拉动地方商贸经济发展；逐步把展销会打造成国内一流并具有广泛影响力和知名度的现代大型贸易展销会。

**四、展会规模**

本届展销会预设展位200个，参加活动的国内及本土企业、蒙古国、俄罗斯、日本、韩国等境外企业共计约200家，参展人员约400人。所有展位均免费提供。

**五、展区划分**

展厅分为三大区：

一是蒙古国和俄罗斯（日本、韩国）展区，展示内容：羊绒、羊毛、驼毛制品，皮衣、皮件，农畜产品加工品，艺术品，首饰加工品，化妆品、纺织服装等，蒙古国和俄罗斯参展按照以往惯例，在展示的同时，主要以现场销售为主，参展单位蒙古国和俄罗斯各40家优选企业，日本韩国各10家优选企业，共计100家。

二是中国展区，展示内容：以港澳台和各省区名优特产品为主，涵盖食品、服装、美容产品、日用品等多个领域，参展单位共计75家。

三是奈曼旗展区，展示内容：矿产区，特色农产品区，畜牧产品区，蒙中药材区，民族服饰乐器区，版画摄影区等，参展单位共计25家。

**六、展区布置**

展区设在体育馆广场，总占地面积13000平米。东西纵向搭建可容纳标准桁架3米x3米共200个展位的国际标准展；在展区对面座东朝西搭建100平米灯光舞台，做为开幕式及展会期间演艺使用。

**七、时间和地点**

2018年6月22—24日在奈曼旗体育场举办(会期3天)。

**八、主办、承办、支持单位**

主办单位：自治区贸促会

支持单位：通辽市贸促会

承办单位：奈曼旗贸促会

**九、招商招展范围**

（一）国外企业。请自治区贸促会邀请蒙古国、俄罗斯、日本、韩国参会参展企业100家，主要包括：从事羊绒、羊毛、驼毛制品、皮衣、皮件、农畜产品加工品、艺术品、首饰加工品、化妆品、纺织服装等生产经营企业；蒙古国、俄罗斯从事中国商品市场开发与合作的采购商和经销商。

（二）国内企业。邀请港澳台和各省区市参展企业75家（北京通州区企业），主要包括：从事食品、服装、美容产品、日用品等领域生产经营企业，参展单位共计75家；邀请国内民族服饰、农畜产品、纺织品、麦饭石、奶制品、牛肉干、咸菜干等产品的采购商和经销商。

（三）奈曼旗企业。邀请旗内相关企业和组织25家，主要包括：特色农产品、畜牧产品、蒙中药材、民族服饰乐器、版画摄影等。

**十、活动日程安排**

6月1日 展销会新闻发布会

6月15—20日 会场布置

6月21日     参展企业布置展位

6月22日 展会开幕式（9时30分）

开幕式邀请自治区贸促会及市旗和北京通州区有关领导莅临并讲话；

6月22—24日 展销活动  （上午9：00——21：00）活动期间邀请奈曼旗乌兰牧骑和民间艺术团体演员演出。

**十一、组织机构**

为加强本届展会的组织领导，成立2018中国·奈曼旗第一届中俄蒙商品展销会指挥部：

**总 指 挥：**张 华 旗委书记

布 仁 旗委副书记、旗政府旗长

**副总指挥：**李玉山 旗委副书记

郭 勇 旗委常委、旗政府常务副旗长、旗财政局局长

李延辉 旗委常委、宣传部部长

吴青河 旗委常委、旗政府副旗长

王 刚 旗政府副旗长、旗农牧业局局长

张显鹏 旗政府副旗长、旗公安局局长

邬君明 旗政府副旗长

**成 员：**王洪民 旗政府办公室主任

刘玉峰 旗政府办公室副主任

石香花 旗安全局局长

杨青春 旗食药监局局长

王晓茹 旗质监局局长

王 顺 旗安监局局长

李灵君 团旗委书记

王喜勇 旗工商联主席

宋希昌 旗工商局局长

李堂华 旗旅游局局长

毕福生 旗农电局局长

邢永明 旗经信局局长

侯 峰 旗综合执法局局长

张天源 旗接待办主任

许金玲 旗委宣传部副部长

胡建国 旗电视台台长

王喜明 旗商务和粮食局副局长

陈秀海 旗公安局副局长

门桂梅 旗农牧业局副局长

李 振 旗财政局副局长

王化友 旗文广局副局长

牟中强 旗宾馆经理

尹建华 苏鲁特体育产业有限公司总经理

展会指挥部下设各专项工作推进组，组成及分工如下：

**（一）接待组**

**组 长：**张天源 旗接待办主任

**副组长：**王喜明 旗商务和粮食局副局长

**成 员：**旗接待办及商务和粮食局相关工作人员

**职 责：**负责嘉宾、媒体记者及国内外参展商的接待服务和食宿安排协调等工作。

**（二）宣传报道组**

**组　长：**许金玲 旗委宣传部副部长

**副组长：**王化友 旗文广局副局长

胡建国 旗电视台台长

**成 员：**宣传部及电视台相关工作人员

**职　责：**负责与媒体宣传部门沟通联系，制定宣传方案，策划宣传活动，负责展会的广告策划及发布工作；负责邀请内蒙古电视台、内蒙古日报社、通辽电视台、通辽日报社等上级媒体参加展会；负责提前做好展会举办信息的发布工作，在全旗营造浓厚、热烈的展会氛围，确保全旗广大干部职工对展会举办概况的知晓率。

**（三）后勤保障组**

**组 长：**张显鹏 旗政府副旗长、公安局局长

邬君明 旗政府副旗长

**成 员：**刘玉峰 旗政府办公室副主任

石香花 旗安全局局长

宋希昌 旗工商局局长

杨青春 旗食药监局局长

毕福生 旗农电局局长

陈秀海 旗公安局副局长

邢永明 旗经信局局长

王喜勇 旗工商联主席

侯 峰 旗综合执法局局长

门桂梅 旗农牧业局副局长

王化友 旗文广局副局长

王喜明 旗商务和粮食局副局长

尹建华 苏鲁特体育产业有限公司总经理

牟中强 旗宾馆经理

**职 责：**旗经信局、工商联、农牧业局、文广局各负责旗内企业的展位布展工作；旗商粮局负责展厅布置相关协调工作；旗公安局负责维护展厅附近交通秩序，保障停车场泊车有序整齐，负责展会期间各项活动的安保、治安及道路交通安全保障等工作，负责活动场地、展馆的消防安全工作；旗公安局、安全局负责国外客商的日常安全管理工作；旗食药监局负责各接待酒店餐饮安全工作；旗农电局负责保障开幕式及活动期间场馆的供电安全；旗宾馆负责接待国外客商酒店的礼仪服务等培训工作；苏鲁特公司负责体育场内相关服务协调工作；旗综合执法局负责展会期间体育场环境卫生工作；

**十二、具体要求**

为确保各项筹备工作的顺利推进，高标准办好本届展会，现提出如下要求：

（一）展会筹备工作涉及的各区、各部门、各单位要高度重视办会工作，牢固树立大局意识，各司其职、各负其责。各专项工作推进组分别制定具体方案，严格按照总体要求开展工作。

（二）展会筹备工作期间，各专项工作推进组要听从指挥，按照方案积极主动地完成好承担的工作任务，对于工作中推诿扯皮、造成工作失误、甚至影响展会整体效果的单位和个人，将追究有关责任人的责任，并在全旗范围内予以通报批评。