胜利村新一届团组织委员换届选举

实施方案

为认真贯彻落实《关于在全区嘎查村“两委”换届中统筹推进基层团组织换届工作的通知》（内选组发〔2018〕5号），进一步深化共青团改革，切实加强党对共青团的领导，发挥好党建带团建的重要作用，依托全镇村“两委”换届选举，全面启动胜利村团的基层组织换届选举工作，现制定本村实施方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二、三中全会精神，以共青团改革为动力，紧紧依靠党建带团建作用发挥，按照德才兼备的原则，选好配强村团组织领导班子，使其成为助力脱贫攻坚、乡村振兴、乡村治理的重要后备力量，为村党组织、村委会储备青年人才。通过村团组织换届，建设一支让党放心、让青年满意的基层团干部队伍，使村团组织真正发挥团结引领广大青年，服务党政中心工作的战斗堡垒，为共青团更好地当好党的助手和后备军提供坚强的组织保证。

二、目标任务

结合村“两委”换届选举的总体安排，同步推进我村团组织换届选举工作。我村团支部委员会，由3人组成，设书记1人，设委员2人。严格审查团的支委候选人资格条件，把政治标准放在首位，注重选拔理想信念坚定、心系广大青年、工作能力过硬、工作作风优良的人员作为候选人。选举产生的嘎查村团支部班子要突出“五有”的基本要求：即有一个充满活力的领导班子；有一支能够发挥模范带头作用的团员队伍；有围绕党的中心工作同时适合新时期团员青年特点的工作方法；有一套行之有效的团组织工作制度；有保证团的工作正常开展的经费和活动阵地，全面加强胜利村团组织建设。

三、资格条件

我村团支部委员会委员应为中国共产主义青年团团员（受留团察看处分尚未恢复团员权利的除外）或在团内担任领导职务及直接从事团的业务工作的中国共产党党员（受留党察看处分尚未恢复党员权利的除外）。团支部委员候选人一般应具有高中、中专以上学历，年龄在35周岁（1983年1月1日以后）以下的优秀党员、团员。注重我村青年致富带头人、有代表性和影响力的青年创业者、大学生村官、社区民生志愿者、返乡创业大学生、退伍军人、“西部计划”志愿者、社会工作者、外来务工经商青年等群体中的优秀党员、团员中选拔。鼓励符合“两委”候选人条件的村团支部书记参选“两委”班子，也可推选“两委”班子成员中符合条件的人选作为团支部书记候选人。

- 时间步骤

胜利村级团组织换届工作总体时间。大体分为三个阶段进行。

第一阶段：动员部署（2018年9月4日）

胜利村团支部制定换届方案，召开动员会议专题部署换届工作。由村委会做好辖区内28周岁（1990年10月1日以后出生）以下团员的登记、审查、公示。（正在就读初中、中专、高中、大学、研究生的团员虽家庭居住在辖区内但团组织关系不在本村的，不作团员登记，不计算选举基数）。

第二阶段：换届选举（2018年9月9日）

胜利村成立基层团组织换届选举领导小组，由村党支部书记王海波担任组长，。由党支部书记召开基层团组织换届选举领导小组会议，听取团员登记、公示情况汇报，确定新一届团支部委员职数。由团支部书记组织召开团员大会在充分酝酿的基础上，民主推荐团支部委员候选人（支部委员候选人名额应多于应选名额的百分之二十），公布推荐结果，确定支部委员候选人预备人选名单，报胜利村党支部和镇团委同意后，提交团员大会采取差额选举的办法进行选举。委员选举产生后，召开团支部第一次支委会，根据多数委员意见，提名书记候选人，同时确定一名委员为大会主持人，召开团员大会等额选举团支部书记、委员。选举结束后，公布选举结果。

第三阶段：总结验收（2018年9月10日）

胜利村团支部将选举结果以书面形式报胜利村党支部和镇团委批准，并由镇团委发文公布。分管共青团工作的领导对新当选的基层团组织书记进行集中谈话，镇团委书记要组织开展新任团支部书记培训班，深入学习习近平青年工作思想和党的十九大精神，对下一阶段工作进行安排部署。

五、基本要求

（一）加强领导，统筹推进。加强团组织建设是我村党建工作的重要组成部分，结合我村“两委”换届选举工作，同步开展我村团组织换届选举工作，对于不断巩固和扩大党在基层的青年群众基础意义重大。村党组织要从做好党的青年群众工作，扩大党的青年群众基础的战略高度，加强对村团组织换届工作的领导，各级团组织要坚持党建带团建，积极争取同级党委的重视和支持，将村团组织换届选举工作纳入村“两委”换届选举工作的总体布局，统筹推进。

（二）加强宣传，强化指导。在团员中加大宣传引导力度，帮助广大团员正确认识村级换届工作和自己的权利义务，保证选举工作顺利进行。将村团组织换届选举工作的培训对象、培训内容纳入到村“两委”班子换届选举工作培训体系中，使团干部掌握相关政策法规和工作程序，不断提高指导选举工作的能力和操作水平。

（三）夯实基础，提升活力。团组织要以此次换届为契机，按照“五个有”的基本要求全面加强村基层团组织建设，着力建设一支政治坚定、勇挑重担、朝气蓬勃、服务青年，让党放心、让青年满意的团干部队伍。积极宣传党的政治主张和党在农村的方针政策特别是党的扶贫开发战略，不断创新团的活动形式和内容，依托村党组织阵地建立青年活动阵地，推动村基层团的工作全面活跃，务实高效推进。

胜利村团组织换届选举领导小组

2018年9月4日