## Sheet1
北图勒恩塔拉嘎查“四轮督导评价检查发现问题清单”认领台账
序号 | 认领问题 | 整改措施 | 整改完成结果 | 主要负责人 | 完成时限 | 销号时间 | 备注
1 | 2018年11月正常退出户（3户）档案中帮扶措施填写不完整，一卡通明细不完整，无危房鉴定书，脱贫告知书、脱贫确认书时间不符程序要求； | 1.针对各户的实施项目以及帮扶项目填写了各户帮扶措施。2.缺的一卡通要不上。3.把危房鉴定书补上。4.把相关时间填好。 | 1.已经按要求完成。2.缺的一卡通已经补了。3.危房鉴定书已经入档。4.时间已经整改。 | 孟根图雅 | 2018.12.19 | 2018.12.19
2 | 在村档案中未找到产业扶贫年度实施方案和脱贫攻坚三年规划 | 已经按党委政府的工作要求和结合本嘎查实际制定年度产业实施方案和脱贫攻坚三年规划 | 已经完成，装入档案 | 宝老 | 2018.12.20 | 2018.12.20
3 | 村集体收入少于3万元，有也是合同中的虚拟收入 | 积极组织集体收入来源，并结合上报的项目库内容，积极争取光伏提水醒目创造集体收入 | 正在组织运作中 | 扎力根、宝老 | 2019年末
4 | 前一段督查中提出问题排查整改台账中未写明整改取得成效 | 根据前一段工作成果，以入户的形式，针对性的对各户整改内容进行研判，确定相关措施，力争完成整改工作 | 已经完成各户的排查工作，填写措施及成效 | 梁初一、孟根图雅 | 2018.12.19 | 2018.12.20
5 | 勤格勒图对精准扶贫相关医疗扶持方面政策了解不全面，尤其是先诊疗后付费方面 | 已入户形式多次宣传、指导，强调必须以住院治疗的方式对他家属的肾病进行系统彻底治疗 | 经过宣传反动有意去住院治疗 | 梁初一，宝老 | 2019.6
6 | 档案中缺少刚性支出单据（或佐证材料） | 达日玛嘎日代已经补交药费单据；勤格勒图也正在补办药费单据 | 1、达日玛嘎日代已经交了单据，一如档案；2、勤格勒图索取当中 | 扎力根、梁初一、腾小平 | 2019.3 | 2019.3
7 | 扶贫户达日玛嘎日代的产业项目购买的2头牛由本村的阿旺代养，但无托养协议书 | 签订协议书入档案；（达日玛嘎日代和阿旺） | 已经签订托养协议，入档 | 扎力根 | 2019.3 | 2019.3.6
8 | 勤格勒图胡档案信息采集表中榜夫人未签字； | 补签帮扶人签名； | 已经补签 | 梁初一 | 2019.2.20 | 2019.2.20
9 | 1、正常脱贫户达巴仓布的户档案中信息采集表的帮扶人信息栏目内未写内容；2、研判人中腾小平未签字； | 1、填写帮扶人信息；2、研判人处腾小平签字； | 已经完成 | 梁初一、腾小平 | 2019.2.20 | 2019.2.20
10 | 在勤格勒图、达日玛嘎日代、额尔敦敖其、阿拉木苏、达巴仓布等户户档案中（2018度研判）腾小平未签字 | 补签研判人； | 已补签 | 腾小平、拉布旦 | 2019.3.2 | 2019.3.2
11 | 正常脱贫户档案中（在敖门胡日都）申请书未按手印 | 补按手印 | 已经补按 | 冰棠 | 2019.3.4 | 2019.3.4
12 | 全嘎查无生产用电问题 | 已经上报党委，需要电力部门的大力支持； | 正在运作 | 宝老、扎力根、梁初一、腾小平 | 2019年末
13 | 各户历年贷款累计数加大，出现无力偿还现象； | 积极推进节本增效生产，大力推进浅埋滴灌等技术； | 积极推进 | 宝老、扎力根、梁初一、腾小平 | 2019.4