## Sheet1
西湖村民生实事办理清单
单位名称： 西湖村 填表时间：2021.4.18
序号 | 办实事类型 | 民生实事名称 | 完成措施 | 完成时限 | 进展情况 | 责任领导 | 具体责任人 | 联系电话 | 备注
1 | 人居环境 | 提高人居生活环境安装路灯 | 发改委项目为西湖村安装路灯15860延长米，共计318盏路灯。 | 12月底 | 已立项 | 牛景鹏 | 刘万华 | 15848858881
2 | 绿化项目 | 村屯各街道小巷绿化补植 | 林业站提供树苗，村集体统一补植，总计11500延长米1650棵树苗 | 4月底 | 塔日干组已完成 | 牛景鹏 | 牛景鹏 | 13947353324
3 | 农田基础设施建设 | 实施土地整理项目 | 为塔日干南项目区争取11台变压器，准备打机电井30眼，解决3200亩无井无电土地 | 10月底 | 正在准备施工 | 牛景鹏 | 刘万华 | 15848858881
4 | 农田水利建设 | 耕地打井 | 西湖组养殖大户魏敏出资打井一眼，塔日干组利用集体收入经费打井2眼 | 已完成 |  | 牛景鹏 | 牛景鹏 | 13947353324