## 2020重点工作
2021年嘎查村重点工作台帐
| 单位：南大德号嘎查 |  | 日期：2021年4月2日
序号 | 类别 | 目标及主要内容 | 进展情况
一 | 种植业 | 1.种植红干椒200余亩，涉及3户 | 已开始育苗
|  | 2.种植小麦350余亩，涉及45户 | 种子、化肥以预定
二 | 养殖业 | 1.现牛存栏656头，协调牛养殖贷款600万元，涉及养殖户30户，牛存栏增加200头。 | 截止目前已到位贷款180万元
|  | 2.现羊存栏5900只，协调羊养殖业贷款200万元，涉及养殖户20户，羊存栏增加1000只。 | 截止目前已到位贷款150万元
三 | 林业类 | 1.完成无立木林地90亩的补植任务。 | 已通知地主做好林地补植。
|  | 3.堤北430亩林地栽鸡心果树 | 已预订树苗
|  | 4.完成采伐更新林地430亩栽植任务。 | 树苗预定5000余株
四 | 劳务输出 | 1.长期外出务工160人以上. | 已经外出84人。
|  | 2.季节性零工人数达到380人次 | 已经开始40人
五 | 重点项目 | 1.建设养殖小区1处,占地面积160亩，新建棚舍5栋，共7500平方米，及配套设施,存栏基础母牛500头，投资估算约500万元 | 正在征地、土地审批、立项等前期工作
|  | 2.拟建垃圾中转站一处 | 以向上级主管部门报送项目意向书
|  | 3.将本村电子商务中心进行充分利用，将农副产品推销出去 | 正在寻找当地网红，主播
六 | 人居环境整治 | 1.实施厕所革命，涉及135户 | 已经与135户签定厕所改建协议书，已完成40户，其余在建
|  | 2.进一步落实门前三包 | 已完成享补干部包片，保洁员包街巷的分配。
|  | 3.村屯绿化建设，更新街巷景观树替换为锦绣海棠。树下全部种桔梗（全村） | 种子已预订
七 | 壮大集体经济 | 村集体经济达到25.4万 | 扶贫资金绩效返还4万元，扶贫资金入股分红3.28万元，承包期限为40年的土地承包费15万元、基地人才培训预计收入3万元
八 | 基层党组织建设 | 1.转正预备党员1人，吸纳培养入党积极分子2人。 | 现培养入党积极分子2人，分别是陈秀峰、吴立春。
|  | 2.学习党史教育常态化 | 已制定学习计划，现已组织两委成员学习2次
|  | 3.建立党员包联农户机制，现将具有劳动能力党员17人进行结队包联 | 已完成18名党员包联任务分配，每名党员包联3户，制定包联责任清单
|  | 4.开展活动及党员教育 | 每月组织以学习教育为主的主题党日，学习党章、基层党组织工作条例、开展谈心。