## 2020重点工作
明仁苏木辣椒铺嘎查2021年重点工作台帐
序 号 | 项目 | 类别 | 目标及主要内容 | 牵头落实 责任人 | 进展情况
一 | 基 层 党 组 织 建 设 | 党员教育管理 | 1、加强对3名入党积极份子培养考察，年底发展预备党员1名。 | 李彦丽 梁建军 | 指定组织委员加强对积极分管理，落实参加学习和各项活动。现有考察对象3名。
|  |  | 2、加强党员管理，落实党员包联任务，强化党员网格员作用，实行党员“星级管理”。 |  | 已划分好网格，确定了包联对象。
|  |  | 3、坚持开展“党史学习”教育常态化。在“七一”开展各项评比活动。 |  | 每月组织学习，纳入主题党日活动。
|  | 两委班子建设 | 1、合理分工，享补干部坐班，建立网格长制度。 |  | 已落实
|  |  | 2、争创市级党建示范、产业兴旺、社会治理、乡风文明、脱贫致富五面红旗。 |  | 完成分工，长期坚持
|  | 宣传思想 意识形态工作 | 1、定期开展嘎查新时代文明实践站活动。 |  | 已开展
|  | 阵地建设 | 1、加强党群服务中心服务功能。 |  | 在实践工作中提升管理服务功能。
|  |  | 2、加强村部规范建设，卫生、图版、各类牌子、党旗国旗悬挂等规范化。 |  | 完善中
二 | 产 业结构调整 | 种植业 | 1.谷子种植1000亩 | 李彦丽 李振芳 | 张小亮、尹宝海等。
|  |  | 2.红干椒种植150亩 |  | 孟凡成、李彦春等，现已育秧。
|  |  | 3.种植青贮玉米500亩、林下种植紫花苜蓿1000亩 。 |  | 已购种、待播种
|  | 养殖业 | 1.发放养殖贷款500万元,基础母牛存栏2000头。2021底预出售犊牛800头。 |  | 贷款已到户
|  |  | 2、养羊1500只，2021年底预出售羔羊1300只。 |  | 发展实施中
|  | 林果业 | 3.无立木林地造林300亩。 |  | 已开始整地，采购苗木已栽植。
|  | 劳务输出 | 1.全家长期在外居住务工80人，计划临时外出务工35人 。 | 李彦丽 | 已经外出20人,其中:建档立卡贫困人口6人。
|  |  | 2.季节性零工人数达到1200人次。 |  | 及时统计
三 | 重点工作 |  | 1.西南甸子北侧50安农田高压增容至100安 。 | 李彦丽 梁建军 | 资金已到位，现已施工完成。
|  |  | 2.嘎查街道亮化工程建设.项目已确定安装路灯60盏 |  | 旗发改局已到嘎查现场勘查，嘎查已申报请示，计划5月初施工。
|  |  | 3.修缮南铺田间路1500米。 |  | 已完成
|  |  | 4.严格落实上级全年禁牧政策，抓好嘎查生态建设谋划。 |  | 已宣传，抓落实
|  |  | 5.落实好贫困户“四不摘”政策，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 |  | 进行中
|  |  | 6.完成嘎查外围6户村农户安全饮水接通。 |  | 已落实
四 | 人居环境整治 |  | 1.加强人居环境整治，对农户房前屋后、门前三包，村屯道路、公共区域、村与村连接线加强整治，形成长效机制。 | 李彦丽 梁建军 | 落实中,长期坚持
|  |  | 2、街巷绿化补李子树950株，绿化带统一种植油葵，落实好户管护责任。 |  | 已栽植完成。
五 | 壮大集体经济 |  | 嘎查集体经济达到15.9万（三到资金入股分红2.7万元，零散地发包8.7万元，光伏发电0.5万，产业项目资金管理费4万） | 李彦丽 李振芳

## 扶贫
苇莲苏乡五十家子嘎查2020年扶贫工作台帐
序号 | 内容 | 工作重点 | 进展情况
1 | 理论学习 | 两委、驻村工作队学习习近平总书记五年六次讲话、三年行动指导意见、习近平扶贫工作系列讲话和相关扶贫政策 | 2月16日开始，依托旗级空中课堂进行了系统学习
2 | 聚焦“两不愁三保障” | 时刻紧盯“两不愁三保障”，发现问题及时解决 | 进行系统梳理，两不愁全部解决，无反弹
3 | 住房 | 对两户人均不足13平住房进行扩建 | 正在筹划垫地基，4月初开工建设
4 | 饮水 | 对自来水两处漏点进行维修 | 已经完成
5 | 饮水 | 各户安装自来水计量设备 | 已经与水务部门对接
6 | 饮水 | 对四户冬季冻点进行维修 | 已经上报旗水务部门
7 | 教育 | 对建档立卡户义务教育阶段31名学生进行监测，保学控辍 | 现阶段无义务教育阶段辍学学生
8 | 教育 | 对有高中5名、大学7名学生家庭进行监测，防因学返贫 | 各项补贴落实到位，暂无返贫风险
9 | 医疗 | 确保建档立卡贫困人口城乡居民医陪保险参保率100% | 已经于1月底全部上缴，达到100%
10 | 医疗 | 对邓玉财、刘信两户大病户进行随访，就医支出及报销情况进行监测，防因病返贫 | 病情稳定，核销部份已经到帐
11 | 健康 | 向建档立卡户大力宣传先诊疗后付费、一站式结算、送医配药等优惠政策 | 通过广播、微信群和入户等方式不间段宣传
12 | 产业 | 建档立卡贫困户种植优质水稻180亩，衣老哈河按高于市场价2毛钱回收。 | 等待老哈河公司种苗供应及收购合同
12 | 产业 | 对精准到户58户产业进行监测，防产业灭失或不稳定 | 产业全部发展，势头良好，19户建档立卡户产业牛在子女和亲戚处托养
13 | 产业 | 落实好产业指导员政策，将以养殖为主的扶贫产业持续稳定 | 陈佰全和李福山按月入户指导
14 | 产业 | 落实好建档立卡户粮改饲、特色种植、棚舍建造相关补助 | 旗里出台的《关于巩固提升脱贫攻坚成效、夯实农企利益连接机制、带动贫困群众持续增收实施方案》正在泛宣传，各户了解年度计划
15 | 产业 | 推进“基础母牛繁育基地”建设项目，养殖大户与建档立卡户对接，形成利益连结机制 | 正在落实用地、环评和项目申报等相关工作
16 | 产业 | 引导无劳动能力10户建档立卡户将养殖的牛集中托养，保证产业持久受益 | 初步与托养人和被托养人达到一致
17 | 就业 | 摸清建档立卡人口就业需求，劳务输出29人，落实优惠政策 | 已经外出19人
18 | 就业 | 安排建档立卡贫困人口公益性岗位4人，年工资4000元 | 人员已经上报旗就业局
19 | 就业 | 安置建档立卡人口3人到苇莲苏老哈河水稻加工厂季节性务工 | 已经征求个人意见，待加工厂试车生产
20 | 金融扶贫 | 确保建档立卡户产业发展金融小额贷款应贷27户尽贷 | 24户已经发放完毕，每户5万元。
21 | 金融扶贫 | 做好建档立卡户贷款用途监督 | 已经贷款户资金用于种子、化肥、饲草料和基础母牛购置
22 | 金融扶贫 | 对2分利以上高利贷每月进行排查，发现及时上报 | 2月底摸排没有
23 | 防返贫 | 边缘户排查 | 2月底完成，无边缘户
24 | 防返贫 | 不稳定脱贫户排查 | 2月底完成，无不稳定脱贫户
25 | 防返贫 | 脱贫监测户排查 | 2月底完成，无脱贫监测户
26 | 社会保障 | 做好建档立卡16户31口人的农村最低生活保障监测，同时以建档立卡户实行月监测，做到应保尽保
27 | 整改落实 | 抓好中央巡视、成效考核和纪委实地踏查等问题整改落实