## 问计于民、问需于民、问政于民“三问”活动问题清单（模板）
科级干部、（嘎查村、社区）书记为民办实事认领清单
地区（单位）： | 三家子村
类 别 | 序 号 | 具体问题名称 | 工作进度 | 完成时限 | 职务 | 责任领导
聚焦“贯彻新发展理念”方面 | 1 | 党支部领办联合社 | 正在申办 | 2021.6.30 | 支部书记兼主任 | 刘殿发
| 2 | 打造浅埋滴灌高标准农田 三千多亩 | 正在谋划，准备办理 | 2022.5.20 | 支部书记兼主任 | 刘殿发
聚焦“巩固脱贫攻坚成果”方面 | 1 | 在建档立卡户中安置五名 保洁员 | 已办理 | 2021.6.1 | 两委成员 | 刘殿发
聚焦“保障基本民生需求”方面 | 1 | 解决东湾子组无网络问题 | 已完成 | 2021.4.30 | 支部书记兼主任 | 刘殿发
聚焦“深化政务服务改革”方面 | 1 | 为七名残疾儿童申办特困 申请 | 已申办 | 2021.4.5 | 计生主任 | 李秀繁
| 2 | 农村部分家庭奖励扶助金 发放确认 | 已认证 | 2021.4.30 | 计生主任 | 李秀繁
| 3 | 社保卡激活 | 已办理 | 2021.5.30 | 报账员 | 李香燕
聚焦“推进基层治理”方面 | 1 | 化解村内五起疑难重大矛 盾纠纷案件 | 已化解完成 | 2021.6.6 | 村两委及村民代 表 | 刘殿发
| 2 | 全村环境卫生整治到六月 底门前三包制度，两委成 员包片 | 准备实施 | 2021.6.30 | 村两委成员 | 刘殿发
其他方面
备注：1.请各地区、单位按照实际开展情况填写认领清单（包括已进行完的），科级干部每人至少2件，嘎查村、社区书记至少1件。 2.请各地区、单位对收集问题进行研判归类，不重复统计。 3.此清单要仔细、如实填报，不对填报实事乱贴标签式，此清单将在旗媒体平台公示。