## 党员认领党支部办实事的清单（模板）
党员认领党支部办实事的清单
地区（单位）：八仙筒镇 填表人：赵秋红 填表时间：2021年6月24日
民生事项 | 项目名称 | 工作进度 | 工作成效 | 责任领导 | 完成时限
聚焦“贯彻新发展理念”方面 | 八仙筒镇内移动线缆转入地下管道 | 未完成 | 正在协商 | 石金刚 | 12月底
| 八仙筒镇内移动线缆转入地下管道 | 未完成 | 正在协商 | 李宁 | 12月底
| 满足村民医疗服务需求 | 长期进行 | 为村民提供医疗服务 | 黄连义 | 12月底
| 调整种植业结构 | 进行中 | 通过去通辽实地考察，根据本村气候条件和土壤条件，进行试点种植甜叶菊50亩。 | 王永 | 12月底
| 改善传统养殖模式 | 进行中 | 协调上级有关部门帮助农户 建牛出院养殖小区，此项目正在筹划中。 | 钟志军 | 12月底
聚焦“巩固脱贫攻坚成果”方面 | 八仙筒镇环境卫生及镇容镇貌整治 | 正在进行 | 向商户发放相关法律法规宣传册，提醒商家管理好门前“责任区”，规范商家经营。 | 石金刚 | 6月底
| 修田间断头路 | 进行中 | 进行中 | 赵海红 | 12月底
| 田间路维修 | 已完成 | 路修好，方便村民出行 | 李长柱 | 6月底
| 田间路维修 | 已完成 | 路修好，方便村民出行 | 韩立龙 | 6月底
| 村内部分水泥路面破环严重 | 借乡村振兴的契机，协调有关部门进行修补 | 正在协调 | 李欣 | 12月底
| 村水泥路面起砂，露石子，需要修补 | 进行中 | 预计年底 完成 | 王永 | 12月底
| 田间水利工程缺少泵 | 正在安装水泵 | 马上完工 | 孙晓军 | 7月底
| 持续巩固脱贫攻坚成果，打好乡村振兴“组合拳” | 正在进行 | 截止目前已经为有发展意愿的村民协调贷款60户；最低生活保障1户3人；农灌机电井变压器4台承包给四户，每年为村集体创收2000元。 | 李华 | 6月底
| 村南通往勿丹苏小组的大坑村民乱倒垃圾问题 | 已完成 | 已经由贾主任组织人员和铲车将垃圾进行填埋。，解决了垃圾外露的问题 | 贾俊宝 | 4月底
| 罗振东扩大养殖规模，急需资金申请低息贷款 | 已完成 | 经帮助申请完毕，5万元贷款已经发放到该户信用社卡中，该户已经购买10只羊，扩大了养殖规模 | 吴占胜 | 4月底
| 村东国道111线南原使土坑村民乱倒垃圾 | 已完成 | 已联系铲车司机吴景礼进行了掩埋平整，已联系铲车司机吴景礼进行了掩埋平整 | 杨树苓 | 5月底
| 村内水泥路破损 | 已完成 | 解决了学生上学放学及所有村民出行困难的问题 | 白明光 | 5月底
| 垃圾场垃圾有异味 | 已完成 | 已用村部铲车负责掩埋 | 耿永军 | 6月底
| 村垃圾场需要清理 | 联系铲车 | 联系执法局铲车清理 | 常明 王秀山 | 5月底
| 加强村屯文化广场建设，丰富村民业余生活 | 正在进行 | 丰富村民业余生活 | 王丽丽 | 7月底
| 村民扩大养殖规模，急需资金申请低息贷款 | 已完成 | 已经帮助23户申请完毕，5-10万元贷款已经发放到该户信用社卡中，村民已经购买牛羊，扩大了养殖规模 | 姚富泉，金海军，刁牡丹，梁格日乐图，吴云晴 | 6月初
| 为全村老百申请三项电。 | 已完成 | 已经为70户村民落实完，解决了村民用电缺相问题 | 姚富泉，宝海山 | 6月底
| 姚书记和卖家协商为村民白玉林无利息赊账买尿素 | 已完成 | 已经顺利赊了60贷尿素，解决了白玉林追肥困难问题 | 姚富泉 | 6月底
| 办理信用村，协调农行、信用社低息贷款，发展养殖业 | 已完成 | 协调信用社给有贷款需求的60多户养殖户办理低息贷款，在原来的贷款上增额降息 | 罗雪清 | 6月底
| 缺少科学种养殖技术方面的知识 | 联系业务部门或专业人员进行知识讲座 | 通过讲座养殖户们受益匪浅 | 代井华 | 12月底
| 村主任为百姓争取大额信贷，为养殖大户发展打好基础 | 为我村养殖户争取贷款 | 村民的养殖贷款得到解决 | 乔国庆 | 12月底
| 个别养殖户需要养殖贷款 | 帮助申请养殖贷款 | 帮助申请养殖贷款 | 包福全 | 12月底
| 为群众协调贷款 | 已完成 | 向农行信用社申请贷款金额1200万 | 刘平 | 6月底
| 扶持养殖户发展，为养殖户申请贷款 | 已完成 | 大概25户已贷款 | 张宏伟 | 6月底
| 贴息贷款申请 | 长期进行 | 已帮助部分村民完成贷款贴息申请 | 朱桂芝 | 12月底
| 帮助部分村民申请养殖贷款 | 长期进行 | 已帮助部分村民完成养殖贷款申请 | 吴玉宝 | 12月底
| 锦绣大街东段道路两侧垃圾清理 | 完成 | 锦绣大街东段道路两侧垃圾清理完成 | 李宁 | 7月底
| 为群众协调贷款 | 已完成 | 向农行信用社申请贷款金额1200万 | 刘平 | 3月底
| 为全镇养殖的种公羊开展布病检测筛查工作 | 辖区内1640只种公羊全部采血检测完成，监测密度达到100% | 检测布病阳性种公羊23只，已佩戴监测耳标，不准变卖，后续上级农牧系统开展捕杀工作。 | 周新华 | 6月底
| 贴息贷款申请 | 长期进行 | 为部分村民申请了贴息贷款。 | 于海龙 | 12月底
| 锦绣大街东段道路两侧垃圾清理 | 完成 | 锦绣大街东段道路两侧垃圾清理完成 | 石金刚 | 6月底
| 为几户养殖户协调养殖贷款 | 进行中 | 进行中 | 袁学文 | 6月底
| 村主任为百姓争取大额信贷，为养殖大户发展打好基础 | 为我村养殖户争取贷款 | 村民的养殖贷款得到解决 | 李春 | 12月底
| 为百姓争取大额信贷，为养殖大户发展打好基础 | 已完成 | 村民的养殖贷款得到解决 | 于彬 | 6月底
| 为百姓讲解果树栽培 和病虫害防治 | 已完成 | 通辽市老年科协和奈曼旗老年科协邀请通辽市农科院王宝霞院长讲解果树栽培和病虫害防治技术 | 张喜龙 | 6月底
| 解决老百姓养殖种植贷款 | 正在进行 | 第一批贷款23户已 完成，第二批正在协调中 | 张喜龙 | 12月底
| 张义扩大养殖申请贷款 | 已帮助申请完毕 | 该户易购买10只羊扩大了养殖规模 | 高凤军 | 5月底
| 办理信用村，协调农行、信用社低息贷款，发展养殖业 | 已完成 | 协调信用社给有贷款需求的86户养殖户办理低息贷款，在原来的贷款上增额降息。 | 吴常福 | 6月底
| 村内养殖地方小，希望建养殖小区 | 向有关部门申请 | 向有关部门申请 | 张宝利 | 12月底
| 为养殖户解决资金问题 | 已完成 | 协调农行帮助27户养殖户贷款200万元 | 王永 | 6月底
| 还有个别养殖户需要养殖贷款 | 正在进行 | 协调信用社申请低息贷款 | 陈晓龙 | 12月底
| 为建档立卡户申请贴息 贷款 | 正在进行中 | 正在进行中 | 王东兴 | 12月底
| 26户扩大养殖需贷款 | 已完成 | 26户每户增加牛头数2头 | 姜文辉 | 6月底
| 王辉户需要免息贷款种植 | 已完成 | 为王辉争取5万元免息贷款如期种地 | 姜文辉 | 6月底
| 办理养殖贷款 | 正在进行 | 协调信用社，农行办理低息贷款 | 宫秀深 | 12月底
| 大力发展牧业，资金不足怎么办 | 进行中 | 协调贷款 | 王玉林 | 6月底
| 贴息贷款申请 | 长期进行 | 已帮助部分群众申请了贴息贷款 | 于伟 | 12月底
| 协调养殖贷款 | 长期进行 | 已帮助部分群众协调养殖贷款 | 于伟 | 12月底
| 办理养殖贷款 | 进办理行中 | 协调信用社，农行办理低息贷款 | 郑艳利 | 12月底
| 节水增粮 | 已完成 | 节水增粮1044亩 | 朱玉清 | 12月底
| 养殖基金不足 | 帮助申请中 | 部分贫困户已经申请到了养殖贷款 | 吴振坤 | 12月底
| 养殖户需求增大争取低息养殖贷款 | 已完成 | 已办理 | 张子寅 | 6月底
| 为部分脱贫户申请贴息贷款 | 已完成 | 已办理 | 敖辉 | 6月底
| 村民想养牛，缺资金 | 已完成 | 帮助协调，贷款已到农户手 | 杨春玲 | 6月底
| 田间道路整改 | 完成 | 田间道路已整改 | 霍青山 | 6月底
| 村民反映电价过高，浇地费用过高 | 正在进行 | 电价正在协调 | 霍青山 | 7月底
| 姜福顺申请低保 | 已完成 | 为姜福顺申请低保 | 迟继先 | 6月底
| 为永兴小组打一眼井 | 已完成 | 解决老百姓浇地难的问题 | 刘平 | 6月底
| 办理再生育服务证 | 完成 | 通过电话咨询局里办理需要提供证件和手续 | 卫守志 | 6月底
| 是否能享受到政策 | 年底 | 通过查看证件和与村里了解符合政策年底可以申报。 | 卫守志 | 12月底
| 对农户居住的危险房屋进行改造 | 今年共22户危房改造户，21户已经开工建设。 | 危险得到改造 | 王婷婷 | 9月底
| 为东百兴图农户何海军解决生活困难送米面 | 已完成 | 有明显改善 | 温舒红 | 5月底
| 村西、村北田间上电打井 | 长期进行 | 长期进行 | 于海龙 | 12月底
| 有安装路灯需求 | 向有关部门申请 | 正在向有关部门申请中 | 赵永 | 12月底
| 益和小组田间道路整改 | 进行中 | 进行中 | 于海龙 | 9月底
| 呼和小组田间道路整改 | 进行中 | 进行中 | 梁云 | 9月底
| 巴彦淖尔小组蒙古包修葺 | 进行中 | 进行中 | 班斯拉其 | 9月底
| 为贫困户申请公益性岗位 | 已完成 | 为贫困户申请了公益性岗位，进一步巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。 | 宝树山 | 6月底
| 帮助贫困儿童 | 进行中 | 帮助贫困儿童，使其快乐成长 | 张国霞 | 12月底
| 为群众协调办理 养殖贷款 | 进行中 | 村委会协调信用社给养殖户申请无息贷款贷款 | 李建国 | 12月底
| 修路灯 | 未开展 | 未完成 | 田凤阁 | 12月底
| 申请广场音响 | 未开展 | 未完成 | 孙凤金 | 12月底
| 维护修理耕地 内管灌设施 | 已完成 | 为各地块维护修理管灌漏水、管 灌头10处.换地埋线一千米.为春耕生产打好基础 | 赵海红 | 5月底
| 为村购买大型农药机一台 | 未开展 | 未完成 | 孙国良 | 12月底
| 为村民进行危房改造 | 正在进行 | 实施状态 | 孟兆青 | 12月底
| 购买化肥十代 | 已完成 | 协调购买化肥十代 | 徐博 | 5月底
| 为五户贫困户争取保洁员工作 | 已完成 | 找到工作，助力巩固脱贫攻坚 | 袁学文 | 6月底
| 新增变压器于树木间的距离太近不能验收 | 正在进行中 | 进行中 | 李德敏 | 6月底
| 缺少科学种养殖技术方面的知识 | 联系业务部门或专业人员进行知识讲座 | 通过讲座养殖户们受益匪浅 | 段明祥 | 12月底
| 广场电缆线已断 | 正在协调 | 借乡村振兴契机，协调有关部门安装太阳能灯 | 李春 | 12月底
| 支委委员照顾五保户 | 由专人照顾五保护的生活，比如五保户住院，支委委员陪床，给他送饭，送水。 | 由专人照顾五保护的生活，比如五保户住院，支委委员陪床，给他送饭，送水。 | 郑军 | 12月底
| 为眼病患者免费检查 | 已完成 | 协调通辽朝聚眼科医院来我村免费检查，患者在朝聚医院免费治疗 | 李春 | 6月底
| 本村姜素华瘫痪，无自理能力 | 正在协调 | 村委会协调旗残联免费申请护理床 | 刘明龙 | 12月底
| 老年人对慢性病检查的需求增大 | 正在进行 | 已经为50名老人进行免费体检 | 卢杰 | 6月底
| 乌兰章古西乌小组建设活动场所。 | 已完成 | 村民拥有茶余饭后的活动场所，丰富群众文化生活。 | 车晓辙 | 6月底
| 包艳东：希望村领导帮我们解决一下我家门口这条路，小车都进不来。 | 正在推进 | 正在进行 | 刘义 | 6月底
| 西乌小组铺广场，铺砖地，建围墙 | 已完成 | 建设完成 | 李华 | 6月底
| 村幼儿园需要书籍 | 已完成 | 为村幼儿园办理书籍150套 | 车晓辙 | 5月底
| 李永金行动不便 | 已完成 | 为李永金购买电动轮椅 | 车晓辙 | 4月底
| 为村民解决耕地浇灌 | 已完成 | 解决耕地浇灌 | 谭胜军 | 6月底
| 为贫困户解决工作 | 已完成 | 给贫困户席胖丫头安排了村内保洁工作 | 谢散茹拉 | 6月底
| 需要电压改造 | 进行中 | 已开工 | 马桂荣 | 8月底
| 为我村12名留守儿童提供关爱服务 | 结合7.1活动走访关爱12名留守儿童 | 孩子们得到更多的爱护 | 王俊兰 | 12月底
| 为贫困户申请保洁员工作 | 已完成 | 已完成 | 姜贵 | 6月底
| 实施浅埋滴灌 | 村两委和党员负责监督保障质量 | 村民种地节约了成本 | 邸明会王悦飞于邵义于德全 | 5月底
| 村街路安装太阳灯 | 向有关部门申请 | 已立项 | 姜贵 | 12月底
| 为村民购买水卡 | 已完成 | 解决浇地问题 | 姜贵 | 6月底
| 给贫困户哈斯巴雅尔安排了村内保洁工作 | 已完成 | 贫困户哈斯巴雅尔有工作 | 付小红 | 6月底
| 给浇地井水上安装打卡机 | 进行中 | 已开工 | 陈金山 | 8月底
| 简办红白喜事 | 已完成 | 成立红白理事会，每办一事节省开支5000元 | 姜文辉，张立新 | 5月底
| 三片地北头需要一眼井 | 正在进行协调 | 正在申请 | 姜文辉 | 12月底
| 王江户想申请最低生活保障 | 正在收取材料 | 准备递交材料 | 张桂静 | 12月底
| 李明英想申请最低生活保障 | 正在收取材料 | 准备递交材料 | 张桂静 | 12月底
| 张汉忠需要学习材料 | 已完成 | 李建峰为其上门送学习材料 | 李建峰 | 6月末
| 村内水泥路破损严重 | 正在进行 | 向有关部门申请 | 胡林峰 | 12月底
| 村内四个小巷没修水泥路 | 正在进行 | 向有关部门申请 | 胡林峰 | 12月底
| 年龄大、收入少、没有劳动能力的老人申请低保 | 正在进行 | 本人写申请，村委会帮助向民政部门提交，由民政部门进行审核 | 刘华 | 12月底
| 患病住院户，申请临时救助 | 正在进行 | 本人写申请，村委会帮助向民政部门提交，由民政部门进行审核 | 郭文生 | 12月底
| 机电井、农灌变压器少，浇地困难，希望多打井、上电，不用再晚上浇地 | 向有关部门申请 | 向有关部门申请 | 王俊 | 12月底
| 荒山发包问题现在还没有解决 | 向有关部门申请 | 向有关部门申请 | 于涛 | 12月底
| 有7户因病困难家庭需要救助 | 已完成 | 村委派专人协助联系民政部门为7户成功申请临时救助资金。 | 高立新 | 6月底
| 个别机电井需要维修、部分管溉头漏水问题13号变压器烧坏互缓器，需要维修 | 已完成 | 派专人及时维修机电井、13号变压器及管溉头漏水现象。 | 倪青 | 6月底
| 北组60亩机电井需配套 | 已完成 | 为60亩地机电井配套 | 王永 | 6月底
| 自来水供水时间太短，影响百姓用水 | 协调中 | 协调看井员，延长供水时间，由每次供水半小时改为1小时 | 吴井海 | 12月底
| 为困境儿童解决困难 | 已经完成 | 购置生活用品 | 张丽艳 | 6月底
| 帮助瘫痪群众李明 | 已完成 | 村民对服务人员满意 | 卢艳 | 12月底
| 自来水施工完成以后挖的坑没有恢复原样，在道路两侧非常不好看还不利出行。 | 正在进行中 | 正在进行中 | 刘长金 | 12月底
| 三相点没放好，没有动力线。好几个养殖户都想要用这个电，但是太贵了。 | 正在进行中 | 正在进行中 | 王建成 | 12月底
| 需要种植指导技术，去年果树种植投资失效。 | 已完成 | 在种植上得到了指导技术 | 于常胜 | 6月底
| 村民想找一份带五险一金的工作岗位。 | 已完成 | 找到工作。 | 卢春艳 | 6月底
| 有三级残疾证，不知道有什么样的政策。 | 已完成 | 讲解政策，使其了解了政策。 | 王俊茹 | 6月底
| 在2018年申请的社保卡，多次去社保局咨询，就说信息已经失效。 | 已完成 | 帮助解决了社保卡的问题 | 罗峥 | 6月底
| 老年人对慢性病检查需求增大 | 正在进行 | 已经未50名老年人进行免费体检 | 程福军 | 12月底
| 苏长江：能把路灯按上 | 正在进行 | 正在协调中 | 程福军 | 9月底
| 白云青：把南沙荒上电 | 协调中 | 两委班子正在协调 | 程福军 | 10月底
| 春耕期间草甸子及小孩地20户农户缺少电缆线，不能及时使用电机井灌溉 | 已完成 | 由王显国书记与农牧局相关领导协调来2000米地缆线，解决了20户浇地难的问题 | 王显国 | 6月底
| 农户贾永成家庭院灌溉及生产生活缺少三相电 | 已完成 | 王显国书记帮助寻找施工方、协调电表等问题 | 王显国 | 6月底
| 解决高龄老人养老问题 | 已完成 | 召集84岁老人的儿女，从敬老养老等方面入手，解决了老人的养老问题，老人现在跟着大儿子一家共同生活。 | 金明芳 | 6月底
| 南红到北红的村村通水泥路 | 正在协调 | 正在跟相关单位协调中 | 吴常福 | 12月底
| 安装照明路灯若干盏 | 正在等待审批 | 该项目也上报，等待审批中 | 吴特木乐 | 12月底
| 平整田间路 | 未开展 | 未开展 | 吴常福 | 12月底
| 解决高龄老人养老问题 | 已完成 | 召集84岁老人的儿女，从敬老养老等方面入手，解决了老人的养老问题，老人现在跟着大儿子一家共同生活。 | 吴海庆 | 6月底
| 帮助申请救助 | 正在进行 | 正在进行 | 何宝柱 | 12月底
| 修理田间路 | 筹备中 | 正在进行 | 宫秀花 | 12月底
| 文化广场的建设 | 筹备中 | 正在进行 | 包海 | 12月底
| 协助房屋修缮 | 协调中 | 协调中 | 敖常江 | 12月底
| 路灯安装 | 筹备中 | 正在进行 | 王田喜 | 12月底
| 统一为全村老百姓去厂家订购滴灌带。 | 已经为村民订购滴灌带2400捆 | 2400捆滴灌带每捆节约成本10元，群众直接受益达到2.4万元 | 李玉德 | 3月底
| 实施7300亩地浅埋滴灌事宜当中出现多处漏点。 | 现在维修完成，村两委负责监督后续维修，保障工程质量。 | 迈吉干筒村耕地全部实施浅埋滴灌项目，减轻村民负担，节约水资源，节约种地成本。 | 李玉德、贾俊宝 | 5月底
| 迈吉干筒村村民反应夜晚出门路黑，尤其是老人，要求村部争取在村内安装路灯。 | 2021年6月16日，施工队已经进驻本村，17日已经开始施工。 | 施工正在进行中 | 于春霞、刘春红、王成 | 12月底
| 西北户14户自来水管道堵，吃水困难 | 经驻村干部刘兆民积极与水厂负责人刘占义沟通，从新铺设自来水管道300延长米 | 决绝了14户吃水困难的问题 | 白明光 | 5月底
| 自来水管道开关井井盖压坏井口外露 | 已从新上了井盖 | 解决了掉井事故发生的问题 | 徐丽云 | 6月底
| 村内路肩被压塌陷 | 已完成 | 拉土垫平 | 徐红梅 | 6月底
| 发展精准扶贫户养殖业，大力推动能繁殖母牛上保险，避免损失，增加收入 | 正在进行 | 正在推进 | 颜庆国 | 6月底
| 王朋林，王兴宝，罗江，冯玉林想要找到工作，稳定收入 | 已完成 | 对四户大病户王朋林，王兴宝，罗江，冯玉林安排了村内保洁员工作，切实保障基本生活 | 颜庆国，王玉林 | 6月底
| 董福山、董福来兄弟因长期在外近30年无户口 | 已完成 | 经联系八仙筒派出所及务工派出所多方沟通5月10日已补办完成且办理了身份证，社保卡 | 常明 王宁 | 12月底
| 董福山69岁，单身申请五保待遇，集中供养 | 为董福山申办五保，申请集中供养 | 积极帮助申办，召开两委及村民代表会议通过，申报材料已报政府 | 常明 王宁 | 7月底
| 五保户代景春屋顶漏雨需要整修 | 进行中 | 组织两委及志愿者进行整修 | 常明、王宁、 张兴华 | 7月底
| 村街路安装太阳能路灯 | 向有关部门申请 | 已立项，完成规划设计 | 常明 王宁张兴华 | 11月底
| 铁路涵洞下未修水泥路，雨季积水存在安全隐患。 | 协调办理中 | 协调办理中 | 宝布云 | 12月底
| 聂永平家门前大街积水严重，出行不方便 | 联系机车及志愿者实地查看 | 正在协调 | 宝金贵 刘井军、 李琳 | 8月底
| 80户林地流转给蒙珍公司的1560林地成活率低，流转户利益无保障 | 已完成 | 流转户和蒙珍公司签订了双方认可的补充协议 | 常明、王秀山、 李淑清、张兴华 周文歧 | 5月底
| 西场院地机电井井房顶彩钢瓦被刮掉需要修理 | 正在进行 | 已联系好专业人施工 | 梁新亚 何建辉 | 7月底
| 低保户宝国良年老体弱失去生活自理能力 | 已完成 | 联系奈曼社会福利院中心和长期在外地的儿子协商入住到奈曼社会福利中心 | 常明、陈文学 | 5月底
| 为贫困户李平申请村内保洁工作 | 已完成 | 为贫困户李平申请到工作 | 杨志永 | 6月底
| 解决未交合作医疗的低保户闫志新、田秀云2人 | 已完成 | 达到贫困户100％交合作医疗 | 于秀红 | 6月底
| 农户盖棚舍没有地基 | 正在协调 | 正在协调 | 腾小平 | 12月底
| 本村农户玉山无能力交水电费 | 已完成 | 解决群众需求，为农户玉山交水电费 | 腾小平 | 6月底
| 老党员苏格吉无劳动能力 | 已完成 | 解决群众需求，为老党员上电挖地埋线沟 | 阿民乌日塔 昌丽 阿日斯冷 | 6月底
| 老年低保户吴代小无劳动能力 | 已完成 | 解决群众需求，为吴代小上电挖地埋线沟 | 阿民乌日塔 昌丽 阿日斯冷 | 6月底
| 申请公益性岗位 | 已完成 | 帮助贫困户申请到公益性岗位，助力脱贫攻坚 | 王玉红 | 6月底
| 田间道路整改 | 已完成 | 田间道路修好 | 王玉红 | 6月底
| 电价降低 | 已完成 | 电价降低，满足了群众需求 | 王玉红 | 6月底
| 为村民王常申请低保 | 进行中 | 正在帮助申请中 | 赵常江 | 12月底
| 修理村内道路损坏问题 | 已完成 | 方便了村民出行 | 王玉红 | 6月底
| 修理滴灌主管道 | 已完成 | 已解决主管道 | 孔繁强 | 12月底
| 办理信用村，协调农行、信用社低息贷款，发展养殖业 | 前期已完成，后续还在进行中 | 6.23日协调农行给有贷款需求的11户养殖户办理低息贷款，在原来的贷款上增额降息， | 刘庆福、聂国成 | 12月底
| 修理田间路 | 筹备中 | 筹备中 | 李向春 | 12月底
| 贫困户想享受低保政策 | 帮助申请中 | 帮助申请中 | 张淑英 | 12月底
| 贫苦户想享受五保政策 | 帮助申请中 | 帮助申请中 | 徐翠华 | 12月底
| 下雨天铁路涵洞有积水 | 已抽一次，后续还要进行 | 方便车辆出行，群众满意 | 刘庆福、左文广 | 12月底
| 种植紫花苜蓿，希望争取政策补助。 | 帮助申请中 | 帮助申请中 | 王学奎 | 12月底
| 管灌头坏了，到处漏水，希望修理。 | 帮助协调中 | 帮助协调中 | 程奎 | 12月底
| 田间路整修 | 进行中 | 进行中 | 李霞 | 12月底
| 面积地没有井，灌溉困难 | 协调中 | 协调中 | 于德华 | 12月底
| 厕所改造什么时候安装水侧 | 协调中 | 协调中 | 刘杰 | 12月底
| 公路南的住户自来水安装不上 | 协调中 | 协调中 | 尤玉虎 | 12月底
| 洼卜甸子小组浇地水费问题 | 已通过两委会研究 | 已通过两委会研究 | 马同力嘎 | 6月底
| 巴彦查干小组活动场所建设 | 通过两委例会研究 | 通过两委例会研究 | 梁孟和巴音拉 | 12月底
| 巴彦查干小组 上三项电 | 两委讨论研究 | 两委讨论研究 | 梁孟和巴音拉 | 12月底
| 问诊送药 | 已完成 | 组织群众 到村部检查身体 | 卫守财 | 6月底
| 调节电价 | 已完成 | 电价恢复0.75元 | 杨伟民、苏领 | 6月底
| 缺健身器材 | 院里有一部分，欠缺部分已登记，正在协调 | 院里有一部分，欠缺部分已登记，正在协调 | 胡晓飞 | 12月低
| 上三项电 | 已沟通与变电所 | 上报计划。 | 胡晓飞 | 12月底
| 想上浅埋滴灌 | 正在协调 | 写计划，上报 | 胡 晓飞 | 12月底
| 村民医疗服务需求加大 | 已完成 | 已经协调通辽眼科医院为59人免费检查眼病。多数村民的眼睛健康得到诊治，村民对这次的检查很认可。 | 颜廷海 | 6月底
| 村民反应夜晚出门路黑，尤其是老人，要求村部争取在村内安装路灯。 | 汇报上级 | 汇报上级，待回复 | 姚富泉，金海军，刁牡丹，梁格日乐图，吴云晴 | 12月底
| 村内部分水泥路面破环严重 | 借乡村振兴的契机，协调有关部门进行修补 | 正在协调 | 乔国庆 | 12月底
| 沙日浩来组70岁以上人员合作医疗代缴 | 已完成 | 帮助沙日浩来组70岁以上人员合作医疗代缴 | 包福全 | 6月底
| 需要调整电价降低 | 已完成 | 将电价降低，满足了群众需求 | 包福全 | 6月底
| 门达力嘎土地整改项目 | 正在进行 | 正在进行 | 张建国 | 12月底
| 为永兴小组打一眼井 | 解决老百姓浇地难的问题 | 正在进行中 | 刘平 | 12月底
| 村街路安装太阳能路灯 | 向有关部门申请 | 向有关部门申请，已立项，完成规划设计 | 马成龙 | 12月底
| 东坑子地、校田地、小孩地三处500亩地打井配套 | 向有关部门申请 | 向有关部门申请，电力部门线路已定位 | 马成龙 | 12月底
| 村民医疗需求增加，需要更好服务 | 已完成 | 已完成开展3次免费体检 | 张宏伟 | 6月底
| 村民需要买管灌头 | 已完成 | 购买4个管灌头并安装 | 王俊清 | 6月底
| 为眼病患者免费检查 | 已开展 | 协调通辽朝聚眼科医院来我村免费检查，患者在朝聚医院免费治疗 | 王俊清 | 12月底
| 生活困难群众申请最低生活保障 | 进行中 | 村委会协调民政部门为生活困难群众填写申报材料 | 王俊清 | 12月底
| 帮助群众办理住院报销 | 旗医保局已审核核销完毕 | 帮助群众往医保局送患者住院手续8次共103人次，旗医保局已审核核销打到个人银行卡里. | 王学军 | 6月底
| 帮助社保待遇申领 | 旗社保局已审核审批完成 | 帮助新享受社保待遇人员往社保局送身份证、社保卡复印件及待遇领取通知书和死亡注销手续及葬补助手续18次 | 王学军 | 6月底
| 为迈吉干筒村协调机电井维修费用 | 已完成 | 到迈吉干筒村实地考察并向旗农牧局协调500元机电井维修费用 | 尤景文 | 6月底
| 为1户迈吉干筒村和1户社区的患病农户解决生活困难 | 已完成 | 为2户农户共送去50斤大米2袋、牛奶4箱以及各类水果，约合人民币600余元 | 林文全 | 6月底
| 解决扎哈塔拉村离异的留守儿童上学问题。 | 已完成 | 协调镇中心小学解决该儿童上学问题，免除学杂费。垫付该儿童在小饭桌吃饭住宿问题 | 李丽娜 | 6月底
| 巴彦敖包嘎查姚孟力危房改造 | 正在协调 | 为姚孟力申请危房改造指标 | 康永胜 | 10月底
| 解决乌兰章古村残疾人李永金行动不便问题 | 已完成 | 协调民政部门资金3000元为其购买电动轮椅 | 姜素勇 | 6月底
| 帮助建设乌兰章古村儿童之家 | 正在进行 | 与旗妇联沟通，已帮助协调10000元的设施设备 | 宝晓颖 | 12月底
| 赛钦嘎查刘秀房子意外失火，资助200元现金。 | 已完成 | 资助200元。 | 曹艳红 | 6月底
| 为村民免费购水卡电卡 | 进行中 | 为村民带来便利 | 迟继先 | 6月底
| 村民医疗服务需求加大 | 协助村医为村民做好医疗保健工作 | 免费为有需要的患者输液、护理 | 宝小军 | 12月底
| 对网格员重新进行分片，负责村屯环境卫生 | 每名网格员负责20家门前卫生，通过10号、20号、30号清理卫生 | 通过学习所有党员对帮助村民办实事得到很大的帮助 | 闫文秀 | 12月底
| 完善便民服务大大厅的功能性 | 召开两委会研究制定专人负责为百姓缴纳电费，不管中午还是晚上，无时间限制。 | 通过分工能为村民及时解决该各种问题 |  | 6月底
| 机电井、电路老化需要重新改造 | 已纳入项目库 | 待审核 | 韩树全 | 12月底
| 解决百姓饮水问题 | 由专人负责为群众缴纳自来水水费、维修自来水管道 | 村民对服务人员竖大拇指 | 李井田 | 6月底
| 老百姓顺利浇地 | 4月20日已经开始 | 已为280户老百姓充电费 | 李丽莹 | 12月底
| 解决未交合作医疗的贫困户马德格都冷2口人合作医疗 | 已解决 | 达到贫困户100％交合作医疗 | 陈金山 | 6月底
| 搬迁户抵押改造 | 正在协调 | 正在协调 | 陈金山 | 12月底
| 便于村部为老百姓服务 | 不管早中晚为老百姓服务 | 老百姓满意 | 倪树娟 | 12月底
| 满足村民医疗服务需求 | 正在进行 | 满足了部分有需求村民的医疗服务 | 王兴宇 | 12月底
| 提高便民服务室工作人员为民办事效率 | 两委人员按照坐班制度，接待村民，解决村民需求问题 | 邮政送来邮件或是物品放村部，电话联系群众来取，群众很满意 | 张海凤 | 12月底
| 提高便民服务室工作人员为民办事效率 | 正在提高 | 通过分工能为村民及时解决该各种问题 | 冀春艳 | 12月底
| 提高便民服务室工作人员为民办事效率 | 两委人员按照坐班制度，接待村民，解决村民需求问题 | 两委人员按照坐班制度，接待村民，解决村民需求问题 | 牧琴 | 12月底
聚焦“推进基层治理”方面 | 李树新与李凤玲土地纠纷 | 已完成 | 解决纠纷 | 高玉坤 | 6月底
| 安玉江与王丕华地头便道纠纷 | 已完成 | 解决纠纷 | 王刚 | 6月底
| 土地纠纷 | 已完成 | 承包村民 | 马桂荣 | 6月底
| 解决未交合作医疗的贫困户马德格都冷2口人合作医疗 | 已完成 | 达到贫困户100％交合作医疗 | 马桂荣 | 6月底
| 八仙筒镇环境卫生及镇容镇貌整治八条规定 | 已完成 | 向商户发放相关法律法规宣传册，提醒商家管理好门前“责任区”，规范商家经营。 | 李宁 | 6月底
| 负责调解民事纠纷 | 自开展工作以来共调解5起民事纠纷 | 矛盾已化解 | 侯俊萍 | 12月底
| 负责全村治安保卫工作 | 通过微信群大力宣传安全防火、治安等工作 | 村民防火、治安意识得到提高 | 王立强 | 12月底
| 土地纠纷 | 已完成 | 口粮田纷争 | 陈金山 | 6月底
| 李彦军、高明俊两家宅基地发生纠纷 | 已完成 | 通过多次调查、走防及时调节两家宅基地纠纷，避免了矛盾进一步激化。 | 钟志军 | 6月底
| 刘信家婆媳之间不和睦 产生矛盾 | 已完成 | 房志红主席帮助调节刘信家婆媳之间矛盾 有效的解决了问题 | 房志红 | 6月底
| 土地纠纷问题 | 正在进行 | 636亩土地纠纷正在走法律程序解决 | 吴特木乐 | 12月底
| 路翠环因为排练节目与于美莲发生矛盾 | 已完成 | 两人都在积极组织排练节目。 | 马海良 | 5月底
| 丛丕山和姜国财田间界边不均毁坏青苗怎么办 | 协调解决 | 协调解决 | 薛振明 | 6月底
| 李国辉在西场院地边有确权林地，李国辉与9户有耕地的发生纠纷 | 已完成 | 双方满意 | 常明、张兴华、 王宁、李国峰、 | 5月底
| 帮助群众调解纠纷 | 正在进行 | 帮助部分群众调节了纠纷 | 王玉红 | 12月底
| 为东敖、西敖村民解决土地边界纠纷 | 已完成 | 双方满意,已完成 | 刘庆福 | 6月底
| 查干浩来小组土地合同纠纷 | 通过两委，村民代表讨论 | 通过两委，村民代表讨论 | 梁达那巴拉 | 12月底
| 洼卜甸子小组土地合同纠纷 | 通过两委，村民代表讨论 | 通过两委，村民代表讨论 | 马同力嘎 | 12月底
| 赵树花因为两家边界问题于杭青燕发生矛盾 | 正在调节中 | 积极做两个人的思想工作 | 姚富泉，宝东富庞晓明 | 12月底
| 调解村民孟宪明与温都日哈日村边界纠纷 | 已完成 | 联系司法公安部门、温都日哈日村干部，及时进行调解，经双方举证协商，达成调解协议。 | 王树田 | 6月底
| 现场调节乌兰章古与垦务局土纠纷问题 | 正在进行 | 协调两个嘎查村党支部书记、争议地块当事人到现场调解 | 崔玉波 | 12月底
| 化解因风电机组征地与村上产生的矛盾 | 已完成 | 进行政策性解释，耐心做思想工作，消除对村上误解 | 张元飞 | 5月底
| 调解红升、温都哈日土地矛盾纠纷 | 已完成 | 协调两个嘎查村党支部书记、争议地块当事人到现场调解 | 陆磊 | 6月底
| 解决平安地村3户土地纠纷问题 | 正在进行 | 亲自到村了解情况，解答群众关心的问题 | 王继伟 | 8月底
| 解决西荒村村村民宅基地纠纷问题 | 已完成 | 实地进行调查，多次入户了解村民矛盾点，实际要求，最后经过多次调节，成功化解矛盾。 | 王玉涛 | 6月底
| 向村民宣传政策法规 | 已完成 | 为广大村民讲解禁垦禁牧法规 | 王春利 | 6月底
其他方面 | 垃圾站修建 | 进行中 | 进行中 | 于海龙 | 12月底
| 修建地磅 | 进行中 | 进行中 | 于海龙 | 12月底
| 草原违法图斑 | 调查完成 | 停止违法行为 | 王国军 | 7月底
| 草原违法图斑 | 调查完成 | 停止违法行为 | 赵华阳 | 7月底
| 草原违法图斑 | 调查完成 | 停止违法行为 | 其勒木格 | 7月底
| 要求联系医疗机构做一次医疗 健康心脑血管疾病的讲座 | 已完成 | 为嘎查村民做一次医疗 健康心脑血管疾病的讲座 | 王军华 | 6月底
| 解决农村机井问题 | 正在进行 | 根据个别嘎查村反应缺少机电井，农户来不及浇地，立即进行实地调查，并协调相关部门解决农村机井问题。 | 王敬娟 | 7月底