## Sheet1
奈曼旗八仙筒镇卫生厕所改造排查整改台账
嘎查村（盖章）：道贝尔筒村 责任人签字 时间： 2021 年 3 月 2 日
序号 | 改厕户姓名 | 人口数 | 手机号 | 改厕模式 （水冲式、旱厕） | 改厕后存在问题 | 问题原因 | 整改措施 | 整改进度 | 整改责任人
1 | 李国庆 | 3 | 13488559240 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
2 | 王井龙 | 3 | 13847568321 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
3 | 岳荣 | 1 | 15947256781 | 水冲式 | 已买没安装 | 地面不合适 | 督促安装 | 3.15日之前 | 李国红
4 | 于俊富 | 2 | 15149968519 | 水冲式 | 已买没安装 | 等施工方 | 督促安装 | 3.15日之前 | 李国红
5 | 张义华 | 2 | 15934945864 | 水冲式 | 已买没安装 | 没安装自来水 | 督促安装 | 3.15日之前 | 李国红
6 | 李国民 | 3 | 15148788315 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
7 | 王玉国 | 2 | 15147015220 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
8 | 王俊华 | 3 | 15164926626 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
9 | 王俊程 | 4 | 15247564781 | 水冲式 | 未安装坐便器 |  |  |  | 李国红
10 | 王艳国 | 3 | 18748368971 | 水冲式 | 已买 没安装 | 等施工方 | 督促安装 | 3.15日之前 | 李国红
11 | 张红立 | 2 | 13634753228 | 水冲式 | 已买 没安装 | 等施工方 | 督促安装 | 3.15日之前 | 李国红
12 | 曲军 | 3 | 15947256781 | 水冲式 | 已买 没安装 | 等施工方 | 督促安装 | 3.15日之前 | 李国红
13 | 于祥 | 5 | 15147015217 | 水冲式 | 未安装坐便器 |  |  |  | 李国红
14 | 杨学良 | 3 | 13948580016 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
15 | 于全 | 2 | 15894855313 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
16 | 杨占红 | 3 | 15149973277 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
17 | 张学军 | 3 | 15949445170 | 水冲式 | 已买 没安装 | 管道不合适 | 督促安装 | 3.15日之前 | 李国红
18 | 郭向和 | 2 | 15144800329 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
19 | 王钟 | 2 | 13624759703 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
20 | 杨占喜 | 2 | 17548905265 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
21 | 于俊坤 | 3 | 15849578577 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
22 | 赵井伟 | 3 | 15949945170 | 水冲式 | 已买未安装 | 人不在家 |  |  | 李国红
23 | 王玉霞 | 1 | 15047107619 | 水冲式 | 已安装 |  |  |  | 李国红
24
25
26
27
28
29
30
注：1、改厕后存在的问题：未购买马桶、已购买马桶未连接给水管道、厕所位置不合理、无厕屋等，如有发现其他问题，请详细填写问题原因及整改措施。 2、3月5日前上报整改台账。