## Sheet1
明仁苏木当海嘎查当前重点工作台账
序号 | 重点工作 | 具体工作落实情况 | 完成时限 | 完成情况
1 | 村屯绿化 | 巩固上年绿化成果，在主要街巷补植樟子松，完成街巷绿化，达到验收标准。 | 4月20日前 | 完成
2 | 无立木林地造林 | 补植完成200亩无立木林地造林任务，栽植果树，达到秋季验收标准。 | 4月20日前 | 补植中
3 | 西辽河治理 | 清理整顿西辽河大堤两侧垃圾及河道内违建2处，宣传河道中心线两侧150米内禁止种植任何作物。 | 4月20日前 | 完成
4 | 安全生产 | 大力宣传安全防火意识，确保人民生命财产安全。 | 长期坚持
5 | 禁垦禁牧 | 大力宣传全年禁牧政策。 | 长期坚持
6 | 环境卫生 | 清理村屯周边、街巷环境卫生、同时要求各家各户搞好自家家庭环境卫生。 | 长期坚持
7 | 农业生产 | 前期已完成入户征求意见，继续巩固2020亩浅埋滴灌项目区，组织农户统一购买滴灌带，按时播种。 | 4月30日前 | 完成
8 | 壮大村集体经济 | 收取土地承包费4万元,养羊入股分红3万，光伏发电1.5万，鱼塘发包预计5万。 | 4月30日前
9 | 矛盾化解 | 对村里发生的各种矛盾要及时解决，争取矛盾化解不出村。 | 长期坚持
10 | 党史学习 | 成立党史学习领导小组，制定党史学习计划，建立台账，有学习记录、有影像资料、有学习笔记。 | 长期坚持
11 | 组织工作 | 每月召开1次支部会议，每季度召开一次党员大会，学习党史、研究党建工作。发展党员工作程序要规范。建立党员网格化管理，使其发挥其作用。 | 长期坚持
12 | 其他工作 | 利用废弃奶站，重新建设养殖小区，争取所有养殖户集中养殖，尽可能做到人畜分离。 | 年底完成