## 苇莲苏乡13个村民生实事办理清单
民生实事办理清单
单位名称： 苇莲苏乡东奈村 填表时间：2021.8.14
序号 | 办实事类型 | 民生实事名称 | 完成措施 | 完成时限 | 进展情况 | 责任领导 | 具体责任人 | 联系电话 | 备注
1 | 人居环境 | 乡村振兴三年人居环境整治 | 发动全体村民，门前卫生三包，不定时进行环境卫生整治，建设美丽乡村，提高村民卫生意识 | 已完成 | 到目前为止，已经开展多次环境卫生整治，全村80%的户已经完成清理。 | 郭会志 | 王常红 | 13947563623 | 东奈村
2 | 农田水利建设 | 种植业、农田水利基本建设 | 在河圈地土地争取整改项目、上变压器2台，打了9眼机井 解决500多户、2500亩耕地浇地难问题。 | 已完成完成 | 机电井已打完，变压器以安完.上电正在筹备阶段，4月30日前完成。 | 郭会志 | 王常红 | 13947563623 | 东奈村
3 | 修路 | 2020年申请修田间路项目 | 修市场南至沙根张庆刚房后，曲向文门前至西奈边界路，刘井阳房后田间路 | 10月 底完成 | 已动工，现处理路基 | 郭会志 | 王常红 | 13947563623 | 东奈村
4 | 养殖业 | 养殖业 | 为150户种.养殖户协调农行养殖低息贷款、1200万、牛羊存栏大幅增加。 | 已经完成 | 牛增加300头。 | 郭会志 | 王常红 | 13947563623 | 东奈村
5 | 自来水 | 自来水改造 | 自来水管道全部更新.安装水表。 | 2021年11月底完成 | 未施工施工 | 郭会志 | 王常红 | 13947563623 | 东奈村
6 | 农田水利建设 | 更换变压器 | 更换烧毁变压器 | 8月份完成 | 七月份西地变压器烧毁村协调农户更换变压器现已完成 | 郭会志 | 王常红 | 13947563623 | 东奈村