## 问题隐患清单
六号农场林业站监督检查工作台账
序号 | 检查地点 | 检查情况 | 检查情况 | 检查时间
1 | 六号农场三分场 | 春季造林 | 完成了2021年改造低产低效林878亩的春季栽植,其中大部分栽植经济林，且成活率都比较好 | 2022.4.18
2 | 六号农场一分场 | 退耕还林情况核实 | 完成了旗林草局要求上报核实统计的（2002-2014）退耕还林(没有）、2017年底统计的所有无立木（4860亩，其中与其他草地、基本农田、内陆滩涂重合1251亩，剩余3609亩，且2021年已全部完成）、2018-2021年所有的采伐迹地、这3种林地的所有地块的亩数，GPS点，用了一个月时间完成了这3项工作。 | 2022.5.21
3 | 六号农场二分场 | 造林地块补植补造 | 监督、督促最近几年（2017年-2021年）所有的造林户的所有造林地块的春季补植补造。 | 2022.6.18
4 | 六号农场五分场 | 科尔沁沙地综合治理 | 2021年共造林633亩，2022年监督督促造林公司春季补植补造，达到秋季验收标准。且2022年此项目新增671亩，春季都已按造林标准完成。 | 2022.8.15