## 9月8日
工业园区近期新开工（拟开工）项目情况表
2022-09-08
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 前期手续 |  |  |  |  | 形象进度 | 存在的问题 | 手续办理进展 | 联系人 | 联系方式
|  |  | 项目备案 | 环评审批 | 节能审查 | 用地手续 | 施工许可
1 | 内蒙古广优环保科技有限公司年产20万吨铝灰回收再利用项目 | 新建 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 已选址，正在办理项目核准手续 | 由于土地补偿问题，场地尚未平整。 | 已签约帮办代办，目前正在市里等待专家评审办理核准手续。 | 刘俊学 | 13947353690
2 | 内蒙古弘凯环保有限公司10万吨垃圾焚烧炉渣资源化综合利用项目 | 新建 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 已选址，正在办理项目备案手续 |  | 已签约帮办代办，目前正在准备修改招商引资协议，（项目名称上有垃圾焚烧等字眼，需要核准,更改后不需要核准，只需备案即可。） | 雷总 | 18984112008
3 | 通辽市中博建材科技有限公司不锈钢制品加工生产项目 | 新建 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 已选址，正在办理项目备案手续 |  | 已签约帮办代办，设计未完成，缺少建筑面积，暂时无法备案。 | 李俊霞 | 13614056685
4 | 内蒙古乘顺云砂科技有限公司镍铁矿渣综合利用项目 | 新建 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已摘牌 | 正在办理 | 正在进行审图，拟于本周开工建设 |  | 正在寻找施工队伍，正在办理施工许可证，需要帮办代办。 | 李忠义 | 15904856891
5 | 内蒙古鸿奥新型材料有限公司特种玻璃纤维制品项目 | 新建 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已挂牌 | 未办理 | 土地已挂牌，10月8日摘牌 |  | 负责人在山东，节后回奈曼，需要帮办代办，土地未摘牌，正在做设计，需土地摘牌后办理用地许可及工程许可等。 | 孟总 | 1886481333
6 | 内蒙古鑫思安工程有限公司年产100万瓶ABC干粉灭火器灌装建设项目 | 新建 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 已挂牌 | 正在办理 | 土地已挂牌，9月15日摘牌 |  | 正在办理环评和能评，需要帮办代办。 | 于立 | 15847548889
7 | 通辽市昊邦新材料有限公司年产18万吨纳米材料建设项目 | 新建 | 已完成 | 正在办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 1、正在设计图纸。 2、土地已挂牌，10月8日摘牌 |  | 正在通辽做设计，需要帮办代办。 | 陈宗权 | 13635901555
8 | 奈曼旗泰业灌溉节水设备有限责任公司新建滴灌带生产项目 | 新建 | 已完成 | 正在办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 土地评估已完成，待自然资源局上会挂牌 | 由于土地补偿问题，场地尚未平整。 | 正在办理环评能评，需要帮办代办。 | 王占学 | 13304758512
9 | 内蒙古华府建设工程有限公司年产量30万m³混凝土，砂浆10万m³项目 | 新建 | 已完成 | 未办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 正在办理土地挂牌手续 |  |  | 马东 | 18947355558
10 | 奈曼旗马信报废汽车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目 | 新建 | 已完成 | 正在办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 正在办理土地挂牌手续 | 由于土地补偿问题，场地尚未平整。 |  | 贾鹏 | 15561059999
11 | 内蒙古沧盛报废汽车拆解回收有限公司报废汽车回收拆解项目 | 新建 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已摘牌 | 正在办理 | 土地已摘牌 | 由于土地补偿问题，场地尚未平整。 |  | 徐超 | 18947350904

## 9月13日
工业园区近期新开工（拟开工）项目情况表
2022-09-13
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 前期手续 |  |  |  |  | 形象进度 | 存在的问题 | 手续办理进展 | 联系人 | 联系方式
|  |  | 项目备案 | 环评审批 | 节能审查 | 用地手续 | 施工许可
1 | 内蒙古广优环保科技有限公司年产20万吨铝灰回收再利用项目 | 新建 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 已选址，正在办理项目核准手续 | 由于土地补偿问题，场地尚未平整。 | 已撤资。 | 刘俊学 | 13947353690
2 | 内蒙古弘凯环保有限公司10万吨垃圾焚烧炉渣资源化综合利用项目 | 新建 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 已选址，正在办理项目备案手续 |  | 已签约帮办代办，目前负责人在贵州隔离，近几天准备回奈曼办理招商引资协议修改事宜。 | 雷总 | 18984112008
3 | 通辽市中博建材科技有限公司不锈钢制品加工生产项目 | 新建 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 已选址，正在办理项目备案手续 |  | 已签约帮办代办，设计未完成，缺少建筑面积，暂时无法备案。 | 李俊霞 | 13614056685
4 | 内蒙古乘顺云砂科技有限公司镍铁矿渣综合利用项目 | 新建 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已摘牌 | 正在办理 | 正在进行审图，拟于本周开工建设 |  | 正在寻找施工队伍，正在办理施工许可证，负责人在通辽，近两天会到单位来签订帮办代办协议。 | 李忠义 | 15904856891
5 | 内蒙古鸿奥新型材料有限公司特种玻璃纤维制品项目 | 新建 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已挂牌 | 未办理 | 土地已挂牌，10月8日摘牌 |  | 负责人在山东，节后回奈曼，需要帮办代办，土地未摘牌，正在做设计，需土地摘牌后办理用地许可及工程许可等。 | 孟总 | 1886481333
6 | 内蒙古鑫思安工程有限公司年产100万瓶ABC干粉灭火器灌装建设项目 | 新建 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 已挂牌 | 正在办理 | 土地已挂牌，9月15日摘牌 |  | 由于土地摘牌价格上涨，公司董事会需等待政府方面给出补偿方式后进行摘牌。 | 于立 | 15847548889
7 | 通辽市昊邦新材料有限公司年产18万吨纳米材料建设项目 | 新建 | 已完成 | 正在办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 1、正在设计图纸。 2、土地已挂牌，10月8日摘牌 |  | 9月14日上午负责人会到单位签订帮办代办协议。 | 陈宗权 | 13635901555
8 | 奈曼旗泰业灌溉节水设备有限责任公司新建滴灌带生产项目 | 新建 | 已完成 | 正在办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 土地评估已完成，待自然资源局上会挂牌 | 由于土地补偿问题，场地尚未平整。 | 9月14日上午负责人会到单位签订帮办代办协议。 | 王占学 | 13304758512
9 | 内蒙古华府建设工程有限公司年产量30万m³混凝土，砂浆10万m³项目 | 新建 | 已完成 | 未办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 正在办理土地挂牌手续 |  |  | 马东 | 18947355558
10 | 奈曼旗马信报废汽车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目 | 新建 | 已完成 | 正在办理 | 未办理 | 准备挂牌 | 未办理 | 正在办理土地挂牌手续 | 由于土地补偿问题，场地尚未平整。 |  | 贾鹏 | 15561059999
11 | 内蒙古沧盛报废汽车拆解回收有限公司报废汽车回收拆解项目 | 新建 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已摘牌 | 正在办理 | 土地已摘牌 | 由于土地补偿问题，场地尚未平整。 |  | 徐超 | 18947350904