2022年奈曼旗青龙山镇京蒙资金

项目实施计划

为充分发挥京蒙资金使用效益，完成巩固拓展脱贫攻坚成果，制定本实施计划。

- 京蒙资金范围

- 2022年计划实施京蒙资金项目3个，总计1200.8万元。

二、基本原则

（一）坚持政府主导、统筹规划原则。充分发挥政府在项目资金中的主导作用，项目资金由政府统一安排投放到嘎查村。

（二）坚持多渠道整合、统筹使用原则。坚持“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”，把各类涉农涉牧项目资金进行集中整合，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）坚持因地制宜、重点突出原则。根据各嘎查村自然环境、生产生活条件、资源等情况，因地制宜确定建设重点，突出重点区域建设。

（四）坚持实事求是、量力而行原则。结合本级财政状况和嘎查村列出所需建设项目规模，确定年度建设项目资金额度，实行总量控制，量力而行。

（五）坚持分工负责、落实责任原则。在项目资金中，各部门要本着“各负其责、各尽其职、各记其功”的原则，切实负责，推动工作。

三、实施流程

（一）制定规划。坚持目标导向和问题导向，相关部门按照巩固拓展脱贫攻坚成果及时调整完善相关专项规划，实现与“十四五”规划有效衔接。

（二）明确任务。围绕农业发展、农村基础设施建设、社会事业等方面，建立巩固拓展脱贫攻坚成果项目任务清单，确定好重点资金项目和年度建设任务，认真组织落实。在选择项目时，要充分尊重贫困群众的意愿，优先安排群众参与积极性高、意愿强烈的资金项目。

（三）规范流程。统筹整合使用的资金项目实行项目库管理，一律履行苏木乡镇场（部门）申报、前期论证、专家评审、政府审批、部门监管、统一验收、统一绩效考评程序。

（四）确定绩效。将巩固拓展脱贫攻坚成果作为衡量资金统筹整合的主要标准，明确项目安排和资金使用的绩效目标，利益联结机制，做到项目、资金、绩效、利益有机统一，协调推进。

- 四、京蒙资金项目

（一）奈曼旗青龙山镇甘薯加工项目435万元（实施单位：青龙山镇政府）

资金来源：2022年京蒙资金435万元。

实施地点：青龙山镇

建设内容：（1）四一村甘薯淀粉加工项目。1.基础建设：钢构400平米厂房，规格8米×50米、钢构200平米周转库，规格5米×40米，投资60万元；2.生产设备：购置淀粉加工及脱水设备105万元（原料清洗机QXJ－30，2台，笼式清洗机QXZL－50，1台，浆叶清洗JYJ－50，1台，破碎机PD-12，1台，粉碎机FSJ-32，1台，分离机FLJ-40，1台，过细分离机GXJ－60，1台，除砂器CSQ-20，1套，抽浆泵2台，全旋流机组17套，脱水机1台，气流烘干机QLHG－10，1套）；粉渣脱水设备85万元；3.污水处理设备：气浮进水泵，进水流量计，絮凝反应装置，双效溶气气浮机，水解酸化池进水泵，布水器，回流泵，曝气器，罗茨鼓风机，噪声控制设施，潜水推流搅拌机，污泥浓缩机等（含混凝土初沉调节池8000×5000×4000MM，深4M、混凝土水解池5000×5000×45000M，深4M，混凝土接触氧化池3000×3000×4500M，混凝土二沉池3000×3000×4500MM，深4.5米）100万元。总投资350万元。（2）互利村薯干加工项目。1.基础建设：400平米厂房钢结构框架，56万元；空气烘干房（日产2500－3000斤）12万元；2.生产设备：毛滚清洗机2.2千瓦（日产1800斤）6万元；304不锈钢蒸柜2万元；日产1200斤切条机1万元；3.辅助设施：50千伏安变压器等设施8万元；总投资85万元

项目效益：（1）经济效益：收益率5%，可壮大村集体经济，补充村集体经济收入；（2）社会效益：本项目可带动10人就业，优先录用脱贫人口家庭劳动力。项目建成后，将利于奈曼旗南部山区农副产品加工专业化，改变传统专一销售模式，提升产品价值；（3）利益联结：党支部+公司+合作社+农户；（4）风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保资产保值增值。规范租赁程序，履行资产评估、出租信息公开、出租价格公开竞价等程序。意向经营者先缴纳一定比例的运营保证金，项目在经营过程中出现闲置，政府有权终止合约，并扣除运营保证金。引入资产评估程序，首选竞价出租等公开、透明方式，引入新的经营者经营。加强监管，对租赁和收入要严格按照有关财经法规要求，规范会计核算，实行收支两条线，及时足额纳入收入管理，避免收入资金流于账外、形成“小金库”等严重违纪问题的发生；防止低价出租、无偿出租出借固定资产等行为的发生，从源头上控制资产收益流失。（5）资产归属：京蒙资金形成的固定资产归青龙山镇四一村和互利村所有。

完成时限：2022年12月。

- 青龙山镇临储库项目600万元（实施单位：青龙山镇政府）

资金来源：2022年京蒙资金600万元。

实施地点：青龙山村

- 建设内容：（1）2100平米钢结构临储库1座，建设规格30米×70米，1000元/平方米，投资金额210万元；（2）临储库内建设8个气调鲜储间，260平米/个，每个投资35万元，共280万元（内含加温、加湿设施10HP中低温半封闭侧排风风冷机组，DD100M2吊顶风机）。

- 项目效益：（1）经济效益：收益率5%，可壮大村集体经济，补充村集体经济收入薄弱村；（2）社会效益：本项目可带动20人就业，优先录用脱贫人口家庭劳动力。项目建成后，将利于奈曼旗南部山区农副产品加工专业化，改变传统专一销售模式，提升产品价值；（3）利益联结：公司+农户；（4）风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保资产保值增值。规范租赁程序，履行资产评估、出租信息公开、出租价格公开竞价等程序。意向经营者先缴纳一定比例的运营保证金，项目在经营过程中出现闲置，政府有权终止合约，并扣除运营保证金。引入资产评估程序，首选竞价出租等公开、透明方式，引入新的经营者经营。加强监管，对租赁和收入要严格按照有关财经法规要求，规范会计核算，实行收支两条线，及时足额纳入收入管理，避免收入资金流于账外、形成“小金库”等严重违纪问题的发生；防止低价出租、无偿出租出借固定资产等行为的发生，从源头上控制资产收益流失；（5）资产归属：京蒙资金形成的固定资产归镇所有。

完成时限：2022年12月。

- 青龙山镇互利村污水处理项目165.8万元（实施单位：青龙山镇政府）

资金来源：2022年京蒙资金165.8万元。

实施地点：青龙山镇互利村

- 建设内容：污水处理设备165.8万元（Φ6000*h18000 厚8mm+保温厌氧塔1套、W500×L5180mm栅隙3mm机械格栅1台、1200×3000×300mm厚8mm+加固AAO一体化设备1台、6000×2500×2300mm气浮机1套、300LPH+加药设备1台、200g/h二氧化氯投加器1套等污水处理设备

- 项目效益：（1）社会效益：提升污水处理专业化，通过污水处理厂生活污水进行净化处理回收再利用，减少污水对环境污染，改善人居环境，助力乡村环境五年整治；（2）风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值增收；（3）资产归属：京蒙资金形成的固定资产归村集体所有。

完成时限：2022年12月。

五、组织保障

（一）加强领导。涉农涉牧资金整合工作由旗政府统一部署实施，做好资金整合的组织、协调，工作制度、各项管理办法及实施细则编制等工作。

（二）规范运转。按照资金分配规范、使用范围明晰、管理监督严格、职责效能统一的要求，对现行涉农涉牧资金使用管理制度进行清理、修订和完善，并做好各项制度的衔接，为整合和统筹安排涉农涉牧资金提供制度支撑。要切实加强制度执行，不折不扣地执行资金使用管理制度，确保涉农涉牧资金整合和统筹安排取得实效。

（三）考评绩效。进一步完善涉农涉牧专项资金的绩效考评制度，对专项资金的安排分配、使用管理、项目效益等情况进行全面考评。按照“指标科学、操作简便、结果公正”的原则，进一步健全考评指标，将考评结果与下年度专项资金的分配相挂钩。对绩效好、监督措施到位的，在安排涉农涉牧项目和分配涉农涉牧资金时给予适当倾斜；对绩效差、管理不到位的，进行扣减。同时，对涉农涉牧资金使用管理好的给予通报表扬，推广好经验、好做法；对出现问题的进行通报批评，责成提出整改措施并限期落实。

（四）阳光操作。推行和完善报账制、公示公告制、专家评审制等管理方式，促进实现资金分配依据科学、分配办法公开、分配程序规范、分配结果公正。建立健全项目的民主决策机制和群众参与机制，进一步提高涉农涉牧资金整合管理使用的公平性、公正性和透明度。加大政务信息公开力度，提高涉农涉牧政策和项目资金申请的透明度，杜绝涉农涉牧资金无序申报、重复申报和骗取套取涉农涉牧资金的行为。

（五）加强监管。不定期开展涉农涉牧资金整合使用专项检查和抽查，切实加强涉农涉牧资金日常监督检查。探索完善涉农涉牧资金整合使用检查方式，采取事前、事中、事后的全过程监管，特别是要加强事前的监管力度。要建立多层次、多方位、多形式的监督管理机制，切实做好涉农涉牧资金审计、检查和监督工作。