石碑村禁牧休牧执法集中专项行动方案

为进一步巩固生态保护建设成果，着力解决禁牧休牧执法过程中体系不完善、队伍不健全、执法不严格等问题，按照市委、市政府和旗人民政府关于在全市范围内开展禁牧休牧执法专项行动的统一部署，决定在全村范围内开展禁牧休牧执法集中专项行动，制定本方案。

一、总体要求

认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于内蒙古生态文明建设的重要讲话重要指示批示精神，扎实践行绿水青山就是金山银山的发展理念，从严从实落实《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《内蒙古自治区草蓄平衡和禁牧休牧条例》《内蒙古自治区实施＜中华人民共和国森林法＞办法》《内蒙古自治区实施＜中华人民共和国防沙治沙法＞办法》等法律法规关规定，依法严厉查处违法违规放牧行为，促进生态保护和经济社会协调发展，持续走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

二、主要任务

（一）广泛宣传动员。本村要及时召开动员部署会议，对执法集中专项行动进行全面部署，将全村禁牧休牧工作的重要意义，开展执法集中专项行动的目标、措施、任务传达到农牧民以及养殖户，统一思想，形成合力；要充分利用活力新镇微信公众平台、村微信群、入户宣传等多种方式宣传禁牧休牧政策法规，引导农牧民科学保护、合理利用林草资源，增强农牧民参与生态建设和保护的自觉性和主动性，为开展全村禁牧休牧集中专项行动营造良好氛围。

（二）强化队伍建设。一是完善综合执法体系。成立村级禁牧休牧执法集中专项行动领导小组，由综合行政执法局牵头，会同新镇公安派出所、司法所、综合保障和技术推广中心、自然资源所等部门，组建工作专班，协调指导村开展禁牧休牧执法工作；在专项行动开展期间，镇政府要整合综合行政执法局、司法所、综合保障和技术推广中心、自然资源所等部门人员力量，组建禁牧休牧专项执法队，负责镇辖区内禁牧休牧执法工作；村要成立两委班子成员组成的禁牧休牧领导小组和工作专班，村两委班子成员负责包联本村养殖户，积极宣传禁牧休牧专项整治活动中的有关政策和上级部门的决策部署，做到包联户大量储备饲草，做到舍饲圈养，并明确专人作为宣传员和监督员，积极配合相关部门禁牧休牧执法工作。二是配齐配强执法队伍。镇政府组建禁牧休牧执法队伍每天进行督导、常规巡视，负责全镇范围内的所有生态保护和修复项目区、基本草原、自然保护地、新造林地、幼林地、特种用途林、生态灌木林退耕还林、公益林管护区、义务植树、社会造林、草地等生态工程区，负责全镇范围内的公路两侧和其它需要重点保护的区域。三是切实提高执法能力。镇政府将联合有关部门通过集中培训、现场指导等多种形式，有针对性地开展执法业务培训，深入推进执法规范化建设，增强禁牧执法人员依法行政意识和执法能力，全面提升案件办理质量和水平。

（三）严格开展执法。一是明确执法范围和内容。对全村禁牧区和草畜平衡区开展禁牧休牧执法工作。对在禁牧区、休牧期内的季节性休牧区放牧牛、羊、马、驴等草食性牲畜行为，在草畜平衡区超载放牧行为，在其他应当禁牧的区域内放牧行为和违反禁牧休牧法规的其他行为依法依规进行打击。二是突出执法重点。在全村禁牧区和草畜平衡区全面开展执法集中专项行动的基础上，重点对生态保护和修复项目区、基本草原、自然保护地、新造林地、幼林地、特种用途林、生态灌木林等区域加强执法力度，切实巩固和提升生态文明建设成果。三是规范执法行为。镇级执法人员要严格遵循公正文明的原则规范执法。镇综合行政执法局要及时向社会公布信访举报电话、网站、信箱，畅通信访举报渠道，接受社会各方面监督，努力赢得群众理解与支持。

（四）严格督查考核。一是强化督查检查。镇纪委会同综合行政执法局、公安派出所、司法所、综合保障和技术推广中心、自然资源所等部门，成立联合督导组，对村禁牧休牧专项行动开展情况进行督查指导。采取随时明查暗访、不定期检查等方式，对禁牧休牧工作成效进行督查指导，对偷牧放牧监管不严的村两委班子有关人员进行通报约谈，情节严重的向镇纪委提出追责问责建议。二是强化考核。镇政府对禁牧工作列入村年度考核指标，对村执行禁牧和草畜平衡制度情况进行考核。镇政府结合禁牧休牧的实际，制定考核和问责办法，明确对村“两委”的考核内容、标准和问责追责方式，确保各项工作措施落到实处。

（五）健全长效机制。镇综合行政执法局要认真总结禁牧休牧执法集中专项行动工作经验，在完善执法体系、强化队伍建设、提升执法能力等方面形成制度成果，要建立草原网格化监督机制，做到“定格、定员、定责”，实现横向到边、纵向到底、监管服务全覆盖，逐步构建生态建设管护长效机制，确保生态保护和禁牧休牧工作取得实效。

三、实施步骤

本次执法集中专项行动开展时间为2022年9月下旬至2023年12月未，分为动员部署、集中整治、巩固提升三个阶段，要严格按照时间节点，分步骤开展好执法集中专项行动。

（一）动员部署阶段（2022年9月下甸-10月31日）：镇政府及村按要求开展宣传动员、方案制定等工作，全面启动禁牧休牧执法集中专项行动。

（二）集中整治阶段（2022年10月31日-2023年10月31日）：镇综合行政执法局对违法违规放牧行为开展集中执法，村两委班子组织人员每天进行常规巡视并将偷牧放牧违法行为及时制止上报，并建立工作台账，推动生态环境持续改善。

（三）巩固提升阶段（2023年10月31日-12月31日）：对执法集中专项行动进行总结，固化经验做法、形成制度成果，建立禁牧休牧长效机制，提高生态建设水平。

四、保障措施

（一）加强组织领导。镇政府成立由镇长任组长、分管副镇长、综合行政执法局局长任副组长，综合行政执法局、公安派出所、司法所、综合保障和技术推广中心、自然资源所、各嘎查村支部书记为成员的禁牧休牧执法集中专项行动工作领导小组和工作专班，统筹推进各项工作，领导小组办公室设在镇综合行政执法局。村要参照镇级成立相应领导小组，加强组织领导、落实工作责任，确保专项行动取得实效。

（二）明确工作责任。镇禁牧休牧执法集中专项行动工作专班，负责制定方案、明确任务、完善举措，组织好各嘎查

村和相关部门依法依规开展执法集中专项行动。镇禁牧休牧执法集中专项行动工作专班负责统筹做好本辖区内禁牧休牧以及生态保护工作，并做好对护林员、护草员的管理，加强日常管护工作。村“两委”要制定完善相关村规民约，做好群众宣传发动工作，引导群众实行舍饲禁牧，劝阻违规放牧行为，对不听劝阻的及时上报执法部门。

（三）落实工作保障。镇政府将草蓄平衡和禁牧执法工作所需经费列入本级财政预算，切实保障工作正常运转。积极争取国家、自治区各类生态建设与保护和农牧业产业项目，加强基础设施建设，统筹抓好饲草料种植、储备、供应工作，大力推广舍饲圈养技术，改变畜牧业生产方式，为顺利开展禁牧工作创造有利条件，确保“禁的住、管的好、不反弹”。