## Sheet1
苏木乡镇2011年以来高标准农田建设排查整改专项情况表
填报单位：黄花塔拉苏木人民政府 | [11 empty] | 填报时间：2022年9月2日
乡镇 | 嘎查村 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目实施时间（年） | 项目验收时间（年） | 项目数 | 累计问题水源井（眼） | 累计管道问题（眼） | 排查情况 |  |  |  | 存在问题及原因 | 整改完成时间
[9 empty] | 项目（个） | 村屯（个） | 排查面积（亩） | 排查水源井（眼）
黄花塔拉苏木 | 泊和乌素嘎查 | 粮食增产 | 发改委 | 2013 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2200 |  | 未给打井，井房部分损毁，管道70%不可用，变压器不够用
|  | 粮食增产 | 发改委 | 2016 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 2400 | 17 | 4眼井未水，井房部分损毁，管道70%不可用
| 塔班乌素嘎查 | 粮食增产 | 发改委 | 2016 |  |  | 3 |  |  |  | 1200 | 8 | 3个井有电没水，水量不足（前塔）
|  | 粮食增产 | 发改委 | 2017 |  |  | 34 |  |  |  | 4000 | 39 | 34个井有电没水，水量不足（后塔）
| 奈林塔拉嘎查 | 粮食增产 | 发改委 | 2017 |  |  | 12 |  |  |  | 7000 | 75 | 12个井没水，全是泥土
| 查干套布格嘎查 | 粮食增产 | 发改委 | 2017 |  |  | 1 |  |  |  | 1200 | 12 | 1个井没水，全是泥土
| 伊拉麻图嘎查 | 粮食增产 | 发改委 | 2012 |  | 1 | 41 |  | 1 | 1 | 2300 | 41 | 41眼井需要建井房，井都需要洗井处理。（西介组）
|  | 粮食增产 | 发改委 | 2017 |  | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 990 | 10 | 4眼井严重出现出泥状况需要重新打井，5眼井房未上房盖、门已严重损坏，1眼井房墙体出现很大裂痕需要重盖。需要建设6公里田间砂石路。（伊拉麻图组）
合计 | [6 empty] | 99 |  |  |  | 21290 | 202
注：此表苏木乡镇党委（政府）盖章，主要领导签字后，9月2日下午17点前扫描或拍照上传至“监督执纪+”平台