## 奈曼旗2021年衔接资金项目计划实施清单（一）
奈曼旗2022年乡村振兴衔接资金（少数民族发展方向）项目库清单
序号 | 项目类别 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 | 时间进度 | 建设内容 | 资金规模 | 筹资方式 |  |  |  |  | 项目性质 | 实施单位 | 受益对象 |  | 绩效目标 | 利益联结机制 | 群众参与
[8 empty] | 小计 | 中央资金 | 县级资金 | 自治区资金 | 盟市资金 |  |  | 脱贫户 | 农户
1 | 基础设施 | 农田水源井配套设施项目 | 明仁苏木大段嘎查农田水利基础设施建设项目 | 明仁苏木大段嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：明仁苏木大段嘎查村民委员会 项目实施必要性：大段嘎查现有600亩耕地井电配套薄弱，农户仍使用大水漫灌方式灌溉，且灌溉井标准低，灌溉成本高、效率低，项目建设后可有效改善农牧民农业生产条件达到节水、经济、高效的要求，大幅减轻农牧民灌溉成本，提升种植效益。 建设内容： 实施农田水利基础设施建设项目2处，分别为480亩、120亩，采取浅埋滴灌溉方式建设。 1.架设高压线路2公里，计划投资23万元。 1.新增变压器2台，50kv变压器1台，100kv变压器1台，配套低压线路，计划投入资金20万元. 2.更新水源井2眼，计划投入资金2万元； 3.铺设地下管网3.5公里，安装配套设施，计划投入资金54万元； | 100万元 | 100万元 | 100万元 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 2户 | 42户 | 经济效益：项目建成后，将有效改善农田水利基础设施条件，达到节水、经济、高效的要求，大幅减轻农牧民灌溉成本，提升种植效益。 | 1、运营模式：村集体管理 2、利益联结：无 3、风险防控：严格按照国家相关法律法规进行资产登记，主动接受相关部门资产监管 ，完善经营管理。 4、资产归属：大段嘎查村民委员会 | 42户
2 | 基础设施建设 | 砂石路村道路 | 东呼拉斯台嘎查砂石路建设项目 | 治安镇东呼拉斯台嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：治安镇人民政府 项目实施必要性：东呼拉斯台嘎查村南面近9000亩耕地，种植玉米、水稻、花生和其他特色作物。该区域田间土路，年久失修，路面破败不堪，雨季或者春天翻浆时根本无法出行，严重影响农作物的播种与收割，给村里工作和群众生产生活带来极为不便，群众要求改造修路的呼声强烈。 项目建设内容：嘎查村南部9000亩耕地周围的田间路修建成宽4米砂石路，需改造路面长度8.2公里。 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 20 | 112 | 全嘎查常住户132户及外地来村承包种植大户受益 | 社会效益：项目建成后，切实解决安全出行问题，便于全嘎查常住户132户及外地来村承包种植大户农作物的播种与收割，解决群众当前生产、生活需要。。 | 112
3 | 种植业 | 农田水源井配套 | 白音他拉苏木包头嘎查农田水源井电力配套项目 | 白音他拉苏木散代小组南宝古图小组 | 2022年1-12月 | 4、能为本镇、本村村民带来就业机会，增加收入。 | 100万 | 100万 | 100万 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 11人 | 125 | 经济效益：普惠型项目 社会效益：所有农户受益 | 1、运营模式：村集体管理，农户受益 2、利益联结： 3、风险防控： 4、资产归属：村集体 | 125
4 | 生产发展 | 购牛 | 固日班花苏木哈日淖尔嘎查基础母牛养殖项目 | 固日班花苏木哈日淖尔嘎查 | 2022年1-12月 | 少数民族扶贫资金60万元，购置优质24月龄以上基础母牛24头以上。 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 7 | 147 | 1、运营模式：“党支部+企业”保底固定分红模联合经营。 2、利益联结：1、以保底固定分红模式年增加嘎查村集体经济收入4万元；2、经营企业年实现经济效益5万元以上. 3、风险防控：所购牲畜全部建立电子耳标，确保经营过程中所购牲畜不买卖、不调换;经营单位对所购牲畜全部缴纳肉牛保险，防范风险；60万元项目资金由3至5名公职人员以个人工资担保，保证项目资金安全；苏木党委政府成立监督小组，由党委书记任组长，监督整体项目运行。 4、资产归属：项目资金形成的资产归哈日淖尔嘎查委员会所有。 | 项目实施必要性：哈日淖尔嘎查是固日班花苏木基础母牛养殖专业村，具有很好的养殖基础和经验。养殖基础母牛经济效益较高，市场稳定，风险小。是适合本地区发展壮大嘎查村集体经济的可行性项目。 | 147
5 | 农村基础设施 | 农村道路 | 道路建设 | 八仙筒乌兰额日格嘎查 | 2022年1-12月 | 建设内容：农村道路建设.建设入户道路140户总长度40公里. | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 18户 | 623人 | 效益分析： 社会效益：方便群众出行 | 1、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值增值。 2、资产归属：资产归乌兰额日格嘎查村委会所有。 | 623人
6 | 农村公共服务 | 其他 | 广场建设 | 垦务局 | 2022年1-12月 | 3、通过该项目的建设和投入使用，能为本旗，本镇及附近旗县养殖户牲畜交易创造平台； | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 |  |  | 效益分析： 社会效益：本项目的实施能使人居环境整体提升，增强人民生活幸福感，有利于文化振兴，居住环境改善。 | 1、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值增值。 2、资产归属：资产垦务局嘎查委员会所有。
7 | 产业类 | 养殖小区 | 西呼拉斯台嘎养殖场建设项目 | 治安镇西呼拉斯台嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：治安镇人民政府 项目实施必要性：西呼拉斯台嘎查具有良好的养牛基础，通过该项目建设，将有效提升养牛业向着规模化、标准化方向转变，进一步提升养殖户效益。 项目建设内容：买青贮收割机1台，打捆机1台，2204拖拉机1台，建设棚舍1栋450平方米，草料库600平方米，土地平整3000平方米,建设窖池300立方米。 | 185 | 185 | 185 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 9 | 110 | 1、运营模式：项目以村集体+合作社+农户经营模式运作， 合作社经营管理，提供贫困户公益岗位。 2、利益联结：该项收益主要用于逐步完善后续基础设施、增加村集体经济收入、困难群众临时性救助、村级小型公益性事业等。 3、风险防控：项目在实施过程中，应当建立完整的组织架构，设立健全的规章制度，科学的管理模式，确保项目建设及经营过程实现高效运作，达到项目建设及经营期的各项标准要求。 4、资产归属：项目建成后资产归西呼拉斯台嘎查集体所有 | 1、经济效益：项目达产后，每年纯收入可达到12万元。50%用于巩固和扩大生产，剩余50%用来支持建档立卡贫困户和其他弱势群体、经济效益分析 2、项目建成后，能有效改善村屯环境，对提升人成环境水平，对促进产业结构升级，带动农民增收都有显著效益。 | 110
8 | 产业类 | 果蔬大棚 | 永乐嘎查春棚建设项目 | 治安镇永乐嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：治安镇人民政府 项目实施必要性：发展特色产业——玉木耳种植，带动农民增收，进一步壮大嘎查村集体经济。 建设内容：建设2座春棚及配套设施，占地面积4亩。 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 |  |  | 1、运营模式：项目建成后由村集体+合作社模式，由村集体自主经营，并与通辽市经济技术开发区雅玛河种植专业合作社签订回收合同，确保市场销路。 2、利益联结：项目投产后，年可带动村民务工600人次（其中贫困户可达100人次），务工者年收入可增加2000元以上。 3、风险防控：项目在实施过程中，应当建立完整的组织架构，设立健全的规章制度，科学的管理模式，确保项目建设及经营过程实现高效运作，达到项目建设及经营期的各项标准要求。 4、资产归属：项目建成后资产归永乐嘎查集体所有。 | 4、本项目通过利益联结机制和产业带动引导农户发展经济，壮大集体产业，发展乡村振兴。
9 | 产业类 | 产地初加工和精深加工 | 沙巴淖尔嘎查标准化大米加工厂建设项目 | 治安镇沙巴淖尔嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：治安镇人民政府 项目实施必要性：沙巴淖尔嘎查农户种植2000亩水稻，东西邻近的西呼拉斯台嘎查和东呼拉斯台嘎查各种植1000亩水稻，共计约4000亩水稻田，亩产在1100斤至1200斤左右，该项目投产将极大改善生产条件，有效增加供给，提高农产品质量，从而提高价格，带动农牧民增收。 建设内容： 1、新建加工厂房500平方米，原料库200平方米，成品库50平方米，办公室50平方米，投资约80万元； 2、加工机械设备1套、包装封装设备1套，投资约100万元； 3、配套设施水电路1套，投资约20万。 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 62 | 570 | 1、以打造绿色食材供应链为核心，形成从田园到餐桌，线上、线下融合发展的生态农业产业链； 2、本项目采取“村集体+农户”模式，年化收益率约为6%，每年收益可达12万元，该项收益主要用于逐步完善后续基础设施、增加村集体经济收入、困难群众临时性救助、村级小型公益性事业等； 3、本项目通过利益联结机制和产业带动引导农户发展经济，壮大集体产业，发展乡村振兴。 | 1、通过标准版大，大米加工厂的建设，带动全镇大米加工产业发展，调整发展结构，打造特色大米产业种植基地，为乡村振兴打下坚实基础。 | 570
10 | 产业类 | 加工基地 | 苏都嘎查养殖场及奶制品加工基地建设项目 | 治安镇苏都嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：治安镇人民政府 项目实施必要性：苏都嘎查现有奶制品作坊一处，占地1000平方米有劳动力2名，有一整套奶制品制作流程，有奶牛35头。通过实施该项目，能有效提升规模化生产；通过乳制品工业带动基础母牛养殖，有利于形成良性循环发展，对拓宽农民增收渠道、壮大村集体产业具有重要作用。 建设内容：建设窖池300立方米，建设棚舍400平方米，草料库500平方米，粉碎机1台，机电井1眼，养殖场房屋维修及奶制品车间装修20间，购买挤奶设备3套，保鲜冷冻设备1套，空调3台，展示柜5个，货架3套，制作奶皮子炉子2套。 | 136 | 136 | 136 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 13 | 136 | 1、资产归属：项目实施后资产苏都嘎查所有。 2.带贫模式：项目以村集体+合作社+农户经营模式运作，合作社经营管理，提供贫困户公益岗位。 3、带贫减贫：优先选择有养殖经验和需求的贫困户管理，给予一定的政策优惠。 | 一是奶制品加工基地项目实施后，可收租金3万元。二是养殖场项目实施后可直接带动3户贫困户直接就业，每户可收入2万元。养殖场项目建成后，可收租金5万元；项目整体完工后可增加村集体经济收入8万元，改变村屯面貌，可以吸引更多的客商投资，依托本地区沙漠资源和民族风格的区位优势，促进产业结构升级，拉动就业人数增加和农民收入增加。 | 136
11 | 公益类 | 亮化项目 | 腰营子嘎查满得图小组路灯安装项目 | 治安镇腰营子嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：治安镇人民政府 项目实施必要性：解决腰营子嘎查满得图小组58户村民生活亮化，安全出行问题。 建设内容：安装路灯128盏，总投资64万元。 | 64 | 64 | 64 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 0 | 58 | 全小组58户受益 | 社会效益：项目建成后解决全小组58户村民亮化和安全出行问题。 | 58
12 | 生态类 | 经济林改造 | 白土嘎查经济林改造项目 | 治安镇白土嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：治安镇人民政府 项目实施必要性：项目落实后，在经济林栽符合本地的各类水果，往外销售，增加农户发展动能，带动嘎查村产业发展，增加村集体收入，为美丽乡村建设打下坚实基础。 建设内容：建设经济林600亩地，机电井6眼，经济林门卫室50平米、围栏3500米，800个水泥桩，电力设备2台变压器、电线5000米 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 12 | 286 | 1、本项目采自营自销模式，由本嘎查负责收购设备，进行包装销售，带动农户增收 2、本项目建成后能提供就业岗位6个，每户增收3000元以上。 3、本项目通过利益联结机制和产业带动引导农户发展经济，壮大集体产业，发展乡村振兴。 4、风险防控：项目在实施过程中，应当建立完整的组织架构，设立健全的规章制度，科学的管理模式，确保项目建设及经营过程实现高效运作，达到项目建设及经营期的各项标准要求。 5、资产归属：项目建成后资产归白土嘎查集体所有 | 1、本项目采取“村集体+公司”模式，由本村负责收购设备，进行包装销售，带动农户增收。年化收益率约为6%，三年后收益可达12万元，增加了村集体收入。该项收益主要用于监测户、困难户临时性救助和村级小型公益性事业等的建设。 | 286
13 | 产业类 | 产业类 | 胜利嘎查牛市（牛羊交易市场） | 治安镇胜利嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：治安镇人民政府 项目实施必要性： 1、胜利嘎查位于治安镇政府西4公里处，全村共212户，600多人口。总土地面积2.4万亩，其中耕地4600亩，林地1万亩，草牧场3500亩等很好的建设环境。 2、建设牛羊交易市场，具有得天独厚的交通畅通条件，胜利嘎查坐落于国道“111线”两侧，距离G45高速公路出入口15公里，距“京通”铁路5公里，对全国各地牲畜交易客户提供良好好的交通便捷条件。 3、通过该项目的建设和投入使用，能为本旗，本镇及附近旗县养殖户牲畜交易创造平台； 4、能为本镇、本村村民带来就业机会，增加收入。 5、通过交易市场的运转，村集体增加集体经济收入，用于民生。 项目建设内容：400平方米棚舍15座预计投资75万元，铁围栏5000米预计15万元。农畜产品交易摊位1500平方米预计投资20万投资。 | 110 | 110 | 110 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 216 | 14 | 1、运营模式：项目以村集体模式运作， 合作社经营管理，提供贫困户公益岗位。 2、利益联结：该项收益主要用于逐步完善后续基础设施、增加村集体经济收入、困难群众临时性救助、村级小型公益性事业等。 3、风险防控：项目在实施过程中，应当建立完整的组织架构，设立健全的规章制度，科学的管理模式，确保项目建设及经营过程实现高效运作，达到项目建设及经营期的各项标准要求。 4、资产归属：项目建成后资产归胜利嘎查嘎查集体所有 | 1、经济效益：项目达产后，每年纯收入可达到20万元。 2、经济效益分析：50%用于巩固和扩大生产，30%用来支持建档立卡贫困户和其他弱势群体生产生活中，20％使用与全村基础设施建设及其它方面。 3、项目建成后，能为村集体增加收入20万元，能为群众提供就业岗位，并每年可增加工资收入10000元以上。 | 14
14 | 产业发展 | 乡村旅游及产地初加工 | 乡村旅游业蒙古包建设 | 八仙筒伊和塔拉嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：八仙筒镇人民政府 项目实施必要性：增加集体收入，壮大集体经济，实现多元化乡村建设 建设内容：呼和小组及巴彦淖尔小组建立乡村旅游业蒙古包各10处共计20处 巴彦淖尔小组建一处小型奶制品加工厂（80平方米） | [6 empty] | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 |  |  | 效益分析： 1、经济效益：增加集体收入4.95万元 2、社会效益：带动贫困户就业，发展民族特色 | 1、运营模式：此项目采取“党支部+合作社+农户”模式 2、利益联结：以固定分红模式增加嘎查村集体经济收入 3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值增值。 4、资产归属：伊和塔拉嘎查
15 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 民族手工展厅 | 乌兰额日格嘎查 | 2022年1-12月 | 实施主体：八仙筒镇人民政府 项目实施必要性：发展民族特色工艺 建设内容：品牌打造和展销平台.建设民族手工展厅. | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 | 18户 | 623人 | 效益分析： 经济效益：增加集体收入2.25万元 社会效益：传承民族文化 资产收益：增加嘎查村集体收入2.25万元 | 1、运营模式：此项目采取党支部+合作社+农户模式经营。 2、利益联结：以固定分红模式增加村集体经济2.25万元。 3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值增值。 4、资产归属：资产归乌兰额日格嘎查委会所有。 | 623人
17 | 产业发展 | 种植业基地 | 苇莲苏乡五十家子村蔬菜大棚项目 | 苇莲苏乡五十家子村 | 2022年1-12月 | 项目建设内容：400平方米棚舍15座预计投资75万元，铁围栏5000米预计15万元。农畜产品交易摊位1500平方米预计投资20万投资。 | 294 | 294 | 294 |  |  |  | 新建 | 奈曼旗民族事务委员会 |  | 294 | 经济效益：种植反季蔬菜增加收入，每栋大棚年产值12万元以上，去除生产成本每年纯收入可达4万元以上，经济效益可观。社会效益：通过日光温室大棚建设，可加快种植业结构调整，促进特色农业又快又好发展。带动6名贫困户务工。起引领示范作用。 | 1、运营模式：项目承包给种植大户经营。 2、利益联结：承包户上缴租金7.2万元。 3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保固定资产不流失。 4、资产归属：资产属于村集体所有。 | 294
18 |  | 开发优质水稻 | 小台吉柏嘎开发优质水稻项目 | 小台吉柏嘎查小台吉柏组 | 2022年1-12月 | 建设内容:利用我镇小台吉柏嘎查小台吉柏组村北800亩水 涝地,开发种植优质水稻。所需资金:平整±253020.04元;地 埋水泥管334923.2元;排水渠53503.59元;淤泥挖掘359685.8 元;临时道路129781.51元;措施项目12158.58元;安全文明 施工费8295.87元;税金116786.19元,预算总投入1268154.78 此请示 系镇人 2d2L年1月26 | 115 | 115 | 115