## 北京市资金5801.3
奈曼旗2022年京蒙协作资金项目入库清单
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建/续建） | 项目建设地点 | 建设规模和建设内容 | 项目总投资 （万元） | 京蒙协作资金 （万元） | 地方自筹资金 （万元） | 京蒙协作资金主要用途 | 受益嘎查村（个） | 受益农村牧区人口（人） |  | 吸纳就业人数（人） |  | 项目实施单位 | 项目责任人 | 主管部门 | 预计开工、完工时间 （具体到年、月） |  | 项目效益
[11 empty] | 其中脱贫人口（人） |  | 其中吸纳脱贫人口就业人数（人） |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
奈曼旗 合计15个 |  |  |  |  | 5801.3 | 5801.3 | 0
产业合作类 8个 |  |  |  |  | 4010.5 | 4010.5 | 0
1 | 八仙筒镇春秋育秧棚建设项目 | 新建 | 八仙筒镇 | 实施主体：八仙筒镇人民政府 项目建设必要性：育秧棚主要培育红干椒苗、香瓜苗和无籽西瓜苗，种植香瓜、西瓜，带动周边地区红干椒、香瓜及西瓜产业发展；发挥示范引领作用。 1.黎明村：投资321.8万元，新建育秧棚14栋。其中： 7栋规格为：高4.0米、长175米、宽11米， 建筑面积为13475平方米；2栋规格为：高4.0米、长180米、宽12米，建筑面积为4320平方米；5栋规格为：高4.0米、长160米、宽10米，建筑面积为9000平方米。合计建筑面积为26795平方米。 2.曼楚克庙村：投资347.9万元。新建育秧棚22栋。规格为：高4.0米、长125米、宽12米， 建筑面积合计33000平方米。 3.红升村：总投资318.5万元，新建春秋棚20栋。 ①投资169.1万元，新建育秧棚10栋。规格为：高4.0米、长120米、宽12米， 建筑面积合计14400平方米。 ②投资149.4万元，新建春秋育秧棚10栋。规格为：高4.0米、长106米、宽12米， 建筑面积合计12720平方米。 4.古日古勒台嘎查：投资367.3万元，新建春秋育秧棚17栋。规格为：高4.0米、长150米、宽12米，总面积共30600平方米。 | 1355.5 | 1355.5 | 0 | 建设育秧棚 | 4 | 230 | 16 | 80 | 10 | 八仙筒镇人民政府 | 崔玉波 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 效益分析： 1.经济效益：按项目总投资5%缴纳收益。 2.社会效益：每年带动短期务工20人，年人均增加收入4000元。 3.引领示范：育秧棚主要培育红干椒苗、香瓜苗和无籽西瓜苗，种植香瓜、西瓜，带动周边地区发展红干椒、香瓜及西瓜产业；发挥示范引领作用。 4.利益联结：党支部+合作社+农户 5.风险控制：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产增产增值。 项目开工建设前，按照总投资额的2%向承租方收取承包订金，确保项目建成后立即投入运营。 6.资产归属：京蒙资金形成资产归村集体所有。
2 | 青龙山镇甘薯加工项目 | 新建 | 青龙山镇 | 实施主体：青龙山镇人民政府 四一村： 1.基础建设：钢构400平方米厂房，规格为8米×50米、钢构200平方米周转库，规格为5米×40米，投资60万元； 2.生产设备：购置淀粉加工及脱水设备105万元，粉渣脱水设备85万元； 3.污水处理设备100万元。 总投资350万元 互利村： 1.基础建设：400平方米厂房钢结构框架，投资56万元；空气烘干房（日产2500－3000斤）投资12万元； 2.生产设备：毛滚清洗机2.2千瓦（日产1800斤）投资6万元；304不锈钢蒸柜投资2万元；日产1200斤切条机投资1万元； 3.辅助设施：50千伏安变压器等设施投资8万元； 总投资85万元。 | 435 | 435 | 0 | 建设甘薯深加工厂房及相关配套设施、设备等 | 5 | 300 | 50 | 20 | 10 | 青龙山镇人民政府 | 罗立威 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 1.经济效益：收益率5%，可壮大村集体经济，补充村集体经济收入。 社会效益：本项目可带动10人就业，优先录用脱贫人口家庭劳动力。项目建成后，将有利于奈曼旗南部山区农副产品加工专业化，改变传统专一销售模式，提升产品价值。 2.利益联结：党支部+公司+合作社+农户 3.风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保资产保值增值。规范租赁程序，履行资产评估、出租信息公开、出租价格公开竞价等程序。意向经营者先缴纳一定比例的运营保证金，项目在经营过程中出现闲置，政府有权终止合约，并扣除运营保证金。引入资产评估程序，首选竞价出租等公开、透明方式，引入新的经营者经营。加强监管，对租赁和收入要严格按照有关财经法规要求，规范会计核算，实行收支两条线，及时足额纳入收入管理，避免收入资金流于账外、形成“小金库”等严重违纪问题的发生；防止低价出租、无偿出租出借固定资产等行为的发生，从源头上控制资产收益流失。 4.资产归属：京蒙资金形成的固定资产归青龙山镇四一村和互利村所有。
3 | 青龙山镇临储库项目 | 新建 | 青龙山村 | 实施主体：青龙山镇人民政府 建设内容： 1.2100平方米钢结构临储库1座，建设规格为30米×70米，1000元/平方米，投资金额为210万元； 2.临储库内建设8个气调鲜储间，260平方米/个，每个投资48.75万元（内含加温、加湿设施10HP中低温半封闭侧排风风冷机组，DD100M2吊顶风机）。 | 600 | 600 | 0 | 建设临储库及相关设备 | 5 | 300 | 50 | 20 | 10 | 青龙山镇人民政府 | 罗立威 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 1.经济效益：收益率5%，可壮大村集体经济，补充村集体经济收入薄弱村。 2.社会效益：本项目可带动20人就业，优先录用脱贫人口家庭劳动力。项目建成后，将有利于奈曼旗南部山区农副产品加工专业化，改变传统专一销售模式，提升产品价值。 3.利益联结：公司+农户 4.风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保资产保值增值。规范租赁程序，履行资产评估、出租信息公开、出租价格公开竞价等程序。意向经营者先缴纳一定比例的运营保证金，项目在经营过程中出现闲置，政府有权终止合约，并扣除运营保证金。引入资产评估程序，首选竞价出租等公开、透明方式，引入新的经营者经营。加强监管，对租赁和收入要严格按照有关财经法规要求，规范会计核算，实行收支两条线，及时足额纳入收入管理，避免收入资金流于账外、形成“小金库”等严重违纪问题的发生；防止低价出租、无偿出租出借固定资产等行为的发生，从源头上控制资产收益流失。 5.资产归属：京蒙资金形成的固定资产归青龙山镇所有
4 | 东明镇双合兴村西瓜育秧基地建设项目 | 新建 | 双合兴村 | 实施主体：东明镇人民政府 建设内容： 1.建设8栋日光温室大棚，每栋1000平方米，投资约280万元。 2.建设34栋春秋棚，每栋600平方米，投资约150万元。 3.铺砂石路约0.6公里，投资约4.5万元，其中铺设山坡石厚度20厘米，宽度5米，共计3000平方米，每平方米15元，投资约4.5万元。 4.机电井及配套设施，投资约5.5万元，其中直径300毫米套管井2眼，深度70米，投资约3万元；管道铺设1000米及配套设施投资约2.5万元。 | 440 | 440 | 0 | 建设温室大棚、春秋棚及配套设施设备 | 1 | 50 | 5 | 20 | 0 | 东明镇人民政府 | 路凤海 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 1.经济效益：该项目每年能够供应瓜秧180万株以上，满足4200亩无籽西瓜种植，增加村集体经济收入22万元。 2.社会效益：按照每亩无籽西瓜相对玉米种植平均增收2000元计算，预计带动群众增收达到840万元以上，同时按照目前无籽西瓜秧市场价1.4元每株计算，项目建成后将向镇内种植户降低售价0.2元每株，合计为种植户减少36万元成本。 其它效益：组织化发展东明镇无籽西瓜产业，带动全镇特色种植业发展。 3.利益联结机制： ①运营模式：向有意愿、善经营的无籽西瓜种植大户或农村合作组织发包经营。 ②利益联结：项目建成后，预计可带动50人以上务工增加收入，同时签订承包协议，村集体按照5%左右收益收取承包费，用于巩固脱贫攻坚成果、对精神文明先进个人表彰奖励以及村级公益事业。 4.风险防控：拟与双和兴村鑫泉无籽西瓜合作社合作，项目开工建设前，按照总投资额的2%向鑫泉无籽西瓜合作社收取承包订金，确保项目建成后立即投入运营。 5.资产归属：形成的固定资产归双合兴村集体所有。
5 | 东明镇集贸市场改造项目 | 续建 | 东明村 | 实施主体：东明镇人民政府 建设内容： 管理用房建筑面积200.25平方米、场地硬化（水泥混凝土地面1770平方米、人行道块料铺设6318平方米、山坡石路450平方米、山坡石地面4725平方米）、平房拆除、院外改造、水泥混凝土道路、铁艺栏杆、大门等工程。 | 450 | 450 | 0 | 资金用于改造市场基础设施及相关配套设备 | 1 | 20 | 0 | 20 | 5 | 东明镇人民政府 | 路凤海 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 1.经济效益：改善营商环境促进建立竞争有序、流通顺畅的商品流通体系。 2.社会效益：通过项目建设，可加快集贸市场进行改造升级,为商品经营者提供一个良好的经营场所，可以极大改善附近居民的购物和生活环境,能够直接的、有效的拉动农村经济增长。促进本镇集镇建设，改善镇容镇貌。为发展经济提供方便安全的交易场所，促进农产品、农副产品的交流，拓宽商品交易渠道。 3.利益联结机制：为商户提供摊位，按项目总投资5%缴纳承包费，推动建立竞争有序、流通顺畅的商品流通体系，改善营商环境。 4.风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，确保固定资产不流失。 5.资产归属：形成的固定资产归东明镇人民政府所有。
6 | 义隆永镇太和德村葡萄园建设项目 | 新建 | 义隆永镇太和德村 | 实施主体：义隆永镇人民政府 建设内容： 1.新建占地65亩葡萄园1处，计划建设葡萄大棚36栋（100米×9米，每方平米造价95元），投资约310万元。 2.100米深机电井1眼，投资约2万元。 3.1.5米高围栏1500米，投资约6万元。 4.配套灌溉设施1套，投资约21万元。 5.30平方米看护房3栋，投资约18万元。 6.平整土地65亩，投资约8万元。 | 365 | 365 | 0 | 建设大棚及配套设备、设施等 | 1 | 529 | 27 | 15 | 5 | 义隆永镇人民政府 | 张玲忠 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 1.经济效益：在推动嘎查村种植业规模发展的同时，集体年收益能够达到20万元。 2.社会效益：推动葡萄产业发展，实现农户增收。 3.运营模式：葡萄大棚有偿出租给村民用于发展葡萄产业，年收益达到项目投入资金的5%。 4.利益联结：收益的30%用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；30%作为壮大嘎查村集体经济资金、用于村级小型公益事业建设；30%用于项目扩容专项资金；10%用于农业基础设施修缮、管理。 5.风险防控：集体统一管理，租赁使用对象本嘎查村民优先，立项前每个大棚收取定金1000元。 6.资产归属：项目建成后资产归村集体所有。
7 | 白音他拉苏木苏布日嘎村食用菌产业项目 | 续建 | 白音他拉苏木苏布日嘎 | 实施主体：白音他拉苏木人民政府 建设内容：新建春秋出菇棚15栋共计6392平方米、给水管道、机电井、砂石路等附属设施。每平方米190元，春秋出菇棚投资约121万元；厂区砂石硬化路900米，投资约10万元；水电附属设施，投资约9万元。 | 140 | 140 | 0 | 建设春棚及相关配套设施设备等 | 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 白音他拉苏木 | 白笑宇 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 1.经济效益：项目实施后可增加村集体经济收入7万元，带动周边务工人员年增收2.5万元以上。 2.社会效益：项目实施后可提供稳定务工岗位7个以上，可有效带动食用菌产业发展，通过项目示范，带动周边农牧民发展庭院经济，改变种植结构，辐射带动农业单一化向多元化转型。 3.运营模式：项目采取“嘎查村党支部+公司+农户”模式运行，通过党支部领办形式，示范带动周边农户发展食用菌产业。 4.利益联结：项目建成后，出菇棚归村集体所有，由村集体运营管护，每年按照项目总投入资金的5%（7万元）上交村集体收入。上交村集体收入后，嘎查村按照绩效分配要求，合理分配项目收益。 5.风险防控：项目由苏木政府监督监管，嘎查村运营管理，村集体需提供有效抵押或担保材料，担保或抵押材料资金额最少为项目绩效三年收益，即21万元以上。如村集体收入无法及时上交，执行担保或抵押手续，及时补齐当年项目绩效。 6.资产归属：项目建成后资产归村集体所有。
8 | 义隆永镇北偏坡营子村养殖小区续建项目 | 续建 | 北偏坡营子村 | 实施主体：义隆永镇人民政府 建设内容：续建养殖棚舍14栋，单栋造价约15万元（240平方米养殖棚舍，造价10万元。1.5米高围墙及4米宽大门3万元。机电井1眼，造价约1万元。电力设施造价约0.5万元。平整土地1200平方米造价0.5万元），安装200KV变压器1台及配套高压线路，投资约15万元。 | 225 | 225 | 0 | 建设养殖小区及配套设施设备等 | 1 | 1083 | 57 | 14 | 5 | 义隆永镇人民政府 | 张玲忠 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 经济效益：可扩大农户养殖规模，养殖户增收的同时，集体年收益能够达到11万元。 1、运营模式：养殖棚舍有偿出租给村民用于发展养殖业，年收益达到项目投入资金的5%。 2、利益联结：收益的30%用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金；30%作为壮大嘎查集体经济资金、用于村级小型公益事业建设；30%用于项目扩容专项资金；10%用于农业基础设施修缮，管理。 3、风险防控：集体统一管理，租赁使用对象本嘎查村民优先；立项前每栋收取定金2000元。 4、资产归属：项目建成后资产归北偏坡营子村集体所有。
消费帮扶类 1个 |  |  |  |  | 90 | 90 | 0
1 | 消费帮扶补贴项目 | 新建 | 奈曼旗 | 本项目针对奈曼旗地区农畜产品附加值相对低，疫情期间物流成本高的实际，对奈曼旗农畜产品销售量大的企业进行补贴，降低销售成本，带动脱贫户增产增收，提高市场竞争力、占有率。预计投资90万元。补贴标准不超过销售额的3%。 | 90 | 90 | 0 | 针对奈曼旗地区农畜产品附加值相对低，疫情期间物流成本高的实际，对奈曼旗农畜产品的企业进行补贴，降低销售成本，带动脱贫户增产增收，提高市场竞争力、占有率。 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 奈曼旗商务局 | 王喜明 | 商务局 | 2022.03 | 2022.11 | 降低销售成本，带动脱贫户增产增收，提高市场竞争力、占有率。
劳务协作类 1个 |  |  |  |  | 566 | 566 | 0
1 | 奈曼旗稳岗补贴项目 | 新建 | 奈曼旗 | 建设内容：优先对脱贫人口和边缘易致贫人口2022年务工满三个月的务工人员进行稳岗补贴，预计补贴2830人以上，投入补贴资金566万元。 1.对进京务工满3个月的每人一次性补贴2000元，补贴人数230人，投入补贴资金46万元； 2.对区外非京的其他省份务工满3个月的每人一次性补贴2000元，补贴人数100人，投入补贴资金20万元。 3.对区内务工满3个月的每人一次性补贴2000元，预计补贴2500人以上，投入资金500万元。 | 566 | 566 | 0 | 稳岗补贴费用 | 363 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 15个苏木乡镇场 | 各苏木乡镇场负责人 | 乡村振兴局 | 2022.03 | 2022.11 | 通过稳岗补贴，鼓励脱贫劳动力稳岗就业，增加务工收入，防止返贫。
人才培训类 3个 |  |  |  |  | 399 | 399 | 0
1 | 奈曼旗乡村振兴培训项目 | 新建 | 区内外发达地区、党校 | 建设地点：区内外发达地区、旗委党校 实施主体：奈曼旗委组织部 建设内容： 1.选派400名各类干部，预计分8期赴区内外培训，进行巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、壮大村级集体经济、理想信念等方面的培训。 2.培训乡村振兴带头人100名。 3.培训标准：区内350元/人，区外550元/人。 | 200 | 200 | 0 | 培训费用等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织部 | 胡建国 | 组织部 | 2022.03 | 2022.11 | 结合实际，根据不同培训对象，科学设置培训内容。重点学习习近平关于“三农”工作和乡村振兴的战略思想，深刻理解和掌握其理论精髓、方法路径，凝聚思想共识，提升政策水平，强化带动能力，扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴工作。
2 | 奈曼旗教育培训项目 | 新建 | 区内外发达地区 | 实施主体：奈曼旗教体局 项目建设内容： 选派50名干部及骨干教师到北京等区内外教育先进地区跟岗学习1个月；开设80名校长及骨干教师培训班，培训时间1个月。 | 100 | 100 | 0 | 培训费用等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教体局 | 陈志国 | 教体局 | 2022.03 | 2022.11 | 促进青年教师专业发展，提升青年教师综合素质。促进骨干教师、学科带头人专业成长，提升教研、项目研究及课题研究能力，转变教育观念和教育理念，提高管理水平、理论水平。
3 | 奈曼旗卫生专业技术人员培训项目 | 新建 | 区内外发达地区 | 实施主体：奈曼旗卫健委 项目建设内容： 计划选派专业技术人员30人次赴区内外跟岗培训学习60天，每人每天补贴不高于550元，预计投资99万元。 | 99 | 99 | 0 | 培训费用等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫健委 | 王向军 | 卫健委 | 2022.03 | 2022.11 | 有针对性的对各医疗机构专业技术人员、管理人员培训，提高卫生健康队伍整体素质,为卫生事业的发展注入活力,为医疗卫生体制改革提供动力支持。
乡村振兴类 1个 |  |  |  |  | 165.8 | 165.8 | 0
1 | 青龙山镇互利村污水处理项目 | 新建 | 互利村 | 实施主体：青龙山镇人民政府 建设内容：购置污水处理设备，投资165.8万元（Φ6000*h18000 厚8mm+保温厌氧塔1套、W500×L5180mm栅隙3mm机械格栅1台、1200×3000×300mm厚8mm+加固AAO一体化设备1台、6000×2500×2300mm气浮机1套、300LPH+加药设备1台、200g/h二氧化氯投加器1套等污水处理设备。） | 165.8 | 165.8 | 0 | 污水处理设备等 | 1 | 100 | 10 | 10 | 5 | 青龙山镇人民政府 | 罗立威 | 环保局 | 2022.03 | 2022.11 | 1.社会效益：提升污水处理专业化，通过污水处理厂生活污水进行净化处理回收再利用，减少污水对环境污染，改善人居环境，助力乡村环境五年整治。 2.风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值增收。 3.资产归属：京蒙资金形成的固定资产归村集体所有。
基本公共服务类 1个 |  |  |  |  | 570 | 570 | 0
1 | 新镇中心卫生院新建项目 | 新建 | 新镇 | 实施主体：新镇人民政府 项目实施必要性：目前新镇卫生院年久失修，业务楼存在极大的安全隐患，已暂时借用镇政府提供用房接待患者，存在极大不便急需新建。 建设内容：迁址到新镇新城区新建卫生院一座，包括： 主体工程：三层住院部一座,面积2100平方米，包括药房、防保科、职工宿舍和其他辅助科室、锅炉房及配套设施一套、留观室、核酸采样室、食堂等。 附属工程：第三方环评和地勘设计，及地块属性的更改，以及修建院墙165米，修建室外卫生间及化粪池一座，室外排污和供热管道一套，变压器及低压线路改造，平整硬化地面13500平方米。 | 570 | 570 | 0 | 主体工程：三层住院部一座,面积2100平方米，包括药房、防保科、职工宿舍和其他辅助科室、锅炉房及配套设施一套、留观室、核酸采样室、食堂等。 附属工程：第三方环评和地勘设计，及地块属性的更改，以及修建院墙80x165米，修建室外卫生间及化粪池一座，室外排污和供热管道一套，变压器及低压线路改造，平整硬化地面13500平方米。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新镇人民政府 | 王德祥 | 卫健委 | 2022.03 | 2022.11 | 社会效益：解决农牧民家门口就医问题，维持村内正常经济秩序，稳定各嘎查村经济发展。

## 通州区资金950万
2022年通州区对口帮扶资金项目实施清单
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建/续建） | 项目建设地点 | 建设规模和建设内容 | 京蒙协作资金 （万元） | 项目实施单位 | 项目责任人 | 主管部门 | 项目效益 | 备注
奈曼旗（9个） |  |  |  |  | 950
一、产业合作类（4个） |  |  |  |  | 537
1 | 大沁他拉镇兴隆地村设施农业园提升项目 | 新建 | 大沁他拉镇兴隆地村 | 实施主体：大沁他拉镇人民政府 项目实施必要性：1.因保鲜库内禁止燃油车进入，以免造成污染。2.因农产品在保鲜库内需要存放到3米高以上，人工无法实现，而且现在人工成本大，用叉车既省时省力又节约成本。 现保鲜库只有冷藏功能，使用功能单一，季节性强，使用时间短，空置时间长。若加上风机则增加了保鲜功能，则扩大了使用范围和拉长的保鲜库的使用时间，增加保鲜库的经济效益。 建设内容：采购10台风机和管路等，投资45万元；电动叉车1辆，投资约14万元； | 59 | 大沁他拉镇人民政府 | 蒋翠艳 | 农牧和科技局 | 经济效益：村集体年收益5%左右，可用于村级公益及民生事宜。 社会效益：项目可有效延伸农产品产业链。 利益联结：采用“村集体+合作社+农户”模式，解决10名农户就业，联农带农，有利于农民增收，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 风险防范：意向经营者先缴纳一定比例的运营保证金，项目在经营过程中出现闲置，政府有权终止合约，并扣除运营保证金。完善经营管理，严格会计制度，确保国有资产保值增值。 资产归属：项目建成后资产归村集体所有。 | 通州区审核通过项目
2 | 大沁他拉镇先锋村农机购置项目 | 新建 | 大沁他拉镇先锋村 | 实施主体：大沁他拉镇人民政府 项目实施必要性： 1、可以大大提高农业生产全程机械化率，提高土地的利用率，促进农机服务业加快发展，增加农业经济快发展活力。 2、提高农民收入，通过提高农业机械化水平，尽快改善农业生产条件，降低耕作劳动强度。 3、提高减灾能力的有效途径，有效提高机械化施肥和防治提供有效保障。 建设内容：采购拖拉机2404型号1台、拖拉机2204型号1台、拖拉机904型1台、大犁1台、打包机1台、联合整地机1台、旋耕机1台、玉米收割机1台、播种机1台，共计220万元。 | 220 | 大沁他拉镇人民政府 | 蒋翠艳 | 农牧和科技局 | 经济效益：村集体年收益5%、其余收益由合作社经营管理. 社会效益： 1、提高农业生产全程机械化率，提高土地的利用率。 2、提高农民收入，改善农业生产条件，降低耕作劳动强度。 3、有效提高机械化施肥和防治提供有效保障。 4、满足 5000亩高效农田全程机械化作业。 风险防范：严格按照国家相关法律法规规定进行国有资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理。 资产归属：资产归大沁他拉镇先锋村所有。 | 新增
3 | 赤松茸林下培育基地项目 | 新建 | 义隆永镇、东明镇 | 实施主体：奈曼旗润泽农牧业投资有限公司 项目实施必要性：义隆永镇林场建设500亩林下赤松茸培育基地、东明镇部分闲置温室大棚建设10亩温室标准化基地，项目建成后可带动本地林下经济发展，提升赤松茸经济价值，增加种植户收入。 建设内容：四轮车及挂斗12.2万元、水肥一体化设备1.5万元、覆土机1.7万元、挖掘机58万元、装载机22万元、集装箱4万元、制冷压缩机3.4万元、保鲜车（冷链）14万元、烘干机4万元、清洗机2.2万元、保温棚2万元。共计125万元。 | 125 | 奈曼旗润泽农牧业投资有限公司 | 姚伟峰 | 农牧和科技局 | 经济效益：每亩地纯收入0.4万元，绩效7.5万元，提供临时性务工岗位40个。 社会效益：项目建成后，加快农村产业结构优化步伐，增加经济收入、带动脱贫户就业。 运营方式：项目建成后，公司+农户经营。 利益联结：公司每年上缴绩效7.5万元。 风险防范：青岛农大技术扶持有20多年食用菌种植经验，已联系成都、北京客商在北上广等地区已有成熟市场，重点开发赤松茸后续产业及深加工。严格按照国家相关法律法规规定进行资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保资产保值增值。 资产归属：京蒙资金形成的资产归奈曼旗润泽农投公司管理。
4 | 义隆永镇三道古街村葡萄大棚建设、大东沟村赤松茸烘干设备购置项目 | 新建 | 义隆永镇三道古街村 | 建设内容：新建占地20亩葡萄园1处，计划建设葡萄大棚10栋、100米深机电井2眼、1.5米高围栏750米、配套灌溉设施2套、40平看护房2栋、平整土地20亩、80KV变压器1台、高压线路400米、低压线路150米。 | 123 | 义隆永镇人民政府 | 张玲忠 | 农牧和科技局 | 经济效益：年收益5%左右，在推动嘎查村民种植业规模发展。收益的30%用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金；30%作为壮大嘎查集体经济资金、用于村级小型公益事业建设；30%用于项目扩容专项资金；10%用于农业基础设施修缮、管理。 社会效益：推动葡萄产业发展，实现农户增收。 利益联结：项目采取“村集体+合作社+农户”模式，葡萄大棚有偿出租给村民用于发展葡萄产业，年收益达到项目投入资金的5%。 风险防控：集体统一管理，租赁使用对象本嘎查村民优先，立项前每个大棚收取定金1000元。 资产归属：项目建成后资产归村集体所有。 | 新增
|  | 新建 | 义隆永镇大东沟村 | 实施主体：义隆永镇人民政府 项目实施必要性：大东沟村2021年林下赤松茸种植试种5亩，种植和销售取得了成功，为林下经济发展探索出了新的思路并积累了宝贵的经验。2022年在原有5亩试种的基础上，扩种赤松茸82亩，带动本村农户6户，行政村2个，现缺少烘干设备。项目建成后可带动本地林下经济发展，提升赤松茸经济价值，增加种植户收入。 建设内容：烘干设备4台，清洗设备1台。 | 10 | 义隆永镇人民政府 | 张玲忠 | 农牧和科技局 | 经济效益：赤松茸鲜货按每斤6元算，亩产在3000斤（鲜货）左右，共87亩地。毛收入156.6万元，除去人工成本，可收入78.3万元。购买烘干设备用于烘干赤松茸残次品，烘干后可上市，增加农户收入。年收益5%左右，可为村集体年增收3.9万元以上，同时带动林下经济发展。 社会效益：项目建成后可带动本地林下经济发展，提升赤松茸经济价值，增加种植户收入。 运营模式：项目建成后，由村集体领办的合作社负责经营； 利益联结：项目建成后，可带动当地林下经济发展。 风险防控：集体统一管理，严格按制度要求做好资产登记与管理。 资产归属：项目建成后资产归村集体所有。 | 新增
二、培训类（1个） |  |  |  |  | 30
5 | 新型农民培训项目 | 新建 | 区内外 | 依托乡村振兴促进会，实施乡村振兴致富带头人培训项目。 | 30 | 乡村振兴局 | 李雪涛 | 乡村振兴局 | 不断提高相关人员的思想理论素养和业务能力，増强群众自我教育、自我提高、自我服务的意识和能力，引导群众在潜移默化中坚定信仰、提升素养、激发奋进力量，铸牢全体人民团结奋斗的共同思想基础，为推动乡村全面振兴打下良好的群众基础。 | 通州区审核通过项目
三、公共服务类（3个） |  |  |  |  | 348
6 | 新镇中心卫生院新建项目（二期） | 新建 | 新镇 | 实施主体：新镇人民政府 项目实施必要性：新镇中心卫生院现有职工46人，病床40张，服务人口43000人。2021年7月，集中300人打新冠疫苗，由于人多，楼板抖动明显，将二三楼楼板压沉6cm，经签订，定为D级危楼，要求立即撤离工作人员。现在工作人员全部撤出，导致防保科、放射科、检验科没有合适办公区，医院正常工作受到巨大影响。 建设内容：项目计划投入资金209万元，迁址到新镇新城区新建卫生院门诊楼。 包括： 主体工程：二层门诊部一座,面积972平方米，包括门诊、急诊、药房等。 | 209 | 新镇人民政府 | 王德祥 | 卫生健康委员会 | 社会效益： 满足新镇辖区内的所有农牧户正常看病就医需求。 风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值增值。 资产归属：形成的固定资产归新镇政府所有。 | 通州区审核通过项目
7 | 奈曼旗第一、第二敬老院房屋维修项目 | 修缮 | 大沁他拉镇 | 奈曼旗第一敬老院房屋维修屋顶，更换阻燃彩钢瓦等。 | 47 | 奈曼旗第一敬老院 （大沁他拉镇） | 周绍忠 | 民政局 | 社会效益：提升保障敬老院老人幸福指数和安全指数，更好的为集中供养老人保障服务工作。 | 通州区审核通过项目
|  | 修缮 | 黄花塔拉苏木 | 奈曼旗第二敬老院房屋维修屋顶，更换阻燃彩钢瓦及保温层等。 | 32 | 奈曼旗第二敬老院 （黄花塔拉苏木） | 刘佳军 | 民政局 | 社会效益：提升保障敬老院老人幸福指数和安全指数，更好的为集中供养老人保障服务工作。 | 通州区审核通过项目
8 | 京蒙项目前期费 | 新建 | 奈曼旗 | 用于京蒙项目前期方案、设计图纸、监理费用。 | 60 | 各苏木乡镇场 | 各苏木乡镇场负责人 | 乡村振兴局 | 统一设计、统一标准，节省前期费用。 | 通州区审核通过项目
四、规划类（1个） |  |  |  |  | 35
9 | 新镇卫生院规划设计项目 | 新建 | 新镇 | 新镇卫生院规划设计35万（含内部门诊大厅、手术室等内部规划设计）。 | 35 | 新镇人民政府 | 王德祥 | 卫生健康委员会 | 合理布局，引进先进设计理念，更好的服务新镇及周边居民卫生医疗场所及服务。 | 通州区审核通过项目

## 委办局462.8万
2022年通州区部门对口帮扶资金项目实施清单
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建/续建） | 项目建设地点 | 建设规模和建设内容 | 京蒙协作资金 （万元） | 项目实施单位 | 项目责任人 | 项目效益
奈曼旗（8个） |  |  |  |  | 462.8
1 | 奈曼旗创业孵化园 网创培训室扩充建设项目 | 新建 | 奈曼旗创业孵化园 | 建设地点：奈曼旗 实施主体：奈曼旗人力资源和就业服务中心 实施对象：建档立卡脱贫人口及本地农牧民 建设单位：奈曼旗人力资源和就业服务中心 建设内容：计划投入28万元，在奈曼旗创业孵化园内建立创业+技能培训实训教室，开展创业电商、模拟创业等实训，同时进行网络创业培训课程的购入。 | 28 | 就业局 | 王廷文 | 效益分析： 计划投入28万元，建立创业+技能培训实训教室，开展创业电商、模拟创业等实训，同时进行网络创业培训课程的购入，预计开展各类技能+创业培训不少于60人。同时通过引进服务商，优化创业服务，开展线上、线下公开课、创业训练营、创业路演及大赛等活动，预计全年不少于10场，累计参与不少于1000余人次。
2 | 奈曼旗基层医疗服务能力提升项目 | 新建 | 明仁苏木、 东明镇、 义隆永镇 | 1.为明仁苏木清河卫生院配备彩超一台，预算资金32万元。项目实施主体为明仁苏木清河卫生院； 2.为东明镇得胜卫生院需配备彩超一台，预算资金32万元。项目实施主体为东明镇得胜卫生院； 3.为义隆永镇卫生院配备彩超一台，预算资金32万元。项目实施主体为义隆永镇卫生院； 4.为北京通州区支医人员对接单位提供住宿餐饮补助，资金为4万元。 | 100 | 卫健委 | 张威 | 项目效益： 提高相关苏木乡镇卫生院医学影像检查能力，满足当地及周边群众就医需求。通州区相关医疗机构专家到奈曼旗进行支医，解决了复杂、疑难疾病患者就医难问题，降低了因外出就医造成的经济负担。提升基层医疗卫生的整体服务能力。
3 | 奈曼旗教体局培训项目 | 新建 | 区内外发达地区 | 实施主体：奈曼旗教育体育局 项目建设内容： 1.通州区教委一行15人，赴受援地进行3天对接，确定2022年度教育扶贫协作工作计划及工作步骤。 2.通州区26所学校干部教师赴奈曼旗开展一周的集中培训、教学交流、课堂展示等帮扶活动。 3.通州区教师研修中心研修员及骨干教师10人左右赴奈曼旗进行为期7天的交流、讲座。 4.开展2022年校长培训，提升校长领导力。 5.奈曼旗30所学校选派30名干部教师到通州区相应学校跟岗学习二周。 6.结合奈曼旗实际需求，聘请全国知名专家8—10人，到奈曼讲学。 | 79.8 | 教体局 | 刘会春 | 促进青年教师专业发展，提升青年教师综合素质。促进骨干教师、学科带头人专业成长，提升教研、项目研究及课题研究能力，转变教育观念和教育理念，提高管理水平、理论水平。
4 | 蒙医心身医学慢病康复指导奈曼旗咨询中心设备购置项目 | 新建 | 残疾人康复托养中心 | 用于蒙医心身医学慢病康复指导奈曼旗咨询中心建设硬件设备和软件设施。其中： 1、健康大讲堂改造建设：20万元； 2、购置健康讲堂培训室桌椅：10万元； 3、健康讲堂远程教育软硬件（高清大屏幕等）设备设施：30万元。 | 60 | 残联 | 姚常明 | 项目建成后，面向全旗定期不定期开展蒙医心身互动疗法健康教育讲座、残疾预防与康复指导培训每年200场、1000人（次）以上，每年安置就业或就业帮扶5名残疾大学生，免费为30名重度残疾、生活困难残疾人提供心身健康教育指导与咨询、职业技能技术培训、信息咨询和康养服务。
5 | 拓展特产线下销售 | 续建 | 蒙源优品内蒙古奈曼旗特色产品北苑店 | 资金用于通州区对口帮扶蒙源优品内蒙古奈曼旗特色产品北苑店运营费用。 | 35 | 城投 | 周艳彪 | 推行国企公司+地方各家特色产品公司+脱贫人口，将带动我旗各家特色产品公司知名度、拓宽运营渠道，增加企业收入，同时保障我旗脱贫人口增收。
6 | 奈曼旗文化旅游基础设施提升工程 | 新建 | 乌兰牧骑、乡村文化室、各旅游景点 | 奈曼旗文化旅游基础设施提升： 1.乡村群众文化基础提升工程：民族及秧歌服装200套（800元/套）、锣鼓擦10套（3000元/套）、便携音箱20个（1500元/个）、四胡10个（3000元/个）、马头琴10个（3000元/个）； 2.全域旅游提升工程（旅游触摸屏、监控）：旅游查询触摸屏4台（包含安装、软件），监控摄像头30个及视频数据汇总。 项目总投资50万元。 | 50 | 文旅局 | 李堂华 | 提升奈曼旗文化旅游基础设施设备水平。
7 | 通州区民政局对口帮扶资金项目 | 新建 | 白音他拉苏木高图村和伊和乌素嘎查 | 村委会负责购买基础母牛4头，用于发展养殖业。由村养殖合作社或有养殖经验的本村村民经营，并追加担保人（由财政供养人员进行担保），经营纯利润由村委会和经营者平均分配，由此增加村集体经济收入来源。 | 10 | 民政局 | 任祥成 | 村民委员会负责监督经营者的生产和经营活动，经营者必须向村委会提供当年详细饲养的支出明细和收入明细，而且保证每年向村委会上缴的经营纯利润不低于5000.00元的标准。如果经营的纯利润低于5000.00元，经营者按5000.00元的标准上缴村委会；如果经营纯利润高于5000.00元，则必须以实际纯利润平均分配，经营纯利润上不封顶。到期后经营者必须一次性上缴本金和应缴经营纯利润给村委会。如经营者无偿还能力，则由担保人上缴此项资金。
8 | 通州区农委援助资金项目 | 新建 |  | 原计划实施获得源牧业补贴项目，因京蒙资金不支持给企业补贴，暂未确定资金用途 | 100 | 农牧局 | 李欣

## 乡镇780万
附件
2022年通州区乡镇对口帮扶资金项目实施清单
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建/续建） | 项目建设地点 | 建设规模和建设内容 | 京蒙协作资金 （万元） | 项目实施单位 | 项目责任人 | 主管部门 | 项目效益
合计（ 15个） |  |  |  |  | 780
1 | 大沁他拉镇环境卫生整治购置车辆项目 | 新建 | 大沁他拉镇 | 实施主体：大沁他拉镇政府。 建设的必要性： 全镇有44个行政村89个自然村，因雪灾、环境卫生整治清理街巷全长520公里。 项目建设内容： 1.购买垃圾装载车1辆，预计33万； 2.整修刘家堡村至国立花园小区砂石路约1.543公里，预计17万， 共计投资50万元。 | 50 | 大沁他拉镇人民政府 | 蒋翠艳 | 住建局 | 经济效益：节省绿化、垃圾清运等租车成本。 社会效益：促进乡村环境卫生整治，利于群众出行。 风险防范：严格按照国家相关法律法规规定进行国有资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保国有资产保值增值。 经营模式：镇级统筹使用。 资产归属：资产归大沁他拉镇人民政府所有。 联农带农：项目建成后，可有效改善农户生活环境卫生，方便农户出行。
2 | 八仙筒镇公共卫生厕所改造项目（旱厕） | 新建 | 八仙筒镇 | 实施主体：八仙筒镇人民政府 项目实施必要性：提高城镇建设水平，改善人居环境，为公众提供更好的如厕环境。 建设内容： 拆除原有旱厕，新建3处旱厕。 1.在文化广场前建设一处48平方米，12蹲位（男6蹲位，女6蹲位）的旱厕，预计需要9.6万元。 2.在团结路建设一处35平方米，8蹲位（男4蹲位，女4蹲位）的旱厕，预计需要8.2万元。 3.在新华社区建设一处41平方米，10蹲位（男5蹲位，女5蹲位）的旱厕，预计需要8.8万元。 4.在新华社区建设一座仓房，50平方米，预计需要2.4万元。 5.在新华社区新砌一面24墙，高1.2米，长57米，预计需要1万元。 合计：30万元 | 30 | 八仙筒镇人民政府 | 崔玉波 | 住建局 | 社会效益：提高城镇建设水平，改善人居环境，为公众提供更好的如厕环境。 风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值增值。 资产归属：资产归八仙筒镇人民政府所有。 联农带农：项目建成后，可改善农户人居环境，为公共提供更好的如厕环境，项目可提供部分公益性岗位，临时务工10人以上。
3 | 青龙山镇异地搬迁小区文化活动中心项目 | 新建 | 青龙山镇小康家园 | 建设内容： 1.基础建设：建设30米*10米，300平方米场馆，50万元； 2.内置设备20万元（4米*2米LED显示屏及配套电子设备4万；音响、功放、调音台、麦克风等音频设备2万；6米*3米舞台建设2万；舞台灯组及灯控设备2万；桌椅、健身器材等活动配套设施10万；） | 70 | 青龙山镇人民政府 | 罗立威 | 住建局 | 社会效益：对易地搬迁集中安置区进行后续帮扶，完善基础设施配套建设，丰富、满足安置群群众日常生活、文化需求，利于实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴建设任务的有效衔接，确保搬得出、住得稳。 联农带农：项目建成后，丰富农户文化生活，同时可提供部分公益性岗位，临时务工人员6人以上。
4 | 新镇中学环形跑道项目 | 新建 | 新镇中学 | 实施主体：新镇人民政府 项目建设必要性： 新镇中学有校园环形跑道一条，由于年久失修，影响师生日常体育活动的开展，存在安全隐患，容易发生安全事故。工程完工后，可解决师生体育活动受限制的问题，保证脱贫户及其他农户子女日常开展体育活动不受影响。 建设内容： 该项目为校园环形跑道翻修项目，原有跑道宽4米，长525米，总投资约20万元。 | 20 | 新镇人民政府 | 王德祥 | 教体局 | 社会效益： 解决学校师生日常体育锻炼的问题。工程完工后，可保障学校师生日常的体育锻炼需要，保障日常体育活动的正常开展。 资产归属： 形成的固定资产归新镇中学所有。
5 | 治安镇淖尔台村新建暖棚项目 | 新建 | 治安镇淖尔台村 | 施主体：治安镇人民政府 项目实施必要性：是转变农村种植方式的根本需要、是现代社会发展的需要、是提升人均收入的需要，改善当地农业环境，建设美丽家园的需要，也是种植蔬菜规模化、标准化的需要 建设内容：1.新建暖棚2栋，第1栋占地640平方米（8*80），第2栋占地400平方米（32*8），总占地面积1500平方米，计划投资28万元。 2.新建看守房2间，每间（3*3.3）占地面积10平方米，总占地面积20平方米，计划投资1.4万元。 3.铺设管道120米，计划投入0.6万元。 | 30 | 治安镇人民政府 | 赵忠豪 | 农牧局 | 1.运营模式：项目以村集体对外发包形式经营，项目建成后以每座大棚6750元/年的价格租赁给种植户经营。 2.利益联结：该项收益主要用于逐步完善后续基础设施、增加村集体经济收入、困难群众临时性救助、村级小型公益性事业等。 3.风险防控：项目在实施过程中，应当建立完整的组织架构，设立健全的规章制度，科学的管理模式，确保项目建设及经营过程实现高效运作，达到项目建设及经营期的各项标准要求。 4.资产归属：项目建成后固定资产归淖球尔台村集体所有。
6 | 东明镇东明学区中心校至东明中学环路建设项目 | 新建 | 东明村 | 新建东明学区中心校至东明中学4.5米宽水泥路1.3公里 | 50 | 东明镇人民政府 | 路凤海 | 交通局 | 公益类项目。 东明中学和东明学区中心校上学、放学时段道路拥堵严重，建设此项目可分流镇区内车辆，有效缓解镇区交通压力，方便师生及镇区居民出行。
7 | 义隆永镇谢举营子村排水项目 | 新建 | 义隆永镇谢举营子村 | 实施主体：义隆永镇人民政府 项目实施必要性：义隆永镇谢举营子村辖区内国道111线总长约500米，因国道路基高于道路两侧，且无排水设施，造成雨季道路两侧、居民门前存水严重，影响群众出行安全。 建设内容：安装PE600排水管450米、PE400排水管800米及雨水口26座、检查井44座。 | 100 | 义隆永镇人民政府 | 张玲忠 | 水务局 | 经济效益：公益事业。 社会效益：方便群众出行。 资产归属：村集体所有。 联农带农：项目建成后，可解决农户门前存水问题，保障群众安全出行。
8 | 沙日浩来镇环境卫生整治设施购置项目 | 新建 | 沙日浩来镇 | 投入资金8.66万元，购置CLW5020ZXXSDP 型车厢可卸式垃圾车。投入资金21.34万元，购置CLW-XX3型勾臂配套垃圾箱44个。 | 30 | 沙日浩来镇人民政府 | 林万志 | 住建局 | 通过项目的实施，切实改善该镇农村环境面貌，不断提高农村生产和生活环境质量，村容村貌整洁整齐，环境质量有所提高，群众卫生意识得到增强，促进了全镇各嘎查村经济和社会各项事业的发展，为乡村振兴打下良好的环境基础。
9 | 土城子乡购买吸污车项目 | 新建 | 土城子乡 | 将使用2022年京蒙资金50万元购置2辆吸污车，一方面用于我乡巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，另一方面为“厕所革命”后续管护、粪污处理提供保证。 | 50 | 土城子乡人民政府 | 包小敏 | 农科局 | 项目建成后，可为农户提供粪污处理，按100元/次（可为低保户、五保户、监测户免费提供粪污处理)。
10 | 固日班花苏木垃圾处理清运项目 | 新建 | 固日班花苏木 | 建设规模内容： 1.利用帮扶资金40万元，购买垃圾清运车辆4辆，垃圾箱53台。分发到4个无垃圾清运设备短缺嘎查村，提高嘎查村垃圾收集运输能力。 2.资金使用计划：4台*6万元=24万元，53个垃圾箱约合16万元，共计40万元。 | 40 | 固日班花苏木人民政府 | 莫日根 | 住建局 | 项目效益： 1.项目实施后可提高嘎查村垃圾收集、清运能力，不断改善和完善“村收集、镇转运、旗处理”的垃圾处理模式。 项目归属： 1.项目实施后资产归实施嘎查村所有。 2.项目实施完成后按照嘎查村集体资产登记以及村级集体资产管理规定运行。 联农带农：项目建成后，可为农户提供垃圾处理清运服务，保障农户生活环境卫生。
11 | 明仁苏木设备采购项目 | 新建 | 明仁苏木 | 政府采购小型挖掘机（75型）一台，主要用于辖区各嘎查村垃圾清运、绿化带整治、应急处置等公益性事业。 | 20 | 明仁苏木人民政府 | 王鹏 | 住建局 | 社会效益： 1.通过垃圾中转站清理转运生活垃圾； 2.改善群众人居环境，为村内绿化、美化提供方便； 3.此设备同时具有抢险救灾应急抢险作用。 资产归属：村集体所有。
12 | 黄花塔拉苏木冷库建设项目 | 新建 | 黄花塔拉苏木伊拉玛图嘎查 | 新建冷库400平方米（长米40，宽10米）每平方米2500元，投资约100万元。 | 100 | 黄花塔拉苏木人民政府 | 李紫臣 | 农牧局 | 1.经济效益：项目建成后，可带动黄花塔拉苏木镇区周边种植业结构调整，大力发展设施农业；项目实现年收益不低于总投资额的5%，可使98户易地搬迁户受益。 资产归属：项目建成后资产归苏木乡镇政府所有。 2.社会效益：易地搬迁让农牧民群众从恶劣、艰苦的环境当中走出来，为其提供全新的生活环境，改变其生活方式，进而改善其生活。农牧民群众有了更多增收渠道，经济收入得到了显著的提高，为社会经济效益增长做出了相应的贡献。 3.生态效益：通过本项目建设，还能够提高农作物的保存效率，进一步扩大果蔬种植面积，提高耕地的效率，促进农民增收。因此，项目建设具有良好的生态效益。 经营模式：项目采取“合作社+农户”经营模式，黄花塔拉苏木人民政府进行项目运行监督，带动农户进行结构调整，通过项目实施，发展设施农业，实现增收。 联农带农：项目可提供部分公益性岗位，临时务工5人以上，同等条件下脱贫人口优先就业。可实现脱贫户增收，同时脱贫户还可享受相关脱贫政策； 资金风险防范：严格按照国家相关法律法规规定进行资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保资产保值增值。
13 | 苇莲苏乡西二十家子村养牛棚舍建设项目 | 续建 | 苇莲苏乡 | 实施主体：苇莲苏乡人民政府 项目建设必要性：苇莲苏乡西二十家子村牛存栏4000头以上，目前均在农户自家庭院养殖，人畜混居严重，卫生、疾病隐患突出。2022年利用自治区衔接资金新建半开放式牛舍6栋，占地面积32000平米，但远不能满足本村养殖需求。 建设内容：计划利用京蒙资金50万元，续建半开放式牛舍1栋，配套活动场、草料库、接犊室、井等设施。 | 50 | 苇莲苏乡人民政府 | 赵洪博 | 旗农牧局 | 建成后可养殖基础母牛50头以上，节约养殖户成本，有效改善脏乱的人居环境，减少疾病隐患，实现人畜分离。
14 | 白音他拉苏木当海嘎查光伏发电建设项目 | 新建 | 白音他拉苏木当海嘎查 | 投资40万元，计划建设80kw光伏发电项目一处，年度发电量12.4万度。 | 40 | 白音他拉苏木政府 | 白笑宇 | 乡村振兴局 | 项目计划每年村集体收益3.76万元，收益主要用于脱贫户分红和村级公益性事业。项目可充分利用村集体闲置空地，提高嘎查村集体收入。
15 | 六号农场道路修复项目 | 新建 | 8个分场 | 实施主体：国有六号农场。 建设内容：各分场损坏田间路建设，合计6.5公里。其中：一分场0.9公里；二分场0.9公里；四分场1公里；五分场1.2公里；六分场0.8公里；七分场1公里；八分场0.7公里。建设标准：宽：4.5米，基础平整，垫层山皮土15厘米，上铺砂石15厘米每公里造价15.4万元。 | 100 | 六号农场 | 李栋升 | 交通局 | 秋收季节雨雪天气，泥泞不堪，对全场职工群众收割造成一定困难，增高收割成本。通过实施该项目可从根本上解决群众收割困难、成本增大的问题，同时大大提升环境卫生状况。

## 计划结余资金实施
京蒙2021、2022年结余资金项目计划实施清单
序号 | 项目名称 | 建设性质（新建/续建） | 项目建设地点 | 建设规模和建设内容 | 项目总投资（万元） | 项目实施单位 | 项目责任人 | 主管部门 | 项目效益
合计（5个） |  |  |  |  | 912
1 | 义隆永镇团山洼村农机服务合作社项目 | 新建 | 义隆永镇团山洼村 | 实施主体：义隆永镇人民政府 项目实施必要性：团山洼村现有耕地8800亩，种植户普遍以户为单位进行耕种，种植成本高，浪费劳动力，难以形成种植规模。项目建成后，可扩大全村土地托管数量，在2022年托管土地500亩的基础上，2023年可扩大到1800亩。降低种植户耕作成本，释放更多劳动力，提供季节性务工岗位5人，同时增加村集体收入5万元，在为本村种植户服务时，每亩比市场价低10元。 建设内容：东方红2204型拖拉机2辆，顺邦打捆机1台，深翻犁2台等设备。 | 100 | 义隆永镇人民政府 | 张玲忠 | 农牧和科技局 | 经济效益：嘎查村集体经济年增收12万元。 社会效益：项目建成后可降低种植户耕作成本，释放更多劳动力，提供季节性务工岗位10个。
2 | 新镇博等沟村内断头路建设项目 | 新建 | 新镇博等沟村 | 实施主体：新镇人民政府 项目实施必要性：为嘎查村的主要交通道路，博等沟村过水路面每年雨季降水时大水漫过路面，无法通行。 建设内容： 博等沟村新建过水涵管路面，路长400米，宽6米，共2400平方米，需对路面两边护坡进行砌石加固，并建设直径60公分的过水涵洞两处，预计每平方米投入预算200元左右，预计投资50万元。 | 50 | 新镇人民政府 | 王德祥 | 交通运输局 | 社会效益：促进乡村基础设施建设，确保群众出行安全。
3 | 大沁他拉镇昂乃养殖小区泌乳牛舍项目 | 新建 | 大沁他拉镇昂乃村 | 实施主体：大沁他拉镇政府。 建设的必要性：小区现有基础母牛1200头，新建2栋泌乳牛舍5300平方米，可容纳400头基础母牛，可使每头母牛每天增产5斤牛奶，每斤牛奶2元，全年360天，可增加效益140万元，项目收益可壮大村集体经济的同时更好完善和延伸产业链，服务乡村振兴。 项目建设内容：1、泌乳牛舍2幢*2650平方米*1250元/平方米，投资662万元； 2、附属硬化地面1000平方米*200元/平方米，投资20万元； 3、直径4米圆型化粪池及配套排污管道4套*100000元/套，投资约40万元。 4、养殖区内给水管网及配套自动给水设施铺设2000米×200元／米，投资约40万元。 | 762 | 大沁他拉镇人民政府 | 蒋翠艳 | 农牧和科技局 | 1、运营方式：此项目采取“公司+农户”经营模式。 2、利益联结：项目按投资额5%左右缴纳收益，用于壮大集体经济，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 3、风险防范：意向经营者先缴纳一定比例的运营保证金，项目在经营过程中出现闲置，政府有权终止合约，并扣除运营保证金。完善经营管理，严格会计制度，确保国有资产保值增值。 4、资产归属：资产归村集体所有。

## 新镇中心卫生院迁址新建附属工程项目
京蒙结余资金项目实施清单
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建/续建） | 项目建设地点 | 建设规模和建设内容 | 京蒙协作资金 （万元） | 项目实施单位 | 项目责任人 | 主管部门 | 项目效益
1 | 新镇中心卫生院迁址新建附属工程项目 | 新建 | 新镇 | 实施主体：新镇人民政府 项目实施必要性：目前新镇卫生院年久失修，业务楼存在极大的安全隐患，已暂时借用镇政府提供用房接待患者，存在极大不便急需新建。在北京通州区资金预算的基础上，还欠缺一部分资金。 建设内容：新镇卫生院。 | 85 | 新镇人民政府 | 王德祥 | 卫健委 | 社会效益： 满足新镇辖区内的所有农牧户正常看病就医需求。 风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值增值。 资产归属：形成的固定资产归新镇政府所有。