## 东明镇2022年京蒙协作资金项目实施计划清单
东明镇2022年京蒙协作资金项目实施计划清单
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建/续建） | 项目建设地点 | 建设规模和建设内容 | 项目总投资 （万元） | 京蒙协作资金 （万元） | 地方自筹资金 （万元） | 受益嘎查村（个） | 群众参与 |  | 吸纳就业人数（人） |  | 项目实施单位 | 项目责任人 | 主管部门 | 预计开工、完工时间 （具体到年、月） |  | 绩效目标 | 利益联结机制
[10 empty] | 其中脱贫人口（人） |  | 其中吸纳脱贫人口就业人数（人） |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
东明镇 合计3个 |  |  |  |  | 890 | 890 | 0
1 | 东明镇双合兴村西瓜育秧基地建设项目 | 新建 | 双合兴村 | 实施主体：东明镇人民政府 建设内容： 1.建设8栋日光温室大棚，每栋1000平方米，投资约280万元。 2.建设34栋春秋棚，每栋600平方米，投资约150万元。 3.铺砂石路约0.6公里，投资约4.5万元，其中铺设山坡石厚度20厘米，宽度5米，共计3000平方米，每平方米15元，投资约4.5万元。 4.机电井及配套设施，投资约5.5万元，其中直径300毫米套管井2眼，深度70米，投资约3万元；管道铺设1000米及配套设施投资约2.5万元。 | 440 | 440 | 0 | 1 | 50 | 5 | 20 | 0 | 东明镇人民政府 | 路凤海 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 1.经济效益：该项目每年能够供应瓜秧180万株以上，满足4200亩无籽西瓜种植，增加村集体经济收入22万元。 2.社会效益：按照每亩无籽西瓜相对玉米种植平均增收2000元计算，预计带动群众增收达到840万元以上，同时按照目前无籽西瓜秧市场价1.4元每株计算，项目建成后将向镇内种植户降低售价0.2元每株，合计为种植户减少36万元成本。 其它效益：组织化发展东明镇无籽西瓜产业，带动全镇特色种植业发展。 3.风险防控：拟与双和兴村鑫泉无籽西瓜合作社合作，项目开工建设前，按照总投资额的2%向鑫泉无籽西瓜合作社收取承包订金，确保项目建成后立即投入运营。 4.资产归属：形成的固定资产归双合兴村集体所有。 | 利益联结机制： ①运营模式：向有意愿、善经营的无籽西瓜种植大户或农村合作组织发包经营。 ②利益联结：项目建成后，预计可带动50人以上务工增加收入，同时签订承包协议，村集体按照5%左右收益收取承包费，用于巩固脱贫攻坚成果、对精神文明先进个人表彰奖励以及村级公益事业。
2 | 东明镇集贸市场改造项目 | 续建 | 东明村 | 实施主体：东明镇人民政府 建设内容： 管理用房建筑面积200.25平方米、场地硬化（水泥混凝土地面1770平方米、人行道块料铺设6318平方米、山坡石路450平方米、山坡石地面4725平方米）、平房拆除、院外改造、水泥混凝土道路、铁艺栏杆、大门等工程。 | 450 | 450 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 5 | 东明镇人民政府 | 路凤海 | 农科局 | 2022.03 | 2022.11 | 1.经济效益：改善营商环境促进建立竞争有序、流通顺畅的商品流通体系。 2.社会效益：通过项目建设，可加快集贸市场进行改造升级,为商品经营者提供一个良好的经营场所，可以极大改善附近居民的购物和生活环境,能够直接的、有效的拉动农村经济增长。促进本镇集镇建设，改善镇容镇貌。为发展经济提供方便安全的交易场所，促进农产品、农副产品的交流，拓宽商品交易渠道。 3.风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，确保固定资产不流失。 4.资产归属：形成的固定资产归东明镇人民政府所有。 | 利益联结机制：为商户提供摊位，按项目总投资5%缴纳承包费，推动建立竞争有序、流通顺畅的商品流通体系，改善营商环境。

## 2022年通州区乡镇对口帮扶资金项目实施清单
附件
2022年通州区乡镇对口帮扶资金项目实施清单
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建/续建） | 项目建设地点 | 建设规模和建设内容 | 京蒙协作资金 （万元） | 项目实施单位 | 项目责任人 | 主管部门 | 项目效益
1 | 东明镇东明学区中心校至东明中学环路建设项目 | 新建 | 东明村 | 新建东明学区中心校至东明中学4.5米宽水泥路1.3公里 | 50 | 东明镇人民政府 | 路凤海 | 交通局 | 公益类项目。 东明中学和东明学区中心校上学、放学时段道路拥堵严重，建设此项目可分流镇区内车辆，有效缓解镇区交通压力，方便师生及镇区居民出行。

## 京蒙2021、2022年结余资金项目计划实施清单
京蒙2021、2022年结余资金项目计划实施清单
序号 | 项目类型 | 项目单位 | 项目名称 | 建设 性质（新建/续建） | 项目建设地点 | 建设规模和建设内容 | 项目总投资 （万元） | 京蒙协作资金 （万元） | 地方自筹资金（万元） | 受益嘎查村（个） | 群众参与 |  | 吸纳就业人数（人） |  | 项目实施单位 | 项目责任人 | 所属旗县 | 预计开工、完工时间 （具体到年、月） |  | 项目效益
[12 empty] | 其中脱贫人口（人） |  | 其中吸纳脱贫人口就业人数（人） |  |  |  | 开工时间 | 完工时间
2 | 产业发展 | 东明镇 | 奈曼旗东明镇集贸市场改造项目 | 续建 | 东明村 | 实施主体：东明镇人民政府 建设内容： 改造市场附属设施设备等。 | 30 | 30 |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 东明镇人民政府 | 路凤海 | 奈曼旗 | 2022.04 | 2022.12 | 1.经济效益：改善营商环境促进建立竞争有序、流通顺畅的商品流通体系。 2.社会效益：通过项目建设，可加快集贸市场进行改造升级,为商品经营者提供一个良好的经营场所，可以极大改善附近居民的购物和生活环境,能够直接的、有效的拉动农村经济增长。促进本镇集镇建设，改善镇容镇貌。为发展经济提供方便安全的交易场所，促进农产品、农副产品的交流，拓宽商品交易渠道。 3.利益联结机制：为商户提供摊位，按项目总投资5%缴纳承包费，推动建立竞争有序、流通顺畅的商品流通体系，改善营商环境。 4.风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，确保固定资产不流失。 5.资产归属：形成的固定资产归东明镇人民政府所有。