奈政办字〔2023〕52号

奈曼旗人民政府办公室

关于印发奈曼旗2023年国家卫生县城复审

工作实施方案的通知

各苏木乡镇人民政府，六号农场管委会，大沁他拉街道办事处，旗政府有关委办局和人民团体，驻奈中区市直相关单位：

经旗人民政府研究同意，现将《奈曼旗2023年国家卫生县城复审工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

2023年6月1日

（此件公开发布）

奈曼旗2023年国家卫生县城复审工作

实  施  方  案

2023年我旗将迎来国家卫生县城复审，也是创建全国文明城市的决胜之年。为切实巩固提升国家卫生县城创建成果，全面做好各项准备工作，确保高分通过复审，根据《国家卫生城镇评审管理办法》《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》（全爱卫发〔2021〕6号）要求，结合我旗实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生工作的重要指示精神，落实《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号），进一步深化爱国卫生运动建设，使文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，爱祖国、讲卫生、树文明、重健康的浓厚氛围普遍形成，在城市基础设施建设和卫生管理水平上有新的突破，不断巩固提升国家卫生县城创建成果，促进全旗经济社会又好又快发展。

二、工作目标

根据《国家卫生城市和国家卫生县标准》相关要求，全面落实爱国卫生组织管理、健康教育与促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品与生活饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务等相关工作，促使城乡基础设施更完善、市容环境更有序、食品安全更放心、病媒生物防制更标准、居民健康素养更普及，确保高分通过国家卫生县城复审。2023年6月底前通过市爱卫会专家组初审。

三、主要任务及责任单位

（一）爱国卫生组织管理

1.将爱国卫生工作纳入党委和政府重要议事日程，列入经济社会发展规划，纳入政府绩效考核指标。

责任单位：旗政府办、旗爱卫办、旗发改委，各苏木乡镇场、街道

2.健全爱卫会组织，成员单位分工明确、职责落实。爱卫会办公室机构、职能、人员、经费等有保障。乡镇、嘎查村（社区）、机关、企事业单位要明确专兼职爱国卫生工作人员，村（居）民委员会要健全下属公共卫生委员会，推动落实好爱国卫生工作。

责任单位：旗爱卫办、旗财政局、旗卫健委，旗级机关各部门，各苏木乡镇场、街道

3.爱国卫生工作年度有计划、有部署、有检查、有总结。开展基层卫生创建活动，积极开展国家卫生县城和国家卫生乡镇创建，逐步推进全域创建。广泛开展城乡群众性爱国卫生活动，各部门单位和广大群众积极参与。

责任单位：旗爱卫办、旗级机关各部门，各苏木乡镇场、街道

4.探索建立健康影响评估制度，推动将健康融入所有政策，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设和管理全过程各环节。将应对突发公共卫生事件纳入国土空间规划和城市建设规划，并逐步建设完善相关设施。

责任单位：旗卫健委、旗发改委、旗自然资源局

5.畅通爱国卫生建议和投诉渠道，认真核实和解决群众反映的问题。群众对卫生状况满意。

责任单位：旗爱卫办，各苏木乡镇场、街道

（二）健康教育与健康促进

1.健康教育网络健全，利用健康科普专家库、资源库和报纸、电视、网络等主要媒体，广泛开展健康教育和健康促进活动，提升居民健康素养水平，倡导文明健康、绿色环保生活方式。大力普及中医养生保健知识和方法。各主要媒体设有健康教育栏目。车站、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。

责任单位：旗卫健委、旗融媒体中心、旗交通运输局、旗住建局

2.积极开展健康县城、健康乡镇和健康村、健康社区、健康企业、健康机关、健康学校、健康促进医院、健康家庭等健康细胞建设。建设健康步道、健康主题公园等，推广“三减三健”等慢性病防控措施。

责任单位：旗卫健委、旗教体局、旗住建局，各苏木乡镇场、街道

3.统筹建设全民健身场地设施，构建更高水平的全民健身公共服务体系，满足人民群众经常性的体育锻炼需求。广泛开展全民健身活动，增进广大群众积极参加体育锻炼的意识，倡导居民维持健康体重。机关、企事业单位等落实工作场所工间操制度（15分钟健身圈、公共体育设施免费或低收费开放、开展群众性健身活动）。

责任单位：旗教体局、旗文旅局、旗总工会

4.深入开展控烟宣传活动，禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告，依法规范烟草促销、赞助等行为。全面推进无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校、无烟家庭等无烟环境建设并取得显著成效，积极推进《烟草控制框架公约》，逐步实现室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟（无烟草广告、公共场所有醒目禁烟标识、禁烟场所无吸烟现象、定期开展烟草流行监测）。

责任单位：旗卫健委、旗市场监督管理局、旗烟草专卖局、旗教体局、旗机关事务服务中心

（三）市容环境卫生

1.主次干道和街巷路面平整，道路照明及景观照明设施整洁、完好，运行正常。垃圾桶（箱）等垃圾分类收集容器配置齐全，分类标志统一规范，满足当地垃圾分类要求。无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象，无卫生死角，基本消除易涝积水点。主次干道和街巷路面及时进行保洁，保洁质量符合相关标准要求。河道、湖泊等水面清洁、岸坡整洁，无垃圾杂物。建筑工地（含待建、拆迁、在建等工地）管理到位，卫生整洁，规范围挡，无扬尘、噪声污染，建筑垃圾规范运输处理，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。

责任单位：旗住建局、旗综合执法局、旗水务局，各苏木乡镇场、街道

2.建筑物外立面上的广告设施和招牌的高度、大小符合规定标准，不遮盖建筑物外观轮廓，不影响建筑物本身和相邻建筑物采光、通风，不造成光污染。建筑玻璃幕墙的可见光反射比及其对周边建筑和交通的影响符合现行国家标准有关规定。

责任单位：旗住建局、旗综合执法局

3.加强绿化工作，提高建成区绿化覆盖率和公园绿地面积，强化绿地管理（建成区绿化覆盖率≥38％，人均公园绿地面积≥9平方米）。

责任单位：旗住建局

4.生活垃圾转运站等环卫设施、再生资源回收基础设施符合相关标准要求，数量充足，布局合理，管理规范。生活垃圾分类收集运输体系和废旧物资循环利用体系完善，生活垃圾、粪便分类收集运输容器、车辆等设备设施实现密闭化、规范化，生活垃圾、粪便及时清运。

责任单位：旗住建局

5.推行生活垃圾分类和减量化、资源化。因地制宜加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，实现生活垃圾分类有效覆盖。加强城市生活垃圾回收利用和无害化处理。

责任单位：旗住建局

6.积极推进厕所革命，公共厕所设置符合相关标准要求，数量充足，干净整洁，实现卫生厕所全覆盖。重点行业、重点单位公共场所的公厕设施不低于二类标准。生活污水有效收集处理。

责任单位：旗乡村振兴局、旗综合执法局、旗住建局，重点行业监管部门

7.建成区和城乡结合部农产品市场布局合理，建设管理符合规范要求，科学设置经营区域，实行生熟分开、干湿分离；兼营零售业务的农产品批发市场，应当做到批发与零售业务分区域或分时段经营。农产品批发市场、零售市场设施设备应符合卫生防疫和食品安全要求，应配备卫生管理和保洁人员，落实定期休市和清洗消毒制度，环卫设施齐全、干净整洁。市场活禽销售区域应相对独立设置，实行隔离宰杀，对废弃物实施规范处理，市场无活禽交易。农产品冷链物流设施要结合实际预留消杀防疫空间。临时便民市场采取有效管理措施，保障周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。流动商贩管理规范。无使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋现象。

责任单位：旗市场监督管理局、旗综合执法局

8.建成区和城乡结合部饲养畜禽和野生动物需符合有关法律法规要求，居民文明规范饲养宠物，畜禽粪污得到有效处置；各类集贸市场、花鸟宠物市场及动物交易市场无非法交易和宰杀野生动物现象。

责任单位：旗市场监督管理局、旗农科局，大沁他拉镇、大沁他拉街道办事处

9.社区和单位建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，环卫设施完善，推行垃圾分类，垃圾及时清运，公共厕所符合卫生要求；道路平坦，绿化美化，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。

责任单位：大沁他拉街道办事处、大沁他拉镇，旗住建局、旗综合执法局，旗级机关各部门

10.城乡结合部建有配套生活污水处理、排放设施和充足的垃圾收集站（点）、再生资源回收站（点）、公共厕所等设施；卫生清扫保洁及时，日常管理规范，垃圾及时清运，普及卫生户厕；道路硬化平整，主要道路配备路灯；无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。

责任单位：旗住建局，大沁他拉街道办事处、大沁他拉镇、旗综合执法局

11.加强铁路沿线两侧环境卫生整治，铁路两侧500米范围内无露天堆放的彩钢瓦、塑料薄膜、防尘网等轻飘物品，铁路沿线安全保护区内无倾倒垃圾、排污等现象。

责任单位：旗交通运输局，大沁他拉镇

（四）生态环境

1.近3年辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事故。

责任单位：通辽市生态环境局奈曼旗分局

2.加强大气污染治理，环境空气质量良好或持续改善。无烟囱排黑烟现象，无秸秆、垃圾露天焚烧现象。排放油烟的餐饮单位安装油烟净化装置并保持正常使用。

责任单位：通辽市生态环境局奈曼旗分局、旗农科局、旗综合执法局

3.区域环境噪声控制良好，声功能区夜间环境质量达标。

责任单位：通辽市生态环境局奈曼旗分局

4.各级水环境功能区全部达到要求，未划定功能区的水质不低于五类。无乱排污水现象，无黑臭水体。

责任单位：通辽市生态环境局奈曼旗分局

5.集中式饮用水水源地水质达标。辖区内重点河湖主要控制断面生态流量达标。

责任单位：通辽市生态环境局奈曼旗分局、旗水务局

6.辖区内应建有符合条件的医疗废物集中处理设施，各类医疗废物处置能力应满足辖区内医疗卫生机构的处置需求。辖区内医疗卫生机构依法分类收集医疗废物，医疗废物统一由有资质的医疗废物处置单位处置。对确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合条件的设施自行处置。医疗污水收集、处理、消毒和排放符合国家及地方有关要求。

责任单位：旗卫健委、通辽市生态环境局奈曼旗分局

（五）重点场所卫生

1.公共场所实行卫生监督量化分级管理，公共场所卫生信誉度等级应向社会公示，并使用统一标识。卫生许可证件齐全有效，卫生管理规范，直接为顾客服务的人员取得有效健康合格证明。

责任单位：旗卫健委

2.小浴室、小美容美发店、小歌舞厅、小旅店等经营资格合法，室内外环境整洁，卫生管理、硬件设施符合相应国家标准要求（美发店有皮肤病人专用工具，浴室有禁止性病、皮肤病患者入浴标识）。

责任单位：旗卫健委

3.学校、幼儿园和托育机构的教室、食堂（含饮用水设施）、宿舍、厕所等教学和生活环境符合相关国家卫生标准或规定。学校按照规定设立校医院或卫生室，校医或专（兼）职保健教师配备比率达标，配备专兼职心理健康工作人员。学校传染病防控工作机制健全并严格执行。

责任单位：旗教体局

4.中小学体育与健康课程开课率达标。中小学生每天校内体育活动时间充足。学校眼保健操普及率达标。中小学生近视率、肥胖率逐年下降。近3年辖区内无重大学校食物中毒事件。

责任单位：旗教体局

5.辖区内存在职业病目录所列职业病危害因素的企业职业病危害项目及时申报。对接触职业病危害的劳动者依法进行职业健康检查。近3年辖区内未发生重大职业病危害事故。

责任单位：旗卫健委

6.旅客列车车厢、商场、超市等公共场所卫生检测结果符合国家相关标准。

责任单位：旗卫健委

（六）食品和生活饮用水安全

1.近3年辖区内未发生重大食品安全和饮用水安全事故，依法报告食品安全和饮用水安全事故信息。

责任单位：旗市场监督管理局

2.加强小餐饮店、小食品店、小作坊管理，无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。无制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品等现象。

责任单位：旗市场监督管理局、旗综合执法局

3.积极推行明厨亮灶和食品生产经营风险分级管理。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员取得有效的健康合格证明。落实清洗消毒制度，防蝇防鼠等设施健全。食品生产经营单位严格执行国家相关标准。

责任单位：旗市场监督管理局

4.积极推广分餐制和公筷制，大力倡导“光盘行动”。辖区内无贩卖、制售、食用野生动物现象。

责任单位：旗文明办、旗市场监督管理局

5.市政供水、自备供水、居民小区供水管理规范，供水单位有卫生许可证。二次供水符合国家相关标准要求。开展水质监测工作，采样点选择、检验项目和频率符合相关要求。

责任单位：旗住建局、旗卫健委

（七）疾病防控与医疗卫生服务

1.建立与经济社会发展、财政状况和实现健康目标相适应的卫生健康事业投入机制。个人卫生支出占卫生总费用的比重持续降低。

责任单位：旗财政局、旗卫健委

2.强化重大传染病防控措施，建立重大新发突发传染病疫情联防联控机制，按照相关要求制定传染病预防控制预案，落实“四早”要求，压实“四方责任”，甲、乙类法定传染病发病情况稳定。二级以上综合性医院设置公共卫生科和感染性疾病科，发热门诊、肠道门诊、预检分诊符合有关规定。近3年辖区内未发生重大实验室生物安全事故。

责任单位：旗卫健委

3.多措并举降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，持续提升人均预期寿命。按照国家免疫规划和当地预防接种工作计划，定期为适龄人群提供预防接种服务。提升妇幼健康服务能力，促进妇女儿童全面健康发展。推进医养结合服务。

责任单位：旗卫健委

4.重大慢性病过早死亡率呈下降趋势。健全重大事件处置中的社会心理健康监测预警机制，强化心理健康促进和心理疏导、危机干预。严重精神障碍患者管理规范。

责任单位：旗卫健委

5.医疗卫生服务体系健全，机构建设符合国家标准要求，千人口的床位数、执业（助理）医师数、注册护士数、公共卫生人员数、药师（药士）数和万人口全科医生数等指标符合所在地区域卫生规划要求。

责任单位：旗卫健委

6.推动火车站、公路客运站等交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业、重点场所配置和使用自动体外心脏除颤仪（AED）等医疗急救设备和药品。对公安、消防、安保、交通和教育等重点行业人群开展急救知识与技能培训，引导全社会逐步提高全民急救能力。

责任单位：旗红十字会

7.构建和谐医患关系，医疗卫生人员具备安全的工作条件，执业环境逐步改善。辖区内无重特大刑事伤医案件。临床用血来自自愿无偿献血。杜绝无证行医、非法采供血和非法医疗广告。

责任单位：旗卫健委、旗公安局

8.建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达标。重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格。

责任单位：旗卫健委，各苏木乡镇场、街道、旗级机关各部门

四、工作步骤

（一）宣传发动阶段（2023年2月—3月）。按照国家卫生县城复审要求，制定实施方案和工作计划；统一部署，明确任务，落实责任；开展培训，解读指标，明确要求；广泛宣传发动，充分调动广大干部群众积极性，营造浓厚氛围。

（二）组织实施阶段（2023年4月—6月）。各部门单位按照各自职责、任务和要求，积极开展专项整治活动；对照标准全面自查，查找问题、及时整改；相关指标达到国家卫生县城标准，争取高分通过市爱卫会专家组初审。

（三）巩固提升阶段（2023年7月—12月）。全面巩固前阶段工作成果，落实长效管理机制；针对市爱卫会专家组复审反馈的问题，组织整改攻坚，补齐短板，全面提升整治成果，确保高水平通过国家卫生县城复审。

五、工作要求

（一）加强领导，狠抓落实。国家卫生县城复审涉及社会各个方面，要坚持“党委领导、政府主导、多部门协作、全社会参与”的工作原则，合力推进，确保各项任务圆满完成。旗委旗政府成立国家卫生县城复审工作领导小组，具体负责国家卫生县城复审相关的组织、协调、监督、推进等工作。各乡镇、街道办、旗级机关各部门要健全国家卫生县城复审工作组织，明确分工，落实职责，实行“一把手”负责制，并指定专人负责日常工作，确定一名分管领导和联络员。

（二）健全机制，长效管理。国家卫生县城复审领导小组定期研究推动复审工作，解决工作中的实际困难和问题。结合全国文明城市创建，动员全社会力量广泛参与国家卫生县城巩固提升行动。各责任单位要按照“属地管理、条块结合、上下联动、整体推进”的工作要求，进一步完善机制、强化队伍、保障资金，建立健全长效管理机制，不断提高县城精细化管理水平。认真对照责任分工，结合本部门实际，细化工作措施，加强协调配合，齐心协力做好国家卫生县城复审工作。

（三）明确任务，突出重点。相关乡镇部门要按照各自的职责和责任分工，制定本单位国家卫生县城复审工作计划方案，责任落实到每个责任人，真正做到横向到边、纵向到底，实行分级管理层层抓、行业管理条条抓，实现共建共享全覆盖。针对市容环境卫生、建筑（拆迁）工地、老旧小区、农贸市场、“四小”行业（小旅馆、小美发美容店、小歌舞厅、小浴室）、食品超市、“三小”行业（小餐饮店、小食品店、小熟食店）等重点区域和重点场所存在的突出问题和薄弱环节，要结合创文项目建设，加大资金投入，加快整治完善设施，规范管理，确保高质量通过国家卫生县城复审。

（四）加强督查，严格奖惩。旗爱卫办联合旗政府办督查室定期组织开展督查并通报结果，对重点事项进行交办、督办、催办，推进国家卫生县城复审各项工作的落实。对领导重视、工作得力、任务落实具体、成效显著、贡献突出的单位，要给予通报表彰；对措施不力进度迟缓、目标任务完成较差的单位，要给予通报批评；对国家卫生县城复审整体工作造成不利影响或被上级暗访反馈点名通报的，按照“谁主管谁负责”的原则，实行责任倒查和问责。

附件：1.国家卫生县城复审工作领导小组

2.国家卫生县城标准任务分解表

3.国家卫生县城线上评估分值及任务分配表

抄送：旗委办、人大办、政协办、纪委办，驻奈中区市直有关单位。

附件1

国家卫生县城复审工作领导小组

组  长：张红兵    旗人民政府副旗长

副组长：崔泽辉    旗政府办公室副主任

张  威    旗卫生健康委员会主任

吴莎莎    旗委宣传部副部长

成  员：崔海学    旗发展和改革委员会副主任

道仁嘎    旗教育体育局党组成员

王连峰    旗公安局副局长

王爱华    旗民政局副局长

曹  飞    旗财政局副局长

于爱华    旗人力资源和社会保障局副局长

马小芳    旗自然资源局副局长

郑立东    旗住房和城乡建设局副局长

牟中强    旗交通运输局副局长

李茂华    旗水务局副局长

鲍宏云    旗农牧和科技局副局长

高  辉    旗文化和旅游局副局长

孟繁彦    旗卫生健康委员会副主任

刘继东    旗应急管理局副局长

张学靖    旗市场监督管理局副局长

刘忠军    旗林业和草原局党组成员

任兆琳    旗乡村振兴局副局长

肖建平    旗行政审批和政务服务局副局长

丛日升    通辽市生态环境局奈曼旗分局局长

任伟光    旗城市管理综合行政执法局副局长

朱晓慧    大沁他拉镇人民政府副镇长

赵  成    大沁他拉街道办事处副主任

领导小组下设办公室，办公室设在旗爱卫办，办公室主任由旗卫健委主任张威同志兼任。

附件2

国家卫生县城标准任务分解表

| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  | 250 | 350 |  |
| 一、爱国卫生组织管理 |  | 40.0 | 10.0 |  |
| 党政重视 （10分） | 近三年政府工作报告中有爱国卫生或卫生创建内容 | 2.0 | _ | 政府办公室 |
|  | 印发贯彻《意见》《规划纲要》文件，落实相关工作 | 2.0 | _ | 卫生健康委 |
|  | 爱国卫生法规或规章体系健全完善 | 2.0 | _ | 卫生健康委 |
|  | 将爱国卫生相关内容列入经济社会发展规划 | 2.0 | _ | 发改委 |
|  | 爱国卫生工作列入政府年度绩效考核 | 2.0 | _ | 组织部 |
| 工作网络 （12分） | 各级爱卫会组织健全，机构、职能、人员等配备能适应工作需要，经费纳入财政预算 | 6.0 | _ | 卫生健康委 |
|  | 爱卫会成员单位职责分工明确、责任落实 | 2.0 | _ | 卫生健康委，爱卫会各成员单位 |
|  | 机关、企事业单位有专兼职爱国卫生工作人员 | 2.0 | _ | 各级机关、企事业单位 |
|  | 社区（村）设置公共卫生委员会 | 2.0 | _ | 民政局 |
| 工作情况 （8分） | 年度有计划、有部署、有检查、有总结 | 2.0 | _ | 卫生健康委 |
|  | 国家卫生县（乡镇）及其他基层卫生创建活动 | 4.0 | _ | 卫生健康委 |
|  | 组织开展各类群众性爱国卫生活动 | - | 2.0 | 卫生健康委 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 健康融入万策（10分） | 开展健康影响评估 | 6.0 | _ | 卫生健康委，政府相关部门单位 |
|  | 国土空间规划和城市建设规划中有应对突发公共卫生事件内容，并有相关预案 | 4.0 | _ | 自然资源局、住建局 |
| 群众监督 （10分） | 爱国卫生投诉流程规范，受理、反馈及时 | 2.0 | _ | 行政审批和政务服务局 |
|  | 群众满意度调查 | _ | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 爱国卫生宣传氛围浓厚，醒目位置设置国家卫生城市（县）标识 | _ | 4.0 | 卫生健康委、各级机关、企事业单位 |
| 二、健康教育和健康促进 |  | 30.0 | 40.0 |  |
| 健康素养 （38分） | 政府及行业部门、单位健康教育组织网络健全，组织开展健康科普活动 | 4.0 | _ | 卫生健康委，各级机关、企事业单位 |
|  | 定期开展健康素养监测 | 2.0 | _ | 卫生健康委 |
|  | 媒体健康教育宣传 | 2.0 | _ | 宣传部，卫生健康委 |
|  | 卫生健康、教育、体育等部门和行业健康教育 | 2.0 | _ | 卫生健康委、教体局 |
| 健康素养 （38分） | 街道社区、城乡结合部等基层健康教育 | _ | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 医疗卫生机构健康教育 | _ | 4.0 | 卫生健康委、全旗各行业主管部门 |
|  | 机场、车站、广场等窗口单位多种形式的健康宣传 | _ | 4.0 | 卫生健康委、全旗各行业主管部门 |
|  | 开展中医养生保健知识和方法普及活动 | 2.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 健康县区、健康乡镇、健康细胞建设 | 10.0 | _ | 卫生健康委 |
|  | 健康步道、健康主题公园等建设 | _ | 4.0 | 卫生健康委、住建局 |
| 全民健身 （10分） | 15分钟健身圈 | _ | 4.0 | 教体局 |
|  | 公共体育设施免费或低收费开放 | - | 2.0 | 教体局 |
|  | 开展群众性健身活动 | _ | 4.0 | 教体局 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 烟草控制 （22分） | 媒体及社会各单位控烟宣传 | 6.0 | _ | 宣传部，卫生健康委，建成区内各级机关单位 |
|  | 无烟草广告 | _ | 6.0 | 市场监督管理局、烟草专卖局 |
|  | 公共场所、工作场所及公共交通工具有醒目禁烟标识 | _ | 4.0 | 卫生健康委、市场监督管理局、交通运输局 |
|  | 禁烟场所无吸烟现象 | _ | 4.0 | 建成区内各级机关单位，各类室内公共场所 |
|  | 定期开展烟草流行监测 | 2.0 | _ | 卫生健康委 |
| 三、市容环境卫生 |  | 36.0 | 144.0 |  |
| 城市容貌 （42分） | 城市道路（含背街、商业街）功能完善、整洁有序 | _ | 6.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 户外广告、建筑立面干净整洁 | _ | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 窨井盖完好，基本消除易涝积水点 | _ | 4.0 | 住建局、城市管理综合行政执法局 |
|  | 照明设施、果皮箱及其他道路附属设施设置规范 | _ | 4.0 | 住建局 |
|  | “十乱”整治达标 | _ | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | “门前三包”制度落实到位 | _ | 3.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 清扫保洁责任落实，着装及操作规范，无卫生死角 | _ | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 拆迁（待建）工地管理规范，文明施工措施齐全，环境整洁 | _ | 4.0 | 住建局、城市管理综合行政执法局 |
|  | 在建工地管理规范，文明施工措施齐全，环境整洁 | _ | 4.0 | 住建局、城市管理综合行政执法局 |
|  | 河道、湖泊等水体及岸坡整洁，无污水直排现象 | _ | 3.0 | 住建局、市城市管理综合行政执法局 |
|  | 畜禽和野生动物饲养符合规定 | _ | 2.0 | 城市管理综合行政执法局 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 园林绿化 （18分） | 绿地完成规划、布局合理 | 4.0 | _ | 住建局 |
|  | 公园、道路绿化及其他绿地建设规范 | 6.0 | _ | 住建局 |
|  | 绿地养护良好 | _ | 4.0 | 住建局、林草局 |
|  | 绿地环境整洁有序 | _ | 4.0 | 住建局、林草局、城市管理综合行政执法局 |
| 垃圾与污水（38分） | 推行垃圾减量化、资源化和无害化 | 4.0 | - | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 生活垃圾分类收运、密闭存放、及时清运、整洁规范 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 生活垃圾处理设施分类配置、运行达标 | - | 6.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 建筑垃圾密闭运输，推行无害化处置和资源化利用，消纳场管理规范 | - | 6.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 管网覆盖和污水收集达标 | 6.0 | - | 住建局 |
|  | 污水处理厂运行规范、达标排放 | 4.0 | - | 住建局 |
|  | 船舶污染物治理效果良好 | 2.0 | - | 无 |
|  | 塑料垃圾治理效果良好 | 2.0 | - | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 再生资源回收体系完善 | 4.0 | - | 鼎信公司、市场监督管理局 |
| 厕所革命 （16分） | 公厕配置完善、卫生达标、免费开放 | - | 6.0 | 城市管理综合行政执法局、住建局 |
|  | 重点行业、重点单位公厕达到二类 | - | 4.0 | 重点行业监管部门，各级机关企事业单位等 |
|  | 无旱厕 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 化粪池等粪便设施安全规范 | 4.0 | - | 城市管理综合行政执法局 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 市场卫生 （31分） | 卫生制度、农残检测等公示并及时更新 | - | 3.0 | 市场监督管理局 |
|  | 商品摆放整齐，管理有序，干净整洁 | - | 4.0 | 市场监督管理局 |
|  | 场地、公厕、排水等设施规范配建 | - | 4.0 | 市场监督管理局 |
|  | 流动商贩及早夜市定时定点定品种管理，干净清洁，管理规范 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局、市场监督管理局 |
|  | 餐饮、散装食品等摊贩食品安全基本达标，不污染周边环境 | - | 4.0 | 市场监督管理局 |
|  | 活禽经营区域相对独立、设施完善、隔离宰杀 | - | 4.0 | 市场监督管理局、农牧局 |
|  | 废弃物处置及卫生管理规范 | - | 4.0 | 市场监督管理局、城市管理综合行政执法局 |
|  | 活禽市场定期休市和清洗消毒 | - | 2.0 | 农牧局 |
|  | 野生动物非法交易和宰杀行为有效管控 | - | 2.0 | 市场监督管理局、农牧局 |
| 社区、单位与城乡结合部卫生 （33分） | 保洁全覆盖 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 垃圾容器分类配置，垃圾分类收运、及时清运 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 公厕、垃圾站点等环卫设施配置齐全，运行良好 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 道路硬化平整，照明设施全覆盖 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 绿化管护良好，庭院绿化美化 | - | 3.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 再生资源回收站点配置完善、管理规范 | - | 2.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 环境卫生整治达标，无暴露垃圾、卫生死角和其他“十乱”现象 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 无违规饲养和散养畜禽 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 铁路沿线环境整治达标，无轻飘物品、垃圾积存和其他“十乱”现象 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 四、生态环境 |  | 25.0 | 25.0 |  |
| 重大事故 （7分） | 近3年辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事故 | 4.0 | - | 生态环境局 |
|  | 突发环境事件应急体系完善，制定预案并进行演练 | 3.0 | - | 生态环境局 |
| 大气、噪声 与水环境 （28分） | 餐饮单位油烟净化符合要求，无油烟直排、油泥污染立面现象 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 废气污染控制措施落实到位 | 3.0 | - | 生态环境局 |
|  | 无秸秆、垃圾露天焚烧及烟囱排黑烟现象 | - | 4.0 | 生态环境局 |
|  | 无噪音扰民 | - | 4.0 | 生态环境局 |
|  | 禁鸣措施落实情况 | - | 3.0 | 生态环境局 |
|  | 水源地一级保护区水质达标率 | 2.0 | - | 生态环境局 |
|  | 集中式饮用水水源地管理规范 | 3.0 | - | 生态环境局 |
|  | 水环境功能区达到要求 | 2.0 | - | 生态环境局 |
|  | 未划定功能区无黑臭水体 | - | 3.0 | 生态环境局 |
| 医疗废物与 污水处理 （14分） | 医疗废物无害化处置，分类、收集、转运、处置等过程符合国家要求 | - | 4.0 | 生态环境局、卫生健康委 |
|  | 医疗废物处置厂达标排放 | 4.0 | - | 生态环境局 |
|  | 医疗废物暂时贮存场所管理规范，标识明显 | - | 3.0 | 生态环境局、卫生健康委 |
|  | 医疗污水收集、处理、消毒和排放符合国家及地方有关要求 | 4.0 | - | 生态环境局、卫生健康委 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 五、重点场所卫生 |  | 30.0 | 30.0 |  |
| 公共场所 卫生管理 （40分） | 实行公共场所卫生监督量化分级管理，规范开展卫生许可和卫生管理工作 | 4.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 公共场所落实卫生管理要求 | 4.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 公共场所达到基本卫生要求 | - | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 公共场所从业人员管理规范 | - | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 四小行业卫生许可和从业人员管理规范 | - | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 四小行业基本设置、设施设备及操作流程符合要求 | - | 8.0 | 卫生健康委 |
|  | 四小行业公共用品用具配备充足，规范进行更换、清洗、消毒、保洁 | - | 8.0 | 卫生健康委 |
|  | 四小行业卫生相关产品、公共用品用具、室内空气质量、水质符合有关标准规范 | 2.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 美发店有皮肤病人专用工具，浴室有禁止性病、皮肤病患者入浴标识 | - | 2.0 | 卫生健康委 |
| 学校卫生 （12分） | 近3年辖区内无重大学校食物中毒事件 | 2.0 | - | 教体局、市场监督管理局 |
|  | 教学、生活等环境符合要求 | 5.0 | - | 教体局 |
|  | 传染病、常见病（包括近视、肥胖等）防控措施落实到位 | 5.0 | - | 教体局 |
| 职业病防治 （8分） | 用人单位依法开展工作场所监测检测，健康体检，报告规范 | 5.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 职业病危害事故报告及处理及时规范 | 3.0 | - | 卫生健康委 |
| 六、食品和生活饮用水安全 |  | 30.0 | 40.0 |  |
| 工作机制 建设 （10分） | 近3年辖区内未发生重大食品安全事故 | 4.0 | - | 市场监督管理局 |
|  | 食品安全管理规范 | 4.0 | - | 市场监督管理局 |
|  | 食品安全突发事件应急体系完善，制定预案并进行演练 | 2.0 | - | 市场监督管理局 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 食品生产 经营 （44分） | 依法经营、风险分级管理，管理制度等公示规范 | - | 4.0 | 市场监督管理局 |
|  | 从业人员管理规范 | - | 4.0 | 市场监督管理局 |
|  | 生产经营场所布局规范，符合卫生管理要求 | 2.0 | - | 市场监督管理局 |
|  | 推行明厨亮灶 | - | 2.0 | 市场监督管理局 |
|  | 倡导公筷公勺 | - | 2.0 | 市场监督管理局 |
|  | 制止餐饮浪费 | - | 2.0 | 市场监督管理局 |
|  | 无贩卖、制售、食用野生动物现象 | - | 2.0 | 市场监督管理局、农牧局 |
| 食品生产 经营 （44分） | 食品采购索证索票和登记台账制度落实 | 3.0 | - | 市场监督管理局 |
|  | 设备齐全，食品加工、转运流程等管理规范 | 2.0 | - | 市场监督管理局 |
|  | 消毒设施齐全、操作规范 | - | 3.0 | 市场监督管理局 |
|  | 环境整洁，无卫生死角 | - | 4.0 | 市场监督管理局 |
|  | 三小行业公示、基本设施规范，有独立上下水 | - | 4.0 | 市场监督管理局 |
|  | 三小行业环境整洁，符合行业标准要求，“三防”设施落实 | - | 6.0 | 市场监督管理局 |
|  | 食品摊贩管理规范，原辅材料安全卫生可溯源 | - | 2.0 | 市场监督管理局 |
|  | 食品摊贩卫生良好，有防污染设施 | - | 2.0 | 市场监督管理局 |
| 生活饮用水卫生 （16分） | 近3年辖区内无重大饮用水安全事故 | 4.0 | - | 住建局 |
|  | 卫生管理规范 | 2.0 | - | 住建局、卫生健康委 |
|  | 饮用水安全突发事件应急体系完善，制定预案并进行演练 | 2.0 | - | 住建局 |
|  | 集中供水单位管理规范，水厂化验室设置、操作规范 | 3.0 | - | 住建局、卫生健康委 |
|  | 二次供水专人管理，安全、清洗消毒措施落实 | 2.0 | - | 住建局、卫生健康委 |
|  | 小区直饮水设施安全，管理规范，原水和出水水质符合要求 | - | 3.0 | 水务局、卫生健康委 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 七、疾病防控与医疗卫生服务 |  | 59.0 | 61.0 |  |
| 传染病防控 （21分） | 建立重大突发新发传染病联防联控机制，有防控方案和应急处置预案，培训和演练落实 | 2.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 重大传染病应急处置的人员设施设备和物资储备 | 2.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 落实传染病防控“四早”和“四有”要求 | 2.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 近3年辖区内未发生重大实验室生物安全事故 | 4.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 病原微生物实验室依法取得批准或备案 | 2.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 医疗机构有传染病管理部门和人员；二级以上综合医院设公共卫生科和感染性疾病科；制度齐全，管理规范 | 3.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 发热门诊、肠道门诊、预检分诊设置规范 | - | 6.0 | 卫生健康委 |
| 健康服务 （23分） | 慢性病防治规划、措施落实，基层慢性病服务建设到位 | 6.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 接种门诊制度上墙，程序清晰，设置、流程规范 | - | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 接种卡、簿、证记录及查漏补种等工作管理规范 | 2.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 落实母婴安全五项制度，妇幼业务开展到位 | 3.0 | - | 卫生健康委 |
| 健康服务 （23分） | 开展医养结合服务 | 4.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 严重精神障碍患者管理规范，二级以上综合医院及精神专科医院开设心理门诊 | 3.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 有重大事件心理应急预案，培训、演练、监测预警和救助工作落实 | 2.0 | - | 卫生健康委 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 医疗卫生 （26分） | 医疗卫生服务体系健全，医疗机构建设符合要求、管理规范 | 4.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 15分钟基本医疗卫生服务圈 | - | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 交通枢纽、重点场所配置自动体外心脏除颤（AED），标识清楚 | - | 2.0 | 卫生健康委、建成区相关部门 |
|  | 定期开展急救知识与技能培训 | 2.0 | - | 红十字会、卫生健康委 |
|  | 医疗机构投诉接待制度落实到位，二级及以上医院设置警务或治安室，标识明显、有人值守 | - | 2.0 | 卫生健康委 |
|  | 近3年辖区内无重特大刑事伤医案件 | 4.0 | - | 卫生健康委、公安局 |
|  | 建立血液库存动态预警机制，临床用血来自于无偿献血 | 3.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 非法行医、非法采供血和非法医疗广告的监管工作落实 | - | 4.0 | 卫生健康委、市场监督管理局 |
| 病媒生物 监测与评估 （14分） | 开展病媒控制评估，每年统一防制活动不少于两次 | 3.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 有居民虫情报告和防制咨询渠道，及时反馈群众意见 | - | 3.0 | 行政审批和政务服务局、卫健委 |
|  | 开展蚊蝇孳生地调查，并建立台账 | 3.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 重点行业及重点场所病媒生物侵害调查 | 2.0 | - | 卫生健康委 |
|  | 蚊、蝇、鼠、蟑螂等密度监测和抗药性检测 | 3.0 | - | 卫生健康委 |
| 项 目 | 内 容 | 明查分值 | 暗访 分值 | 责任单位 |
| 病媒生物 控制 （36分） | 灭鼠毒饵站布放合理，用药规范，方法科学 | - | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 小型积水、大中型水体等蚊虫孳生地治理 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局、住建局 |
|  | 生活垃圾、垃圾容器等苍蝇孳生地治理 | - | 4.0 | 城市管理综合行政执法局 |
|  | 食品行业和单位防蝇设施 | - | 4.0 | 市场监督管理局 |
|  | 重点行业和单位防鼠设施 | - | 4.0 | 重点行业监管部门 |
|  | 鼠类密度控制情况 | - | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 蝇类密度控制情况 | - | 4.0 | 卫生健康委 |
| 病媒生物 控制 （36分） | 蚊虫密度控制情况 | - | 4.0 | 卫生健康委 |
|  | 蟑螂密度控制情况 | - | 4.0 | 卫生健康委 |

附件3

国家卫生县城线上评估分值及任务分配表

| 编 码 | 内 容 | 目标值 | 评价标准 | 责任部门（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000 | 资料评估 |  |  |  |
| A0100 | 省级推荐报告 |  |  |  |
| A0101 | 省爱卫会推荐报告 | — | 【有】30分；【无】0分 |  |
| A0200 | 申报城市资料 |  |  |  |
| A0201 | 工作汇报 | — | 【有】5分；【无】0分 | 卫生健康委 |
| A0202 | 工作计划 | — | 【有】5分；【无】0分 | 卫生健康委 |
| A0203 | 实施方案 | — | 【有】5分；【无】0分 | 卫生健康委 |
| A0204 | 爱国卫生工作法规或规范性文件 | — | 【有】5分；【无】0分 | 卫生健康委 |
| A0205 | 爱卫办机构和人员组成 | — | 【有】5分；【无】0分 | 卫生健康委 |
| A0206 | 建成区范围、地理位置及人口 | — | 【有】1分；【无】0分 | 住建局 |
| A0207 | 经济和社会发展情况 | — | 【有】1分；【无】0分 | 发改委 |
| A0208 | *区、街道、乡镇、社区、村名单 | — | 【有】1分；【无】0分 | 民政局、街道 |
| A0209 | *城市规划图和交通图 | — | 【有】1分；【无】0分 | 自然资源局、交通运输局 |
| A0210 | 其他相关资料（农贸市场名单及地址、建成区垃圾中转站及公共厕所名单及地址、主要公共场所和餐饮单位名称及地址） | — | 【有】1分；【无】0分 | 城市管理综合行政执法局、市场监督管理局、文旅局 |
| B0000 | 指标评估 |  |  |  |
| B0100 | 组织管理 |  |  |  |
| B0101 | 国家卫生县 | ≥1个 | 【达标】20分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0102 | 群众对卫生状况满意率 | ≥90% | 【达标】10分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0200 | 健康教育和健康促进 |  |  |  |
| B0201 | 居民健康素养水平 | ≥23%或持续提升 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0202 | 建有全民健身场地设施的社区比例 | 100% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0203 | 经常参加体育锻炼人数的比例 | >38.5% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0204 | 人均体育场地面积 | >2.2平方米 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0205 | 每千人口社会体育指导员数 | ≥2.16名 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0206 | 15岁以上人群吸烟率 | ＜20% | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0207 | 无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例 | ≥90% | 【达标】5分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0208 | 全面控烟法律法规规定 | 有 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0300 | 市容环境卫生 |  |  |  |
| B0301 | 道路装灯率 | 100% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 住建局 |
| B0302 | 主次干道每日保洁时间 | ≥16小时 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 城市管理综合行政执法局 |
| B0303 | 街巷路面每日保洁时间 | ≥12小时 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 城市管理综合行政执法局 |
| B0304 | *道路机械化清扫率 | ≥80% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 城市管理综合行政执法局 |
| B0305 | *城市管理信息化覆盖率 | ≥90% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 城市管理综合行政执法局 |
| B0306 | 建成区绿化覆盖率 | ≥38％ | 【达标】4分； 【不达标】0分 | 住建局 |
| B0307 | 人均公园绿地面积 | ≥9平方米 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 住建局 |
| B0308 | 城市生活垃圾回收利用率 | >35％ | 【达标】4分； 【不达标】0分 | 城市管理综合行政执法局 |
| B0309 | 城市生活垃圾无害化处理率 | 100% | 【达标】4分； 【不达标】0分 | 城市管理综合行政执法局 |
| B0310 | *窨井盖完好率 | ≥98% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 住建局 |
| B0311 | *主城区回收网点覆盖率 | 100% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 鼎信公司 |
| B0312 | *城市生活污水集中收集率 | ≥75%或持续提高 | 【达标】4分； 【不达标】0分 | 住建局 |
| B0400 | 生态环境 |  |  |  |
| B0401 | *环境空气质量指数 (AQI) 不超过100的天数 | ≥320天或持续改善 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 生态环境局 |
| B0402 | 环境空气主要污染物年均值 | 达到国家《环境空气质量标准》二级标准 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 生态环境局 |
| B0403 | 区域环境噪声控制平均值 | ≤55分贝 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 生态环境局 |
| B0404 | 声功能区环境质量夜间达标率 | ≥75％ | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 生态环境局 |
| B0405 | 集中式饮用水水源地水质达标率 | 100% | 【达标】4分； 【不达标】0分 | 生态环境局 |
| B0406 | 医疗废物无害化处置率 | 100% | 【达标】4分； 【不达标】0分 | 生态环境局 |
| B0500 | 重点场所卫生 |  |  |  |
| B0501 | 学校校医或专 (兼) 职保健教师 | >70％ | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0502 | 中小学体育与健康课程开课率 | 100% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0503 | 中小学生每天校内体育活动时间 | ≥1小时 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0504 | 学校眼保健操普及率 | 100% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0505 | 中小学生近视率 | 逐年下降 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0506 | 中小学生肥胖率 | 逐年下降 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 教体局 |
| B0507 | 存在职业病目录所列职业病危害因素的企业职业病危害项目申报 | >90％ | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0600 | 食品和生活饮用水安全 |  |  |  |
| B0601 | 食品生产经营风险分级管理率 | ≥90％ | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 市场监督管理局 |
| B0700 | 疾病防控和医疗卫生服务 |  |  |  |
| B0701 | 个人卫生支出占卫生总费用的比重 | ≤25%或持续降低 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0702 | 甲、 乙类法定传染病报告发病率 | 不高于近5年平均水平 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0703 | 婴儿死亡率 | ≤5.6‰或持续降低 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0704 | 5岁以下儿童死亡率 | ≤7.8‰或持续降低 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0705 | 孕产妇死亡率 | ≤18/10万或持续降低 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0706 | 人均预期寿命 | ≥78.3岁或逐年提高 | 【达标】6分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0707 | 以街道 (乡、镇) 为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0708 | 居住满3个月以上的适龄儿童建卡 | ≥95% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0709 | 辖区内3岁以下儿童系统管理率 | ≥90% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0710 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查率 | ≥90% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0711 | 重大慢性病过早死亡率 | 呈下降趋势 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0712 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥85% | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0713 | 每千常住人口医疗卫生机构床位数 | 符合所在地区域卫生规划要 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0714 | 每千常住人口执业 (助理) 医师数 | 符合所在地区域卫生规划要 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0715 | 每千常住人口注册护士数 | 符合所在地区域卫生规划要 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0716 | 每千常住人口公共卫生人员数 | 符合所在地区域卫生规划要 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0717 | 每千常住人口药师 (药士) 数 | 符合所在地区域卫生规划要 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0718 | 每万常住人口全科医生数 | 符合所在地区域卫生规划要 | 【达标】3分； 【不达标】0分 | 卫生健康委 |
| B0719 | 建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度 | 达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要 | 【达到标准要求】 1.5分/类 | 卫生健康委 |
| B0720 | 重点行业和单位防蝇和防鼠设施 | ≥95% | 【达到标准要求】2分/类 | 卫生健康委 |