## 项目入库模板
奈曼旗2024年衔接资金项目实施计划清单
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 项目预算总投资 | 其中资金来源（万元） |  |  |  |  | 实施单位 | 建设性质 | 预计项目实施起止日期 | 受益对象 |  |  |  |  | 群众参与 | 绩效目标 | 利益联结机制
[15 empty] | 嘎查村 |  |  | 收益人口
[7 empty] | 小计 | 中央资金 | 自治区资金 | 少数民族发展资金 | 欠发达国有林场资金 |  |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：监测对象和脱贫人口
合计（34个） | [5 empty] | 27541 | 27541 | 13228 | 12869 | 1254 | 190 |  |  |  | 363 | 173 | 190 | 11630 | 4020 | 19456
1 | 守底线补短板 | 金融保险 | 奈曼旗2024年度脱贫人口小额贷款贴息项目 | 15个苏木乡镇场 | 投资概况： 为脱贫户、监测户年度小额贷款，贷款全额贴息。 | 700 | 700 |  | 700 |  |  | 乡村振兴局 | 新建 | 20240201-20241201 | 363 | 173 | 190 | 3427 | 3427 | 3882 | 1、经济效益：贷款户通过使用小额贷款发展养殖产业，年均增收1万元以上； 2、社会效益：为脱贫户和监测户发放年度小额信贷，贷款全额贴息，通过发放小额信贷，推进脱贫户和监测户产业发展项目。 | 利益联结：解决脱贫户及监测户发展产业项目资金短缺的问题，减轻脱贫户和监测户负担，增加经济收益。
2 | 守底线补短板 | 到户产业 | 奈曼旗2024年度到户产业发展项目 | 15个苏木乡镇场 | 投资概况： 为200户未享受到户产业政策的，有劳动能力脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户人员，每户补助不超过1.5万元，因地制宜、因户施策，发展特色种植、养殖等产业。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 相关苏木乡镇政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 25 | 20 | 5 | 300 | 300 | 387 | 1、经济效益：项目建成后每户年均增收0.4万元以上。 2、社会效益：产业扶贫是所有扶持政策中最重要、最关键、最管用的政策，是精准施策整个工作的出发点和落脚点，通过产业扶持因地、因户制宜发展产业，持续增加农牧民收入。 | 通过发展特色产业项目，帮助脱贫户和监测户获得长期稳定的收入来源。
3 | 守底线补短板 | 雨露计划 | 奈曼旗2023年度雨露计划项目 | 15个苏木乡镇场 | 投资概况： 15个苏木乡镇场脱贫户家庭中有子女接受中等职业教育的困难家庭。 | 78 | 78 |  | 78 |  |  | 乡村振兴局 | 新建 | 20240201-20241201 | 105 | 73 | 32 | 260 | 260 | 295 | 计划对260人进行雨露计划职业教育补助，标准为每生每年3000元，从而提高补助人员素质及专业能力。 | 1、通过扶持、引导和培训，提高贫困人口素质，增强其就业和创业能力，把人口压力转化为资源优势，是加快贫困农民脱贫致富步伐的有效途径。 2、以提高素质、增强就业和创业能力为宗旨，帮助贫困地区青壮年农民解决再就业、创业中遇到的实际困难，发展生产、增加收入，促进贫困地区经济发展。
4 | 优势特色产业发展 | 肉牛 | 奈曼旗2024年度人畜分离小区建设项目 | 八仙筒镇、苇莲苏乡 | 投资概况： 建设棚舍130栋，占地1800亩，及配套设施。 | 2503 | 2503 | 2503 |  |  |  | 八仙筒镇人民政府、苇莲苏乡人民政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 21 | 14 | 7 | 354 | 21 | 896 | 效益分析： 经济效益：平安地村：每个小区每年收取1500元租赁费，每年增加村集体经济收入8万元。芒石嘎查：建成后，租给村民每栋每年5500元，增加村集体收入33万元。 社会效益：一是通过集体经济收入二次分配。优先支持监测对象生产奖补、无劳动能力补助、突发困难补助等帮扶措施，统筹支持公益岗开发、智志双扶奖励、项目资产管护、小型公益设施建设和管护、产业滚动发展等；二是务工岗位增长。每年吸纳10人短期务工，带动脱贫人口4人。优先安排监测对象和脱贫户就近务工，提高收入。三是逐步形成规模后，可以带动农户养殖积极性，逐步形成品牌效应，形成养殖及肉产品加工产业链。 | 1、运营模式：此项目采取对外承包运营模式。 2、利益联结：垦务局嘎查：（1）以对外承包模式增加嘎查村集体经济收入10万元。（2）每年吸纳50人短期务工，通过短期务工模式带动脱贫人口4人。平安地村：（1）以对外承包模式增加嘎查村集体经济收入8万元。（2）每年吸纳50人短期务工，通过短期务工模式带动脱贫人口4人。芒石嘎查：（1）以对外承包模式增加嘎查村集体经济收入33万元。 （2）每年吸纳40人短期务工，通过短期务工模式带动脱贫人口4人。 3、风险控制： 严格按照国家相关法律 法规规定进行集体资产登记 ，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保村集体资产保值 增值 。 4、资产归属：形成资产归垦务局嘎查集体所有。
5 | 优势特色产业发展 | 优势特色“土特产” | 奈曼旗2024年度设施农业建设项目 | 八仙筒镇、青龙山镇、东明 | 投资概况： 建设春秋棚45栋及配套设施。 建设暖棚24栋及配套设施。 | 3027 | 3027 | 3027 |  |  |  | 八仙筒镇人民政府、青龙山镇人民政府、东明人民政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 20 | 19 | 1 | 25 | 12 | 50 | 1、经济效益：四林筒村、古日古勒台嘎查、古庙子村、青龙山村、苏都嘎查、百家村、七号村、北奈林村、双合兴村、清河村、福兴地村每年村集体经济收入13万元。 2、社会效益：一是通过集体经济收入二次分配。项目资产收益除重点用于帮扶老弱病残等缺乏劳动能力贫困人口外，可用于设立公益岗位、奖励补助和发展村级公益事业等方面；二是务工岗位增长。安排10-20个年收入0.8万元务工岗位，优先安排监测对象和脱贫户就近务工；三是有利于推进区域品牌建设，打造“甘薯小镇”名牌。 | 利益联结：每年按照5%缴纳收益，带动就地就近务工，增加群众收入。项目预计年收益8.7万元。
6 | 优势特色产业发展 | 加工业 | 奈曼旗2024年度产业深加工项目 | 青龙山镇鹦歌山村、东明镇嘎查甸子村 | 投资概况： 1.在青龙山镇鹦哥山村投资25万元。建设油料厂厂房一栋。 2.在东明镇嘎查甸子村建设饲料库房一栋400平方米，每平方米700元，预计投入资金28万元;建设围墙800平方米，每平方米200元，预计投入资金16万元;建设混凝硬化土晾晒场1000平方米，每平米150元，预计投入资金15万元。项目总投资59万元。 | 84 | 84 |  | 84 |  |  | 青龙山镇人民政府、东明人民政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 2 | 1 | 1 | 68 | 15 | 88 | 经济效益：项目建成后，增加了农产品的技术含量和附加值，促进了农业产业结构调整，壮大村集体经济，每年按照5%缴纳收益。 社会效益：对当地农民产业结构调整，进而引导农民走致富道路，开创带领农村致富的新途径。 运营方式：“党支部+ 公司+合作社”运营模式 | 利益联结：带动就地就近务工，增加收入。
7 | 优势特色产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 奈曼旗2024年度冷藏库建设项目 | 大沁他拉镇先锋村、治安镇六号村、明仁南大德号嘎查 | 建设内容： 1、在大沁他拉镇先锋村新建2000平方米速冻及保鲜库，投入资金500万元。 2、在治安镇六号村建设冷藏保鲜库1200平方米及附属设施，投入资金348万元。 3、在明仁苏木南大德号嘎查新建660平方米冷库一处及附属设施，投入资金125万元。 | 973 | 973 |  | 973 |  |  | 大沁他拉镇人民政府、治安镇人民政府、明仁苏木人民政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 2 | 2 |  | 126 | 26 | 176 | 经济效益：村集体每年按照5%增加收入。方便群众，改善生活环境，提高生活质量。 | 1、利益联结：务工就业，优先安排脱贫户和监测户就业，增加收入。 2、资产归属：资产归村集体所有。
8 | 优势特色产业发展 | 产业服务支撑项目 | 奈曼旗2024年度农机购置项目 | 大沁他拉镇、义隆永镇、土城子乡、固日班花苏木 | 投资概况： 1、大沁他拉镇兴隆庄村：购置2404拖拉机1台、播种机2台及整地设备，投入资金300万元； 2、义隆永镇团山洼村：牧神收割机1台，投资45万元；农柴翻斗车2台，投资25万元；播种机2套（带北斗导航迪尔504拖拉机2台，悬浮指夹式播种箱2台），投资20万元，大疆无人机2台，投资12万元。共计102万元。东湾子村：玉米收割机1台，投资40万元；大型拖拉机1套，投资35万元；收草机1套，投资20万元；配套播种机3套，投资45万元，库房400平，投资24万元。共计164万元。 3、土城子乡束龙沟村：合作社购买2104型四轮车东方红2台，投资60万元；配套设备旋耕机、翻转犁各1台，投资8万元；捡膜机2台，投资5万元，合计资金：73万元。 4、固日班花苏木查干楚鲁嘎查：购买一台玉米收割机45万元、一台青贮收割机35万元，由养殖合作社经营。共计80万元。 | 719 | 719 |  | 719 |  |  | 相关苏木乡镇政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 5 | 2 | 3 | 2452 | 156 | 2655 | 经济效益：嘎查村集体经济年增收项目总投资的5%。 社会效益：提供务工岗位3个。 1、运营模式：基础设施改造工程不涉及运营模式。 2、利益联结：基础设施改造工程不涉及利益联结。 3、风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保固定资产不流失。 4、资产归属：衔接资金形成的固定资产归村集体所有。 | 增加村集体收入，提供务工岗位。
9 | 优势特色产业发展 | 产业服务支撑项目 | 奈曼旗2024年度旅游项目 | 奈曼旗苏勒德旅游景区、青龙山洼 | 投资概况： 1.苏勒德旅游景区硬化道路2.6公里。 2.青龙山国有林场青龙山洼建设包括登山健身步道建设工程及配套工程两大部分。登山步道建设工程包括石阶登山步道4900㎡及其扶手设施8167延长米；配套工程包括1条排水渠约350m、3处休憩点、5座观景台、景观绿化及1500㎡山门前硬化等。 | 972 | 972 |  | 972 |  |  | 相关苏木乡镇政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 2 | 1 | 1 | 1210 | 32 | 1369 | 1.提高当地旅游产品知名度本项目的建设。通过生态景色与体育文化的充分融合，使项目区成为本地区旅游、文化、经济交流的平台。进一步加强软件、硬件建设，使奈曼旗更加亮丽，成为周边旗县广大游客人人向往的胜地。 2.实施国有林生态保护的需要。通过规划建设达成自然资源损耗最少同时可满足旅客回归原生态的自然环境心理需求，并且度假客、观光客、当地居民都乐于参与，也避免游客随意毁坏树木，进而保护当地生态系统免遭破坏。 3.发展当地“休闲经济”的需要。以徒步运动为龙头的投身自然、保护自然的户外休闲运动逐渐成为21世纪“休闲经济”的主体。打造“市民健身旅行”品牌基地，引领中国休闲运动规范化、规模化、国际化发展，强力带动地方旅游、体育健身、户外运动、休闲娱乐文化、餐饮住宿等休闲产业体系的全面发展，践行了绿水青山就是金山银山理念。 | 通过实施旅游区建设，建立一个集旅游与休闲场所于一体的特色产业，提高旅游产品知名度；同时通过项目建设，进一步加强软硬件设施，使奈曼旗更加靓丽，强化旅游城市名片，成为游客向往的胜地。
10 | 优势特色产业发展 | 加工业 | 奈曼旗2024年度农产品深加工项目 | 奈曼旗 | 投资概况： 购置特色农产品小米、甘薯等深加工生产线一套。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 新建 | 20240201-20241201 | 1 |  | 1 | 132 | 8 | 154 | 经济效益：每年增加集体收入13万元。 | 利益联结：带动当地务工就业，优先安排脱贫户及监测户。
11 | 宜居宜业和美乡村建设 | 厕所 | 奈曼旗2023年度农牧户厕所改建项目 | 大沁他拉镇、八仙筒、新镇、东明、义隆永镇、土城子乡、苇莲苏乡、白音他拉苏木、明仁苏木、黄花塔拉苏木 | 投资概况： 水厕每个建设标准3300元/户，在大沁他拉镇、新镇、治安镇、隆永镇、苇莲苏乡、白音他拉苏木、明仁苏木和黄花塔拉苏木改造水厕3000户。 | 990 | 990 |  | 990 |  |  | 相关苏木乡镇政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 30 | 20 | 10 | 3000 | 3000 | 3447 | 社会效益：有效促进乡村环境整治，推进健康奈曼建设。 | 1、可以改善家庭和居住地区的环境卫生面貌。 2、有效地预防疾病，提高农民健康水平。
12 | 宜居宜业和美乡村建设 | 路 | 奈曼旗2024年度村内道路硬化建设项目 | 大沁他拉镇、八仙筒镇、新镇、白音他拉苏木 | 投资概况： 村内道路硬化38公里，宽3.5-5米及配套设施。 | 2698 | 2698 | 2698 |  |  |  | 相关苏木乡镇政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 20 | 10 | 10 | 289 | 14 | 324 | 1.改善人居环境，方便居民生产和出行。 2.降低事故发生率,给人民出行带来极大方便。 3.有利于外界的接触，人员、物质的输入输出。 4.利于嘎查村的发展，提高村屯建设水平。 | 工程完工后，可保障全体村民及附近村民生产生活基本出行，减少安全隐患。
13 | 宜居宜业和美乡村建设 | 垃圾 | 奈曼旗2024年度人居环境整治项目 | 大沁他拉镇、八仙筒镇、青龙山镇、苇莲苏乡 | 投资概况： 建垃圾中转站、堆放点及配套设施。 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 相关苏木乡镇政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 13 | 10 | 3 | 301 | 33 | 335 | 社会效益：增强环境治理举措，改善人居环境，改变村容村貌，提升美丽乡村内涵，为进一步实施的乡村振兴战略打下坚实基础。 经济效益：有效改善村级环境卫生现状。 | 改善村级环境卫生现状，改善人居环境。
14 | 优势特色产业发展 | 产业服务支撑项目 | 奈曼旗2024年度塘坝建设项目 | 新镇、沙日浩来镇 | 投资概况： 1、在新镇簸箕村北队东侧，建设一座塘坝，集水面积21.77平方公里，坝高20米、长度100米，蓄水量80万立方米。总投资200万元。双合兴村土窑子小组兴修建塘坝一处，留住天山水的同时解决周边耕地灌溉问题，总投资85万元。 2、在沙日浩来镇孟和杭沙尔村台力虎：投入资金400万元，建设高位蓄水池3座，下设2个取水点，铺设灌溉用管道12KM，安装配套电力工程等设施。金星嘎查牛其根水库：投入资金400万元，建设高位蓄水池3座，下设2个取水点，铺设灌溉用管道10KM，安装配套电力工程等设施。 | 1085 | 1085 |  | 1085 |  |  | 新镇人民政府、沙日浩来镇人民政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 4 | 2 | 2 | 1724 | 25 | 1865 | 经济效益：塘坝建成后，经营收益预计每年为村集体增收3万元。社会效益：簸箕村项目建成后，解决2000亩旱田灌溉问题和1000亩扁杏用水。双合兴村塘坝建成后，为周边1500亩耕地解决灌溉难题。 | 1、利益联结：为促进农牧业和农村经济发展，加大农牧业产业结构调整力度，改善农牧民生产生活条件，确保农牧业持续稳定健康发展并充分补充地下水资源，改善生态环境。加大工程项目的管护力度，使之成为全旗样板工程，真正使群众受益。 2、资产归属：产权归村集体所有。
15 | 优势特色产业发展 | 产业服务支撑项目 | 奈曼旗2024年度农业排灌项目 | 大沁他拉镇、新镇、义隆永镇、固日班花苏木、白音他拉苏木、黄花塔拉苏木 | 投资概况： 完善有井无电小块农田基础设施配套。 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 相关苏木乡镇政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 363 | 173 | 190 | 3427 | 3427 | 3775 | 1、经济效益：贷款户通过使用小额贷款发展养殖产业，年均增收1万元以上； 2、社会效益：为脱贫户和监测户发放年度小额信贷，贷款全额贴息，通过发放小额信贷，推进脱贫户和监测户产业发展项目。 | 利益联结：解决脱贫户及监测户发展产业项目资金短缺的问题，减轻脱贫户和监测户负担，增加经济收益。
16 | 优势特色产业发展 | 市场建设和农村物流 | 奈曼旗2024年度农贸市场建设项目 | 新镇朝古台村 | 投资概况： 在新镇朝古台村建设市场一处及配套设施，投入资金230万元。 | 230 | 230 |  | 230 |  |  | 新镇人民政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 1 | 1 |  | 123 | 15 | 765 | 经济效益：项目建成后，出租市场给商户农户，促进农户经济稳定发展。 社会效益：针对村内农户等低收入群体，优先承租，并减免部分承租费用，为全镇乡村振兴产业发展起到示范带头作用。 | 增加村集体收入，带动务工就业。
17 | 优势特色产业发展 | 产业服务支撑项目 | 治安镇2024年度农田排涝渠建设项目 | 治安镇 | 投资概况： 工程总投资 898 万元，其中工程部分投资 770.61 万元，包括渠道开挖、过路涵洞、交通桥、进水闸投资；其他费用127.39万元，包括建设管理费、监理费、勘察设计费、预备费。按 10 年一遇洪水标准设计 渠道，渠道比降 1.1‰ ，渠道全长 28.0km 。 资产归属及计划使用年限：项目建成后资产归治安镇人民政府所有，计划使用年限10年。 风险防控：一是村两委成员承担项目资产主体责任，派专人不定时维护排涝渠，防止资产流失，损毁等防控措施。二是严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，完善经营管理，严格会计制度，确保固定资产保值增值。 | 898 | 898 |  | 898 |  |  | 治安镇人民政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 3 | 3 |  | 253 | 50 | 28 | 经济效益：使西呼拉斯台嘎查、沙巴淖尔嘎查、东呼拉斯台嘎查411农户受益，既保证了粮食的正常生产，又大大调动农民从事粮食生产的积极性，促进农业增效，农民增收。 社会效益：沟渠畅通改善灌溉面积1万亩，河渠整治 28.0公里 ，切实改善了项目区农村居民生活条件，提高了森林覆盖率及绿化率，为生态环境建设创造了良好条件。 | 控制河势，保证防洪安全，保证周边农田灌溉用水，完善防汛和河道管理，做好内涝灾害防御，确保不因内涝灾害发生事故，既美化了乡村环境，有力地保证了人民的生命财产安全，促进和谐社会建设。
18 | 优势特色产业发展 | 加工业 | 奈曼旗2024年度病死畜禽无害化处理项目 | 奈曼旗白音他拉苏木白音他拉村 | 投资概况： 项目投资1100万元，建设面积30亩的厂房、保鲜库等配套设施。 | 1100 | 1100 |  | 1100 |  |  | 白音他拉苏木人民政府 | 新建 | 20240201-20241201 | 1 | 1 |  | 246 | 13 | 356 | 经济效益：年处理病死畜禽2.5万头/只；项目将直接间接提供80个就业岗位，有效解决剩余劳动力就业问题；项目的建设年利润100余万元，可实现绩效目标5%。 社会效益：打造内蒙古自治区首座高标准、生态园式的病死畜禽无害化处置中心，在实现无害化处置的同时，消化了养殖环节的牲畜尸体等废弃物，实现资源化再利用，探索出可操作、可复制、能够产业化生产的废弃物处理及利用途径，解决种养农业的污染问题。将对内蒙古自治区农业污染的防治起到良好的示范带动作用，保障农业的健康有序发展。 | 利益联结：实现全辖区养殖废弃物的集中无害化处理，有效解决养殖业环保污染问题，推动畜牧业的可持续发展。 资产归属：资产归奈曼旗白音他拉苏木白音他拉村。
19 | 优势特色产业发展 | 品牌打造和展销平台 | 奈曼旗2024年度区域公用品牌宣传项目 | 北京、呼和浩特市、通辽市、青龙山镇 | 投资概况： 1.媒体宣传项目:在中央级、自治区媒体平台，宣传设计制作刊播宣传片，费用60万元。实施期为2024年1月-2024年12月期间。社会宣传项目:以通辽市公交车、出租车等为载体，进行品牌展示推广，制作宣传费用40万元，实施期为2024年1月-2024年12月期间。宣传推广活动项目:通过载体活动，加强品牌推广，同时在各级媒体平台进行媒体宣传，费用100万元。实施期为2024年4月-2023年8月。投入资金200万元。 2.在青龙山镇建设乡村振兴大讲堂180万元，购置大讲堂所需配套设施，对原有房屋设备进行维修维护；深加工产品、文创产品及运维平台建设等80万元；亲子研学、拓展训练、庭院轰趴50万元；网红打卡设施130万元。投入资金440万元。 | 640 | 640 |  | 640 |  |  | 宣传部 | 新建 | 20240201-20241201 | 1 | 1 |  | 420 | 19 | 558 | 社会效益：产业园的建设发展将有效促进区域农业科技化、设施化、机械化、规模化、产业化，加快现代农业产业体系、生产体系、经营体系建设；特别是，有利于挖掘、开发和利用本地丰富的乡村资源，实现农村一二三产业融合发展和高质量发展，能够有力带动奈曼旗产业发展。通过入社参股、订单农业、提供就业等多种利益联结方式，促进农民持续增收。 | 利益联结：带动就地就近务工，增加收入。
20 | 宜居宜业和美乡村建设 | 水 | 奈曼旗2024年度供水保障工程 | 奈曼旗境内 | 投资概况： 1、在昂乃村北侧建设除铁除锰水厂一座，延伸管网，改善白音他拉希勃图、大镇昂乃村满都拉图组、八仙筒镇迈吉干筒联村水厂等25个村屯水质。 2、在道力歹村建设日处理能力6000吨除铁除锰水厂一座。 3、在道力歹管水厂基础上进行管网延伸，从固日班花苏木老宅甸子村开始，经过东明镇到治安镇铁路南，共36个村屯。 4、涉及4个乡镇、6个自然村屯的供水保障工程 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 水务局 | 新建 | 20240201-20241201 | 25 | 20 | 5 | 2541 | 125 | 2864 | 完善农村牧区饮水安全工程体系，更好的保障脱贫户及农饮户饮水安全 | 提供安全用水，保障饮水安全。
21 | 守底线补短板 | 项目管理费 | 奈曼旗2023年度资金项目全过程管理费项目 | 15个苏木乡镇场 | 投资概况： 甲方聘请第三方，对项目涉及的方案、图纸设计、监理、绩效管理、资产登记等进行统一组织，乡镇分别签约合作实施。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 乡村振兴局 | 新建 | 20240201-20241201 | 61 | 46 | 15 | 1521 | 621 | 1745 | 第三方提供专业化的咨询服务和管理，规范项目流程，及时解决项目建设过程出现的问题。 | 加强项目全过程管理，规范流程，保障于项目合规合法推进。
22 | 产业项目 | 配套设施项目 | 奈曼旗2024年度冷链物流产业园区建设项目 | 小食品园区 | 实施主体：鼎信投资集团有限公司、乡村振兴局 项目建设必要性：该项目与信华国际合作，在内蒙古地区冷链物流的战略布局点，是链接东北地区和内陆地区重要冷链物流枢纽，致力于打造成为冷链骨干节点基地和内外双循环物流枢纽，积极融入国家冷链骨干网络，推动和壮大通辽优质农牧产品的一二三产融合，项目建成后，将是蒙东地区功能最全、规模最大、服务范围最广、技术设施最先进的综合性冷链物流枢纽。 建设内容：1、建设鲜玉米加工车间（冷加工）一座，建筑面积11080平方米；2、建设冷库一座，建筑面积8906平方米；共计19986平方米，预计投入资金3000万元。 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 鼎信投资集团有限公司 | 新建 | 20240201-20241201 |  |  |  | 23 | 8 | 85 | 经济效益：项目建成后与信华国际公司合作运营，冷加工车间主要以生产及销售鲜食玉米，销售方向为本地、蒙西、江浙沪一带，年生产量大约为5000万穗，2.6-2.8元每穗，年销售额为14000万元。 冷库运营项目为：1.储存冷冻产品、玉米、鲜椒等；2.与其他冷链公司贸易合作；3.分拨物流及短途配送。项目收益资金作为村集体经济收入，促进农户经济稳定发展。 社会效益：提升产地、集散地、销地批发市场规模，针对北京落地企业优先承租，并减免部分承租费用。 利益联结：促进冷链物流产业发展，每年按资金投入5%上缴收益150万元，带动本地农户务工就业50人以上。 经营模式：国企+私企合作模式。 风险防控： 1.项目资产风险防控。确权到国企的资产，国企承担项目资产主体责任，落实项目资产流失、闲置、低效等方面方面防控措施，并制定灾害应急预案等； 2.经营风险防控。充分评估合作企业经营能力后签订合作协议，市场风险尽量由企业合作社承担，并采取资产担保、信用担保、联保等有效担保的方式。 产权归属和使用年限：产权归国企所有。 | 带动当地务工就业，优先安排脱贫户及监测户。
23 | 产业项目 | 配套设施项目 | 东明镇孟和浩来嘎查2024年度农田电力配套设施建设项目 | 东明镇孟和浩来嘎查 | 建设内容：孟和浩来嘎查2000亩耕地计划安装100KVA变压器7台，架设10kv高压线路2200米，铺设0.4kv低压线路8500米。 产权归属和使用年限：产权规村集体所有，计划使用10年。 风险防控：确权到村集体的资产，村两委成员承担项目资产主体责任，做好道路的日常管护。 | 145 | 145 |  |  | 145 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 1 |  | 1 | 610 | 53 | 159 | 经济效益：节省灌溉成本，提高亩产量 。 社会效益：通过架设高压线路及变压器安装，从而改善村级农业生产用电基本条件，保障嘎查村周围1000亩耕地浇灌用电，提高农业生产效率，增加农户收入。 | 节省灌溉成本，提高亩产量 。
24 | 产业项目 | 配套设施项目 | 东明镇小台吉柏嘎查2024年度农田电力配套设施建设项目 | 东明镇小台吉柏嘎查 | 建设内容：小台吉柏嘎查400亩耕地计划架设10kv高压线路600米，低压线路1000米，安装100KV变压器1台。 产权归属和使用年限：产权归村集体所有，计划使用10年。 风险防控：确权到村集体的资产，项目建成后对外承包，由承包方承担日常管护责任。 | 22 | 22 |  |  | 22 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 1 |  |  | 556 | 76 | 228 | 经济效益：项目建成后归村集体所有，节省灌溉成本，提高亩产量 ，通过对外发包可增加集体经济收入。 社会效益：增设灌溉水利设施，解决群众浇地难的问题。 | 节省灌溉成本，提高亩产量 。
25 | 产业项目 | 配套设施项目 | 沙日浩来镇三家子村2024年度鸡心果地农田电力配套设施建设项目 | 沙日浩来镇三家子村 | 建设内容：三家子村淖日营子组150亩经济林，需要架设高压线1000米，低压地埋线6500米，200KVA变压器2台，投资65万元。 风险防控：确权到村集体的资产，村两委成员承担项目资产主体责任，做好道路的日常管护。 | 86.5 | 86.5 |  |  | 86.5 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 1 |  | 1 | 217 | 50 | 150 | 经济效益：增加村集体经济收入，项目落实后预计每年增加集体经济收入8万元； 社会效益：促进农村林果经济发展，不断提升百姓生活质量。 | 节省灌溉成本，提高亩产量 ，增加村集体经济，提高群众生产生活质量和收入。
26 | 产业项目 | 配套设施项目 | 大沁他拉镇花木代嘎查2024年度农田电力配套设施建设项目 | 大沁他拉镇花木代嘎查 | 建设内容：花木代嘎查古达来组村北300亩耕地计划架设高压线2700米，铺设低压线路3000米，安装200千伏变压器2台，水泵5套。 风险防控：确权到村集体的资产，村两委成员承担项目资产主体责任，做好道路的日常管护。 | 78 | 78 |  |  | 78 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 1 |  | 1 | 448 | 27 | 81 | 经济效益：提高群众生活水平和生产收入。 社会效益：进一步改善群众农业生产条件，节约农业生产成本，促进农业增产增效。 | 节省灌溉成本，提高亩产量 。
27 | 乡村建设类项目 | 基础设施建设类项目 | 白音他拉苏木当海嘎查2024年度村内道路建设项目 | 白音他拉苏木当海嘎查 | 建设内容： 当海嘎查拟需修砂石路总长度为 28.2 公里，宽度为4.5米，路基为25公分厚的山皮石，具体当海自然组需修路总长度8.5公里，涉及,13户。西荷需修路总长度8.7公里，涉及11户。东荷需修路总长度 11 公里，涉及33户。 风险防控：确权到村集体的资产，村两委成员承担项目资产主体责任，做好道路的日常管护。 | 308 | 308 |  |  | 308 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 1 | 1 |  | 138 | 138 | 414 | 经济效益：改善交通条件，提高群众生活水平和生产收入。 社会效益：通过建设砂石路项目，解决群众交通出行问题，为秋季运送农产品和牲畜出栏提供方便，提高农牧户生活品质。 | 改善交通条件，提升基础设施建设水平，为群众生产、生活出行提供便利。
28 | 乡村建设类项目 | 基础设施建设类项目 | 八仙筒镇乌兰额日格嘎查2024年度砂石路建设项目 | 八仙筒镇乌兰额日格嘎查 | 建设内容：原土路面刮平夯实后新建3.5米宽25厘米厚砂石路15000米。 产权归属和使用年限：产权归村集体所有，计划使用10年。 风险防控：确权到村集体的资产，村两委成员承担项目资产主体责任，做好道路的日常管护。 | 180 | 180 |  |  | 180 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 1 |  | 1 | 235 | 56 | 168 | 经济效益：提高群众生活质量和生产收入。 社会效益：通过建设砂石路项目，解决群众交通出行问题，为秋季运送农产品和牲畜出栏提供方便，提高农牧户生活品质。 | 解决群众交通出行问题，提升基础设施建设水平，为群众生产、生活出行提供便利。
29 | 产业项目 | 配套设施项目 | 治安镇苏都嘎查2024年度农田电力配套设施建设项目 | 治安镇苏都嘎查 | 建设内容：苏都嘎查6000亩耕地计划安装变压器8台，单台容量100kVA；10kV架空线路8000米、0.4kV低压线路4500米， 产权归属和使用年限：产权归村集体所有，计划使用10年。 风险防控：确权到村集体的资产，村两委成员承担项目资产主体责任，做好道路的日常管护。 | 184.5 | 184.5 |  |  | 184.5 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 1 | 1 |  | 518 | 36 | 108 | 经济效益：降低种植户种植成本，增加种植收入，增加集体收入5万元 社会效益：减少浇地成本，增加产量，增收农牧户收入 | 节省灌溉成本，提高亩产量 。
30 | 产业项目 | 养殖业基地 | 苇莲苏乡东二十家子村2024年养殖小区建设项目 | 苇莲苏乡东二十家子村 | 建设内容：1、新建暖棚牛舍2栋，每栋长70米，宽12米。其中牛舍长50米，高5.5米；草料库长20米，高7米。料库内置长5米宽4.5米接犊室。造价共计约100万元。 2、新建活动场2000平方米，围栏约260延长米，约10万元。 产权归属和使用年限：产权规村集体所有，计划使用15年。 经营模式：基地+农牧户管理模式。 风险防控：确权到村集体的资产，村两委成员承担项目资产主体责任，落实项目资产流失、闲置、低效等方面方面防控措施，并制定灾害应急预案等。 | 110 | 110 |  |  | 110 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 1 | 1 |  | 114 | 114 | 114 | 1.经济效益：年绩效收入4.7万元。项目建成后，可进一步扩大养殖规模，同时节约农户养殖成本，带动苇莲苏乡养殖业发展和农民增收。 2、社会效益：一是通过集体经济收入二次分配。优先支持监测对象生产奖补、无劳动能力补助、突发困难补助等帮扶措施，统筹支持公益岗开发、智志双扶奖励、项目资产管护、小型公益设施建设和管护、产业滚动发展等；二是组织化发展特色产业，集中建设养殖小区，向科学、高效养殖规模发展，实现人畜分离，极大改善村居环境，同时增加务工就业，增加农牧民收入。 | 增加村集体经济，提高群众生产生活质量和收入。
31 | 产业项目 | 冷库保鲜库项目 | 明仁苏木南大德号嘎查2024年冷藏保鲜库建设项目 | 明仁苏木南大德号嘎查 | 建设内容：新建660平方米冷库一处，预计投资125万元 产权归属和使用年限：产权归村集体所有，计划使用10年。 经营模式：由村集体负责运营，每年实现集体经济收入6.25万元。 风险防控：严格按照国家相关法律法规规定进行集体资产登记，主动接受相关部门资产监管，确保固定资产不流失。 | 125 | 125 |  |  | 125 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 1 | 1 |  | 268 | 57 | 171 | 经济效益：由村集体负责运营，每年实现集体经济收入6.25万元。 社会效益：配套冷链产业设施，带动嘎查村发展设施农业。 | 由村集体负责运营，每年实现集体经济收入6.25万元，带动嘎查村发展设施农业。
32 | 就业类项目 | 培训项目 | 奈曼旗2024年度少数民族传统手工艺培训班项目 | 奈曼旗各苏木乡镇 | 建设内容：开展少数民族传统手工艺培训班（时间在7天至10天之内） | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 5 | 2 | 3 | 79 | 50 | 213 | 经济效益：通过培训学习手工艺品加工技能，从而获得就业机会，增加收入来源。 社会效益：通过培训,让更多的人了解和学习传统手工艺品加工技术,以保护和传承民族文化遗产。 | 通过培训学习手工艺品加工技能，从而获得就业机会，增加收入来源。让更多的人了解和学习传统手工艺品加工技术,以保护和传承民族文化遗产。
33 | 其他类型 | 困难群众饮用低氟茶 | 奈曼旗2024年度健康饮茶、送茶入户项目 | 奈曼旗各苏木乡镇 | 建设内容：购买10万元低氟边销茶分给群众饮用。 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 民族事务委员会 | 新建 | 2024年 | 45 | 23 | 22 | 476 | 215 | 1890 | 社会效益：引导广大农牧民群众饮用低氟健康茶，养成良好的饮茶习惯，帮助群众树立健康的饮茶观念、增强防病意识，着力提升各族群众的幸福感、获得感、安全感。 | 引导广大农牧民群众饮用低氟健康茶，养成良好的饮茶习惯，帮助群众树立健康的饮茶观念、增强防病意识，着力提升各族群众的幸福感、获得感、安全感。
34 | 衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 种植业基地 | 奈曼旗兴隆沼林场2024年塞外红苹果推广示范基地项目 | 奈曼旗兴隆沼生态建设发展中心北东西林带 | 建设高标准“塞外红”苹果推广示范基地，建设规模为400亩，生产高品质“塞外红”苹果。建设内容为栽植“塞外红”苹果18000株；项目区边界架设网围栏4200米；平整并改良土壤400亩；打机电井4眼并配套；铺设微喷400亩；修作业路1500米；栽植防护林2500株 | 190 | 190 |  |  |  | 190 | 奈曼旗兴隆沼生态建设发展中心 | 新建 | 20240201-20241201 | 1 |  | 1 | 10 | 10 | 50 | 项目建成后，5年达到盛果期，亩产高品质“塞外红”苹果1000公斤以上，亩产值可达6000-8000元，按每亩6000元计算，可实现销售收入240万元。项目运行过程中，每亩年需修剪、施肥、防病、浇水等各种管理费1000元，合计年支出40万元，每年可创纯利润200万元。 | 通过项目区建设，可为林场富余职工提供就业渠道，促进林业产业发展，达到林场增收，职工致富，经济效益、生态效益和社会效益共同改善的目标。