土城子乡对照2022年度国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核反馈问题

整改报告

根据奈曼旗 2022年度国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核反馈问题,土城子乡党委把此项工作做为当前重要任务来落实，立即召开部署会议，结合我乡实际，现已全部整改完毕。现将整改完成情况报告如下:

**一、考核评估反馈整改问题**

**（一）责任落实方面：有的地方驻村帮扶责任仍未压紧压实。**

**整改问题：1.有的驻村干部不住村。**第三方评估发现，有的驻村干部未按要求住村，村内宿舍没有衣物、洗漱用品、厨具等居住痕迹，入户调查数据显示，抽查农户反映第一书记和驻村工作队没有来过家里。

**整改措施：一**是严格落实驻村工作管理办法，对驻村工作队加强日常监督管理，完善请销假制度，不定期对驻村干部明察暗访，对无故不在岗，工作态度消极干部进行谈话，确保驻村干部实现完全驻村并住村；二是乡党委政府将定期听取驻村干部的工作汇报，了解驻村工作队的履职情况，并将其纳入年终工作考核内容。

**责任部门**：乡村振兴办公室、各村驻村工作队

**整改时限**：6月底前完成，并长期坚持。

**整改工作进展情况：**落实驻村工作管理办法，完善请销假制度，驻村干部有事应向乡村振兴办公室提供请假手续。

**完成情况：**已完成

**整改问题：2.有的干部对村情不熟悉。**第三方评估发现，有部分嘎查村的驻村干部驻村帮扶时间超过一年，但讲不清楚脱贫户的家庭人数、健康状况、务工情况等。

**整改措施：**一是加强培训，督促驻村干部认真学习巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接文件政策，积极参加上级组织的培训，掌握相关政策业务知识，提升乡村振兴工作能力。二督促驻村干部多走村入户，尤其是走访脱贫户、监测户家中，了解所需所急、宣传政策，全面掌握每户基本情况，确保工作取得成效、群众满意度高。

**责任部门：**乡村振兴办公室、各村驻村工作队

**整改时限：**6月底前完成，并长期坚持。

**整改工作进展情况：**结合我乡每季度对防范贫监测的摸排工作，要求驻村工作队做到脚踏实地入户、货真价实测算、保证每户的收入支出均有据可依，并且详细了解脱贫户和监测户等基本家庭情况。

**完成情况**：已完成

**（二）政策落实方面：在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落实上，仍存在薄弱环节。**

**整改问题：大病导致支出和欠债增加，存在返贫风险。**暗访组了解到，不少农户家里只要一人得大病，全家就面临致贫返贫风险。从新认定的“监测户”名单看，“突发严重困难户”的返贫风险大多系“因病”。某地纳入的监测对象中，因病纳入监测范围的近五成。一些群众表示，医疗报销额度较低，高额治病费难以承担。此外，住院和治疗过程中需交押金，给刚脱贫的家庭带来不小压力。2021年某村民其丈夫患大病，像植物人一样躺在炕上已1年多，手术费花了十余万元，医保报销后，仍欠下亲戚约10万元外债。

**整改措施：**对于大病导致的刚性支出较大的农户进行重点关注，结合每季度的摸排工作，走访了解存在致返贫风险的农户，遵循“应纳尽纳”的原则，及时纳入监测户或者进行合适的兜底保障政策。

**责任部门：**乡村振兴办公室、各村驻村工作队、村干部

**整改时限：**7月中旬前完成，并长期坚持。

**整改工作进展情况：**现已完成2023年第一季度十类重点人群集中排查和第二季度全面摸底排查工作，并对有致返贫风险的家庭纳入监测户。

**完成情况**：已完成

**（三）工作落实方面：在防止返贫动态监测和帮扶工作落实上, 仍不够精准。**

**整改问题：1.有的脱贫地区对监测标准把握不精准。**综合核查发现，对家庭收入情况相当且同样面临较高个人自付医疗费用负担的脱贫大病患者，有的以突发严重困难户纳入防止返贫监测并落实低保待遇，有的给予低保后未及时纳入监测。

**整改措施：**一是根据上级工作要求，形成常态化动态监测，2023年持续开展第一季度针对十类重点人群集中排查以及第二季度全面摸底排查，对出现疑似致贫返贫风险的，做到随发现随纳入，坚决杜绝“体外循环”现象发生，确保应纳尽纳不漏一人。

**责任部门：**乡村振兴办公室、各村驻村工作队、村干部

**整改时限：**7月中旬前完成，并长期坚持。

**整改工作进展情况：**现已完成2023年第一季度十类重点人群集中排查、第二季度全面摸底排查工作、以及第三季度十类重点人群集中排查。2023年第一季度纳入监测户7户，第二季度纳入监测户1户。并对刚性支出较高的家庭进行重点关注。

**完成情况**：已完成

**整改问题：2.有的脱贫地区对防止返贫监测对象致贫风险标注不精确，监测台账信息与系统信息不一致。**综合核查发现，有的监测对象标注致贫风险为缺劳动力，但台账信息显示患有慢性病，监测系统查询显示其身体状况健康；有的突发严重困难户致贫风险为因病，台账信息显示身体健康。

**整改措施：**一是在线上线下开展对驻村工作队和村干部及网格员等人的政策讲解和培训。确保信息采集工作的顺利开展；二是利用发放监测对象识别标准及自主申报宣传单、监测对象政策明白纸，确保农户全面了解监测对象自主申报以及帮扶措施；三是针对新识别监测对象做好监测帮扶台账以及到户明白卡，并将信息全面录入防返贫监测系统。四是对于错误信息重新核实摸准，并对照监测帮扶台账以及防返贫监测系统，确保机账实一致。

**责任部门：**乡村振兴办公室、各村驻村工作队、村干部

**整改时限：**7月中旬前完成，并长期坚持。

**整改工作进展情况：**每季度开展防范贫监测入户摸排工作，要求驻村工作队、村干部入户摸排、核实信息、测算收入。开展防返贫动态监测培训会，驻村工作队和村干部严格按照测算标准入户开展工作，做到测算有据、群众满意。并在保证监测户信息准确的基础上将测算数据录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统，确保机账实一致。

**完成情况**：已完成

**在脱贫人口稳岗就业上，乡村公益性岗位管理不够规范。**

**整改问题：有的嘎查村乡村公益性岗位协议内容不规范，管理粗放。**综合核查发现，有的协议未明确可量化的服务标准，未对服务时长或服务内容作出约定，也没有明确工资支付标准。有的嘎查村对上岗人员履职情况检查考核不及时。

**整改措施：**一是严格按照《公益性岗位开发与管理办法》的要求，强化岗位管理，健全完善管理机制，对不符合要求的岗位人员及时予以更换，确保公益性岗位发挥实效。二是要求各村做好公益岗人员的日常管理工作，按照相应工作职责做好公益性岗位工作。

**责任部门：**乡村振兴办公室、各村驻村工作队、村干部

**整改时限：**7月中旬前完成，并长期坚持。

**整改工作进展情况：**截止2023年我乡公益岗位达到63人，并和全乡的护林员、居家助残、就业公益岗、稳岗补贴等相关人员进行逐一排查，不存在一人多岗的情况，且已经签订了相关协议。

**完成情况**：已完成

1. **中办、国办通报“举一反三”问题**

**整改问题：厕改方面。**有的地方农村户厕虚假整改、数字整改，如有的地方农村户厕摸排整改存在层层瞒报问题，有的地方农村改厕贪大求快、难用停用。

**整改措施：**一是严格改厕质量管控，不断提高农户满意度。二是强化农村户厕摸排整改力度。加快农村问题户厕整改力度和进度，坚持问题厕所整改，确保农村户厕建改到位。

**责任部门：**乡村振兴办公室、各村驻村工作队、村干部

**整改时限：**7月底前完成，并长期坚持。

**整改工作进展情况：**经全面摸排，发现有使用性不高、厕所部分有损坏等问题，现已整改完毕。我乡2023年无厕改任务。

**完成情况**：已完成

**三、通辽市“举一反三”**

**整改问题：小额信贷方面。**脱贫户中有其他非小额信贷贷款。

**整改措施：**加强脱贫人口小额信贷政策宣传，鼓励其他非小额信贷的脱贫户、监测户使用脱贫人口小额信贷；同时，对有劳动能力的脱贫户、监测户开展全面摸底排查，并建立台账，对有贷款意愿且符合条件的脱贫户、监测户办理小额信贷推荐手续，金融机构授信合格后及时发放贷款，做到应贷尽贷。

**责任部门：**乡村振兴办公室、各村驻村工作队、村干部

**整改时限：**7月底前完成，并长期坚持。

**整改工作进展情况：**通过各村微信群、发放宣传单等方式宣传小额贷款及办理的流程，加大脱贫户和监测户对小额信贷的了解程度，从而更好帮扶脱贫户和监测户。

**完成情况**：已完成。

奈曼旗土城子乡人民政府

2023年8月2日