## Sheet1
群众教育实践活动重点任务清单
单位（盖章）：明仁苏木四合福村党支部
序号 | 重点任务 | 主要工作内容 | 具体工作要求 | 牵头领导 | 责任人 | 完成时限
1 | 安排部署 | 一是传达苏木《关于在全苏木开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动的工作方案》（明党发【2023】46号）文件精神。二是制定本支部重点任务清单，在支委会上研究通过，并在党员大会上进行传达部署。 | 1.12月29日前，召开支部党员大会，对苏木方案进行全面传达解读。 2.12月底，制定本支部重点任务清单，召开党员大会对本支部“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动进行安排部署 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
2 | 组织学习 | 一是对奈曼旗委、明仁苏木党委《工作方案》进行学习。 二是开展网络自学、集中学习，对“五句话”的事实和道理进行深入学习。 | 1.12月底，各党支部完成对旗委、苏木党委《工作方案》集中学习1次。 2.组织开展对“五句话的事实和道理”集中学习1次。 3.组织全体党员通过“学习强国”、北疆先锋网、微信平台对“五句话”的事实和道理进行自学。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
3 | 六种载体 | 一是组建本支部“感党恩、听党话、跟党走”红色宣讲团，开展《“五句话”的事实和道理辅导读本》村内宣讲和入户宣讲活动。 | 用好一本辅导书。开展《“五句话”的事实和道理辅导读本》专题学习。组建本支部“感党恩、听党话、跟党走”红色宣讲团，开展《“五句话”的事实和道理辅导读本》村内宣讲和入户宣讲活动。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
|  | 二是组织村“两委”、全体党员对本村新时代10年惠民账进行计算汇总，组织红色宣讲团对惠民明细账进行宣讲。 | 用好一本发展账。组织村“两委”、全体党员对近10年来各嘎查村所获得的各类政策、项目、资金等账目进行整理，形成一本具有说服力的嘎查村惠民明细账。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
|  | 三是组织全体村民对自己新时代10年来享受的各类政策资金补贴进行算账，形成一户一张明白卡。 | 用好一张惠民卡。组织全体村民对自己近10年所享受的各类补贴明细进行计算汇总，形成一户一张明白卡。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
|  | 四是制定好本村未来5年工作规划。 | 用好一张现代化发展蓝图。制定好本村未来5年工作规划，具体内容切实可行。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
|  | 五是制作一批文艺作品，开展集体过大年活动，播放一批经典红色电影，让群众全部参与到“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动中来。 | 用好一批红色文艺精品。一是利用村上文艺骨干编排一批新的好的文艺作品，如：制作歌曲、好来宝、小品等，并上报上级部门进行审核，通过后进行广泛宣传。二是组织开展集体过大年活动，让群众积极参与到活动中。三是播放一批红色经典电影，全方位阐释“五句话”的事实和道理。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
4 | 开展活动 | 一是继续开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育三项重点任务。 | 1.继续做好主题教育“理论学习、干事创业、检视整改”三大重点任务，开展好1月份的专题民主生活会、组织生活会，民主评议党员工作。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
|  |  | 2.结合年度考核述职评议工作，将“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动融入到书记述职内容中。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
|  | 二是做好宣传宣讲工作。 | 3.组建乡村两级红色宣讲团，开展好团员岗前专业培训、村内宣讲、入户宣讲、制作短视频等各项宣传宣讲工作。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
|  | 三是积极营造“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动宣传氛围。 | 开展“感党恩、听党话、跟党走”知识竞赛、朗读比赛、集体过大年、乒乓球排球赛等文体活动。通过集体签名、LED电子屏播放、微信宣传、悬挂条幅等形式，对“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动进行全方位多角度宣传，积极营造活动氛围。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
5 | 选树模范 | 开展好文明家庭、最美庭院、最美志愿者、民族团结进步家庭和个人、学习强国先进个人等多层次多角度评选活动，并加以对身边榜样的宣传。 | 1.结合集体过大年、民主评议党员等活动，开展1次优秀党员、文明家庭、最美庭院、最美志愿者、民族团结进步家庭和个人、学习强国先进个人等评选活动。 2.结合“三八”国际妇女节，开展1次巾帼评选活动。 3.通过在“明仁苏木”微信公众号上“学习身边榜样”专栏，定期发布典型模范先进事迹。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
6 | 健全制度 | 制定“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动重点任务清单，成立工作领导小组，建立健全此次实践活动各类制度。 | 1.制定好本村“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动重点任务清单，成立工作领导小组。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
|  |  | 2.建立明仁苏木红色宣讲团，完善宣讲制度。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底
7 | 考评机制 | 将“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动纳入到书记述职内容中，做好年底迎检工作。 | 1.将“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动纳入到书记述职内容中。 2.将“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动工作做实做细，整理好各类档案，做好年底迎检工作。 | 马云杰 | 高宾 | 12月底