## Sheet1
土城子乡七家子村对照中央办公厅巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查调研 指出问题和建议的整改台账
整改问题方面 |  | 具体问题 | 整改措施 | 责任 部门 | 责任人 | 完成 时限 | 整改工作进展情况 | 完成 情况
（一）学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署不到位 | 1、政治站位不高，政治意识不强，思想认识不统一，理解把握中央精神有差距。干部队伍思想认识和能力水平有待提高，存在学用结合不够等问题，未能结合当地实际，提出有效管用的贯彻落实意见。 | 政治站位不高，政治意识不强，思想认识不统一，理解把握中央精神有差距。干部队伍思想认识和能力水平有待提高，存在学用结合不够等问题，未能结合当地实际，提出有效管用的贯彻落实意见。 | 一是强化工作机制和队伍建设，乡村两级要结合习近平总书记关于巩固脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴的重要讲话重要指示批示等工作论述、指示精神和自治区重要指示进行深入学习领会，制定年度学习计划，坚持理论武装不松懈；二是严格落实两级书记抓乡村振兴责任制，一级抓一级，强化日常监督，进一步规范书记遍访工作，压实村党支部书记、驻村第一书记责任，落实两级书记遍访脱贫户、监测对象政策，注重入户解决问题，做好书记遍访记录；三是进一步加强驻村工作队和帮扶责任人管理，督促新轮换的驻村干部学习领会总书记重要讲话精神及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的文件政策，深入走访脱贫户、监测户家中，了解所需所急、宣传政策，全面掌握每户基本情况，确保工作取得成效。 | 七家子村党支部 | 张桂彬张海志 | 立行立改，2022年2月底完成并长期坚持 | 1、制定学习计划，按时进行学习，并做好学习笔记。 2、压实主体责任，完善遍访机制，做好遍访记录。 3、梳理政策要点，对驻村工作队及村两委进行培训，方便入户时进行政策解读及宣传。 | 已完成
（二）巩固脱贫成果仍存在风险隐患 | 2、扶贫项目资产后续管理有待规范，运营监管和绩效监管不到位。 | 扶贫项目资产后续管理有待规范，运营监管和绩效监管不到位。 | 一是聘请第三方中介机构对扶贫项目资产运营和绩效发挥情况进行督查和管理，确保正常运营、收益足额收缴和分配使用，保障在巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴中持续发挥效益；二是做好集体资产年度清查，对已明确到村集体经济组织的扶贫资产，纳入农村集体资产管理范围，计入村集体台账，对嘎查村集体各类资产进行全面清查，确保集体资产不流失。 | 七家子村党支部 | 张桂彬张海志 | 2022年2月底前取得积极成效并长期坚持 | 建立资产台账，对资产收益进行监控 | 已完成
（三）脱贫地区全面推进乡村振兴面临诸多难题 | 1、产业发展思路方法亟需优化调整，产业规模小、布局散、链条短。 | 产业发展思路方法亟需优化调整，产业规模小、布局散、链条短。 | 一是完善紧密型户企利益联结机制，大力支持和扶持扶贫龙头企业发展，扩大紧密型户企利益联结覆盖面，同时建设冷链仓储库，增加产品附加值，让更多的贫困户收益、致富。二是发挥专家团队作用，打造“一村一品”“多村一品”规划打造区域品牌，增强产品影响力和价值；二是编制“十四五”特色产业发展规划，优化脱贫地区产业布局，全面实施政策引导、项目带动、资金倾斜，引导资金、技术、人才、信息向需要地区聚集，打造集中连片的特色产业集群，着力将脱贫户吸附在产业链上；三是对龙头企业开展监测排查工作，加强龙头企业管理，对企业经营发展、带贫减贫、享受扶持等方面进行监测，对不符合条件的分批次有序退出。因地制宜探索联结模式，扩大利益联结机制覆盖范围，提升脱贫人口增收稳定性。 | 七家子村党支部 | 张桂彬张海志 | 2022年2月底前完成 | 一是积极推进种植业产业结构调整。以种谷子、种草发展舍饲养殖为主攻方向，以农家肥改良土壤反哺特色种植，引导已脱贫人口切实走出一条旱作农业循环经济发展的新路子。二是大力推进浅埋地灌节水灌溉方式，必保高产增效，确保无新增致贫返贫现象；三是大力发展庭院经济，提升农牧业基础设施水平，实现一村一品，用典型引路，提升脱贫人口增收稳定性。 | 正在推进中
| 2、乡村规划建设与人居环境整治短板多，长效机制未建立、重建轻管、有的改厕闲置。 | （1）村庄规划是开展乡村建设、推进乡村振兴的基础性工作。国土空间规划尚未完善，地方村庄规划编制和管理工作滞后。 | 自然资源局全面开展国土空间总体规划编制，做好村庄分类，对应当编制村庄规划的村庄按照上级规定的时限完成“多规合一”实用性村庄规划应编尽编。 | 七家子村党支部 | 张桂彬张海志 | 按照上级的时限完成 | 按照上级规定的时限完成“多规合一”实用性村庄规划应编尽编 | 正在推进中
（三）脱贫地区全面推进乡村振兴面临诸多难题 | 2、乡村规划建设与人居环境整治短板多，长效机制未建立、重建轻管、有的改厕闲置。 | （2）农村人居环境整治长效机制尚未完善，多元化投入保障不足，不少地区财政压力大。农村垃圾和污水处理要实事求是、因地制宜。一些地方改厕模式不符合当地实际，有的卫生厕所闲置或改作他用，还有一些地方出现了化粪池污水处理不当造成“二次污染”的问题。 | 一是制定《农村牧区人居环境整治提升五年行动方案》，努力保障农村牧区人居环境财政投入，建立奖补的政府投入体系；全面建立村庄保洁制度，健全长效管护机制。出台《奈曼旗“十四五”农村牧区厕所革命实施方案》，科学确定“十四五”农村牧区户厕改建和公厕建设目标任务，宜水则水、宜旱则旱，选择适宜的改厕模式，切实提高改厕质量。 | 七家子村党支部 | 张桂彬张海志 | 2022年2月底前完成并长期坚持 | 已高质量提前完成改厕164户并完成164户农村牧区人居环境整治信息化平台系统录入。现已向乡乡村振兴办公室申报第三批改厕需求57户，厕改完成后整村可实现覆盖率85%以上。 | 正在推进中