## Sheet1
土城子乡七家子村2023年度安全饮水建设项目验收表
项目名称 | 土城子乡七家子村2023年度安全饮水建设项目
建设地点 | 土城子乡七家子村 |  | 项目建设起止时间 | 2023年5月-2023年7月
项目设计规模 | 新修建60立方米高位蓄水池一座，管材及管道铺设4500米。
项目验收结果
项目实际完成规模 | 新修建60立方米高位蓄水池一座，管材及管道铺设8100余米，水泵、信号遥控器等
利益联结机制 | 1.利益联结：项目建设完成后，可为三个自然村组，310户1000人提供安全用水，保障饮水安全。 2.资产归属：产权归村集体所有。
档案管理方面 | 档案齐全，按照项目实施规范整理档案。
财务管理方面 | 账实一致，按照施工进度进行拨付。
验收结论 | 验收结果：合格 奈曼旗财政局 奈曼旗乡村振兴局 奈曼旗水务局 （公 章） （公 章） （公 章） 年 月 日
验收组成员单位 | 姓名 | 工作单位 |  | 职务 | 职称 | 签字
| 塔拉 | 水务局 |  | 科员
| 王翠萍 | 财政局 |  | 科员
| 明明 | 乡村振兴局 |  | 科员
| 高健 | 土城子乡人民政府 |  | 副乡长
| 张海志 | 土城子乡人民政府 |  | 乡村振兴办公室主任
| 周子祥 | 奈曼旗彩筑建筑工程有限公司 |  | 项目施工方
| 姜宁 | 中祥设计有限责任公司 |  | 项目设计

## Sheet1 (2)
村级养老服务站项目验收表
项目名称
建设地点 |  |  | 项目建设起止时间
项目设计规模
项目验收结果
项目实际完成规模
利益联结机制
档案管理方面
财务管理方面
验收结论 | 验收结果：合格 奈曼旗土城子乡人民政府 （公 章） 年 月 日
验收组成员单位 | 姓名 | 工作单位 |  | 职务 | 职称 | 签字