## Sheet1
关于旗委第七轮第二巡察组巡察沙日浩来镇黑鱼泡子村党支部问题整改台账
类型 | 分项 | 具体问题 | 整改措施 | 责任领导 | 责任单位 | 完成时限 | 进展情况
黑鱼泡子村村存在的问题 | （一)党中央各项决策部署在嘎查村落实不够到位 | 1.推进村级产业发展有差距。2021年、2023年村集体经济收入中无产业类收入。 | 推进村集体产业发展，增加产业类收入。 | 王学祥 | 黑鱼泡子村党支部 | 2024-12-01 | 整改进行中
| （二)群众身边不正之风和腐败问题 | 2.财务管理制度执行不严格。一是记账凭证缺少附件。2022年1月支付清理道路费用1.67万元、2022年10月支付修路铲车车工费2.53万元，两笔均未付车工费明细。二是白条列支。2022年1月报销其他支出2210.77万元，直接做费用处理，未附任何附件。 | 加强财务制度管理，做到财务笔笔有明细，收支记账凭证清楚。 | 王学祥 | 黑鱼泡子村党支部 | 2024-12-01 | 整改进行中
|  | 3.村务监督委员会未充分履行监督职能。村务监督委员会的印章自2021年至巡察期间由报账员赵海锋管理。 | 正常发挥村务监督委员会职能，村务监督委员会印章交由村务监督委员会主任管理。 | 王学祥 | 黑鱼泡子村党支部 | 2024-12-01 | 整改完毕
|  | 4.“三务”公开不及时、不全面。一是“三务”公开栏中党务未公开2024年度党建工作计划、上年度工作开展情况及2024年党费收缴使用管理情况。二是线上“三务”公开平台公开不及时，财务仅公开至2022年6月。 | 对三务公开内容及时全面公开上传。 | 王学祥 | 黑鱼泡子村党支部 | 2024-12-01 | 整改进行中
| （三)基层党组织建设情况 | 5.执行“四议两公开”决策程序不规范。2022年3月20日研究建设农业设施设备维护与技术服务项目相关事宜，合并召开支委会与两委会。 | 进一步规范执行“四议两公开”决策程序，支委会和两委会议要分开开。 | 王学祥 | 黑鱼泡子村党支部 | 2024-12-01 | 整改进行中
|  | 6.发展党员程序不严格。黑鱼泡子党支在收到赵淑宏入党申请书（2018年9月9日），未在一个月内派人同入党申请人谈话（谈话记录时间2018年10月10日）。 | 进一步规范发展党员程序，今后工作中杜绝此现象发生 | 王学祥 | 黑鱼泡子村党支部 | 2024-12-01 | 整改进行中
|  | 7.执行组织生活会制度不严格。2022年度组织生活会未开展谈心谈话、会后党员未制定整改措施。2023年度组织生活会会前未听取意见。 | 加强组织生活会的严格程序，谈心谈话，整改措施及会前听取意见等。 | 王学祥 | 黑鱼泡子村党支部 | 2024-12-01 | 立行立改