## Sheet1
2024年奈曼旗安全生产治本攻坚三年行动安全隐患排查整治台账模版
序号 | 部门 | 企业名称 | 问题隐患 | 行业种类 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 整改进展 | 备注
1 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇万顺烟花爆竹经销处 | 一个灭火器欠压 | 烟花爆竹经营 | 修理或更换灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
2 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇万顺烟花爆竹经销处 | 缺少安全生产警示标志标语 | 烟花爆竹经营 | 增设安全生产警示标语 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
3 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇孔祥忠烟花爆竹经销处 | 未配备消防沙 | 烟花爆竹经营 | 及时配备消防沙 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
4 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇腾达商店 | 缺少消防器材 | 九小场所 | 增设消防器材 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
5 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇萨日娜超市 | 一个灭火器欠压 | 九小场所 | 更换或打压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
6 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇沫沫烟花爆竹店 | 未配备消防沙 | 烟花爆竹经营 | 及时配备消防沙 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
7 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇沐晨烟花爆竹店 | 未配备消防沙 | 烟花爆竹经营 | 及时配备消防沙 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
8 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇沐晨烟花爆竹店 | 纸壳箱等易燃品与烟花爆竹混放 | 烟花爆竹经营 | 及时清理纸壳箱等易燃物品至室外 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
9 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇树新烟花爆竹店 | 烟花爆竹储存密度过大 | 烟花爆竹经营 | 减少烟花爆竹储存量 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
10 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇魏宇烟花爆竹经销处 | 烟花爆竹与纸壳箱等易燃物品混放 | 烟花爆竹经营 | 及时清理纸壳箱等易燃物品至室外 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
11 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇永生烟花爆竹经销店 | 经销场所内通电 | 烟花爆竹经营 | 切断经销场所内所有电源 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
12 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇兴隆商场 | 烟花爆竹储存仓库内未配备消防器材 | 九小场所 | 补配灭火器、消防沙等消防器材 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
13 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇树远烟花爆竹店 | 烟花爆竹与易燃物混放 | 烟花爆竹经营 | 及时清理易燃物 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
14 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇孔祥忠烟花爆竹经销处 | 仓库门口有人吸烟 | 烟花爆竹经营 | 责令立即停止吸烟，熄灭并远离仓库 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
15 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇沫沫烟花爆竹店 | 经营期间，烟花爆竹摆放杂乱，消防通道堵塞 | 烟花爆竹经营 | 及时清理货品，疏通消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
16 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇鸿开烟花爆竹经销处 | 烟花爆竹临街摆放 | 烟花爆竹经营 | 立即将烟花爆竹收回销售点禁止临街摆放 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
17 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇溪湖液化气站 | 充装液化气时使用存在超过规定年限的钢瓶 | 危险化学品 | 禁止使用超过规定年限的钢瓶，废除并使用新钢瓶进行充装 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
18 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇家和旺超市 | 消防通道堵塞 | 九小场所 | 整理货品，疏通消防通道，保持消防通道畅通 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
19 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇家和旺超市 | 风挡内有纸壳等易燃物在太阳下暴晒，易发生火灾 | 九小场所 | 整理清除风挡内的易燃物 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
20 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇家和旺超市 | 灭火器摆放位置不明显 | 九小场所 | 将灭火器放至易拾取的位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
21 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇伟健副食超市 | “三合一场所” 店内烧纸与日常百货混放，未放置防火隔离设施设备 | 九小场所 | 将烧纸与日常百货用防火隔离设备分开放存 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
22 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇昂乃型砂厂 | 组织机构未更新 | 工贸企业 | 及时更新第一安全责任人等一岗双责组织机构 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
23 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇吉祥商店 | 消防通道堵塞 | 九小场所 | 疏通消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
24 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇吉祥商店 | 灭火器用朔料袋封存 | 九小场所 | 将消防器材放置在明显易拿取的位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
25 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇日升日美守峰商店 | 烟花爆竹与纸壳等易燃物混放 | 九小场所 | 清理纸壳等易燃物，将烟花爆竹与纸壳分开存放 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
26 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇常胜浩然商店 | 店内无消防器材 | 九小场所 | 到指定消防器材售卖点购买消防器材 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
27 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇鑫正商店 | 一个灭火器欠压 | 九小场所 | 去指定消防器材售卖点更换或打压灭火器 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
28 | 大沁他拉镇人民政府 | 阿萨便民超市 | 消防通道不畅通，被部分饲料阻挡 | 九小场所 | 疏通安全通道，清理饲料至安全位置 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
29 | 大沁他拉镇人民政府 | 浩然商店 | 消防器材摆放不明显 | 九小场所 | 将消防器材摆放明显位置 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
30 | 大沁他拉镇人民政府 | 浩然商店 | 灭火器少 | 九小场所 | 去专业营销消防物品场所购置灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
31 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇杜海商店 | 消防通道不畅通 | 九小场所 | 疏通消防通道 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
32 | 大沁他拉镇人民政府 | 通辽市欣华药业连锁有限公司奈曼旗章古台分公司 | 无消防器材 | 药店 | 去专业营销消防物品场所购置消防器材 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
33 | 大沁他拉镇人民政府 | 鑫正商店 | 消防通道不畅通 | 九小场所 | 及时清理店内货物，将物品整齐摆放，畅通消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
34 | 大沁他拉镇人民政府 | 大镇兴隆商场 | 灭火器有个别存在未打压的现象 | 九小场所 | 及时到有资质的消防器材点给灭火器打压 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
35 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇沫沫烟花爆竹店 | 烟花爆竹与纸壳等易燃物混放 | 烟花爆竹经营 | 清理仓库内纸壳等易燃物，将烟花爆竹与易燃物分开放置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
36 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇昂乃酒厂 | 酿酒车间无安全生产警示标语 | 生产加工企业 | 增置警示标语 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
37 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇昂乃酒厂 | 车间内安全生产操作规程未上墙 | 生产加工企业 | 安全生产操作规程上墙 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
38 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇昂乃养殖小区 | 养殖小区配电箱附近、有限空间附近无安全生产警示标志牌 | 生产加工企业 | 增设警示标志牌 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
39 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗环诚石油第三加油站 | 推车式灭火器欠压 | 危险化学品 | 去指定消防器材售卖点更换或充压灭火器 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
40 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗环诚石油第三加油站 | 员工安全生产培训记录未更新 | 危险化学品 | 及时更新员工安全生产培训记录 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
41 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇富龙液化气站 | 推车式灭火器欠压 | 危险化学品 | 去指定消防器材售卖点更换或充压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
42 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇富龙液化气站 | 员工安全生产培训记录未更新 | 危险化学品 | 及时更新员工安全生产培训记录 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
43 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇晓娟麻辣烫店 | 燃气泄漏报警器未启用 | 九小场所 | 立即插电、启用燃气泄漏报警器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
44 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇晓娟麻辣烫店 | 配电箱附近电线杂乱 | 九小场所 | 整理杂乱电线至配电箱内 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
45 | 大沁他拉镇人民政府 | 忠文电动车摩托车修理 | 下脚料遍地，消防安全通道堵塞 | 九小场所 | 及时清理下脚料，畅通安全通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
46 | 大沁他拉镇人民政府 | 忠文电动车摩托车修理 | 灭火器全部欠压 | 九小场所 | 去指定消防器材售卖点更换或充压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
47 | 大沁他拉镇人民政府 | 彭润泽木材加工有限公司 | 员工部分未佩戴口罩 | 工贸企业 | 责令员工佩戴口罩后上岗 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
48 | 大沁他拉镇人民政府 | 彭润泽木材加工有限公司 | 警示标志牌掉落 | 工贸企业 | 重新更换或张贴安全警示标语 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
49 | 大沁他拉镇人民政府 | 彭涛商店 | 消防器材数量少 | 九小场所 | 曾置消防器材 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
50 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇嘎海花何龙商店 | 灭火器摆放位置不明显 | 九小场所 | 将灭火器摆放至明显、易拿取的位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
51 | 大沁他拉镇人民政府 | 王志刚木材加工厂 | 工作人员未佩戴口罩 | 工贸企业 | 责令工作人员佩戴口罩后上岗 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
52 | 大沁他拉镇人民政府 | 大镇宏远 塑门窗厂 | 加工厂照明灯无防护罩 | 工贸企业 | 照明灯安装防护罩 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
53 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇精卤熟食店 | 一个灭火器欠压 | 九小场所 | 打压或更换灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
54 | 大沁他拉镇人民政府 | 德隆地草莓采摘园 | 配电箱门在无人看守情况下未关闭，周围堆放大量纸壳等易燃物 | 种植大棚 | 及时关闭配电箱门并在不使用时切断供电，清理配电箱附近纸壳箱 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
55 | 大沁他拉镇人民政府 | 沙日塘大棚 | 连接大棚卷帘机的电线裸露 | 种植大棚 | 更换全新电线连接卷帘机 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
56 | 大沁他拉镇人民政府 | 兴隆地大棚种植基地 | 应急出口处未安装照明灯 | 种植大棚 | 及时在应急出口处安装照明灯 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
57 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇小雪麻辣烫店 | 燃气软管超出规定长度 | 九小场所 | 按标准长度进行裁剪 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
58 | 大沁他拉镇人民政府 | 景峰花圈寿衣纸活店 | 店内无严禁烟火等防火警示标语 | 九小场所 | 立即放置防火警示标志标语 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
59 | 大沁他拉镇人民政府 | 大镇王志刚木材加工厂 | 加工木材的工人未佩戴口罩 | 工贸企业 | 工作期间加工木材工作人员必须佩戴口罩 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
60 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇胜利水泥制品厂 | 电源总开关插座处有破损 | 工贸企业 | 及时更换已风化裸露的电线、插座 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
61 | 大沁他拉镇人民政府 | 徐立洋家佳园超市 | 灭火器数量少 | 九小场所 | 增置灭火器 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
62 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇景艳彩砖场 | 员工安全生产培训记录未更新 | 工贸企业 | 及时更新员工安全生产培训记录 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
63 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇昂乃型砂厂 | 蓄水池附近无安全生产警示标语 | 工贸企业 | 增设安全生产警示标志标语 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
64 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇胜利水泥制品厂 | 厂区东北角墙体倾斜 | 工贸企业 | 对存在安全风险的墙体进行翻修 | 30天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
65 | 大沁他拉镇人民政府 | 哈沙图嘎查哈里哈组 | 10kv新区2号线海拉苏分哈里哈支哈里哈地T接002号控制器开关箱无盖 | 自然村组 | 更换控制器开关箱、加盖 | 30天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
66 | 大沁他拉镇人民政府 | 海拉苏嘎查 | 井房电表箱电线裸露 | 行政村 | 更换电表箱电表 | 30天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
67 | 大沁他拉镇人民政府 | 沙日塘村 | 电箱严重老化 | 行政村 | 更换电箱罩 | 30天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
68 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇全农农资经销部 | 两个灭火器无压力表 | 农资兽药 | 更换新灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
69 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇涵杨驴肉馆 | 煤气罐软管老化 | 九小场所 | 更换煤气罐软管 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
70 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇红秀超市 | 一个灭火器超压 | 九小场所 | 及时更换或减压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
71 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇孔祥忠五金日杂商店 | 灭火器摆放不明显 | 九小场所 | 将灭火器摆放置明显易拿取的位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
72 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇腾达商店 | 一个灭火器超压 | 九小场所 | 及时更换或减压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
73 | 大沁他拉镇人民政府 | 大沁他拉镇阜奈液化气站 | 罐区内有杂草 | 危险化学品 | 清除罐区内杂草 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
74 | 大沁他拉镇人民政府 | 大沁他拉镇阜奈液化气站 | 一个灭火器欠压 | 生产加工企业 | 打压或更换灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
75 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇运发水泥制品厂 | 刀闸附近电线裸露 | 生产加工企业 | 更换裸露线路 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
76 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇运发水泥制品厂 | 配电箱附近电线上搭衣物 | 生产加工企业 | 清理配电箱附近衣物 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
77 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇运发水泥制品厂 | 部分员工未佩戴口罩 | 生产加工企业 | 责令员工佩戴口罩后上岗 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
78 | 大沁他拉镇人民政府 | 景艳彩砖厂 | 部分员工未佩戴口罩 | 生产加工企业 | 责令员工佩戴口罩后上岗 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
79 | 大沁他拉镇人民政府 | 景艳彩砖厂 | 配电箱门破损 | 生产加工企业 | 及时修理配电箱门 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
80 | 大沁他拉镇人民政府 | 彭润泽木材加工有限公司 | 车间内部分工作人员未佩戴口罩 | 生产加工企业 | 责令员工佩戴口罩后上岗 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
81 | 大沁他拉镇人民政府 | 彭润泽木材加工有限公司 | 未开展安全生产月隐患自查自改 | 生产加工企业 | 立即开展安全生产隐患自查自改 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
82 | 大沁他拉镇人民政府 | 彭润泽木材加工有限公司 | 一个灭火器欠压 | 生产加工企业 | 打压或更换灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
83 | 大沁他拉镇人民政府 | 溪湖液化气站 | 未开展燃气安全消防演练 | 危险化学品 | 及时开展燃气安全消防演练 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
84 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇育新超市 | 两个灭火器、一个欠压，一个超压 | 九小场所 | 去指定消防器材售卖点更换或维修灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
85 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇双合村鑫玉酒家 | 软管过长 | 九小场所 | 更换燃气软管 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
86 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇冬哥农家餐馆 | 未安装燃气泄漏报警器 | 九小场所 | 安装燃气泄漏报警器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
87 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇子华商店 | 消防通道堵塞 | 工贸企业 | 清理安全通道，保持安全通道畅通 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
88 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇家和旺超市 | 风挡内有纸壳等易燃物在太阳下暴晒，易发生火灾 | 九小场所 | 整理清除风挡内的易燃物 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
89 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗中图加油站 | 员工安全生产培训记录未更新 | 危险化学品 | 按期对员工进行安全生产培训，更新安全生产培训记录 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
90 | 大沁他拉镇人民政府 | 昂乃食品有限公司 | 有限空间沼气池处未放置警示标志 | 工贸企业 | 在有限空间沼气池处树立警示标志牌 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
91 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇日升日美守峰超市 | 有一个灭火器欠压 | 九小场所 | 去指定灭火器售卖点打压或更换灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
92 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇昂乃村吉祥商店 | 安全通道不畅通 | 九小场所 | 疏通安全通道并保持安全通道畅通 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
93 | 大沁他拉镇人民政府 | 昂乃型砂厂 | 工作人员未按规定佩戴耳塞、安全帽、口罩 | 工贸企业 | 责令工作人员按规定佩戴耳塞、安全帽、口罩 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
94 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇家和旺超市 | 五金货品处摆放杂乱，堵塞消防通道 | 九小场所 | 整理五金货品摆放处，清理消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
95 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇福事多超市 | 一个灭火器未打压 | 九小场所 | 去指定灭火器售卖点打压或更换灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
96 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇晓华商店 | 消防通道被货物 堵塞、不畅通 | 九小场所 | 疏通安全通道并保持安全通道畅通 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
97 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇双合村智会修理部 | 车间下脚料散落遍地，安全通道堵塞 | 九小场所 | 及时清理打扫车间内下脚料，保持安全通道畅通 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
98 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇双合村智会修理部 | 工作人员作业时未佩戴安全帽 | 九小场所 | 责令工作人员作业时佩戴安全帽 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
99 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇双合村智会修理部 | 两个灭火器欠压 | 九小场所 | 去指定消防器材售卖点打压或更换灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
100 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇井辉农机配件商店 | 下脚料遍地 | 九小场所 | 及时清理下脚料 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
101 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇井辉农机配件商店 | 氯气罐与液化气罐未分离 | 九小场所 | 及时分离氯气罐与液化气罐 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
102 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇井辉农机配件商店 | 安全生产操作规程未上墙 | 九小场所 | 制作安全生产操作规程并上墙 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
103 | 大沁他拉镇政府 | 凤辉铁锅炖 | 厨房插座破损 | 九小场所 | 及时更换插座 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
104 | 大沁他拉镇政府 | 大镇北柜快餐店（出租房） | 出租房电线私拉乱 | 自建房 | 重新布线 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
105 | 大沁他拉镇政府 | 大镇北柜快餐店（出租房） | 食堂卫生差 | 自建房 | 搞好卫生 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
106 | 大沁他拉镇政府 | 大镇北柜快餐店（出租房） | 健康证明过期 | 自建房 | 补健康证 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
107 | 大沁他拉镇政府 | 大镇小井秘制火锅鸡店（出租屋） | 出租协议没有 | 自建房 | 完善出租协议 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
108 | 大沁他拉镇政府 | 大镇小井秘制火锅鸡店（出租屋） | 租用人员离开用电电源未切断 | 自建房 | 要求租户离开及时切断电源 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
109 | 大沁他拉镇政府 | 大镇小井秘制火锅鸡店（出租屋） | 灭火器配备数量少且摆放不明显 | 九小场所 | 增购灭火器并要求摆放明显位置 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
110 | 大沁他拉镇政府 | 富龙液化气站 | 治本攻坚三年行动无安全生产自查自纠隐患台账 | 危化品 | 立即组织开展自查自纠并建立隐患台账 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
111 | 大沁他拉镇政府 | 富龙液化气站 | 泵房间卫生需要清理 | 危化品 | 及时清理泵房间卫生 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
112 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇沐晨烟花爆竹店 | 仓库内废旧纸壳散落需清理 | 烟花爆竹经营 | 及时清理废旧纸壳 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
113 | 大沁他拉镇政府 | 奈曼旗大镇沐晨烟花爆竹店 | 营业员脱岗 | 烟花爆竹经营 | 要求营业员坐班 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
114 | 大沁他拉镇政府 | 中图石油 | 一个灭火器欠压 | 化学危险品 | 及时打压或更换灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
115 | 大沁他拉镇政府 | 昂乃型砂厂 | 筛沙车间墙体开裂 | 工贸企业 | 及时对开裂墙体维修加固 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
116 | 大沁他拉镇政府 | 昂乃型砂厂 | 筛沙车间有未佩戴口罩人员上岗 | 工贸企业 | 立即佩戴口罩上岗 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
117 | 大沁他拉镇政府 | 阿萨便民超市 | 消防通道不畅通，被部分饲料阻挡 | 九小场所 | 疏通安全通道，清理饲料至安全位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
118 | 大沁他拉镇政府 | 浩然商店 | 消防器材摆放不明显 | 九小场所 | 将消防器材摆放明显位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
119 | 大沁他拉镇政府 | 富源商店 | 灭火器摆放位置不明显 | 九小场所 | 将灭火器摆放明显易拿位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
120 | 大沁他拉镇政府 | 彭涛商店 | 易燃商品(烧纸）摆放与人居室相近 | 九小场所 | 清理易燃商品远离人居室 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
121 | 大沁他拉镇政府 | 彭涛商店 | 易燃商品摆设处无警示标语 | 九小场所 | 增设警示标语 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
122 | 大沁他拉镇政府 | 云朋商店 | 易爆商品摆放高温处 | 九小场所 | 易爆商品摆放阴凉处 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
123 | 大沁他拉镇政府 | 云朋商店 | 灭火器数量配置少 | 九小场所 | 增置灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
124 | 大沁他拉镇政府 | 耀鑫商店 | 灭火器摆放位置不明显 | 九小场所 | 将灭火器摆放明显易拿位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
125 | 大沁他拉镇政府 | 博伟制冷保鲜库 | 出租方与承租方安全生产责任不明确 | 仓储公司 | 完善出租协议落实安全责任 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
126 | 大沁他拉镇政府 | 庆蒙石油 | 安全生产培训次数不够 | 危险化学品 | 增加安全生产培训次数 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
127 | 大沁他拉镇政府 | 浩然超市 | 消防通道堵塞 | 九小场所 | 疏通消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
128 | 大沁他拉镇政府 | 浩然超市 | 灭火器材摆放不明显 | 九小场所 | 将灭火器摆放明显易拿位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
129 | 大沁他拉镇政府 | 鑫正商店 | 易爆商品摆放高温处 | 九小场所 | 责令下架更换摆放位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
130 | 大沁他拉镇政府 | 佳乐购生鲜超市 | 商品有腐败水果 | 九小场所 | 责令下架腐败水果 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
131 | 大沁他拉镇政府 | 佳乐购生鲜超市 | 消防通道堵塞 | 九小场所 | 疏通消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
132 | 大沁他拉镇政府 | 于艳波五金商店 | 消防通道堵塞 | 九小场所 | 疏通消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
133 | 大沁他拉镇政府 | 宇鑫超市 | 易燃物摆放零乱并在高温下暴晒且无警示标语 | 九小场所 | 整理并增设警示标语 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
134 | 大沁他拉镇政府 | 悦珍蔬菜店 | 货架尘土多，物品摆放不整齐 | 九小场所 | 清理尘土分类摆放商品 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
135 | 大沁他拉镇政府 | 洪福日杂 | 一个灭火器欠压 | 九小场所 | 打压或增购灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
136 | 大沁他拉镇政府 | 洪福日杂 | 灭火器数量配置少 | 九小场所 | 增置灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
137 | 大沁他拉镇政府 | 洪福日杂 | 易燃商品处无警示标识 | 九小场所 | 增置警示标识 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
138 | 大沁他拉镇政府 | 许香军农资经销处 | 灭火器摆放位置不明显 | 农资 | 责令将灭火器摆放明显易够位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
139 | 大沁他拉镇政府 | 许香军农资经销处 | 三个灭火器欠压 | 农资 | 打压或增购灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
140 | 大沁他拉镇政府 | 星驰电动车行 | 灭火器欠压 | 农资 | 打压或增购灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
141 | 大沁他拉镇人民政府 | 大镇宏远 塑门窗厂 | 消防通道不畅通，下脚料遍地都是 | 生产加工企业 | 责令立即清理厂内散落在地上的下脚料，保证工作环境整洁，消防通道畅通 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
142 | 大沁他拉镇人民政府 | 大镇宏远 塑门窗厂 | 灭火器压力欠压 | 生产加工企业 | 增置或打压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
143 | 大沁他拉镇人民政府 | 阜奈液化气站 | 外来灌气车辆有不熄火现象 | 燃气危险品 | 要求车辆熄火 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
144 | 大沁他拉镇人民政府 | 阜奈液化气站 | 外来灌气人员有未戴口罩现象。 | 燃气危险品 | 外来人员必须戴好口罩 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
145 | 大沁他拉镇人民政府 | 阜奈液化气站 | 外来灌气人员电动车多罐充填无固定装置。 | 燃气危险品 | 责令外来人员加固多瓶灌装，防止路途气瓶散落 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
146 | 大沁他拉镇人民政府 | 胜利景艳彩砖 | 厂区卫生杂乱 | 生产加工企业 | 及时清理厂房卫生 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
147 | 大沁他拉镇人民政府 | 昭友苯板厂 | 工人未佩戴口罩上岗 | 生产加工企业 | 责令工人佩戴口罩上岗 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
148 | 大沁他拉镇人民政府 | 昭友苯板厂 | 厂房卫生杂乱 | 生产加工企业 | 及时清理厂房卫生 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
149 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇文峰粮食收购部 | 配电箱无防护 | 商贸 | 增加防护 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
150 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇文峰粮食收购部 | 缺少警示标语 | 商贸 | 增设警示标语 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
151 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇文峰粮食收购部 | 无生产设备操作制度 | 商贸 | 增设生产设备操作制度 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
152 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇井辉农机配件商店 | 安全生产操作规程未上墙 | 九小场所 | 制作安全生产操作规程并上墙 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
153 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇井辉农机配件商店 | 电器开关无防护 | 九小场所 | 增设电器开关防护 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
154 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗老玉米粮食购销有限公司 | 警示标语少 | 商贸 | 增设警示标语 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
155 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗老玉米粮食购销有限公司 | 安全生产培训次数少 | 商贸 | 增加安全生产培训次数 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
156 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗日丰粮食收购部 | 警示标语少 | 商贸 | 增设警示标语 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
157 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗日丰粮食收购部 | 安全生产操作制度无 | 商贸 | 增设安全生产操作制度 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
158 | 大沁他拉镇人民政府 | 云平超市 | 一个灭火器欠压 | 九小场所 | 增压或增置灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
159 | 大沁他拉镇人民政府 | 云平超市 | 灭火器数量少 | 九小场所 | 增置灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
160 | 大沁他拉镇人民政府 | 新农村超市 | 消防通道堵塞 | 九小场所 | 及时疏通消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
161 | 大沁他拉镇人民政府 | 新农村超市 | 灭火器摆放位置不明显 | 九小场所 | 将灭火器摆放易够明显位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
162 | 大沁他拉镇人民政府 | 建东超市 | 灭火器数量少 | 九小场所 | 增置灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
163 | 大沁他拉镇人民政府 | 建东超市 | 缺少警示标语 | 九小场所 | 设立警示标识 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
164 | 大沁他拉镇人民政府 | 富龙液化气站 | 一个灭火器欠压 | 危化品 | 增购或打压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
165 | 大沁他拉镇人民政府 | 富龙液化气站 | 操作间卫生差 | 危化品 | 及时清理操作间杂物 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
166 | 大沁他拉镇人民政府 | 中图加油站 | 安全培训次数少 | 危化品 | 增加安全生产培训次数 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
167 | 大沁他拉镇人民政府 | 中图加油站 | 站内杂草众多 | 危化品 | 及时清理杂草 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
168 | 大沁他拉镇人民政府 | 昂乃养殖公司 | 干湿分离区缺少警示标识 | 畜牧养殖 | 增加警示标识 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
169 | 大沁他拉镇人民政府 | 昂乃养殖公司 | 浇灌区井无防护盖 | 畜牧养殖 | 增加防护盖 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
170 | 大沁他拉镇人民政府 | 昂乃养殖公司 | 灭火器一个欠压 | 畜牧养殖 | 增置或打压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
171 | 大沁他拉镇人民政府 | 吉祥商店 | 灭火器一个欠压 | 九小场所 | 增置或打压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
172 | 大沁他拉镇人民政府 | 吉祥商店 | 过重商品摆放过道高处无防护 | 九小场所 | 及时清理过重商品摆放无危险位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
173 | 大沁他拉镇人民政府 | 守峰超市 | 灭火器一个欠压 | 九小场所 | 增置或打压灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
174 | 大沁他拉镇人民政府 | 守峰超市 | 易燃烧商品区无警示标识 | 九小场所 | 增设警示标识 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
175 | 大沁他拉镇人民政府 | 佳佳园蔬菜水果超市 | 一个灭火器欠压 | 九小场所 | 打压或增购灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
176 | 大沁他拉镇人民政府 | 佳佳园蔬菜水果超市 | 灭火器数量少 | 九小场所 | 增购灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
177 | 大沁他拉镇人民政府 | 佳佳园蔬菜水果超市 | 电线有老化处 | 九小场所 | 更换线路 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
178 | 大沁他拉镇人民政府 | 晓樊超市 | 一个灭火器欠压 | 九小场所 | 打压或增购灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
179 | 大沁他拉镇人民政府 | 晓樊超市 | 灭火器数量少 | 九小场所 | 增购灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
180 | 大沁他拉镇人民政府 | 晓樊超市 | 易燃商品处无警示标识 | 九小场所 | 增设警示标识 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
181 | 大沁他拉镇人民政府 | 大镇杜春艳商店 | 消防通道堵塞 | 九小场所 | 及时疏通消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
182 | 大沁他拉镇人民政府 | 大镇程秀娟商店 | 灭火器配置不规范 | 九小场所 | 重新增购灭火器 | 10天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
183 | 大沁他拉镇人民政府 | 云朋超市 | 灭火器数量少 | 九小场所 | 增置灭火器 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
184 | 大沁他拉镇人民政府 | 云朋超市 | 灭火器摆放位置不明显 | 九小场所 | 将灭火器摆放易见、拿取位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
185 | 大沁他拉镇人民政府 | 富源超市 | 灭火器数量少 | 九小场所 | 增置灭火器 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
186 | 大沁他拉镇人民政府 | 彭涛商店 | 易燃商品处无警示标识 | 九小场所 | 立即增设警示标识 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
187 | 大沁他拉镇人民政府 | 半亩地私房菜 | 一个灭火器欠压 | 九小场所 | 增置或打压灭火器 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
188 | 大沁他拉镇人民政府 | 兴家乐超市 | 灭火器数量少 | 九小场所 | 增置灭火器 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
189 | 大沁他拉镇人民政府 | 兴家乐超市 | 灭火器摆放位置不明显 | 九小场所 | 将灭火器摆放易见、拿取位置 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
190 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇兴隆庄商场 | 消防通道阻塞 | 九小场所 | 及时清理消防通道 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
191 | 大沁他拉镇人民政府 | 奈曼旗大镇兴隆庄商场 | 灭火器数量少 | 九小场所 | 增置灭火器 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
192 | 大沁他拉镇人民政府 | 魏宇欣烟花爆竹销售点 | 规章制度不健全 | 危化品销售 | 建立健全各项规章制度 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
193 | 大沁他拉镇人民政府 | 魏宇欣烟花爆竹销售点 | 消防器材不健全(缺铁锹等） | 危化品销售 | 俱全消防器材及工具 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
194 | 大沁他拉镇人民政府 | 魏永生烟花爆竹销售点 | 规章制度不健全 | 危化品销售 | 建立健全各项规章制度 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
195 | 大沁他拉镇人民政府 | 魏永生烟花爆竹销售点 | 一个灭火器欠压 | 危化品销售 | 增置或打压灭火器 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
196 | 大沁他拉镇人民政府 | 占国烟花爆竹销售点 | 消防器材不健全(缺铁锹等） | 危化品销售 | 俱全消防器材及工具 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
197 | 大沁他拉镇人民政府 | 占国烟花爆竹销售点 | 一个灭火器欠压 | 危化品销售 | 增置或打压灭火器 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
198 | 大沁他拉镇人民政府 | 春红烟花爆竹销售点 | 规章制度不健全 | 危化品销售 | 建立健全各项规章制度 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
199 | 大沁他拉镇人民政府 | 春红烟花爆竹销售点 | 消防器材不健全(缺铁锹等） | 危化品销售 | 俱全消防器材及工具 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
200 | 大沁他拉镇人民政府 | 春红烟花爆竹销售点 | 销售店内电源 | 危化品销售 | 掐断电源 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
201 | 大沁他拉镇人民政府 | 树生烟花爆竹销售点 | 销售危险品与住宅同一楼房 | 危化品销售 | 选择符合条件房住 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
202 | 大沁他拉镇人民政府 | 树生烟花爆竹销售点 | 没有消防器具 | 危化品销售 | 具备各项防火器材(按清单整改） | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
203 | 大沁他拉镇人民政府 | 树生烟花爆竹销售点 | 规章制度不健全 | 危化品销售 | 建立健全各项规章制度 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
204 | 大沁他拉镇人民政府 | 许树新烟花爆竹销售点 | 消防器材不健全(缺铁锹、水桶等） | 危化品销售 | 俱全消防器材及工具 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
205 | 大沁他拉镇人民政府 | 志学烟花爆竹销售点 | 消防器材不健全（缺防火沙，灭火器） | 危化品销售 | 俱全消防器材及工具 | 7天 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
206 | 大沁他拉镇人民政府 | 祥忠烟花爆竹销售部 | 缺少警示标识 | 危化品销售 | 增设警示标识 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
207 | 大沁他拉镇人民政府 | 甄东明烟花爆竹销售部 | 缺少警示标识 | 危化品销售 | 增设警示标识 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
208 | 大沁他拉镇人民政府 | 王国见烟花爆竹销售部 | 生活区和销售部在一起 | 危化品销售 | 生活区应远离销售部 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
209 | 大沁他拉镇人民政府 | 寇广卫烟花爆竹销售部 | 消防器材不健全(缺铁锹、水桶等） | 危化品销售 | 俱全消防器材及工具 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
210 | 大沁他拉镇人民政府 | 寇广卫烟花爆竹销售部 | 未张贴规章制度 | 危化品销售 | 张贴规章制度 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成
211 | 大沁他拉镇人民政府 | 寇广卫烟花爆竹销售部 | 缺少警示标识 | 危化品销售 | 增设警示标识 | 立行立改 | 大沁他拉镇人民政府 | 整改完成