白政发〔2025〕25号

白音他拉苏木人民政府

关于印发《2025年白音他拉苏木关于进一

步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴

的

实施方案》的通知

各嘎查村、办公室、中心、队、所：

现将《2025年白音他拉苏木关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

白音他拉苏木人民政府

2025年白音他拉苏木关于进一步深化农村

改革扎实推进乡村全面振兴的实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》精神，按照自治区、通辽市和奈曼旗委政府工作部署要求，结合苏木实际，制定如下实施方案：

一、抓紧抓好粮食和重要农畜产品稳产保供

（一）确保粮食稳产丰产

1.坚决守牢粮食安全底线，严格落实粮食安全“党政同责”，推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持稳面积、提单产和增总量并举。年内全苏木农作物播种面积稳定在13万亩，粮食产量达到1.4亿斤以上。

2.落实千万亩节水高产高效现代农业示范园区建设，扎实推进玉米单产提升，大力推广应用玉米密植高产水肥一体化精准调控技术，建成万亩片1个、千亩方2个、百亩田2个，培育玉米高产示范村5个，带动玉米高产密植达到11万亩。

3.深入推进大豆和油料产能提升工程，多措并举巩固大豆扩种成果，落实落细玉米大豆生产者补贴政策，种植大豆1000亩、油料500亩，确保大豆和油料有效供给。

4.落实土地规模化经营扶持政策，推进农业生产社会化服务面积 11万亩，整村推进典型1个，培育年营收超千万元服务企业1家。

5.配合执法部门，重点整治农资经营主体、运销大户和乡村流动商贩，常态化做好农资产品质量安 全监管工作。

6.大力推行水肥一体化、病虫害统防统治，定期发布监测预报，推广“一喷多促”，科学指导病虫害综合防控，实现主要粮食作物统防统治面积5万亩，农作物病虫害损失率控制在3%以内。

7.深入开展粮食节约减损宣传活动，结合世界粮食日、食品质量安全宣传周等活动，广泛宣传粮食政策法规、节粮爱粮等知识，采取有效措施指导“地趴粮”科学储存，提升农户储粮能力，减少储粮损失和食物浪费。

8.持续加大农牧业机械新技术推广力度，转化应用现代农机科研成果，推动全苏木农牧业机械装备更新升级，持续降低机械收储损失率。严格落实农机购置与应用补贴政策，实现全苏木农作物耕种收综合机械化率达到92.3%以上。

（二）加强农业基础设施建设

9.严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止基本农田“非粮化”。实施黑土地保护性耕作、深松整地，积极实施耕地轮作，有效提升耕地质量和粮食综合生产能力。

10.对全苏木耕地现状进行调查摸底，根据区域水资源评估，按照高标准农田建设规划，落实年度建设任务。

11.配合做好2024年春季高标准农田项目验收，高质量推进 2024年秋季和2025年高标准农田建设，不断强化农业基础设施保障能力。

（三）高质量发展现代畜牧业

12.紧紧围绕全市打造“肉牛产业第一重镇”发展目标，聚焦国家高质量绿色农畜产品生产基地建设，落实全旗肉牛产业发展扶持政策，延伸产业链条，夯实肉牛产业基础。年度牛存栏达到2.8万头，其中，能繁母牛存栏2.1万头。

13.突出抓好“小规模、大群体”发展模式，树立“精养精育”理念，逐步推动基础母牛养殖向标准化、规模化方向发展。年内培育千头牛养殖场2个（大肥牛、丹熙牧业）。

14.大力实施种子工程，坚持肉用西门塔尔牛改良为主攻方向，支持和推广优质肉牛品种改良，实现提质扩繁，年内打造市级核心育种场1家（大肥牛）。

15.依托国家“粮改饲” 、饲草基地保障等项目，积极发展优质牧草种植和全程机械化青贮种植，年内种植青贮玉米1万亩，紫花苜蓿1500亩，秸秆饲料化利用率达到80%以上。

16.开展免疫效果监测，强化非洲猪瘟、炭疽、牛结节性皮肤病等重大疫病防控，不断提升动物疫病防控水平，确保群体免疫密度常年保持在90%以上。

二、持续巩固拓展脱贫攻坚成果

17.全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，总结政策衔接、产业发展、就业帮扶、乡村治理、资产管理、工作机制等各方面的经验。常态化开展防返贫动态监测，针对监测对象风险类型做好精准帮扶，摸清存在收入下降风险的脱贫户底数，落实落细兜底保障与增收举措，兜牢兜实防返贫底线。

18.积极申报衔接资金项目，实施产业发展、乡村建设等各类项目，持续增加农民和嘎查村集体经济收入，确保产业发展资金占比达到60%以上。

19.依托上级整合资金，以到户产业、政策兜底、光伏分 红、务工奖补、肉牛销售奖补、发展庭院经济等为载体，拓展群众收入来源。依托高标准农田、生态建设等项目，优先选用本地苗木、机车和人员，把工程建设红利最大化留在本地。广泛吸纳本地群众就近务工，安排公益性岗位39个，拓宽脱贫群众增收渠道。

20.深化京蒙全方位协作，争取京蒙资金，实施产业发展、人才培训、稳岗就业、乡村建设类项目4个，充分发挥对口帮扶地区资源优势，巩固提升京蒙协作帮扶成效。

21.加强扶贫和衔接资产管理，对2013年以来实施的扶贫衔 接项目进行全面摸排，重点解决现有资产闲置、流失、未充分利用、未缴纳收益、绩效未达标和管理不规范等问题，确保项目资产持续发挥效益。

22.稳定增加转移性收入，精准制定到户到人帮扶措施，提 升脱贫人口、监测对象，尤其是无劳动能力的脱贫人口、监测对象兜底保障水平，促进脱贫人口持续稳定增收。

23.落实过渡期脱贫人口小额信贷和防贫保险政策，结合实 际不断创新脱贫人口小额信贷模式，摸清贷款对象贷款需求。根 据脱贫户及边缘易致贫户实际情况，做好帮扶对接工作，做到应 贷尽贷。

24.不断加强驻村帮扶，强化驻村第一书记和工作队管理， 协助完成防返贫监测帮扶、乡村产业发展、乡村建设、乡村治理 和建设基层党组织的各项任务，切实推进驻村帮扶工作取得实 效。

25.提升农村房屋质量安全，加大对农村住房安全动态监测 力度，对符合条件的全部列入危房改造范围，做到应改尽改。年内改造农村危房6户。

26.深入落实农村牧区供水水质提升三年专项行动，动态监 测饮水状况，推动农村饮水安全巩固提升。配合大镇昂乃水厂二期管网延伸工程建设；积极申报实施农村牧区供水保障工程1处、水质提升工程3处，确保全苏木农村饮水安全。

三、持续加强生态建设与保护

27.坚决打赢科尔沁沙地歼灭战，高质量完成 2024—2025 两个年度“三北”六期、草原修复、灌木林平茬复壮等生态建设任务7.2万亩。加快推进近三年林草生态建设项目、山水工程和欧投行贷款造林项目补植补造工作，全面做好整体验收各项准备工作。

28.持续抓好禁垦禁牧公告宣传落实，严格执行禁垦禁牧各 项政策，加大巡查和执法力度，严厉打击各类破坏林草资源行为， 全面巩固提升重大生态项目建设成果。

29.全力以赴抓好林草违规违法问题整改工作，持续加大管护力度，保护好现有建设成果。对全苏木所有森林草原违法图斑进行“回头看”，紧盯植被恢复不合格地块，督促当事人严格按照造林种草技术规程高质量恢复植被，4月底前完成补植补造并达到验收合格标准。

30.依法规范林下经济管理，全面叫停 “林粮间作”，严厉打击违规林间种植行为。鼓励群众积极发展林草、林药、林菌、林苗复合经营，打造林下经济规模化示范点1处，发展林下复合经济2000亩。

31.深入推进林长制改革，积极构建林长制智慧管控平台， 压紧压实各级林长和嘎查村护林护草员责任，强化考核监督管理，有效发挥巡林巡草管护作用，不断提升林草管理水平。

32.做好森林草原灾害防控，推动森林防火监测系统建设，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，草原火灾受害率控制在2‰以内。

四、巩固提升水资源管理水平

- 33.深入落实节水行动，大力推进农业节水灌溉，推广喷灌、滴灌等高效节水技术，提高农业用水效率。加强取用水监督管理，对取水井建立台账、编号管理，加大水行政执法力度，严厉查处违规取用地下水行为。

34.加强地下水超采区治理，以高标准农田和玉米单产提升项目建设、孟克河主河槽“清槽行动”、林草图斑整改等工作为抓手，全面压减农业灌溉用水量。

35.全面落实“河长制”，各级河长严格按照时间要求开展巡河工作。开展孟克河“清槽行动”，加快推进河道行洪突出问题排查整治，严厉打击涉水违规违法、非法采砂盗采乱采等行为，如期核查整改完成各类水利遥感图斑，实现“四乱”治理常态化。

五、加快农牧业产业化步伐

36.围绕农文旅融合，引导企业发展脱水果蔬、沙漠水稻、特色奶制品、韭菜花等较高附加值产品，提高经济效益。

37.加快经济林产业发展，充分发挥鸡心果资源优势，构建特色经济林产业体系。积极推进乡村推介官直播带货、多平台电商直销，做好做优果脯果干加工，深入研制果酒、果酱等产品，打造全链条发展新态势。

38.大力推广黄芪、桔梗、苦参、防风、甘草等地道药材种植，示范种植芍药，打造观赏旅游地，实现农旅融合发展。

39.充分利用秸秆草，推广生物发酵技术和秸秆青贮、黄贮、 裹包贮存、高密度草捆技术，持续增加优质饲草料供给。大力推广苜蓿、柠条等优质饲草精深加工，提升饲草保障能力。

40.加大农业领域招商引资力度，围绕社会化服务、农畜产品深加工、肉牛肉羊屠宰、冷链仓储物流等重点工作，坚持现有企业培育和招商引资同步推进，扶持壮大本地企业，加快农畜产品由初加工向深加工延伸，辐射带动全苏木农畜产品生产经营形成产业链条。

41.深入落实金融支持政策，强化“政金企”紧密合作，引导金融机构下沉宣传、对接、服务，问需问计问困难问发展，大力推行小微企业信用贷、首贷、无还本续贷等工作，充分发挥中小企业贷款延期还本付息政策作用，为企业发展提供更多更好的服务。

六、深化农村牧区改革

42.深入摸清嘎查村新增耕地底数，推进新增耕地规范管理和合理利用。以高标准农田建设、农业生产社会化服务等为依托， 在充分尊重群众意愿的基础上，大力推广“党支部领办合作社” 的模式，鼓励群众积极参与土地规模化经营。巩固提升农村土地确权登记颁证试点成果，健全土地经营权流转服务体系，进一步提升政策咨询、信息发布、合同签订、档案管理等工作服务水平。

43.积极推进集体林权制度改革，坚持林地集体所有权不变，依法规范林地承包权和经营权，妥善解决历史遗留问题。进一步完善集体林权流转服务，积极参与建设全区集体林权流转交易系统，推动林地集中规模化经营，提高林地综合利用效益。

44.压实乡镇综合行政执法队执法责任，充分发挥“一长两员”作用，配合上级执法部门构建权责明晰、监管有效、保障有力的执法体系。

45.持续深化农业水价综合改革，进一步建立健全机制，加强农业用水定额管理，推进“ 以电折水”或水表用水计量。围绕农业节水改造、不同灌溉方式、不同土壤类型、不同亩均种植株数、不同种植作物5个方面进行对比试验，打造农业水价综合改革示范村1个（伊和乌苏），探索农业灌溉用水精细化管理模式。

七、着力提升乡村建设水平

（一）深入实施农村人居环境整治提升行动

46.稳妥推进厕所革命，严格执行上级改厕技术标准，因地 制宜选择改厕技术模式，充分尊重农民意愿，实施水冲式户厕改 造50 户。

47.学习运用“千万工程”经验，以自然村为单位，各村规划设置1处建筑垃圾暂存点和1处生活垃圾暂存点，实行镇村垃圾分类转运处理模式，加强垃圾中转站日常管理，确保“户分类、镇村收集、旗转运处理”垃圾收运处置体系高效运行。街面商铺落实“门前三包”责任制，主城区环境卫生由第三方负责。实行“半月一考核、一季度一评比”管理模式，确保苏木辖区内无垃圾死角，逐步提升改善苏木环境卫生现状。

48.积极争取专项资金，加强美丽乡村建设，年内完成旗级美丽庭院示范村13个，争创市级美丽庭院示范村1个。

（二）提高乡村基本公共服务水平

49.持续推动“四好农村路”高质量发展，开工建设农村路26.4公里，整修乡村道路路肩11公里，不断改善农村交通出行条件。

50.深化快递进村，加强村级寄递物流综合服务站建设。全面提高商业流通服务网络体系，不断提升区域内消费潜能。

51.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，补齐乡村薄弱学校教育短板。提高校园安防能力，定期开展消防安全、紧急疏散、防灾减灾等安全教育和应急演练。加强学校食堂监管，强化校园食品安全及周边环境整治。

52.加强农村传染病防控和应急处置能力建设，深入开展全民健身和爱国卫生运动。持续健全基本医保参保长效机制。

- 53.加强农村牧区残疾人兜底保障，全面落实残疾人生活补 贴和重度残疾人护理补贴制度。创新居家助残就业，开展技能培 训，落实公益性岗位。助力残疾儿童定点康复，适配辅助器具，提供居家照料服务，配合实施残疾人家庭无障碍改造，多维度提升残疾人生活质量。

54.组织开展“四季村晚”、农牧民文艺汇演、全民阅读推广等活动，年内组织文化惠民活动18场次以上。选派优秀文化文艺工作者深入嘎查村开展辅导。积极发挥农村文化示范户带动作用，壮大文化志愿者服务队伍，深入开展丰富多彩的文化文艺活动。

55.持续发挥养老服务中心作用。扩大未成年人救助保护机构覆盖面，提升留守儿童和困难儿童关爱服务质量，常态化开展儿童关爱服务活动。

（三）提升乡村治理水平

56.深入开展农村集体“三资”专项整治工作，严格执行“ 三资”管理办法，完善财务公开制度，规范民主管理和监督，加强对镇村两级业务员、报账员培训指导。

57.实施乡村振兴主题培训，组织党员、嘎查村书记和驻村干部培训工作。加大“请进来、走出去”力度，组织、选派镇村两级干部赴先进地区学习培训，全面提升干部政治素质和履职能力。

58.认真落实《内蒙古自治区嘎查村干部管理监督实施办法》，重大事项决策全面实行“四议两公开”，持续加大嘎查村“三务”公开力度。

59.推进农村基层网格化治理“多格合一”，完善“党支部—党 小组—党员联系户”党组织体系。开展帮代办服务，及时解决群 众问题诉求。有效整合各类网格，推动形成“多网合一、一网统管、一网通办”模式，常态化开展基层党建、信息采报、矛盾化解、隐患排查等服务。

60.坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷常态化排查、重点风险预警、多元联合解纷工作机制，完善“接诉受理、联动处置、答复稳控、跟踪回访”全流程化解稳控制度，推进矛盾纠纷“一站式”化解，年内争创无讼无访嘎查村6个。

61.坚持以人为本、疏堵结合、“三治”融合，充分发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会等群众组织作用，持续开展 人情攀比、大操大办、厚葬薄养以及农村高额彩礼等方面综合治 理。推进新时代农村精神文明建设，深化“我为群众办实事”实 践活动，打造宜居宜业和美嘎查村1个。

62.常态化开展扫黑除恶斗争，提高对“村霸”、家族黑恶势力的发现和打击能力。严厉打击农村赌博、传销、诈骗等违法犯罪 行为，依法打击处置邪教及非法宗教活动。

63.健全农村应急管理组织体系，完善应急专项预案。年内对辖区企业商户完成整体排查2次，在“两会”期间等重要时间节点开展燃气、消防、人员密集场所等专项检查。组织企业负责人开展安全生产培训一次，积极协调有关部门到辖区对企业负责人开展安全生产培训工作。

八、加强党对“三农”工作的全面领导

64.深入开展壮大嘎查村集体经济、党群服务中心体系功能强化、嘎查村后备干部提质增量、基层“减负增效提质”四大行动，持续深化农村基层党组织“三强三树”工程，切实增强党组织政治功能和组织功能。

65.以铸牢中华民族共同体意识为主线，充分发挥党委农村 工作领导小组作用，全面落实 “五级书记”抓农村工作责任制， 推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作落实落地。将抓党建促乡村振兴作为嘎查村党组织书记履职的重要内容，强力推进“ 三农”工作。

附件：1.2025年全苏木农业生产各项目标任务分解表（一）

2.2025年全苏木农业生产各项目标任务分解表（二）

3.2025年全苏木肉牛产业高质量发展任务分解表

4.2024年“三北”六期项目建设任务分解表

5.2025年“三北”六期项目建设任务分解表

6.2025年全苏木林草湿荒一体化修复项目任务分解表

7.2025年林下复合经济、村屯绿化任务分解表

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年全苏木农业生产各项目标任务分解表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 嘎查村 | 2024年秋季高标准农田（亩） | 2025年高标准农田 （亩） |  | 2024年玉米单产提升 （亩） | 2025年玉米单产提升 （万亩） | 大豆播种 （亩） | 油料播种 （亩） |  | 2025年社会化服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全程托管（亩） |  | 环节托管 （亩） |  | 整村推进典型 |  | 整镇推进典型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建 | 改造 提升 |  |  |  |  |  | 合计 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 12000 | 7392 | 20918 | 10000 | — | 1000 | 500 |  | 20000 |  | 90000 |  | 1 |  | — |  |  |  |  |  |
| 1 | 希勃图 | — | 2525 | 3079 | — | — | — | 200 |  | 3000 |  | 17000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 2 | 白音他拉 | 9500 | — | — | — | — | — | — |  | 3000 |  | 17000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 3 | 道伦毛都 | 2500 | — | — | 2000 | — | 200 | — |  | 1500 |  | 3000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 4 | 奈林浩来 | — | 1530 | 3179 | — | — | — | — |  | 1000 |  | 6000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 5 | 高图 | — | 258 | 1472 | 3000 | — | 400 | — |  | 2000 |  | 8000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 6 | 伊和乌苏 | — | — | — | 4000 | — | — | — |  | 5000 |  | 3000 |  | 1 |  | — |  |  |  |  |  |
| 7 | 呜呼仁塔日牙 | — | — | — | — | — | 100 | — |  | — |  | 2000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 8 | 苏布日嘎 | — | 141 | 3386 | — | — | — | — |  | 2000 |  | 10000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 9 | 包头 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | 1000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 10 | 满都啦呼 | — | 808 | 2932 | 1000 | — | — | 100 |  | 1000 |  | 4000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 11 | 哲日都 | — | 2130 | 6870 | — | — | — | — |  | 1500 |  | 17000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 12 | 多日奔敖包 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |  |  |  |  |
| 13 | 当海 | — | — | — | — | — | 300 | 200 |  | — |  | 2000 |  | — |  | — |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025年全苏木农业生产各项目标任务分解表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 嘎查村 |  |  | 示范区面积 （亩） | 千万亩示范园区 （单位：万亩、个） |  |  |  |  |  | 万亩片 | 千亩方 | 百亩田 | 精品示范基地 | 示范镇 | 示范村 | 吨粮田 （亩） |  |
|  |  |  |  |  | 百万亩 （0个） |  | 50万亩 （0个） | 20万亩 （0个） | 10万亩（1个） | 1万亩（1个） |  |  |  |  |  |  | 吨粮田 | 吨粮田 核心区 |
| 合计 |  |  |  | 110000 | — |  | — | — | 100000 | 10000 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 4 | 50000 | 20000 |
| 1 | 希勃图 |  |  | 20000 | — |  | — | — | 20000 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 13000 | 5000 |
| 2 | 白音他拉 |  |  | 20000 | — |  | — | — | 20000 | — | — | — | 1 | — | — | — | 8000 | 5000 |
| 3 | 道伦毛都 |  |  | 8000 | — |  | — | — | 8000 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 5000 | 2000 |
| 4 | 奈林浩来 |  |  | 8000 | — |  | — | — | 8000 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2000 | — |
| 5 | 高图 |  |  | 9000 | — |  | — | — | 9000 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 5000 | 2000 |
| 6 | 伊和乌苏 |  |  | 9000 | — |  | — | — | 9000 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 5000 | 4000 |
| 7 | 呜呼仁塔日牙 |  |  | 4000 | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 苏布日嘎 |  |  | 12000 | — |  | — | — | 12000 | — | — | — | — | — | — | — | 6000 | 2000 |
| 9 | 包头 |  |  | 1000 | — |  | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 满都啦呼 |  |  | 5000 | — |  | — | — | — | 5000 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 哲日都 |  |  | 14000 | — |  | — | — | 14000 | — | — | — | — | — | — | — | 6000 | — |
| 12 | 多日奔敖包 |  |  | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 当海 |  |  | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年全苏木肉牛产业高质量发展任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万头、万吨、个、亩、万平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 嘎查村 | 存栏量 | 出栏量 | 集中 育肥量 | 牛肉 产量 | 牛冷配量 | 青贮玉米面积 | 核心育种场数量 | 肉牛养殖示范场（户） | 肉牛养殖示范村 | 饲草收储运体系示范点 |
| 合计 |  | 2.8 | 1.0 | 0.15 | 0.16 | 1.2 | 10000 | 1 | 7 | 1 | — |
| 1 | 希勃图 | 0.28 | 0.09 | — | 0.01 | 0.12 | 1000 | — | 2 | — | — |
| 2 | 白音他拉 | 0.27 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | — | 1 | 3 | — | — |
| 3 | 道伦毛都 | 0.13 | 0.05 | — | 0.005 | 0.06 | — | — | — | — | — |
| 4 | 奈林浩来 | 0.13 | 0.05 | — | 0.005 | 0.05 | 200 | — | — | — | — |
| 5 | 高图 | 0.25 | 0.09 | — | 0.01 | 0.12 | 100 | — | — | 1 | — |
| 6 | 伊和乌苏 | 0.18 | 0.08 | — | 0.015 | 0.1 | 100 | — | — | — | — |
| 7 | 呜呼仁塔日牙 | 0.16 | 0.05 | — | 0.02 | 0.07 | — | — | — | — | — |
| 8 | 苏布日嘎 | 0.19 | 0.08 | — | 0.02 | 0.11 | 300 | — | 1 | — | — |
| 9 | 包头 | 0.35 | 0.1 | — | 0.02 | 0.13 | 2000 | — | — | — | — |
| 10 | 满都啦呼 | 0.27 | 0.1 | — | 0.01 | 0.09 | 4000 | — | 1 | — | — |
| 11 | 哲日都 | 0.2 | 0.1 | — | 0.01 | 0.1 | — | — | — | — | — |
| 12 | 多日奔敖包 | 0.15 | 0.06 | — | 0.005 | 0.05 | 300 | — | — | — | — |
| 13 | 当海 | 0.24 | 0.06 | — | 0.01 | 0.08 | 2000 | — | — | — | — |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年“三北”六期项目建设任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘎查村 | 面积合计 | 乔灌混交 | 灌草混交 | 封沙育林育草 | 人工乔木林 | 人工灌木林 | 人工种草 | 工程固沙 |
| 总 计 | 25011.52 | 5011.52 | — | 10000 | — | 5000 | 5000 | — |
| 包头 | — | — | — | — | — | — | 1500 | — |
| 满都拉呼 | — | — | — | — | — | 5000 | 1000 | — |
| 当海 | — | 5011.52 | — | — | — | — | 1500 | — |
| 高图 | — | — | — | 10000 | — | — | — | — |
| 奈林浩来 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 希勃图 | — | — | — | — | — | — | 500 | — |
| 呜呼仁塔日牙 | — | — | — | — | — | — | 500 | — |

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年“三北”六期项目建设任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘎查村 | 面积合计 | 乔灌混交 | 灌草混交 | 封沙育林育草 | 人工乔木林 | 人工灌木林 | 人工种草 | 工程固沙 |
| 总 计 | 27000 | — | — | 10000 | 5000 | 12000 | — | — |
| 包头 | — | — | — | — | — | 12000 | — | — |
| 满都拉呼 | — | — | — | — | 2300 | — | — | — |
| 当海 | — | — | — | 10000 | — | — | — | — |
| 奈林浩来 | — | — | — | — | 1600 | — | — | — |
| 希勃图 | — | — | — | — | 1100 | — | — | — |

| 附件6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年全苏木林草湿荒一体化修复项目任务分解表 |  |  |  |  |
| 单位：亩 |  |  |  |  |
| 嘎查村 | 林草湿荒一体化修复 |  |  |  |
|  | 面积合计 | 森林抚育 | 退化草原修复 |  |
|  |  | 10000 | 10000 |  |
|  |  | 灌木 平茬复壮 | 中度退化草原修复 | 重度退化 草原修复 |
| 总 计 | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 白音他拉 | 8800 | 6500 | 2300 | — |
| 希勃图 | 1900 | — | — | 1900 |
| 满都拉呼 | 4300 | 1200 | — | 3100 |
| 苏布日嘎 | 1400 | 800 | 600 | — |
| 道仑毛都 | 900 | — | 900 | — |
| 哲日都 | 2400 | 1500 | 900 | — |
| 奈林浩来 | 300 | — | 300 | — |

| 附件7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年林下复合经济、村屯绿化任务分解表 |  |  |  |  |
| 嘎查村 | 林下复合经济示范点（处） | 林下复合经济面积（亩） | 村屯绿化示范村 （个） | 绿化示范 自然村名称 |
| 合 计 | 1 | 2000 | 3 | — |
| 希勃图 | — | 600 | — | — |
| 白音他拉 | — | 200 | 1 | 那木斯来甸子 |
| 奈林浩来 | — | — | 1 | 西奈林浩来 |
| 高图 | — | 100 | — | — |
| 伊和乌苏 | — | 100 | — | — |
| 乌呼仁塔日牙 | — | 100 | — | — |
| 苏布日嘎 | — | 100 | — | — |
| 哲日都 | 1 | 800 | 1 | 其呼日图 |